BAB I

PENDAHULUAN

- ANALISIS SITUASI

- Latar Belakang

Kelurahan Kaligayam Kecamatan Wedi Klaten merupakan wilayah yang menjadi “tempat belajar” kelompok KKN kami. Potensi lingkungan dan kondisi masyarakat yang beragam diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang dimilikinya sekaligus sebagai langkah awal untuk terjun kemasyarakat yang sebenarnya setelah menyelesaikan studi di universitas. Kelompok kami telah menyusun berbagai macam program yang berorientasi pada pengembangan masyarakat khususnya di Kelurahan Kaligayam. Alasan kami melakukan survey disana adalah karena Keluruhan Kaligayam merupakan daerah yang masih dibawah angka rata-rata garis menengah kebawah di Klaten, dengan jumlah penduduk yang lebih dari 3.000 orang tentunya ini menjadi upaya bersama dalam pengentasan masalah kemiskinan tersebut.

Kemiskinan  memang merupakan masalah utama yang kompleks sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya, dan angka-angka kemiskinanpun telah menjadi salah satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi oleh bangsa dan pemerintah Republik Indonesia.

Pengintegrasian berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut diharapkan dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi yang secara khusus dapat melihat perkembangan pencapaian target dan indikator kebijakan dan program secara konsisten dan terbuka. Monitoring terhadap kebijakan dan kinerja program diperlukan agar dapat dilakukan evalusi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu perlu adanya keselarasan antara beberapa program dan bantuan dari berbagai instansi yang diberikan dapat merata di wilayah tersebut. Dengan permasalahan yang terjadi kami harapkan agar pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara merata dan terorganisir dengan baik. Sehingga wilayah tersebut dapat terangkat dan menjadi salah satu daerah yang maju bila dibandingkan dengan wilayah yang lain.

Untuk itu tema program yang ingin kami angkat adalah “Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakan melaui Monitoring Program dan Keahlian Mengajar, Pengetahuan, Olahraga dan Seni untuk Pengentasan Kemiskinan”,  kelompok KKN kami ingin melakukan kegiatan berkaitan dengan program tersebut dengan membantu sesuai dengan bidang keahlian yang kami dapatkan di bangku kuliah agar dapat diaplikasikan secara nyata kepada masyarakat dan memberikan dampak positif dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan secara efektif.

- Letak, Luas Wilayah dan Aksesibitas

- Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara administratif Padukuhan Bakalan terletak di Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Batas Wilayah Padukuhan Bakalan adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Padukuhan Bantengan

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Gunung Kidul

- Sebelah timur berbatasan dengan Padukuhan Karang Munggur

- Sebelah barat berbatasan dengan Padukuhan Mindi

- Aksesibilitas

Kelurahan Kaligayam di wilayah 1 terdiri dari 4 RW dan 9 RT yang meliputi 3 padukuhan yaitu padukuhan Bakalan, Karangmunggur dan Bantengan.

- Kondisi Geografis

Wilayah Kelurahan Kaligayam berada di daerah pegunungan dengan luas wilayah sekitar 199.000m2.

- Klimatologi

Kelurahan Kaligayam beriklim seperti layaknnya daerah dataran rendah yang dekat dengan pegunungan di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kelurahan Kaligayam adalah 34 derajat celsius dengan suhu terendah 24 derajat Celcius.

- Penduduk

Kelurahan Kaligayam dihuni oleh 1.600 KK. Jumlah penduduk keseluruhan Kelurahan Kaligayam adalah 3.589 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 1592 dan penduduk perempuan 1.997 orang.  Tingkat kepadatannya cukup kurang karena kebanyakan penduduk didesa Kaligayam merupakan perantauan.

- Kondisi Perekonomian

Kebanyakan penduduk didesa Kaligayam ini adalah buruh dengan sebagian besarnya adalah petani. Semua penduduk melakukan hal yang sama yaitu disektor bertani dan beternak dengan sekitar lebih dari 1.500 orang.

- Sentra Industri

Adapun 1 sentra industri diwilayah 1 desa Kaligayam yaitu penangkaran dan pengambangan burung jalak yang kemudian dijual ke pengepol burung.

- Wisata Budaya

Didesa kaligayam sendiri tidak memiliki tempat wisata tetapi ada 2 tempat wisata yang banyak sering dikunjungi warga Klaten dan luar Klaten yaitu Tempat Ziarah dan Warung Apung Jombor.

- IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil observasi, pendataan, dan survei lapangan yang telah dilakukan oleh tim KKN 2319 yang berlokasi di RW 06 Bakalan, setelah mencermati beberapa hal, warga sekitar daat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kehidupan beragama, sosial, dan kehidupan bemasyarakat. Secara intelektualitas, kemampuan warga dianggap seidikit mampu bersaing akan tetapi juga belum banyak yang mengetahui tentang berkembangnya teknologi dan juga belum ada mediator yang bisa memfasilitasi kegiatan yang bisa memberdayakan kemampuan warga secara maksimal. Beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat tersebut masih memerlukan perhatian secara khusus terutama kegiatan kelompok pemuda dan ibu-ibu PKK.

Dari hasil observasi dan dialog dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan, terdapat beberapa permasalahan yang ada di lokasi antara lain ekonomi, lingkungan, infrastruktur, pendidikan dan agama, sosial dan masyarakat. Objek-objek permasalahan tersebut kemudian dianalisis dan diseleksi menurut skala prioritas dan kemampuan mahasiswa serta kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, antara lain:

- Kondisi ekonomi yang tidak merata (perbedaan pendapatan yang terlalu jauh).

- Potensi masyarakat (Terutama pemuda-pemudi) yang belum disalurkan dan diajarkan dengan baik agar lebih berkembang.

- Kondisi lingkungan yang belum memadai.

- Kondisi infrastruktur terkait keolahrgaaan yang belum layak untuk digunakan.

- Kondisi terkait kesehatan yang belum layak, rawan terjadi demam berdarah (DBD) dan flu.

- PERUMUSAN MASALAH

Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan program individu maupun kelompok KKN UNY 2319. Rumusan masalah antara lain:

      - Bagaimana cara meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang masih kurang mampu sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang jauh antara warga yang satu dan yang lainnya ?

      - Bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia di RW 06 Kaligayam terutama desa Bakalan ?

      - Bagaimana menumbuhkan kegiatan pengembangan kreatifitas dan potensi anak-anak ?

      - Bagaimana meningkatkan kesehatan bagi masyarakat yang tempat huninya jauh dari layak ?

      - Bagaimana menumbuhkan semangat dalam keolahragaan bagi warga Kaligayam terutama yang lansia ?

- PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka kami daoat merumuskan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung dalam sektor. Hasil analisis situasi ini menjadi pertimbangan dalam merumuskan program kerja. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program kerja adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan Masyarakat

- Alokasi Waktu

- Sumberdaya manusia dan potensi alam yang tersedia

- Sumber dana yang tersedia

- Kemampuan mahasiswa

Dari pertimbangan di atas maka disusun program yang diharapkan dapat mengatasi masalah dan memaksimalkan potensi yang ada di RW 06 Kaligayam. Dalam perumusan program kerja ini kami mengacu pada hasil observasi yang telah dilaksanakan sehingga program yang akan dilaksanakan nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (sesuai situasi dan kondisi). Rincian program kerja KKN di RW 06 Kaligayam adalah sebagai berikut:

PROGRAM KELOMPOK

        - Program Fisik

- Kerja Bakti Lingkungan

- Pembuatan Pos Ronda

- Pembuatan Plang Penunjuk Arah

- Pemeliharaan Tempat Ibadah

- Pembenahan Lapangan Olahraga

    - Program Non Fisik

- Pengajian Akbar

- Pendampingan TPA

- Ronda malam

- Pelatihan Bola Voli

- Lomba Mewarnai

- Lomba Bulu tangkis

- Nonton Bareng

- Pentas Seni

    - Program Tambahan

- Sosialisasi Progam Kerja Rw 06

- Sosialisasi Progam Kerja Rw 08

- Pembuatan Panggung

- Pengajian dan Buka Bersama

- Pelatihan Pensi

- Posyandu

- Pembagian Zakat Fitrah

- Kumpul Pemuda

- Pembuatan Papan Pengumuman

- Syawalan / Silaturahmi

- Pelatihan Mewarnai

- Pemasangan Bendera Hiasan Jalan

- Rapat Persiapan Pensi

- Evaluasi Pensi

- Kegiatan TP PKK

    - Program Insidental

- Takziah

- Pembagian Sembako

- Sinoman/ Hajatan

- Bersih-bersih Posko KKN 2319

BAB II

PEMBAHASAN

        - Program  Fisik

- Kerja Bakti Lingkungan

| Tujuan | Menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada lingkungan sekitar melalui kerja bakti lingkungan. |
| --- | --- |
| Sasaran | Warga sekitar |
| Tanggal Pelaksanaan | - Minggu, 5 Juli 2015 pukul 08.00-10.00 WIB. - Minggu, 12 Juli 2015 pukul 09.00 – 12.00 WIB |
| Tempat | Sepanjang jalan RW 06 dan 07 |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Partisipan |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Membersihkan jalan RW 06 dan 07 sepanjang 100meter bersama warga sekitar. |
| Faktor Pendukung | Kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan fungsi utama saluran pembuangan air. |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono. |

Kegiatan berlangsung di seluruh wilayah RW 06 dan RW 07. Kegiatan bersih lingkungan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan lingkungan agar lebih nyaman. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan RW 06 dan RW 07. Kegiatan kerja bakti ini dilaksanakan dua kali, pertama pada Minggu, 5 Juli 2015 pukul 08.00-10.00 WIB. Diikuti oleh seluruh warga RW 06 dan kelompok KKN 2319. Kedua, dilaksanakan di RW 07, dibantu warga sekitar 20 orang. Kegiatan yang dilakukan membersihkan selokan sampai jalan di area perkampungan warga.

- Pembuatan Pos Ronda

| Tujuan | Pembuatan pos ronda dilakukan sebagai sarana tempat kegiatan ronda malam wilayah RW 06 desa Bakalan. |
| --- | --- |
| Sasaran | Masyarakat RW 06 desa Bakalan |
| Tanggal Pelaksanaan | - Tanggal 5 Juli 2015,pukul 10.00-17.00 WIB - Tanggal 6 Juli 2015,pukul 08.00-15.00 WIB - Tanggal 7 Juli 2015,pukul 08.00-11.00 WIB |
| Tempat | Selatan Masjid Al- Ikhlas RW 06 |
| Biaya | Rp1.116.000 |
| Sumber Biaya | Kelompok KKN dan Swadaya Masyarakat (Ketua RW 06) |
| Peran Mahasiswa | Partisipan |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Dengan pembuatan pos ronda diharapkan dapat mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar RW 06. |
| Faktor Pendukung | Belum adanya plang arah yang digunakan sebagai petunjuk untuk memasuki wilayah RW 06. |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Ardian Argo Ardinata |

Kegiatan tersebut melibatakan warga sekitar

- Pembuatan Plang Petunjuk Arah

| Tujuan | Pembuatan plang yang digunakan sebagai petunjuk arah mempermudah akses untuk mencari rumah perangkat desa Bakalan dan posko KKN UNY 2319. |
| --- | --- |
| Sasaran | Masyarakat |
| TanggalPelaksanaan | - Tanggal 2 Juli 2015 Pukul 09.00 – 16.00 WIB - Tanggal 4 Juli 2015 Pukul 09.00 – 11.00 WIB - Tanggal 13 Juli 2015 Pukul 13.00 - 15.00 WIB, |
| Tempat | Posko KKN UNY RW 08, desa Bakalan |
| Biaya | Rp 227.100 |
| Sumber Biaya | KKN UNY 2319 dan Swadaya Masyarakat (Ketua RW 08) |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana dan fasilitator |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Dengan pemasangan plang arah di wilayah RW 08 desa Bakalan, diharapkan dapat mempermudah akses untuk mencari rumah perangkat desa Bakalan dan Posko KKN UNY 2319. |
| Faktor Pendukung | Belum adanya plang arah yang digunakan sebagai petunjuk untuk mencari rumah perangkat desa Bakalan. |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Eko Wisnu Saputra |

Kebutuhan plang arah di wilayah RW 06 sangat dibutuhkan. Hal tersebut melihat dengan ketidakpahaman orang-orang yang memasuki wilayah RW 06 sangat banyak. Selain itu, Periode pengurus RT yang baru tentunya akan terjadi perpindahan jabatan yang sebelumnya dijabat oleh RT yang lama ke RT yang baru, tentunya akan membuat kebutuhan papan nama untuk mempermudah pencarian akan kebutuhan bagi orang-orang di luar masyarakat RT tersebut dapat mudah mencarinya. KKN 2319 berusaha membuat plang agar dapat membantu warga disekitar desa dan tamu yang memiliki keperluan dengan perangkat desa di Bakalan.

- Pemeliharaan Tempat Ibadah

| Tujuan | Menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para muslim yang sedang melaksanakan ibadah. |
| --- | --- |
| Sasaran | Masyarakat |
| Tanggal Pelaksanaan | - 3 Juli 2015, Pukul 09.00-11.30 - 12 Juli 2015, pukul 07.00-09.00 |
| Tempat | Posko KKN UNY, desa Bakalan |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Partisipan |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Lingkungan sekitar masjid dan di area masjid terlihat bersih rapi dan nyaman. |
| Faktor Pendukung | Banyaknya meja meja yang tertumpuk di serambi masjid membuat kurang nyaman. |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Wulandari Kartika. |

Menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para muslim yang sedang melaksanakan ibadah perlu dilakukan, Untuk itu perlu adanya pemeliharaan tempat ibadah. Warga sudah mulai melakukan inisiatif dengan melakukan gotong royong membersihkan tempat ibadah diarea masjid. Kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan mahasiswa KKN 2319 agar dapat berjalan sebagai mana mestinya sebagaimana masyarakat inginkan.

- Pembenahan Lapangan Olahraga (Badminton)

| Tujuan | Pengadaan sarana kegiatan olahraga badminton untuk memunculkan semangat keolahragaan pada masyarakat RW.08 desa Bantengan |
| --- | --- |
| Sasaran | Warga RW.08 |
| Tanggal Pelaksanaan | 8 Juli 2015, dilaksanakan pengecetan ulang lapangan badminton |
| Tempat | Lapangan Badminton di lingkunganRW 08 |
| Biaya | Rp31.500 |
| Sumber Biaya | Mahasiswa dan Swadaya Masyarakat |
| Peran Mahasiswa | Fasilitator dan Partisipan |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Warga memiliki tempat untuk melakukan kegiatan olahraga badminton |
| Faktor Pendukung | Memunculkan semangat keolahragaan masyarakat di RW 08 sehingga masyarakat menjadi sehat dan memiliki semangat dan motivasi untuk bekerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Ardian Argo Ardinata |

Sebagai salah satu langkah awal dalam ikut serta menanggulangi dampak yang kemiskinan yang lebih luas serta untuk menghidupkan semangat keolahrgaaan, Dengan adanya kegiatan badminton diharapkan waktu kosong akan semakin terkurangi. Di mana waktu kosong merupakan waktu yang sangat potensial bagi masuknya fikiran-fikiran yang kurang sehat, sehingga dapat mengembang pada tindakan yang bersifat kriminal. Warga sekitar memang senang dengan kegiatan badminton ini, namun karena keterbatasan dana lapangan olahraga badminton disana kurang terpelihara dan banyak yang retak. Hal ini mendorong KKN 2319 untuk melakukan kegiatan pelemiharaan lapangan olahraga di desa tersebut. Warga pun antusia dengan kegiatan ini dan ikut membantu pemeliharaan lapangan olah raga.

        - Program Non-Fisik

- Pengajian Akbar

| Tujuan | Menambah ilmu terkait dengan agama Islam warga RW 06 dan mahasiswa KKN sehingga mengetahui pentingnya menyeimbangkan antara kegiatan duniawi dan akhirat. |
| --- | --- |
| Sasaran | Warga RW 06 dan sekitarnya |
| Tanggal Pelaksanaan | Tanggal 4 Juli 2015 Pukul 20.00 – 22.30 WIB |
| Tempat | Masjid Al-ikhlas |
| Biaya | Rp. 2.300.000 |
| Sumber Biaya | Swadaya Masyarakat |
| Peran Mahasiswa | Partisipan |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Pengajian berlangsung dengan lancer serta dihadiri lebih dari 450 warga dan mengundang pembicara (Da’i) dari bengkel dakwah. |
| Faktor Pendukung | Ingin adanya hubungan silaturahim antarwarga RW 06 dengan warga serta untuk menambah ilmu agama islam |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Alvica Datu Diah Ningrum |

Kebutuhan Masyarakat untuk menambah wawasan ilmu agama selama ini perlu diakomodir, wawasan ilmu agama perlu dikembangakan karena dalam menjalani rutinitas masyarakat perlu adanya pedoman. Pedoman tersebut sebagai media refleksi bagi masyarakat RW 06 untuk selalu mengingat Sang Pencipta. Oleh karena itu, pengajian rutin warga RW 06 dilaksanakan.

- Pendampingan TPA

| Tujuan | Mendampingi proses pembelajaran membaca iqra’ dan Al Qurán serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan di TPA ditambah dengan kegiatan permainan yang diadakan oleh Tim KKN 21 |
| --- | --- |
| Sasaran | Santriwan santriwati TPA Al – Ikhlas RW 06 |
| Tanggal Pelaksanaan | Tanggal 1,2,6,7,8,12,13,21Juli 2015, pukul 15.00-17.00 WIB. |
| Tempat | Masjid Al – Ikhlas |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Sebagaipendamping |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Para santri lebih bersemangat dalam pembelajaran Iqra’ dan Al Qurán dan partisipasi anak-anak yang diterima dengan baik. |
| Faktor Pendukung | Menambah wawasan bagi anak agar memunculkan kreatifitas dan pengarahan edukasi yang mendidik. |
| Faktor Penghambat | Rumah santriwan dan santriwati yang jaraknya jauh sehingga banyak yang malas untuk berangkat. |
| Penanggung Jawab | Ika Nafishatur Rochaniah |

Pengenalan terhadap ilmu agama harus dilakukan sejak anak usia dini untuk membantu orang tua dalam mengarahkan anak agar menjadi anak yang taat beragama. Pembimbingan TPA di Masjid Al- Ikhlas adalah alternatif pengenalan ilmu agama untuk anak-anak.

- Ronda Malam

| Tujuan | Menjaga keamanan disekitar desa bakalan RW 06. |
| --- | --- |
| Sasaran | Warga bakalan RW 06 |
| Tanggal Pelaksanaan | - Tanggal 26 Juli 2015, pukul 22.00-24.00 WIB - Tanggal 28 Juli 2015, pukul 22.00-24.00 WIB |
| Tempat | Pos ronda RW 06 |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Partisipan |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Ronda malam dilakukan didesa bakalan RW 06 dengan para kepala rumah tangga. |
| Faktor Pendukung | Belum diberlakukannya ronda malam didesa bakalan RW 06 . |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Ronda malam merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan dimasyarakat karena ronda malam merupakan kegiatan yang berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan keamanan dilingkungan masyarakat. Dengan adanya pos ronda yang telah dibangun diharapkan para warga lebih  giat dalam menjalankan ronda malam tersebut.

- Pelatihan Bola Voli

| Tujuan Kegiatan | Melatih masyarakat yang gemar bermain bola voli. |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan |  |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 06 |
| Waktu |  |
| Biaya | Rp.- |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Banyak masyarakat yang bisa bermain bola voli. |
| Faktor pendukung | - Masyarakat antusias mengikuti pelatihan bola voli ini. |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Ardian Argo Ardinata |

- Lomba Mewarnai

| Tujuan Kegiatan | Untuk melihat bakat terpendam pada anak-anak di dusun Bakalan melalui lomba mewarnai. |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | Posko KKN UNY 2015 |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 06 |
| Waktu | TANGGAL 23 Pukul 09.00-13.00 |
| Biaya | Rp. 231.700 |
| Sumber biaya | Swadaya Kelompok |
| Peran mahasiswa | Panitia |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Banyak anak-anak yang bisa mengikuti lomba mewarnai dan bisa mewarnai dengan rapi serta sesuai ketentuan yang panitia buat. |
| Faktor pendukung | - Anak-anak antusias mengikuti lomba |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Sarah Nurhayati |

Kegiatan ini merupakan ajang pencarian bakat terpendam yang ada pada anak-anak dusun bakalan. Diikuti oleh 19 anak. Terdiri dari anak TK, SD (Kelas 1,2,3,4,5,6).  Apalagi pada masa anak-anak sangat gemar yang namanya mewarnai. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti lomba ini. Karena yang menang pada saat pensi nanti akan diumumkan pemenangnya dan diberikan hadiah serta piagam.

- Lomba Badminton

| Tujuan Kegiatan | Untuk mencari bibit-bibit atlet dari permaenan Badminton dari dusun Bantengan. |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | Di rw 08 Bantengan |
| Sasaran | Warga dusun rw 08 Bantengan |
| Waktu | Tanggal 9 pukul 21.00-24.00 , tangal 10 pukul 20.00-24.00 dan tanggal 11 pukul 20.00-24.00 WIB |
| Biaya | Rp. 460.000 |
| Sumber biaya | Mahasiswa dan Masyarakat |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Banyak masyarakat yang bisa permaenan Badminton, tapi ada beberapa yang tereliminasi untuk masuk ke final. |
| Faktor pendukung | - Masyarakat antusias mengikuti pertandingan badminton. |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Ardian Argo Ardinata |

Kegiatan lomba ini pada kamis tanggal 9 juli pukul 21.00-24.00 dihadiri oleh 20 pasang pemain. 12 pasang dari group 1 dan 8 pasang dari group 2. Ada 4 pasang yang main pada hari itu. Masyarakat antusias mengikuti lomba ini. Serta tanggal 10 juli pukul 20.00-24.00 merupakan babak semifinal lomba badminton dan diperoleh hasil yang masuk babak final 2 pasang yaitu eko dan agus, pak Gio dan pak giman. Pada tanggal 11 juli pukul 20.00-24.00 FINAL BULU TANGKIS diadakan di rw 08 dengan pasangan dari group A Eko dan Agus, Tugiyo dan Giman dari group B. Maka didapatlah hasil pemenangnya yaitu pasangan Tugiyo dan Giman dengan Skor 30, 24. Lomba badminton ini juga ada pemberian hadiah berupa piala dan piagam saat pensi. Serta ada bantuan berupa semen dan net dari mahasiswa.

- Nonton Bareng

| Tujuan Kegiatan | Untuk memberikan hiburan kepada masyarakat setelah lebaran Idul Fitri. |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | RW 06 Dusun Bakalan |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 06 |
| Waktu | Tanggal 20 pukul 20.00-00.00 |
| Biaya | Rp.- |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Banyak masyarakat yang atusias menonton film Tanah Surga Katanya dan Fury |
| Faktor pendukung | - Masyarakat antusias menonton film yang ditayangkan. |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Dhian Wulandari |

Dilaksanakan pada tanggal 20 juli 2015 pukul 20.00-00.00 WIB. Acara ini diikuti oleh anak-anak, pemuda, dan tetua desa dengan pemutaran film sebanyak dua kali. Film pertama berkisah tentang nasionalisme penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia, “Tanah Surga, Katanya”. Film kedua berkisah tentang peperangan antara Negara sekutu-Jerman, “Fury”. Warga sangat antusias menonton tayangan ini sampai selesai.

- Pentas Seni

| Tujuan Kegiatan | Sebagai acara pamitan perpisahan yang dilakukan mahasiswa KKN kepada Masyarakat. |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | RW 06 Dusun Bakalan |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 06 |
| Waktu | Tanggal 29 pukul 19.00-23.00 |
| Biaya | Rp. 892.000 |
| Sumber biaya | Mahasiswa dan Pemuda Dusun Bakalan |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Terselenggara pensi untuk masyarakat yang dihadiri oleh masyarakat, bapak Lurah, Kadus, ketua rw 06,07,08 ktua rt 08,09dan para tamu undangan yang lain. |
| Faktor pendukung | - Masyarakat dan aparat desa antusias dalam pensi ini. |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Kegiatan ini dilaksanakan di halaman rumah bapak Karmin di depan TK Aisyiah tamu yang diundang yaitu bapak Lurah, Kadus, ketua RW 06,07,08 ketua RT 08,09. Susunan acara dimulai dengan pembacaan tilawah oleh Wulandari Kartika dan Yati, sambutan dari ketua Pensi Agus Tri Setyono dan Bapak Lurah Joko Sutrisno. Kemudian acara Inti yaitu Fashion Sow anak, musikalisasi puisioleh anak-anak , pengumuman pemenang lomba mewarnai, lomba puzzle ceria, dan lomba badminton, lalu dilanjutkan oleh pembacaan puisi yang berjudul “ Aku Seorang Gelandangan”” dan acara mennyanyi bersama para warga (dangdut) warga yang turut hadir meramaikan pensi sekitar 100 warga.  Semua yang hadir sangat gembira, antusias dalam kegiatan ini. Baik anak-anak dan masyarakat.

        - Program Tambahan

- Sosialisasi Program Kerja Rw 06

| Tujuan Kegiatan | Sebagai pengenalan mahasiswa KKN kepada masyarakat , dan menyampaikan program-program kerja mahasiswa selama 1 bulan di Dusun Bakalan. |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | RW 06 Dusun Bakalan |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 06 |
| Waktu | Tanggal 1 Juli Pukul 20.00-22.00 |
| Biaya | Rp. - |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Terselenggara sosialisasi program kerja mahasiswa KKN 2015 serta proker kelompok kami disetujui oleh warga |
| Faktor pendukung | - Masyarakat sangat antusias dan masyarakat menerima keberadaan kelompok KKN 2319. |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Sosialisasi proker ini dilaksanakan dirumah bapak RT ( sriyanto) dan dihadiri sekitar 17 orang. Terdiri dari ketua RT,RW , Kadus , tokoh agama, ibu-ibu, serta 9 orang dari kelompok KKN 2319. Dan proker kelompok kami disetujui oleh warga dan ada program tambahan yaitu proker buka bersama pada hari jumaat 10 juli 2015 di masjid Al-ikhlas. Masyarakat yang hadir serta aparat desa yang hadir sangat antusias dan menerima keberadaan kelompok KKN 2319 didesa Bakalan.

- Sosialisasi Program Kerja Rw 08

| Tujuan Kegiatan | Sebagai pengenalan mahasiswa KKN kepada masyarakat RT 5/08 , dan menyampaikan program-program kerja mahasiswa didusun bantengan yaitu sosialisasi proker Badminton. |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | RW 08 Bantengan |
| Sasaran | Warga dusun bantengan rw 08 |
| Waktu | Tanggal 3 juli pukul 20.30-22.30 |
| Biaya | Rp. - |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Terselenggara sosialisasi program kerja mahasiswa KKN 2015 serta proker kelompok kami disetujui oleh warga |
| Faktor pendukung | - Masyarakat sangat antusias dan masyarakat menerima proker badminton kelompok KKN 2319. |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Merupakan sosialisasi proker badminton serta pengenalan anggota kelompok KKN 2319 dengan warga RT 5 RW 08 dan dihadiri oleh warga sekitar 15 orang. Proker badminton ini sangat disetujui dan diterima oleh warga. Karena kegiatan badminton ini juga sering dilakukan oleh warga tiap malam.

- Pembuatan Panggung

| Tujuan Kegiatan | Pembuatan apnggung ini untuk acara pengajian akbar. |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | RW 06 Dusun Bakalan |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 06 |
| Waktu | Tanggal 4 juli pukul 13.00-14.30 |
| Biaya | Rp. - |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Pembuatan dilakukan oleh tim KKN 2319, dan dibantu oleh warga sekitar. |
| Faktor pendukung | - Masyarakat /warga sangat membantu dalam pembuatan panggung . |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setyono |

Pembuatan panggung ini untuk acara pengajian akbar yang dihadiri oleh jamaah di masjid alikhlas. Dalam pembuatan panggung ini mahasiswa KKN 2319 dibantu oleh warga sekitar. Mahasiswa dan warga bahu membahu dalam membuat panggung.

- Pengajian dan Buka Bersama

| Tujuan | Menambah ilmu tentang keagamaan dan menambah hubungan silaturahim antar warga. |
| --- | --- |
| Sasaran | Masyarakat di RW 06 |
| Tanggal Pelaksanaan | 7 Juli 2015 pukul 16.30-18.00 WIB 15 Juli 2015 pukul 16.30-18.00 WIB |
| Tempat | Masjid Al-Ikhlas dusun Bakalan |
| Biaya | Rp 3.550.000 |
| Sumber Biaya | KKN dan masyarakat |
| Peran Mahasiswa | Partisipan dan Pelaksana |
| Peran Masyarakat | Partisipan dan Pelaksana |
| Hasil | Pada tanggal 7 Juli buka bersama dihadiri warga sekitar 30 orang, sedangkan tanggal 15 Juli dihadiri warga sekitar 150 orang. Buka bersama ini juga diisi dengan pengajian dengan pembicara Bapak Karman tentang Idul Fitri dan Puasa. |
| Faktor Pendukung | Keinginan warga untuk saling bersilaturahim dan menambah pengetahuan tentang ilmu agama Islam. |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Sarah Nurhayati |

Pengajian merupakan salah satu kegiatan untuk menumbuhkan iman dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Maka dari itu pengajian ini dilaksanakan di Rw 06. Bertepatan dengan bulan puasa maka pengajian ini juga diisi dengan kegiatan buka bersama. Semua warga antusias untuk mengikuti kegiatan ini.

- Pelatihan Pensi

| Tujuan | Mengajarkan anak-anak untuk mampu bernyanyi, membaca puisi, dan berani tampil di depan umum |
| --- | --- |
| Sasaran | Anak-anak RW 06 |
| Tanggal Pelaksanaan | 12 Juli 2015 pukul 13.00-15.00 WIB 25 Juli 2015 pukul 14.00-16.00 WIB 27 Juli 2015 pukul 13.00-15.00 WIB 28 Juli 2015 pukul 13.00-14.00 WIB 29 Juli 2015 pukul 09.00-12.00 WIB |
| Tempat | Posko KKN UNY 2319 |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Peran Masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Kegiatan ini diikuti oleh 16 anak. Pada pelatihan pensi ini anak-anak diajarkan bernyanyi dan membaca puisi. Sebelumnya tidak semua anak bisa menyanyikan lagu “Bunda” tetapi dengan latihan berkali-kali semua anak bisa menyanyikannya. Begitu juga dengan pembacaan puisi. Ada 2 anak yang ditunjuk untuk membaca puisi. |
| Faktor Pendukung | Anak-anak yang antusias untuk mengikuti pelatihan |
| Faktor Penghambat | Anak-anak yang hadir tidak menentu sehingga latihan menjadi kurang maksimal |
| Penanggung Jawab | Dhian Wulandari |

Pentas seni merupakan salah satu kegiatan untuk melatih anak-anak agar berani tampil di depan umum. Selain itu kegiatan ini juga sebagai wadah untuk menumbuhkan potensi anak terkait dengan kesenian. Dalam pelatihan pentas seni ini anak diajarkan untuk bernyanyi dan membaca puisi.

- Pembagian Zakat Fitrah

| Tujuan | Mendata tumbuh kembang balita di RW 06 dan RW 08 |
| --- | --- |
| Sasaran | Balita RW 06 dan RW 08 |
| Tanggal Pelaksanaan | 15 Juli 2015 pukul 10.00-12.00 WIB 16 Juli 2015 pukul 09.00-11.00 WIB |
| Tempat | Rumah Bu Marni, dusun Bantengan (RW 08) rumah Bu Bayan, dusun Bakalan (RW 06) |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Pendamping |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Posyandu di dusun Bantengan diikuti oleh 40 balita dan di dusun bakalan diikuti 20 balita. Kegiatan yang dilakukan berupa penimbangan dan pendataan gizi balita-balita yang terdata pada masing-masing dusun. |
| Faktor Pendukung | Banyak anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian tentang gizi dan tumbuh kembangnya. |
| Faktor Penghambat | Dari semua data balita ada beberapa yang tidak hadir dalam kegiatan ini. |
| Penanggung Jawab | Alvica Datu Diah N. |

Anak balita di dalam pertumbuhannya perlu mendapat perhatian yang penuh dari orang tua, agar tahu apakah anak berkembang dengan baik atau tidak. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya posyandu. Posyandu ini berisi kegiatan menimbang dan mengukur beserta pendataannya di KMS (Kartu Menuju Sehat), tujuannya adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan anak setiap bulannya. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa sebagian besar anak di dusun Bantengan dan Bakalan tumbuh sehat sesuai laju pertumbuhannya

- Posyandu

| Tujuan | Membantu pembagian zakat fitrah agar lebih terkondisikan. |
| --- | --- |
| Sasaran | Masyarakat RW 06 |
| Tanggal Pelaksanaan | 16 Juli 2015 pukul 12.00-15.00 WIB |
| Tempat | Masjid Al-Istiqomah dan masjid Al-Ikhlas |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Pendamping |
| Peran Masyarakat | Pelaksana |
| Hasil | Kegiatan yang dilakukan berupa penakaran, penataan, dan pembagian zakat kepada 120 KK. |
| Faktor Pendukung | Adanya kesadaran masyarakat untuk berzakat menyambut hari raya Idul Fitri. |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Wulandari Kartika |

Zakat fitrah merupakan suatu kegiatan amal yang dilakukan menjelang lebaran. Di dusun Bakalan sebagian besar masyarakat telah menyadari pentingnya berzakat. Hal ini dapat diketahui dari hasil pembagian kepada 120 KK di dusun Bakalan. Pembagian ini dilakukan oleh pengurus masjid dan juga KKN.

- Kumpul Pemuda

| Tujuan | Perkenalan anggota KKN 2319, mempererat hubungan antar anggota KKN dengan pemuda dan sosialisasi program kerja KKN 2319. |
| --- | --- |
| Sasaran | Pemuda pemudi RW 06 |
| Tanggal Pelaksanaan | 15 Juli 2015 pukul 20.00-23.00 WIB |
| Tempat | Rumah mbak Yati, RW 06 |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Partisipan |
| Peran Masyarakat | Mediator |
| Hasil | Kegiatan ini dihadiri sekitar 30 orang pemuda di RW 06. Mahasiswa disambut dengan baik oleh pemuda dusun Bakalan sehingga keharmonisan terjaga. Sosialisasi programpun dapat berjalan dengan baik. |
| Faktor Pendukung | Adanya kegiatan rutinitas pemuda yaitu kumpulan sinom |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Suatu hubungan yang harmonis dapat terjaga di dalam suatu masyarakat apabila ada suatu komunikasi yang baik. Salah satu komunikasi itu bisa melalui suatu perkumpulan. Di dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) perlu suatu komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan masyarakat. Perkumpulan pemuda ini merupakan suatu media komunikasi dan juga sosialisasi program kerja bagi KKN.

- Pembuatan Papan Pengumuman

| Tujuan | Dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan pengumuman di dusun Bakalan. |
| --- | --- |
| Sasaran | Masyarakat RW 06 |
| Tanggal Pelaksanaan | 14 Juli 2015 pukul 13.00-15.00 WIB |
| Tempat | Posko KKN 2319 |
| Biaya | Rp 123.000 |
| Sumber Biaya | Mahasiswa |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Peran Masyarakat | Penerima |
| Hasil | Papan pengumuman ini dipasang di pusat keramaian tepatnya di perempatan jalan RW 06. Papan pengumuman ini dapat digunakan untuk sarana bertukar informasi dan semua warga dapat melihat informasi yang terpasang. |
| Faktor Pendukung | Belum adanya papan pengumuman untuk dipakai sebagai sarana menyampaikan informasi. |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Eko Wisnu Saputra |

Papan pengumuman merupakan salah satu kebutuhan warga RW 06. Papan pengumuman ini digunakan sebagai salah satu sarana warga untuk mempermudah komunikasi terkait dengan kegiatan yang ada di dusun. Dari usulan warga maka papan pengumuman ini dibuat dan diletakkan di perempatan jalan menuju rumah bapak Sumpeno (bapak Bayan).

- Syawalan/silaturahmi

| Tujuan | Untuk menjaga keharmonisan dan hubungan yang baik antara mahasiswa KKN dengan masyarakat setempat. |
| --- | --- |
| Sasaran | Masyarakat |
| Tanggal Pelaksanaan | 10 Juli 2015 pukul 16.00-17.30 WIB 20 Juli 2015 pukul 08.00-11.00 WIB |
| Tempat | Rumah warga |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Peran Masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Bersilaturahim ke rumah Bapak Joko Sutrisno selaku Pak Lurah pada tanggal 10 Juli 2015. Sedangkan, syawalan dilaksanakan kunjungan ke rumah bapak RT 09, bapak RW 06, bapak kepala dusun, dan bapak lurah. |
| Faktor Pendukung | Keinginan untuk menjaga hubungan yang harmonis. |
| Faktor Penghambat | - |
| Penanggung Jawab | Ika Nafishatur Rochaniah |

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara mahasiswa KKN dengan warga di desa Kaligayam. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk saling bermaaf-maafan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara door to door oleh mahasiswa KKN ke setiap rumah.

- Pelatihan Mewarnai

| Tujuan | Agar anak lebih siap dalam menghadapi lomba mewarnai dan mampu mewarnai dengan teknik yang benar |
| --- | --- |
| Sasaran | Anak-anak |
| Tanggal Pelaksanaan | 13 Juli 2015 pukul 08.00-10.00 WIB |
| Tempat | Posko KKN 2319 |
| Biaya | - |
| Sumber Biaya | - |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Peran Masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Kegiatan ini diikuti oleh calon peserta lomba mewarnai sekitar 15 anak dengan dilatih memberikan warna yang sesuai pada pola-pola yang telah disediakan tim KKN 2319 |
| Faktor Pendukung | Banyak anak yang belum bisa mewarnai dengan teknik yang benar |
| Faktor Penghambat | Tidak semua anak bisa hadir dikarenakan kurang koordinasi antara mahasiswa dengan masyarakat. |
| Penanggung Jawab | Sarah Nurhayati |

Pada masa anak-anak mewarnai merupakan salah satu kegiatan yang disukai. Hal ini melatarbelakangi kegiatan pelatihan mewarnai. Kegiatan ini bertujuan agar anak dapat mewarnai dengan teknik yang benar, dan juga sebagai salah satu persiapan untuk perlombaan mewarnai yang juga diadakan oleh KKN.

- Pembuatan dan Pemasangan bendera hiasan jalan

| Tujuan Kegiatan | Menyambut Hari Raya Idul Fitri |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | rumah Mbak Yati, RW 06, dusun Bakalan |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 06 |
| Waktu | 15 Juli 2015, pukul 12.30-15.30 WIB |
| Biaya | - |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pembantu |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Bendera berwarna-warni di pasang di sepanjang jalan masuk dusun Bakalan sebanyak 40 buah |
| Faktor pendukung | - Masyarakat antusias mengikuti kegiatan ini dan saling bergotong-royong menyelesaikan pemasangan bendera sebelum waktu dhuhur masuk. |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Raimondus T Salsailae |

Merupakan adat dari desa Kaligayam setiap menyambut hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri diadakan pemasangan bendera di sepanjang jalan masuk. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 9 orang anggota kelompok KKN 2319 dibantu warga sekitar 12 orang. Bendera yang dipasang beraneka warna seperti merah dan orange, merah dan putih setiap tangkai bambu yang terpasang di jalan. Jumlah bendera yang dipasang sebanyak 40 buah. Dengan adanya kegiatan ini kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri semakin terasa dan meningkatkan ikatan persaudaraan.

- Kegiatan TP PKK

| Tujuan Kegiatan | Merekap data dan dokumentasi pelaksanaan posyandu se-desa Kaligayam |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | Puskesma dusun Bantengan |
| Sasaran | Ibu-ibu perwakilan dari masing-masing dusun se-desa Kaligayam |
| Waktu | Tanggal 25 Juli 2015, pukul 09.00-13.00 WIB |
| Biaya | - |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pembantu |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | - Telah disusun beberapa buku arsip kelahiran bayi dan perkembangan gizi balita pada beberapa kurun waktu tertentu - Dibuat rekapan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan posyandu untuk laporan. |
| Faktor pendukung | - Data yang direkap lengkap - Ketersediaan peralatan tulis untuk membantu pengerjaan lebih cepat |
| Faktor penghambat | - Perbedaan persepsi ibu-ibu yang hadir dalam mengisi rekapan data kegiatan posyandu sehingga menimbulkan perdebatan |
| Penanggung Jawab | Alvica Datu Diah Ningrum |

Kegiatan dilaksanakan untuk merekap data kegiatan posyandu yang telah diadakan di masing-masing dusun se-desa Kaligayam. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan laporan-presentasi kepada Dinas Kesehatan dari kecamatan Wedi yang setiap bulan memantau kegiatan posyandu di berbagai desa se-kecamatan Wedi. Kegiatan ini dihadiri oleh 6 orang ibu-ibu perwakilan dari masing-masing dusun, bu bidan, dan 4 orang dari kelompok Kaligayam 2. Tugas yang dilaksanakan bermacam-macam dimulai dari mengerjakan rekapan data bayi yang lahir dari tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015 serta perkembangan gizi balita di setiap dusun se-desa Kaligayam. Selain itu, dibuat juga tempelan foto-foto hasil kegiatan sebagai tanda bukti pelaksanaan posyandu.

- Rapat persiapan pensi

| Tujuan Kegiatan | Mempersiapkan acara pentas seni yang akan digelar pada tanggal 29 Juli 2015 |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | Posko KKN 2319 |
| Sasaran | Perkumpulan pemuda |
| Waktu | Tanggal 19 Juli 2015, pukul 19.00-21.00 WIB Tanggal 26 Juli 2015, pukul 20.00-22.00 WIB Tanggal 27 Juli 2015, pukul 19.30-23.00 WIB |
| Biaya | - |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Partisipan dan pembantu |
| Peran pemuda | Partisipan dan pembantu |
| Hasil | - Rapat I (tanggal 19 Juli 2015) Sosialisasi pelaksanaan pensi kepada pemuda-pemuda desa serta meminta kerjasama antarkedua belah pihak. Dihadiri oleh seluruh anggota kelompok KKN 2319 dan 5 orang perwakilan dari pemuda dusun Bakalan. - Rapat II (tanggal 26 Juli 2015) Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan serta pembentukan panitia pensi. Panitia pensi dibentuk dari gabungan anggota kelompok KKN 2319 dan pemuda. Dihadiri oleh bendahara perkumpulan pemuda dan seluruh anggota kelompok KKN 2319. - Rapat III (tanggal 27 Juli 2015) Pembahasan teknis pelaksanaan, anggaran dana, susunan acara, dan tugas per-sie. Dihadiri oleh 11 orang pemuda dan seluruh anggota kelompok KKN 2319. |
| Faktor pendukung | Kerjasama dengan pemuda dapat terjalin dengan baik |
| Faktor penghambat | - Perbedaan persepsi tentang dana yang harus dikeluarkan dari pihak kelompok KKN 2319 maupun dari pemuda |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Kegiatan ini sebagai persiapan dari program kerja final yang diadakan pada penghujung bulan masa KKN. Pertemuan untuk mempersiakan pensi diadakan sebanyak tiga  kali dengan para pemuda agar kerjasama yang terjalin semakin baik. Setiap pertemuan telah dihasilkan beberapa keputusan yang telah dirinci pada tabel di atas. Selain membahas pentas seni, kegiatan ini juga bermanfaat untuk menambah erat persaudaraan dengan pemuda dusun Bakalan.

- Evaluasi hasil pensi

| Tujuan Kegiatan | Mengevaluasi hasil dari pelaksanaan pensi |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | Posko KKN |
| Sasaran | Seluruh anggota kelompok KKN 2319 dan pemuda |
| Waktu | Tanggal 29 Juli 2015, pukul 23.30-24.30 WIB Tanggal 30 Juli 2015, pukul 20.00-22.00 WIB |
| Biaya | - |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pembantu dan partisipan |
| Peran pemuda | Partisipan |
| Hasil | - Evaluasi I Mengevaluasi keterlaksanaan acara pensi dan penyusunan rekapan dana yang telah dikeluarkan untuk pensi. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota kelompok KKN 2319 yang berjumlah 9 orang. - Evaluasi II Mengevaluasi acara dan rekapan dana bersama pemuda dusun Bakalan yang telah turut membantu dalam pelaksanaan pensi. Dihadiri oleh 7 orang perwakilan pemuda dan 9 orang anggota kelompok KKN 2319. |
| Faktor pendukung | Ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Setiap pelaksanaan event pasti akan ada evaluasi menyertainya untuk mengetahui kekurangan yang perlu dibenahi untuk kegiatan selanjutnya. Dengan tujuan itu maka diadakan evaluasi hasil pensi yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2015. Kegiatan ini juga untuk transparansi terutama dana yang telah dikeluarkan, baik oleh kelompok KKN 2319 maupun oleh perkumpulan pemuda dusun Bakalan. Sebab acara pensi ini melibatkan pemuda-pemuda sebagai pembantu dan partisipan dalam acara. Secara keseluruhan hasil dari pensi yang telah diselenggarakan adalah Memuaskan.

        - Program Insidental

- Takziah

| Tujuan Kegiatan | Melayat dan menunjukkan rasa bela sungkawa kepada keluarga Almarhumah |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | rumah Almh. Ibu Sarinah RT 08/RW 06 |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan |
| Waktu | Tanggal 3 Juli 2015, pukul 07.30-09.30 WIB Tanggal 8 Juli 2015, pukul 20.00-22.00 WIB |
| Biaya | Rp. 30.000 |
| Sumber biaya | Swadaya kelompok |
| Peran mahasiswa | Pembantu dan partisipan |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | - Takziah I Membantu pembuatan hiasan keranda mayat almarhumah dan pemasangan tarub bagi tamu yang datang. - Takziah II Pembacaan ayat suci Al-Qur’an berupa surat Yaasin dan doa-doa untuk Almarhumah bersama warga sekitar 60 orang. |
| Faktor pendukung | Banyak warga yang datang membantu setiap kegiatan takziah |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Kegiatan yang dilakukan antara lain membantu pemasangan tarub (dilaksanakan oleh anggota kelompok laki-laki) dan membuat karangmelok (dilaksanakan oleh anggota kelompok perempuan) untuk keranda mayat Almarhumah. Kegiatan ini dilanjutkan pada yang diisi dengan Yasinan (Tahlilah) dari. Acara ini dihadiri sekitar 60 orang warga.

- Pembagian sembako

| Tujuan Kegiatan | Membantu pembagian sembako agar lebih cepat dan merata |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | Dusun Bakalan RW 07 |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 07 |
| Waktu | Tanggal 12 Juli 2015, pukul 12.00-13.00 WIB |
| Biaya | Rp. 30.000 |
| Sumber biaya | Swadaya kelompok |
| Peran mahasiswa | Pembantu |
| Peran masyarakat | Penerima dan partisipan |
| Hasil | Jumlah Kepala Keluarga yang mendapat bantuan sembako sebanyak 20 kepala keluarga |
| Faktor pendukung | Warga sangat antusias membantu pelaksanaan kegiatan pembagian sembako |
| Faktor penghambat | - Keterjangkauan sasaran pembagian sembako masih kurang |
| Penanggung Jawab | Eko Wisnu Saputro |

Kegiatan pembagian sembako ini dilaksanakan bersamaan dengan adanya proker kerja bakti lingkungan yang juga dilaksanakan di dusun Bakalan RW 07. Dilihat dari segi ekonomi warga dusun Bakalan masih termasuk golongan pendapatan rendah sehingga memerlukan bantuan yang dapat direalisasikan dengan pembagian sembako. Warga yang mendapat jatah sembako ini tercatat ada sebanyak 20 kepala keluarga. Agar pembagian sembako dapat efisien kami turut membantu dalam kegiatan ini setelah proker kerja bakti lingkungan selesai. Selain itu, pembagian sembako kepada warga yang kurang mampu dapat mengurangi kesenjangan sosial antarwarga.

- Sinoman/Hajatan

| Tujuan Kegiatan | Membantu warga yang mengadakan hajatan/resepsi perkawinan sekaligus mempererat silaturahim |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | rumah Bapak Giyono, dusun Bakalan RW 06 |
| Sasaran | Warga dusun Bakalan RW 06 |
| Waktu | Tanggal 23 Juli 2015, pukul 14.00-17.00 WIB Tanggal 24 Juli 2015, pukul 13.00-17.00 WIB |
| Biaya | Rp. 50.000 |
| Sumber biaya | Swadaya kelompok |
| Peran mahasiswa | Pembantu |
| Peran masyarakat | Partisipan |
| Hasil | Jumlah sinoman dari pemuda/i yang turut hadir dan membantu sekitar 20 orang |
| Faktor pendukung | Warga dan pemuda/i saling membantu dalam acara hajatan ini |
| Faktor penghambat | - - |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Kegiatan yang dilakukan berupa membantu menyambut tamu undangan , menyiapkan dan menyajikan makanan bagi para tamu yang hadir. Warga yang membantu hajatan di rumah bapak Giyono sangat banyak serta cekatan, sehingga para tamu tidak perlu lama menunggu hidangan. Resepsi pernikahan ini mengundang orkestra band dari penyewaan salon terkenal di Wedi.

- Bersih-Bersih Posko KKN

| Tujuan Kegiatan | Membersihkan dan mempersiapkan segala keperluan untuk proker mendatang setelah Hari Raya Idul Fitri |
| --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | Posko KKN 2319 |
| Sasaran | Seluruh anggota kelompok KKN 2319 |
| Waktu | Tanggal 19 Juli 2015, pukul 09.00-12.00 WIB |
| Biaya | Rp. - |
| Sumber biaya | - |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pembantu |
| Hasil | Posko kembali rapi, bersih, serta siap untuk digunakan sebagai tempat proker-proker selanjutnya |
| Faktor pendukung | Seluruh anggota bergotong-royong membersihkan rumah posko |
| Faktor penghambat | - Keterbatasan alat-alat kebersihan |
| Penanggung Jawab | Agus Tri Setiyono |

Kegiatan ini dilaksanakan untuk merapikan, membersihkan, dan mempersiapkan posko sebagai tempat dijalankannya beberapa proker yang telah direncanakan diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan bersih-bersih posko kami dibantu oleh 2 orang warga yang turut membersihkan halaman sekitar posko.

BAB III

PENUTUP

- KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan baik program kerja kelompok maupun individu selama KKN yang dilaksanakan sebagian besar merupakan jenis program kegiatan non-fisik, walaupun Dalam pelaksanakannya juga melibatkan jenis program kegiatan fisik. Secara garis besar berbagai program yang telah direncanakan, baik program kelompok maupun individu terlaksana dengan baik terhadap program-program yang dilaksanakan. Dari sisi yang lain, sambutan dan partisipasi dari masyarakat sangat baik terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan warga, baik dari kalangan pengurus, orang tua, pemuda-pemudi, maupun anak-anak yang sangat antusias mengikuti pelaksanaakan program KKN.

- SARAN DAN KRITIK

- Untuk Masyarakat

- Dapat memberikan masukan secara langsung kepada mahasiswa dalam pelaksanakan program-program kegiatan baik berupa kegiatan kelompok maupun kegiatan individu.

- Dapat memanfaatkan dan menindaklanjuti program yang telah dimulai dan disusun oleh Tim KKN selama KKN berlangsung.

- Lebih memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk dikembangkan dalam tercapainya kemajuan masyarakat di dusun Bakalan, desa Kaligayam.

- Hubungan yang sudah terjalin antara pihak UNY dengan masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan dengan saling memberi masukan antara kedua belah pihak.

- Untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

- Diharapkan agar LPPM dapat terjun secara insentif untuk mengetahui kondisi peserta KKN.

- Diharapkan agar pihak LPPM lebih memperhatikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh peserta KKN dan menindaklanjuti secara langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi apabila masalah tersebut dirasa cukup berat bagi peserta KKN.

- Koordinasi yang baik dengan pihak fakultas/jurusan dan pihak yang bersangkutan hendaknya ditingkatkan.

- Untuk Mahasiswa

- Hendaknya sebagai mahasiswa KKN di lingkungan masyarakat ataupun lembaga pendidikan dapat menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan ataupun adat-adat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- Pembahasan konsep program kerja harus benar-benar matang agar dalam pelaksanakannya dapat lebih mudah.

- Lebih mempersiapkan baik secara materi maupun memtal dalam pelaksanakan program KKN.

- Dapat menjadikan pengalaman-pengalaman yang didapat selama KKN sebagai pelajaran yang berharga yang berguna dalam hidup.

- Dapat menjaga dan mempererat semangat kekeluargaan yang terbina selama melaksanakan KKN.

- Untuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Diharapkan agar lebih meningkatkan fasilitas yang berhubungan dengan ilmu pendidikan yang didapat dibangku kuliah sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi

DAFTAR PUSTAKA

Gufron, Anik.2015. Panduan Kuliah Kerja Nyata.Yogyakarta:LPPM UNY

Gufron, Anik.2015. Makalah Pembekalan Kuliah Kerja Nyata.Yogyakarta:LPPM UNY