BAB I 

PENDAHULUAN
Sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat, maka tanggung jawab seorang mahasiswa setelah menyelesaikan tugas-tugas belajar dikampus adalah mentransfer, metransformasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dari kampus pada masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Negeri Yogyakarta menerjunkan mahasiswa kependidikan untuk melaksanakan program KKN sebagai wujud komitmen Universitas Negeri Yogyakarta terhadap dunia kependidikan. Program KKN sendiri dibedakan menjadi KKN sekolah dan KKN masyarakat. Tempat pelaksanaan KKN adalah di dusun Gendelan, kelurahan Krinjing, kecamatan  Dukun, kabupaten Magelang. Sebelum pelaksanaan kegiatan KKN, setiap KKN mahasiswa harus mengetahui dan memahami kondisi lingkungan serta proses pembelajaran di lokasi tempat KKN. Oleh karena itu, mahasiswa KKN diwajibkan untuk melaksanakan observasi. Pengalaman- pengalaman yang diperoleh selama KKN sebagai bekal untuk membentuk suatu tenaga pendidikan yang profesional. Ilmu yang diperoleh oleh mahasiswa tidak hanya ilmu tentang pendidikan tetapi juga ilmu yang berasal dari masyarakat di lokasi KKN untuk menerapkan ilmunya sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi yang telah dilaksanakan, maka disusunlah program KKN yang diharapkan dapat menunjang pengembangan pembelajaran dan mengembangkan potensi yang ada di dusun Gendelan. Program KKN yang disusun terdiri dari program kelompok dan program individu yang terkait dengan jurusan masing-masing anggota kelompok KKN.
A. Analisis Situasi
Kegiatan KKN bagi mahasiswa UNY pada tahun 2015 diselenggarakan pada semester Khusus, dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015. Pelaksanaan KKN ini diharapkan dapat menciptakan pola hubungan simbiosis mutualisme, yang saling menguntungkan baik itu bagi sekolah mitra, masyarakat dusun tempat KKN dilaksanakan, mahasiswa maupun bagi UNY. Mahasiswa KKN diharapkan dapat memberikan implementasikan ilmu yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan, sehingga memberikan hal yang positif berupa materi, tenaga, dan pemikiran dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Kegiatan KKN mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu pengembangan diri dan peningkatan kehidupan sebagai calon tenaga pendidik.

Kelompok 2275 KKN Mandiri semester khusus Universitas Negeri Yogyakarta ditempatkan di Dusun Gendelan, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Observasi kelompok dilakukan dengan mengunjungi wilayah yaitu dengan langsung mendatangi kantor desa Krinjing dengan wawancara dengan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Ismail dan Bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak Sugiyanto. Selain itu juga mendatangi rumah Bapak Kepala Dusun Gendelan dan wawancara yaitu Bapak Wusono. Dan juga tidak kalah penting wawancara langsung dengan masyarakat dusun Gendelan. Dari keterangan dan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa situasi dan kondisi wilayah dusun Gendelan sebagai berikut:

1. Letak Geografis
Dusun Gendelan berlokasi di wilayah kelurahan Krinjing, dimana memiliki batas dusun sebagai berikut :

Barat 
: dusun Kepil

Timur 
: dusun Trayem

Utara 
: kecamatan Paten

Selatan
: dusun Pugeran.

2. Keadaan Alam dan Potensi Fisik
Dusun Gendelan merupakan dusun yang terletak di lereng gunung merapi, sesudah dusun Trayem. Dusun yang memiliki luas kurang lebih sekitar 10.000 meter pesergi ini merupakan dusun yang sangat kental akan kultur kebudayaan dan adat istiadatnya. Hal ini kelompok kami simpulkan dari hasil wawancara terhadap Bapak Kepala Dusun yaitu tiap tahunnya mengadakan acara adat seperti saparan, muludan, syawalan, malam selikuran, nyadran, kenduri, dan sebagainya. Masayarakat di dusun ini sangat ramah dan saling bergotong royong. Dusun ini merupakan dusun yang sangat asri dan sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petanian. Adapun hasil pertanian dari dusun Gendelan adalah sebagai berikut: tembakau; ketela; mentimun; sayuran meliputi selada, labu, sawi, tomat, cabai, kangkung, kol, kubis, kacang panjang, dan sebagainya. Kebanyakan masyarakatnya juga berternak hewan yaitu sapi. Di dusun gendelan juga mempunyai fasilitas umum antara lain sebagai berikut masjid dan toilet, lapangan volly, toilet umum, dan pos ronda/ kampling, makam, jalan yang sudah diaspal. 

3. Keadaan Sosial Budaya
Dusun gendelan memiliki kultur yang sangat kental akan budaya jawanya. Hal ini kelompok kami simpulkan dari hasil wawancara terhadap Bapak Kepala Dusun yaitu tiap tahunnya mengadakan acara adat seperti saparan, muludan, syawalan, malam selikuran, nyadran, kenduri, dan sebagainya. Masyarakatnya terlatih untuk kehidupan yang keras atau masyarakatnya sebagaian besar pekerja keras. Masyarakat sebagaian besar belum bisa berbahasa Indonesia dan kebanyakan berbahasa jawa. Keadaan sosial di dusun ini masih sangat kental akan gotong royongnya. Antara satu warga dengan warga yang lain terjalin hubungan sosial yang harmonis. Dan sebagaian besar antar warga satu dengan yang lain masih ada hubungan saudara.

4. Bidang Kependidikan

Di dusun Gendelan dalam bidang pendidikan ditempuh bersifat formal dan non formal. Di dusun gendelan ini sebagain besar masyarakatnya masih sangat kurang memperhatikan pendidikan.  Hal ini dikarenakan sebagian besar tidak menempuh sekolah, oleh karena itu sebagian hanya lulus SD, beberapa SMP, dan sangat sedikit lulusan SMA. Tidak hanya pendidkan formal, pendidikan nonformal pun masih belum diperhatikan. Misalnya pendidikan keagamaan yaitu mengaji iqro atau Al Qur’an.

5. Bidang Perekonomian

Mayoritas masyarakat dusun Gendelan bermata pencaharian sebagai petani. Adapun hasil pertanian dari dusun Gendelan adalah sebagai berikut: tembakau; ketela; mentimun; sayuran meliputi selada, labu, sawi, tomat, cabai, kangkung, kol, kubis, kacang panjang, dan sebagainya. Kebanyakan masyarakatnya juga berternak hewan yaitu sapi. Sebagian kecil sebagai pedagang sapi. Dan juga sebagai pegawai wiraswasta.

6. Bidang Keagamaan


Warga dusun gendelan mayoritas beragama islam. Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan pengajian Nuzulul Qur’an setiap bulan Puasa, pengajian Muludan, pengjian Syawalan, pengajian malam 21-an dibulan Puasa. dan pengajian Saparan. Akan tetapi kegiatan TPA seperti membaca iqro dan Al Qur’an masih kurang diperhatikan, hal ini dapat dilihat dari kurang adanya pengampu atau ustad ngaji.

B. Identifikasi Masalah
Program KKN dilaksanakan setelah proses observasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun berdasarkan masukan dan pertimbangan- pertimbangan dari warga dusun Gendelan, sehingga tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyususnan program. Program yang dilaksanakan disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada dusun Gendelan. Sebagian besar permasalahan yang ada di dusun Genndelan berhubungan dengan program kegiatan anak-anak. Dan kebanyakan masalah tersebut adalah dalam bidang pendidikan dan bidang keagamaan. Masyarakat dusun Gendelan kurang memperhatikan pendidikan dan keagamaan anak-anaknya. Selain itu berkaitan dengan kelengkapan sarana prasarana masjid, toilet umum, dan tempat sampah. Permasalahan yang lain adalah tentang masih kurangnya kesaradan masyarakat akan perilaku hidup sehat. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan KKN ini permasalahan yang dilaksanakan pada saat observasi dan identifikasi sebagai acuan pembuatan program kelompok. Dalam program ini disusun atas berdasarkan penyampaian kepada kepala dusun dan warga dusun gendelan sehingga dapat diterima dengan baik.
C. Perumusan Masalah (Program KKN)

Program kegiatan KKN dilakukan setelah proses observasi sebagai pelaksanaan identifikasi masalah di tempat KKN. Program yang disusun berdasarkan masukan dan pertimbangan yang matang, sehingga tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan program. Berikut perumusan beberapa masalah dalam program kegiatan KKN, diantaranya yaitu:

1. Belum meratanya sasaran cakupan upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat (khususnya anak-anak) dalam bidang pendidikan dan pengembangan karakter anak.

3. Belum optimalnya pengembangan kreatifitas warga (khususnya anak-anak) dalam keahlian dalam keterampilan.

4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pola perilaku hidup sehat dengan kurangnya kelengkapan fasilitas kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan rumusan masalah, anggota KKN memberikan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini merupakan bentuk pengabdian kami kepada masyarakat dusun Gendelan, berdasarkan ilmu pengetahuan tambahan yang telah kami dapatkan selama perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta. 

Berdasarkan dengan fakta yang ada kebutuhan masyarakat dusun Gendelan dengan kemampuan peserta KKN maka dirancang beberapa program kerja sebagai alternatif dari permasalahan yang ditemukan di lapangan, program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Kelompok

a) Program Kelompok Fisik

1. Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik

2. Pendampingan Pembuatan Data Statistik

3. Pengadaan Temapat Bacaan Koran dan Mading

4. Kerja Bakti

5. Pengadaan Kelengkapan Sarpras Masjid dan Toilet

6. Peltihan Multimedia

b) Program Kelompok Non Fisik

1. Pengenalan dan Perpisahan KKN

2. Penyuluhan Pendidikan

3. Pendampingan TPA dan Lansia

4. Pemutaran Film Edukasi Anak

5. Jalan Sehat dan Olahraga

6. Mahasiswa Mengajar

7. Silaturahmi Kerumah Warga

8. Rapat Koordinasi Perpisahan KKN Krinjing

c) Program Kelompok Tambahan

1. Syawalan

2. Pentas Seni

d) Program Kelompok Insidental

1. Pengajian Menjelang Buka Puasa

2. Pendampingan Pengajian Nuzulul Qur’an

3. Tradisi Malam 21-an

4. Pendampingan Posyandu.

BAB II

PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Program 
Program Kerja Nyata yang dilaksanakan haruslah memenuhi target kegiatan yang telah ditentukan. Untuk itu dalam penyusunan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata in perlu dilakukan analisis kebutuhan. Analisis ini haruslah menyesuaikan dengan keadaan yang telah digunakan sebagai tempat KKN. Untuk mendapatkan program yang tepat guna, diharapkan bagi mahasiswa untuk terjun langsung demi mendapatkan program yang dikerjakan dan disesuaikan dengan keadaan Dusun Gendelan. Sebuah program dibentuk denganmenyesuaikan kebutuhan dari masyarakat yang ada di tempat KKN. Untuk memenuhi analisis kebutuhan masyarakat tersebut, kami telah melaksanakan observasi yang sudah dilaksanakan di Gendelan, Krinjing, Dukun Magelang.

Penyusunan Program Kerja ini disusun dengan membuat Mattrik Program Kerja yang sudah ditentukan jadwal kegiatannya denganmenyesuaikan jadwal dari masyarakat tersebut. Diharapkkan dengan adanya jadwal program kuliah kerja nyata tersebut, programdapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah tersusun. Program-program kelompok dan Individu yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan KKN adalah sebagai berikut: 

I. Program Kelompok

a) Program Kelompok Fisik

1. Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik

2. Pendampingan Pembuatan Data Statistik
3. Pengadaan Papan Tempat Bacaan Korandan Mading
4. Kerja Bakti
5. Pengadaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Mesjid dan Toilet Umum
6. Pelatihan Multimedia

b) Program Kemolpok Non Fisik

1. Pengenalan dan Perpisahan KKN

2. Penyuluhan Pendidikan

3. Pendampingan TPA dan Lansia

4. Penutaran Film Edukasi Anak

5. Jalan Sehat dan Olahraga

6. Mahasiswa Mengajar

7. Silaturahmi kerumah Warga

8. Rapat Koordinasi Perpisahan KKN Krinjing

c) Program Kelompok Tambahan 

1. Syawalan
2. Pentas Seni
d) Program Kelompok Insidental
1. Syawalan Pendampingan Pengajian Menjelang Buka Puasa
2. Pendampingan Pengajian Nuzulul Qur’an

3. Tradisi Malam 21-an bulan Ramadhan

4. Pendampingan Posyandu
B. Pembahasan
1. Program Kelompok
a. Program Kelompok Fisik
1. Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Arif Nur Hidayat

	Tujuan
	Menciptakan lingkungan Gendelan yang bersih dan bebas sampah baik organik maupun non organik

	Bentuk Kegiatan
	Pemasangan tempat sampah organik dan non organik

	Tempat Kegiatan
	Daerah sekitar posko KKN UNY kelompok 2275

	Waktu Pelaksanaan
	8 Juli 2015; 24 Juli 2015; dan 25 Juli 2015

	Sasaran
	Masyarakat dusun Gendelan

	Peran Mahasiswa
	Pendamping dan Pelaksana

	Kendala
	Penentuan lokasi baru pencarian

	Solusi
	Sulitnya pencarian bis sebagai tempat sampah

	Sumber Dana
	UNY

	Biaya
	Rp 165.000

	Hasil Kegiatan
	· Terpasangnya tempat sampah di 2 tempat yang berbeda

· Bak sampah telah di cat dan siap digunakan oleh masyarakat

	Jumlah Jam
	4 Jam


2. Pendampingan Pembuatan Data Statistik
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Deka Lesthari

	Tujuan
	Untuk mengetahui data penduduk Dusun Gendelan RT 01 dan RT 02 dalam kelompok usia dan jenis kelamin, penduduk menurut pendidikan, penduduk menurut mata pencaharian, penduduk menurut agama.

	Bentuk Kegiatan
	Merekap data dari form permutakhiran data keluarga 

	Tempat Kegiatan
	Dalam merekap data dilakukan di Posko KKN UNY Kelompok 2275 (Rumah Bapak Wusono dan Ibu Miftah) Kepala Dusun Gendelan 

	Waktu Pelaksanaan
	Senin, 6 Juli 2015; Senin 13 dan 20 Juli 2015; Senin, 27 Juli 2015

	Sasaran
	Masyarakat RT 01 dan RT 02 Dusun Gendelan

	Peran Mahasiswa
	Pendamping

	Kendala
	Warga saat didatangi jarang ada yang berada dirumah.

Data warga yang didapat dari keluarahan sudah lama atau belum update yakni tahun 2011.

	Solusi
	Mendatangi rumah warga pada sore atau malam hari.

Pengurus kelurahan harus lebih update dan tanggap dalam mendata warga

	Sumber Dana
	Berhasil membuat data berupa grafik yang direalisasikan dengan mencetak grafik

	Biaya
	Rp 55.000

	Hasil Kegiatan
	Berhasil membuat data berupa grafik yang direalisasikan dengan mencetak grafik

	Jumlah Jam
	11 Jam


3. Pengadaan Papan Tempat Bacaan Koran dan Mading
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Agus Septa Mulyanto

	Tujuan
	Memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada anak-anak dalam membuat majalah dinding. Agar anak-anak menjadi aktif dan kreatif dalam membaca dan menulis. Serta agar anak-anak gemar membaca.

	Bentuk Kegiatan
	Pembuatan papan mading dan mengisi materi papan mading.

	Tempat Kegiatan
	Bapak Kepala Dusun Gendelan (Bpk. Wusono) dan Masjid Al Ikhlas Gendelan.

	Waktu Pelaksanaan
	Selasa, 21 Juli 2015; Minggu, 26 Juli 2015

	Sasaran
	Anak-anak usia SD.

	Peran Mahasiswa
	Pendamping

	Kendala
	· Anak-anak terkadang kurang memperhatikan saat pemberian materi.
· Masih ada anak yang belum bisa membaca dan menulis.nak-anaknya kurang berantusias kalau belajarnya terlalu lama.

	Solusi
	· Menyiapkan media materi yang menarik.
· Menggunakan tata cara penjelasan yang menarik. Dengan langsung mempraktikan.

	Sumber Dana
	Mahasiswa

	Biaya
	Rp 47.250

	Hasil Kegiatan
	Anak memperoleh pengetahuan tentang majalah dinding dan cara membuat majalah dinding. Satu buah majalah dinding selesai dibuat.

	Jumlah Jam
	6 Jam


4. Kerja Bakti
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Sumar Hadi Santoso

	Tujuan
	Mendampingi warga dalam kerja bakti merawat kebersihan desa.

	Bentuk Kegiatan
	Mendampingi dan membantu warga dalam bergotong royong membersihkan desa.

	Tempat kegiatan
	Dusun Gendelan

	Waktu Pelaksanaan
	Rabu, 15 Juli 2015

	Sasaran
	Seluruh masyarakat dusun Gendelan 

	Sumber Dana
	-

	Peran Mahasiswa
	Pendamping

	Biaya
	Rp. -

	Kendala
	Tidak semua masyarakat ikut serta dalam kerja bakti.

	Solusi
	Sebaiknya masyarakat ikut serta dalam kerja bakti membersihkan desa, supaya terbangun masyarakat yang bersih dan sehat serta peduli terhadap lingkungan.

	Hasil
	Selokan dan jalan di desa terlihat lebih bersih.

	Jumlah Jam
	2 Jam


5. Pengadaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Masjid dan Toilet Umum
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Sumar Hadi Santoso

	Tujuan
	Mengadakan serta melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di masjid serta toilet umum.

	Bentuk Kegiatan
	Mengadakan papan struktur kepengurusan takmir masjid, memasang kaligrafi di masjid, memasang poster panduan sholat dan wudhu untuk TPA, memasang kran di tempat wudhu, menambah kelengkapan di toilet umum seperti gayung, tempat sabun, sikat wc, dan pembersih lantai dilanjutkan membersihkan Toilet Umum. 

	Tempat kegiatan
	Masjid Al-Ikhlas dan Toilet Umum (dusun Gendelan)

	Waktu Pelaksanaan
	1. Senin, 6 Juli 2015

2. Selasa, 7 Juli 2015

3. Rabu, 8 Juli 2015

4. Kamis, 9 Juli 2015

	Sasaran
	Masjid dan Toilet Umum

	Sumber Dana
	Mahasiswa 

	Peran Mahasiswa
	Fasilitator

	Biaya
	Rp 230.000 

	Kendala
	Kurangnya kesadaran masayarakat dalam merawat dan menjaga kelengkapan sarana dan prasarananya, sehingga toilet umum tidak dapat digunakan dengan baik.

	Solusi
	Diadakannya pelengkapan sarana dan prasana di masjid dan toilet umum supaya masyarakat dapat membersihkan toilet umum dan masjid secara rutin.

	Hasil
	Masjid dan Toilet umum sudah kembali lengkap sarana dan prasarananya, masyarakat dapat menggunakanya dengan nyaman.

	Jumlah Jam
	8 jam


6. Pelatihan Multimedia
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Arif Nur Hidayat

	Tujuan
	· Mengenalkan teknologi kepada para remaja di dusun Gendelan
· Mengajarkan cara penggunaan program-program multimedia kepada para remaja
· Memberikan pengetahuan tentang berbagai aspek dari multimedia kepada para remaja

	Bentuk Kegiatan
	Mengajarkan aplikasi Multimedia kepada para remaja

	Tempat Kegiatan
	Posko KKN UNY kelompok 2275

	Waktu Pelaksanaan
	1. Jum’at, 3 Juli 2015

2. Sabtu, 24 Juli 2014

	Sasaran
	Remaja dengan rentang dari SMP – SMA

	Peran Mahasiswa
	Pengajar

	Kendala
	Waktu pelaksanaan bersamaan dengan waktu para remaja melakukan rutinitas mereka

	Solusi
	Mengganti waktu pelaksanaan

	Sumber Dana
	Mahasiswa

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	· Para remaja dapat mengoperasikan Microsoft word, excel, dan power point dengan panduan dari para pengajar

· Beberapa remaja dapat mengoperasikan corel draw dan adobe photoshop

· Beberapa remaja dapat mengoperasikan kamera DSLR

	Jumlah Jam
	4 jam


b. Program Kelompok Non-Fisik
1. Pengenalan dan Perpisahan KKN

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Nila Andria Thamrin

	Tujuan
	Perkenalan :

1. Berkenalan dengan warga dusun Gendelan.

2. Memperkenalkan dan membahas tentang program kerja yang akan dilaksanakan.

Perpisahan :

Mengucapkan terimakasih dan permintaan maaf kepada seluruh warga dusun Gendelan.

	Bentuk Kegiatan
	Perkenalan : Pembahasan tentang program kerja yang akan dilaksanakan.  Bertukar pikiran dengan warga dusun Gendelan.

Perpisahan : Mengadakan acara kumpul bersama dengan warga dusun Gendelan dan menampilkan bermacam-macam hiburan.

	Tempat Kegiatan
	Posko KKN UNY kelompok 2275

	Waktu Pelaksanaan
	1. Rabu, 1 Juli 2015 (Perkenalan)
2. Kamis, 2 Juli 2015 (Perkenalan)
3. Selasa, 28 Juli 2015 (Peprpisahan)

4. Rabu, 29 Juli 2015 (Perpisahan)

5. Kamis, 30 Juli 2015 (Perpisahan).

	Sasaran
	Seluruh warga dusun Gendelan.

	Peran Mahasiswa
	Pengisi acara

	Kendala
	-

	Solusi
	-

	Sumber Dana
	Mahasiswa 

	Biaya
	Perkenalan (Rp. 140.500,-), Perpisahan (Rp. 999.600,-)

	Hasil Kegiatan
	Perkenalan :

Masyarakat mengerti peran mahasiswa di dusun Gendelan.

Perpisahan :

Terjalin kebersamaan yang sangat baik antara mahasiswa dan masyarakat serta mahasiswa dan panitia tambahan yang merupakan pemuda-pemuda dusun Gendelan.

	Jumlah Jam
	18 jam


2. Penyuluhan Pendidikan
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Rinaldi Indra Santoso

	Tujuan
	Memberikan pandangan yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat sehingga mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih baik lagi.

	Bentuk Kegiatan
	Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dengan cara mendatangi tiap-tiap rumah warga.

	Tempat Kegiatan
	Rumah warga Dusun Gendelan

	Waktu Pelaksanaan
	1. Senin, 27 Juli 2015
2. Selasa, 28 Juli 2015
3. Rabu, 29 Juli 2015

	Sasaran
	Masyarakat Gendelan secara umum

	Peran Mahasiswa
	Pemateri dan motivator

	Kendala
	Sulitnya mengumpulkan warga di suatu tempat sehingga mahasiswa KKN harus berkunjung ke rumah-rumah warga.

	Solusi
	· Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan serta menggencarkan sosialisasi pelaksanaan program agar informasi tersebar ke seluruh warga.

· Kegiatan penyuluhan agar dilaksanakan di satu tempat agar lebih efektif.

	Sumber Dana
	Mahasiswa

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	Warga yang dikunjungi dan telah mendapat penyuluhan terlihat tertarik untuk lebih memaksimalkan pendidikan mereka. Selain itu, para orang tua berkeinginan untuk menjadikan pendidikan anak-anak mereka lebih tinggi dan baik dibandingkan mereka.

	Jumlah Jam
	3 jam


3. Pendampingan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Nurul Fitri

	Tujuan
	· Agar anak dapat membaca Iqro’ dan Al-Qur’an secara tepat sesuai dengan hukum bacaan (Tajwid).

· Anak-anak dapat melafalkan bacaan dan gerakan sholat, wudhu. Dan dapat menghafal surah-surah pendek.

	Bentuk Kegiatan
	Membaca iqra, Membaca kitab suci Al-qur’an, Sholawatan, dan menghafal surah-surah pendek

	Tempat Kegiatan
	Masjid Al-Ikhlas

	Waktu Pelaksanaan
	Bulan Ramadhan : Setiap sore jam 15.00-17.00 dan Bulan syawal : Setiap sore jam 16.00-17.00

	Sasaran
	Anak-Anak Dusun Gendelan

	Peran Mahasiswa
	Pendamping

	Kendala
	· Anak-anak dalam membaca iqra dan al-quran masih mengandalkan hafalan, dan masih sulit membaca huruf hijaiyah.

· masih banyak dari anak-anak yang masih kesulitan dalam melafalkan bacaan sholat dan wudhu.

	Solusi
	Perlu diadakan pembelajaran khusus dalam membaca iqra dan al-quran. Dan mempunyai target yang jelas dalam memberikan materi.

	Sumber Dana
	Swadaya Masyarakat

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	· Anak dapat membaca iqra’ dan al-quran.

· Anak dapat menghafal niat wudhu, bacaan doa pendek dan doa sehari-hari

	Jumlah Jam
	29 jam


4. Pemutaran Film Edukasi Anak

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Hanny Sulistya N

	Tujuan
	Memberikan gambaran tentang kehidupan anak.

	Bentuk Kegiatan
	Mendampingi anak menonton film nasional anak.

	Tempat Kegiatan
	Di rumah kepala dusun Gendelan

	Waktu Pelaksanaan
	1. Rabu, 4 Juli 2015
2. Senin, 13 Juli 2015
3. Selasa, 14 juli 2015

	Sasaran
	Anak-anak

	Peran Mahasiswa
	Pendamping

	Kendala
	Kurangnya pola pikir anak yang baik

	Solusi
	Menampilkan film-film yang berpendidikan sehingga bisa memperbaiki pola pikir anak yang baik

	Sumber Dana
	-

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	Anak-anak sudah bisa memperbaiki pola pikirnya sendiri setelah menonton film edukasi. 

	Jumlah Jam
	6 Jam


5. Jalan Sehat dan Olahraga

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Agus Septa Mulyanto

	Tujuan
	Agar anak-anak dan remaja sehat jasmani dan rohani dengan adanya jalan sehat dan olahraga. Selain itu agar anak-anak bersenang-senang dan menjadi hiburan dengan diadakannya outbond dalam proker jalan sehat.

	Bentuk Kegiatan
	· Mendampingi anak-anak jalan sehat dan out bond.
· Mendampingi dan ikut dalam olahraga volly.

	Tempat Kegiatan
	· Pos Babadan untuk jalan sehat dan out bond.

· Lapangan Volly dusun Gendelan

	Waktu Pelaksanaan
	1. Minggu, 5 Juli 2015
2. Senin, 20 Juli 2015
3. Rabu, 29 Juli 2015

	Sasaran
	Anak-anak usia SD dan remaja. 

	Peran Mahasiswa
	Pendamping

	Kendala
	· Anak-anak kurang bisa diatur saat di jalan.

· Ada beberapa anak yang membawa petasan.

	Solusi
	· Memberikan ketegasan kepada anak.

· Menyita petasan yang dibawa anak-anak.

	Sumber Dana
	-

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	· Anak-anak antusias dalam kegiatan ini.

· Anak-anak merasa senang.
Anak-anak merasa sehat.

	Jumlah Jam
	7 jam


6. Mahasiswa Mengajar

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Retno Wiranti

	Tujuan
	Mendampingi kegiatan belajar anak PAUD, TK, dan SD untuk menambah pengetahuan dan wawasannya dalam menguasai materi mata pelajaran di sekolah

	Bentuk Kegiatan
	Mendampingi anak dalam belajar berbahasa Inggris,  berseni karya, bernyanyi  membaca, menulis, berhitung pada semua mata pelajaran di sekolah.

	Tempat Kegiatan
	Posko kelompok KKN 2275 (dusun Gendelan RT 01)

	Waktu Pelaksanaan
	1. Minggu, 5 Juli 2015

2. Minggu, 12 Juli 2015

3. Kamis, 23 Juli 2015
4. Minggu, 25 Juli 2015

	Sasaran
	Anak PAUD, TK, SD

	Peran Mahasiswa
	Pendamping dan pengajar

	Kendala
	Anak-anak kurang berantusias jika kegiatan pembelajaran terlampau lama

	Solusi
	Dalam kegiatanya dibuat lebih menarik dalam mendampingi anak-anak belajar

	Sumber Dana
	Mahasiswa 

	Biaya
	Rp 37.500

	Hasil Kegiatan
	Anak memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam menguasai mata pelajaran yang ada di sekolah


7. Silaturahmi Ke Rumah Warga
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Islam Dikna Azzukhruf

	Tujuan
	Untuk memperkenalkan diri kepada warga sekitar, menjaga silaturahmi, kerukunan dan keharmonisan dengan warga Dusun Gendelan. 

	Bentuk Kegiatan
	Berkunjung ke rumah-rumah warga

	Tempat Kegiatan
	Rumah warga

	Waktu Pelaksanaan
	1. Selasa, 7 Juli 2015
2. Rabu, 8 Juli 2015
3. Kamis, 9 Juli 2015
4. Jum’at, 10 Juli 2015
5. Sabtu, 11 Juli 2015
6. Minggu, 12 Juli 2015
7. Senin, 13 Juli 2015
8. Selasa, 14 Juli 2015

	Sasaran
	Seluruh Warga Dusun Gendelan

	Peran Mahasiswa
	Pelaksana

	Kendala
	Pada saat kunjungan, tidak sedikit warga yang tidak berada di rumah karena sedang bekerja di ladang.

	Solusi
	Berkunjung pada saat warga di rumah, jam berkunjung tidak berpatokan pada jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

	Sumber Dana
	-

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	Terjalin silaturahmi yang baik antara anggota KKN 2275 dengan warga dusun Gendelan.

	Jumlah Jam
	16 jam


8. Rapat Kordinasi Perpisahan KKN Krinjing
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Rinaldi Indra Santoso

	Tujuan
	Mengkordinasikan persiapan yang berhubungan dengan kegiatan perpisahan KKN di Balai Desa Krinjing.

	Bentuk Kegiatan
	Kegiatan rapat persiapan pra-kegiatan perpisahan yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok KKN Desa Krinjing

	Tempat Kegiatan
	Lokasi di setiap posko KKN UNY Desa Krinjing (Ngaglik,Krajan,Tempel dan Gendelan)

	Waktu Pelaksanaan
	1. Selasa, 14 Juli 2015
2. Jum’at, 24 Juli 2015
3. Minggu, 26 Juli 2015
4. Rabu, 28 Juli 2015

	Sasaran
	Seluruh anggota KKN UNY Desa Krinjing

	Peran Mahasiswa
	Pelaksana kegiatan

	Kendala
	Kegiatan rapat dilaksanakan di malam hari dan hingga terlampau larut dimana hambatan paling dirasakan ialah kondisi jalan yang sepi dan gelap sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

	Solusi
	Kegiatan rapat dilaksanakan tidak sampai terlalu larut malam dan jika bisa, mencari waktu sore hari yang tidak terlepas untuk mempertimbangkan kesiapan seluruh kelompok KKN.

	Sumber Dana
	Mahasiswa

	Biaya
	Rp 95.000 (khusus untuk Dusun Gendelan)

	Hasil Kegiatan
	Perumusan konsep acara, pemilihan tempat, tata panggung, susunan panitia dan gladiresik acara.

	Jumlah Jam
	9 jam 


c. Program Kelompok Tambahan
1. Syawalan
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Islam Dikna Azzukhruf

	Tujuan
	Untuk menjaga silaturahmi dengan bermaaf-maafan dengan warga dusun Gendelan dalam rangka Idul Fitri 1436 H.

	Bentuk Kegiatan
	Berkunjung ke rumah-rumah warga. 

	Tempat Kegiatan
	Rumah warga

	Waktu Pelaksanaan
	1. Minggu, 19 Juli 2015
2. Senin, 20 Juli 2015
3. Rabu, 22 Juli 2015
4. Kamis, 23 Juli 2015

	Sasaran
	Seluruh Warga Dusun Gendelan

	Peran Mahasiswa
	Pelaksana

	Kendala
	Pada saat kunjungan, kami disuguhi makanan berat karena itu merupakan tradisi penduduk dusun Gendelan. Sehingga kami merasa berlebihan dengan yang disuguhkan di setiap rumah yang menyebabkan kami malas untuk melanjutkan syawalan ke rumah warga.

	Solusi
	Makan dengan porsi yang sedikit, agar mampu menampung makanan setiap berkunjung ke rumah warga. Sehingga mampu melaksanakan syawalan ke seluruh rumah warga dusun Gendelan.

	Sumber Dana
	-

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	Saling memaafkan antara anggota KKN 2275 dengan warga dusun Gendelan

	Jumlah Jam
	12 Jam 


2. Pentas Seni

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Agus Septa Mulyanto

	Tujuan
	Memberikan hiburan kepada warga masyarakat desa Krinjing. Sebagai sarana perpisahan KKN.

	Bentuk Kegiatan
	Pentas seni dari beberapa kesenian dusun-dusun di desa Krinjing. Yaitu Rebana dari Gendelan, Cakar Lele dari Ngaglik, Jathilan dari Krajan, Topeng Ireng dari Kepil, dan Akustik dari KKN.

	Tempat Kegiatan
	Halaman Balai Desa Krinjing

	Waktu Pelaksanaan
	Jum’at, 31 Juli 2015

	Sasaran
	Warga masyarakat desa Krinjing.

	Peran Mahasiswa
	Panitia Pelaksana

	Kendala
	· Adanya penyalaan petasan yang membuat gaduh.

· Acara tidak tepat waktu dan molor.

	Solusi
	· Mengamankan.
· Meminimalkan waktu pentas dari masing-masing kesenian yang tampil.

	Sumber Dana
	Mahasiswa

	Biaya
	Rp 4.673.000,-

	Hasil Kegiatan
	Warga masyarakat terhibur dengan adanya kegiatan pentas seni ini. Sebagai sarana perpisahan dan pamitan.

	Jumlah Jam
	3 jam


d. Program Kelompok Insidental
1. Pendampingan Pengajian Menjelang Buka Puasa

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Retno Wiranti

	Tujuan
	Mendampingi dan menyimak pengajian 

	Bentuk Kegiatan
	Mendampingi dan membantu mempersiapkan pelaksanaan pengajian, berupa menyiapkan tempat, menyiapkan konsumsi, membuat minuman dan makanan serta mendampingi pelaksanaan pengajian.

	Tempat Kegiatan
	Masjid Al-Ikhlas

	Waktu Pelaksanaan
	Kamis, 2 Juli 2015; Kamis, 9 Juli 2015; Selasa, 14 Juli 2015

	Sasaran
	Seluruh masyarakat dusun Gendelan 

	Peran Mahasiswa
	Pendamping dan penyimak

	Kendala
	Tempatnya kurang luas, karena warganya banyak namun pelaksanaan pengajian hanya berada di dalam masjid dan diserambi masjid yang luasnya terbatas. 

	Solusi
	Supaya pelaksanaan pengajian tidak berdesakan dan sempit, perlu menyiapkan tambahan tempat yaitu di halaman masjid. 

	Sumber Dana
	Swadaya Masyarakat

	Biaya
	Rp 1.512.000

	Hasil Kegiatan
	Warga gendelan yang mengikuti pengajian mendapat ilmu keagamaan yang lebih.

	Jumlah Jam
	3 jam 


2. Pendampingan Pengajian Nuzullul Quran

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Nurul Fitri

	Tujuan
	Membentuk masyarakat yang cinta Quran dan senantiasa menjunjung tinggi ajaran islam. 

	Bentuk Kegiatan
	Pengajian 

	Tempat Kegiatan
	Masjid Al-Ikhlas Gendelan

	Waktu Pelaksanaan
	Jumat, 3 Juli 2015

	Sasaran
	Bapak-Ibu Warga Gendelan

	Peran Mahasiswa
	Peserta Pengajian

	Kendala
	-

	Solusi
	-

	Sumber Dana
	Swadaya Masyarakat

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	Pengajian Nuzulul Quran berjalan hikmat.

	Jumlah Jam
	2 jam 


3. Tradisi Malam 21-an Ramadhan

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Hanny Sulistya N

	Tujuan
	Membentuk masyarakat yang cinta keagamaan dan senantiasa menjunjung tinggi ajaran islam. 

	Bentuk Kegiatan
	Pengajian 

	Tempat Kegiatan
	Mushola Al-Ikhlas

	Waktu Pelaksanaan
	Selasa, 7 Juli 2015

	Sasaran
	Warga dusun Gendelan

	Peran Mahasiswa
	Pendamping

	Kendala
	-

	Solusi
	-

	Sumber Dana
	Swadana Masyarakat

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	Warga gendelan yang mengikuti pengajian mendapat ilmu keagamaan yang lebih.

	Jumlah Jam
	2 Jam 


4. Pendampingan Posyandu
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Penanggung Jawab
	Deka Lesthari

	Tujuan
	· Memantau tumbuh kembang dan gizi balita
· Memantau berat badan anak dan balita

	Bentuk Kegiatan
	Penimbangan anak dan balita

	Tempat Kegiatan
	Posko KKN UNY Kelompok 2275 (Rumah Bapak Wusono dan Ibu Miftah, Kepala Dusun Gendelan)

	Waktu Pelaksanaan
	Rabu, 8 Juli 2015

	Sasaran
	Bayi dan anak-anak balita

	Peran Mahasiswa
	Pendamping

	Kendala
	Bayi dan anak balita yang ditimbang menangis dan bosan

	Solusi
	· Mahasiswa mengajak bermain bayi dan anak balita

· Setelah selesai posyandu anak-anak diberi makanan seperti susu, sereal, dan juga vitamin

	Sumber Dana
	-

	Biaya
	-

	Hasil Kegiatan
	Anak dapat dipantau tinggi badan dan berat badannya

	Jumlah Jam
	2 Jam 


I. Program Kelompok

a) Program Kelompok Fisik

1. Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik
Pengadaan tempat sampah organic dan non organik adalah salah satu program kelompok yang direncanakan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih di dusun Gendelan dan membiasakan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Program ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015 untuk mencari tempat sampah yang di dibutuhkan, tanggal 24 Juli 2015 untuk pemasangan dan pengecatan tempat sampah di area bawah Gendelan, dan tanggal 25 Juli 2015 untuk pemasangan dan pengecatan tempat sampah di area masjid. Pada pelaksanannya, peran mahasiswa disini adalah mendampingi dalam pemasangan dan pegecatan tempat sampah, dimana disitu ada juga peran dari masyarakat yang membantu dalam proses pemasangan. Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp. 175.000 yang bersumber dari UNY.
2. Pendampingan Pembuatan Data Statistik
Pendampingan Pembuatan Data Statistik adalah salah satu program kelompok yang direncanakan. Program ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk dusun Gendelan RT 01 dan RT 02 dalam kelompok usia dan jenis kelamin, penduduk menurut pendidikan, penduduk menurut mata pencaharian, penduduk menurut agama. Pendampingan pembuatan data statistik dilaksanakan pada tanggal 6, 13, 20, dan 27 Juli 2015 dengan kegiatan persiapan dilakukan pada Senin, 6 Juli 2015 yakni membuat bahan dan instrument pertanyaan dalam form pemutakhiran data, pelaksanaan pada Senin, 13 dan 20 Juli 2015 guna pengisian form, dan perekapan data dilaksanakan pada Senin, 27 Juli 2015 yakni merekap data dari hasil survey ke rumah warga dan membuat grafik dari data yang telah di dapat dan direkap. Anggota KKN berperan sebagai pendamping dan pelaksana kegiatan. Total biaya yang dikeluarkan untuk mencetak form guna mendapatkan informasi terkait, sebesar Rp 55.000,- dari dana mahasiswa.
3. Pengadaan Papan Tempat Bacaan Koran dan Mading
Pengadaan papan bacaan koran dan mading merupakan program kelompok yang direncanakan. Program ini betujuan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada anak-anak dalam membuat majalah dinding. Agar anak-anak menjadi aktif dan kreatif dalam membaca dan menulis. Serta agar anak-anak gemar membaca. Kegiatan pengadaan papan bacaan koran dan mading ini dilaksanakan di Posko KKN UNY 2275 dan masjid Al-Ikhlas (dusun Gendelan). Pelaksanaan kegiatan mahasiswa mengajar dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada hari selasa dan minggu 21 Juli 2015 dan 26 Juli 2015. Peserta yang hadir adalah anak SD. Mahasiswa KKN berperan sebagai pendamping, pembantu, penyedia bahan & materi dalam kegiatan pembuatan papan majalah dinding dan pemasangan majalah dinding. Total biaya yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan dan bahan penunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 47.250 dari dana mahasiswa.

4. Kerja Bakti


Kerja bakti merupakan program kelompok yang terencana. Dalam program kerja bakti ini mahasiswa berperan sebaggai pendamping. Dengan bersama-sama warga masyarakat dusun gendelan, mahasiswa melaksanakan program kerja bakti membersihkan jalan dan selokan yang ada di dusun gendelan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juli 2015. Program ini bertujuan agar warga masyarakat dusun gendelan peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan terciptanya masyarakat yang bersih dan sehat.  
5. Pengadaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Masjid dan Toilet Umum
Pengadaan Sarpras Masjid dan Toilet Umum merupakan program kelompok terencana. Program ini bertujuan melengkapi kekurangan juga menambah sarpras yang ada di masjid dan toilet umum setelah dilakukan observasi ternyata masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8 dan 9 Juli 2015 dengan alokasi waktu 2 jam per hari sehingga totalnya 8 jam. Kegiatan diawalai dengan observasi kemudian mencatatat kekurangan sarpras yang ada, lalu membeli alat-alat yang dibutuhkan setelah itu melakukan pemasangan/pelengkapan sarana dan prasarana yang berada di masjid dan toilet. Peran mahasiswa dalam kegiatan ini adalah sebagai fasilitator dan sumber dana berasal dari mahasiswa berjumlah Rp. 270.000. Harapan dengan diadakanya pelengkapan sarpras masjid dan toilet supaya masyarakat dapat menggunakan toilet umum dan masjid dengan nyaman dan dapat membersihkan atau merwatnya dengan rutin agar terjaga kebersihanya.
6. Pelatihan Multimedia
Pelatihan multimedia merupakan program kelompok yang direncanakan. Program ini bertujuan untuk mengajarkan para remaja khususnya dusun Gendelan untuk mengoperasikan berbagai macam program atau peralatan multimedia. Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN UNY Kelompok 2275 yang berlokasi di dusun Gendelan, pada tanggal 3 Juli 2015 dan 24 Juli 2015. Peserta yang hadir merupakan para remaja dengan rentang antara SMP – SMA. Mahasiswa KKN berperan sebagai pendamping dan tutor yang mengajari para peserta dalam pengoperasian program multimedia, para mahasiswa juga memberikan motivasi kepada para peserta untuk tidak menyerah sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Mahasiswa KKN melaksanakan tutorial berdasarkan pada kemampuan mereka, sehingga adanya pengeplotan pelatihan sangatlah penting dalam kegiatan ini. Kegiatan ini tidak meneluarkan biaya.

b) Program Kelompok Non Fisik

1. Pengenalan dan Perpisahan KKN
Perkenalan dan perpisahan KKN merupakan program kelompok yang direncanakan.  Perkenalan dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 28, 29, 30 Juli 2015. Acara tersebut diselenggarakan guna mensosialisasikan program kerja yang akan dilaksanakan.  Diselenggarakan di posko KKN 2275 yaitu di rumah Kepala Dusun Gendelan pada malam hari selepas isya.  Acara dihadiri oleh tokoh masyarakat dusun Gendelan.  Didalam acara tersebut terdapat perkenalan anggota kelompok KKN 2275, penjelasan terperinci atas semua program kerja kelompok 2275, dan sesi tanya jawab.  Dana yang dihabiskan untuk acara perkenalan ini adalah sebesar Rp. 140.500,-.
Perpisahan KKN dilaksanakan pada tanggal 30 juli 2015.  Diselenggarakan dengan tujuan untuk menutup seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok 2275.  Acara diadakan di posko KKN 2275 yaitu di rumah Kepala Dusun Gendelan pada malam hari selepas isya.  Acara dihadiri oleh warga dusun Gendelan.  Adapun panitia acara ini adalah mahasiswa dan pemuda-pemuda dusun Gendelan.  Acara tersebut diisi dengan ucapan terimakasih dan permintaan maaf dari mahasiswa dan juga acara hiburan.  Dana yang dihabiskan untuk acara ini adalah sebesar Rp. 999.600,-.
2. Penyuluhan Pendidikan

Penyuluhan Pendidikan merupakan program kelompok yang direncanakan dan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015, 28 Juli 2015 dan 29 Juli 2015. Bentuk kegiatan ini ialah memberikan penyuluhan dan konseling mengenai pendidikan khususnya kelanjutan sekolah karena di dusun Gendelan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan rata-rata hanya lulusan SD dan yang paling tinggi ialah tingkat SMA saja. Oleh karena itu dengan dilakukannya program penyuluhan pendidikan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat mengenai pendidikan. 

Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah warga dan berbicara secara pribadi dengan anggota keluarga yang bersangkutan guna lebih spesifik dalam hal penyampaiannya. Secara umum, kegiatan penyuluhan pendidikan mendapat respon yang baik dari warga dan diharapkan bisa bermanfaat untuk pendidikan khususnya di Dusun Gendelan.

3. Pendampingan TPA dan Lansia
Pendampingan TPA merupakan proker kelompok yang bentuk kegiatannya adalah mendampingi anak Agar anak dapat membaca Iqro’ dan Al-Qur’an secara tepat sesuai dengan hukum bacaan (Tajwid). Anak-anak dapat melafalkan bacaan dan gerakan sholat, wudhu. Dan dapat menghafal surah-surah pendek. Pendampingan KKN dilakukan pada bulan Ramdhan pukul 15.00 – 17.00 WIB, dan Bulan Syawal setiap sore pukul 16.00-17.00 WIB. Sasaran nya adalah anak-anak Dusun Gendelan. Dalam pelaksaaan kegiatan ini ditemukan kendala yakni anak-anak dalam membaca iqra dan al-quran masih mengandalkan hafalan, dan masih sulit membaca huruf hijaiyah. Dan masih banyak dari anak-anak yang masih kesulitan dalam melafalkan bacaan sholat dan wudhu. Untuk itu Perlu diadakan pembelajaran khusus dalam membaca iqra dan al-quran. Dan mempunyai target yang jelas dalam memberikan materi. Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh adalahAnak dapat membaca iqra’ dan Al-quran dan Anak dapat menghafal niat wudhu, bacaan doa pendek dan doa sehari-hari

4. Pemutaran Film Edukasi Anak
Pendamping kegiatan pemutaran film merupakan program yang direncanakan dalam program kerja KKN. Program ini bertujuan untuk mendampingi anak mengetahui pola pikir anak yang baik. Kegiatan pemutaran film anak dilaksanakan pada tanggal 4 Juli, 13 Juli, 14 Juli 2015 di tempat POSKO KKN UNY 2275 di rumah kepala dusun Gendelan (RT 01/ RW 05, dusun Gendelan). Anak-anak sangat bersemangat dan senang sekali melihat film edukasi anak. Kegiatan ini menghasilkan komunikasi antara anggota KKN UNY dengan anak-anak dusun Gendelan. Jumlah yang menonton pemutaran film edukasi anak sebanyak 8 anak.
5. Jalan Sehat dan Olahraga
Jalan sehat dan olahraga ini adalah program kerja kelompok yang direncanakan. Program ini bertujuan untuk agar anak-anak dan remaja sehat jasmani dan rohani dengan adanya jalan sehat dan olahraga. Selain itu agar anak-anak bersenang-senang dan menjadi hiburan dengan diadakannya outbond dalam proker jalan sehat. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Minggu tanggal 5 Juli 2015 dan Senin tanggal 20 Juli 2015. Kegiatan ini terbagi menjadi dua yaitu jalan sehat dan out bond yang dilaksanakan tanggal 5 Juli 2015 dan pendampingan olahraga volly yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2015. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan jalan sehat dan olahraga ini sebesar Rp. 0,-. 
6. Mahasiswa Mengajar
Mahasiswa mengajar merupakan program kelompok yang direncanakan. Program ini betujuan untuk mendampingi kegiatan belajar anak warga dusun Gendelan untuk menambah pengetahuan dan wawasannya dalam menguasai materi mata pelajaran di sekolah. Kegiatan mahasiswa mengajar dilaksanakan di Posko KKN UNY 2275 (RT 01 RW 05, dusun Gendelan). Pelaksanaan kegiatan mahasiswa mengajar dilaksanakan sebanyak empat kali, yaitu pada hari Minggu dan Kamis tanggal 5, 12, 23, 25 Juli 2015. Peserta yang hadir terdiri dari anak PAUD, TK, dan SD. Mahasiswa KKN berperan sebagai pendamping dan pengajar dalam kegiatan belajar anak dengan pembagian mata pelajaran sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Total biaya yang dikeluarkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan mahasiswa mengajar sebesar Rp 37.500,00 dari dana mahasiswa

7. Silaturahmi Kerumah Warga
Siaturahmi ke rumah warga merupakan program kelompok yang direncanakan. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan diri kepada warga, menjaga silaturahmi, kerukunan dan keharmonisan dengan warga Dusun Gendelan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebanyak 6 kali yaitu pada hari Selasa, 7 Juli 2015; Rabu, 8 Juli 2015; Kamis, 9 Juli 2015; Jum’at, 10 Juli 2015; Sabtu, 11 Juli 2015; Minggu, 12 Juli 2015; Senin, 13 Juli 2015 dan Selasa, 14 Juli 2015 dengan total 16 jam. Bentuk kegiatannya adalah berkunjung ke masing-masing rumah warga secara bergantian. Mahasiswa sendiri berperan sebagai pelaksana kegiatan Silaturahmi ke Rumah Warga. Kegiatan ini tidak mengeluarkan biaya sepeser-pun karena sekedar berkunjung ke rumah-rumah warga yang tidak memerlukan biaya.
8. Rapat Koordinasi Perpisahan KKN Krinjing
Rapat Koordinasi Perpisahan KKN Krinjing merupakan kegiatan kelompok yang menyangkut dengan kegiatan pentas seni daripada mahasiswa KKN UNY di Desa Krinjing. Rapat dilaksanakan mulai dari tanggal 14 Juli 2015,  24 Juli 2015, 26 Juli 2015, 28 Juli 2015. Agenda yang dibahas antara lain konsep acara, tempat pelaksanaan beserta tata letak panggung, dan kepanitian. Dimana untuk setiap pertemuannya, agenda yang dibahas ialah menyangkut bagaimana perkembangan penugasan untuk setiap sie serta laporan hasil penugasan. Rapat dilakukan oleh seluruh anggota KKN Desa Krinjing antara lain Dusun Ngagklik, Krajan, Tempel dan Gendelan. Jumlah peserta rapat jika dirata-rata tiap pertemuan sebanyak 36 orang. Tempat dilaksanakan rapat ini setiap pertemuannya berbeda mencakup keseluruhan dusun (mendapat giliran). Dengan adanya rapat koordinasi perpisahan KKN Krinjing ini, ketercapaian acara yang dituju berjalan secara maksimal dan matang.
c) Program Kelompok Tambahan

1. Syawalan

Syawalan merupakan program kelompok tambahan yang direncanakan. Program ini merupakan program usulan dari Bapak Ketua Dusun Gendelan. Program ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dengan bermaaf-maafan dengan warga dusun Gendelan dalam rangka Idul Fitri 1436 H. program ini dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada hari Minggu, 19 Juli 2015, Senin, 20 Juli 2015, Rabu, 22 Juli 2015, dan Kamis, 23 Juli 2015 dengan total 12 jam. Bentuk kegiatannya adalah berkunjung ke masing-masing rumah warga secara bergantian, kemudian perwakilan kelompok memohon maaf dari hati ke hati keapada perwakilan keuarga di masing-masing rumah yang dikunjungi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai pelaksana kegiatan. Sama halnya dengan kegiatan Silaturahmi ke Rumah Warga yang dilaksanakan sebelum Idul Fitri, kegiatan ini juga tidak memerlukan biaya sepeser-pun.

2. Pentas Seni

Pentas seni merupakan program kelompok yang direncanakan dan termasuk dalam program kerja tambahan. Program ini betujuan memberikan hiburan kepada warga masyarakat desa Krinjing. Sebagai sarana perpisahan KKN. Kegiatan pentas seni ini dilaksanakan di balai desa Krinjing. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum’at 31 Juli 2015. Peserta yang hadir adalah anak SD. Mahasiswa KKN berperan sebagai panitia pelaksana. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.673.000,-  dan dana dari mahasiswa.

a) Program Kelompok Insidental 

1. Pendampingan Pengajian Menjelang Buka Puasa
Pendampingan pengajian menjelang buka puasa ini adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh masyarakat pada bulan Ramadhan. Program ini bertujuan untuk mendampingi dan menyimak pengajian. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada setiap hari Kamis, yaitu pada tanggal 2, 9, 14 Juli 2015. Kegiatan pengajian menjelang buka puasa dihadiri oleh seluruh warga dusun Gendelan. Pelaksanaan kegiatan terssebut diawali dengan pengajian sampai waktu buka puasa. Setelah pengajian selesai dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Kegiatan pengajian menjelang buka puasa ini dilakukan di masjid Al-Ikhlas. Dalam pelaksanaan kegiatan, mahasiswa KKN berperan sebagai pendamping pengajian, membantu menyiapkan tempat dan makanan untuk berbuka puasa bersama warga dusun Gendelan. Biaya yang dikeluarkan berasal dari swadaya masyarakat. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengajian dan buka bersama ini sebesar Rp 1.512.000,00.
2. Pendampingan Pengajian Nuzulul Qur’an
Pengajian Nuzulul Qur’an merupakan kegiatan incidental kelompok yang dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Juli 2015 pukul 20.00-20.00 WIB di Mesjid Al-Ikhlas Dusun Gendelan. Bentuk kegiatan ini adalah pengajian dan siraham rohani berupa ceramah. Kegiatan ini juga diisi oleh hadroh dari pemuda Gendelan. Kegiatan ini dihadiri oleh warga Gendelan terdiri dari Bapak-bapak, Ibu-Ibu, Remaja, Pemuda dan Pemudi juga anak-anak. Dana berawal dari swadaya masyarakat. Dari kegiatan pendampingan pengajian Nuzulul Qur’an didapatkan hasil yang baik dan penuh khidmat.

3. Tradisi Malam 21-an bulan Ramadhan

Pendamping tradisi malam 21-an merupakan salah satu program kelompok yang tidak direncanakan atau incidental. Program ini bertujuan untuk mendampingi mengaji dan mendampingi pada saat berbuka puasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan pengajian kuliah tujuh menit (kultum) sampai waktu buka puasa. Setelah pengajian selesai dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Kegiatan pengajian menjelang buka puasa ini dilakukan di masjid Al-Ikhlas. Dalam pelaksanaan kegiatan, mahasiswa KKN berperan sebagai pendamping pengajian, membantu menyiapkan tempat dan makanan untuk berbuka puasa bersama warga dusun Gendelan. Biaya yang dikeluarkan berasal dari swadaya masyarakat. Dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2015. Dihadiri oleh semua warga dusun gendelan.
4. Pendampingan Posyandu
Pendampingan posyandu merupakan salah satu program kelompok yang tidak direncanakan atau insidental. Program ini membantu masyarakat Gendelan dalam memantau tumbuh kembang dan gizi bayi dan anak balita. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Juli 2015 di rumah Bapak Wusono dan Ibu Mifta selaku Kepala RW 02 Dusun Gendelan yang juga merupakan posko KKN UNY Kelompok 2275. Mahasiswa membantu mendampingi masyarakat dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan posyandu bagi bayi dan anak balita, menimbang bobot atau berat badan dari anak dan balita, mencatat hasil pengukuran tumbuh kembang bayi dan balita. Kegiatan posyandu ini dikunjungi oleh 3 dusun yakni Dusun Gendelan, Trayem dan Pugaran.
BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang dilakukan secara interdisipliner, lintas sektoral, dan komprehensif. Hasil pelaksanaan program KKN di Dusun Gendelan, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang selam kurang lebih satu bulan sejak diterjunkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Agustus 2015, merupakan serangkaian kegiatan nyata yang telah dilakukan di lokasi KKN. Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja KKN UNY semester khusus tahun 2015/ 2016 Unit 2275 yakni di Dusun Gendelan, Krinjing, Dukun, Magelang maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Program Fisik terdiri dari 6 program antara lain, Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik, Pendampingan Pembuatan Data Statistik, Pengadaan Temapat Bacaan Koran dan Mading, Kerja Bakti, Pengadaan Kelengkapan Sarpras Masjid dan Toilet, Pelatihan Multimedia. Kegiatan program fisik terlaksana sesuai dengan rencana, akan tetapi ada beberapa hambatan yang ditemukan saat program dilaksanakan. Tingkat keberhasilan program fisik mencapai 95%. Dana yang digunakan selama kegiatan program fisik KKN  berasal dari mahasiswa KKN, dan swadana dari masyarakat Dusun Gendelan. Program  ini dilaksanakan bersama-sama antara mahasiswa dengan masyarakat Dusun Gendelan. 

2. Program non fisik terdiri dari 8 program. Kegiatan program  non fisik terlaksana dengan baik. Tingkat keberhasilan program non fisik mencapai 97%.  Dana yang digunakan selama kegiatan program fisik KKN  berasal dari mahasiswa KKN dan swadana warga Dusun Gendelan. Warga antusias dengan semua program non fisik yang dilaksanakan. Program non fisik lomba Ramadhan disambut baik oleh warga terutama peserta lomba yang berusia 6-15th. Peserta mengikuti rangkaian kegiatan lomba sampai selesai. Semua peserta mengikuti lomba Ramadhan dari lomba wudhu, adzan, sholat, dan mengaji Al-quran. Lomba ramadhan berlangsung sangat meriah, program ini sukses terlaksana. Untuk program mahasiswa mengajar terlaksana dengan sukses dengan banyak peserta anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar. Begitupun untuk program non-fisik yang lainnya.
3. Mahasiswa KKN belajar hidup bermasyarakat dan memahami realita masyarakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan, sikap serta ketrampilan yang dimiliki. 
4. Mahasiswa KKN menyelami dan belajar membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. 
5. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan sesuai dengan matrikulasi, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat. Keberhasilan program-program KKN pada akhirnya akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa.

6. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan dapat memperluas cakrawala pemikiran.

7. Sedangkan bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu mengembangkan pengembangan diri dan lingkungan.
B. Saran 

1. Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat

a. Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai dan dapat melanjutkan program-program yang berkelanjutan.

b. Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga dapat dijadikan manfaat bagi masyarakat di Dusun Gendelan khususnya.

c. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih sesuai dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang madani dan mandiri.
2. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya
a. Diharapkan mahasiswa KKN berikutnya telah siap dalam menghadapi permasalahan – permasalahan yang ada di lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok dengan bekal kreativitas yang matang.
b. Mengatur waktu dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan di awal, sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Akan tetapi apabila ada program yang dirasa kurang sesuai dilakukan pada saat itu, hendaknya mahasiswa secara fleksibel mengganti waktu pelaksanaanya.
c. Diperlukan adanya komunikasi yang baik dan keterbukaan antara tiap – tiap mahasiswa. Saling melengkapi satu sama lain adalah kunci utama dalam sebuah kelompok. Berpikirlah untuk kepentingan bersama, sehingga tidak menonjolkan sikap egois dari masing-masing anggota. Bersikap adil dan bijaksana, sehingga tidak terjadi perselisihan antar anggota.
d. Pandai-pandailah dalam berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga dapat memetik pengalaman dan pembelajaran hidup.

3. Saran untuk LPPM

a. Informasi penting bagi mahasiswa mengenai pelaksanaan KKN sebaiknya disampaikan dengan jelas mengenai isi informasi tersebut, waktu pelaksanaannya dan tempat pelaksanaannya.
b. Lebih memperbaiki sistem yang sebelumnya terbilang kurang baik, khususnya pada kegiatan pembekalan KKN dan pelaksanaan ujian pembekalan KKN.
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