LAPORAN KELOMPOK

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

SEMESTER KHUSUS 2015

KELOMPOK 2286

Dusun Gowok Pos, Sengi, Dukun, Magelang, Jawa Tengah

Disusun Oleh :

- Aditya Tricahyo Wibowo			(12503244002)

- Suharno					(12804241026)

- Muhammad Hilman			(12601244105)

- Wahyudi Al-Farizi				(12206244035)

- Susri Hati Ningrum			(12513241013)

- Febrianti Dian Sari			(12818244012)

- Rahmawati					(12204241021)

- Erni Dwi Marta				(12108241095)

- Auditya Ayu Dharmala			(12401241040)

- Chairun Ismara Kirana			(12208241025)

- Dwi Ambarwati				(12111244032)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua kelompok KKN 2286 menyatakan bahwa mulai tanggal 01Juli 2015 sampai tanggal 30Juli 2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) semester khusus Tahun 2015 di Dusun Gowok Pos Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang beranggotakan:

- Aditya Tricahyo Wibowo		(12503244002)

- Suharno				(12804241026)

- Muhammad Hilman			(12601244105)

- Wahyudi Al-Farizi			(12206244035)

- Susri Hati Ningrum			(12513241013)

- Febrianti Dian Sari			(12818244012)

- Rahmawati				(12204241021)

- Erni Dwi Marta			(12108241095)

- Auditya Ayu Dharmala		(12401241040)

- Chairun Ismara Kirana		(12208241025)

- Dwi Ambarwati			(12111244032)

Magelang, 6 Agustus  2015

| Mengetahui |  |
| --- | --- |
| Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Drs. Suranto, M.Pd.,M.Si. NIP. 19650617 1993031002 | Ketua Kelompok Aditya Tricahyo Wibowo |
| Mengesahkan |  |
| Kepala Desa Bambang Hermanto, S.Stp NIP. 198209112001121004 | Kepala Dusun Ganjar |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga program Kuliah Kerja Nyata Semester Khusus Tahun 2015 dan penyusunan laporan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan kurang lebih satu bulan, dimulai dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015 di Dusun Gowok Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program yang kami lakukan bukanlah keberhasilan individu ataupun kelompok, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan lindungan-Nya.

- Orangtua kami yang telah memberikan dukungan moral dan material.

- Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajarannya.

- Prof. Dr. Anik Ghufron selaku Ketua LPPM UNY.

- Bapak Dr. Drs. Suranto, M.Pd.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan.

- Camat Dukun beserta stafnya.

- Bapak Bambang Hermanto, S.Stp selaku Kepala Desa Sengi, beserta seluruh perangkat desa yang telah membantu memperlancar program-program kami.

- Bapak Ganjar selaku Kepala Dusun Gowok Pos atas segala bantuan dan arahannya.

- Tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat Dusun Gowok Pos yang telah bersedia menerima dan membantu kami selama melaksanakan program KKN.

- Pemuda-pemudi Dusun Gowok Pos yang telah memberikan bantuannya demi kelancaran program-program kami.

- Adik-adik Dusun Gowok Pos tercinta yang selalu berpartisipasi dengan antusias dalam setiap program KKN kelompok 2286 UNY.

- Rekan-rekan KKN UNY Kelompok 2286 yang senantiasa memberikan bantunan, dukungan dan kerja sama dalam melaksanakan setiap program kerja.

- Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan KKN di Lokasi 2286 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga itikad dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tak lupa kami haturkan maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan program-program fisik maupun nonfisik selama kami melaksanakan KKN di Dusun Gowok Pos.

Pada akhirnya, kami berharap kegiatan KKN ini dapat berguna bagi masyarakat Dusun Gowok Pos dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat desa. Aamiin.

Yogyakarta, 6 Agustus 2015

Penyusun

Kelompok KKN 2286

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 	 i

LEMBAR PENGESAHAN	 ii

KATA PENGANTAR 	iii

DAFTAR ISI 	 v

DAFTAR LAMPIRAN	vi

ABSTRAK 	vii

BAB I	1

- Analisis Situasi	1

- Perumusan Program Kerja dan Rancangan Kegiatan KKN 	3

BAB II 	7

- Persiapan	7

- Pelaksanaan Program 	8

BAB III	37

- Kesimpulan	37

- Saran 	38

DAFTAR PUSTAKA 	40

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata kelompok KKN

Lampiran 2 Susunan pengurus KKN

Lampiran 3 Matrik kerja KKN Kelompok

Lampiran 4 Rekapitulasi dana KKN kelompok

Lampiran 5 Dokumentasi

LAPORANKULIAH KERJA NYATA (KKN)

DUSUN GOWOK POS, SENGI, DUKUN, MAGELANG

OLEH:

Kelompok KKN 2286 Gowok Pos

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dilaksanakan di Dusun Gowok Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah selama satu bulan sejak 1 Juli – 31 Juli 2015. Tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman belajar baru, pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran baru tentang masyarakat, bangsa dan tanah air, sebagai bekal untuk mengembangkan diri menjadi tenaga yang profesional yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi observasi lingkungan di dusun Gowok Pos sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja KKN dan pembuatan program kerja KKN baik kelompok maupun individu. Program kerja kelompok meliputi Pemeliharaan Masjid, Pengadaan Aksesoris Masjid, Pembuatan Denah Dusun, Bersih-bersih Desa, Festival Anak Sholeh, Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Peternakan, Pendampingan POSYANDU Balita dan Lansia, Inventarisasi pembagian RASKIN, Pendampingan TPA, Pendampingan Kegiatan Kesenian, Halal Bihalal, dan Sosialisasi Program Kerja KKN.

Sedangkan program kerja individu disesuaikan dengan masing-masing anggota kelompok itu sendiri. Pelaksanaan program kerja kelompok dan individu dimulai dari tanggal 1 Juli-31 Juli 2015 dengan jumlah jam sebanyak 128 jam.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memenuhi target jam yang telah ditetapkan sebanyak minimal 100 jam untuk program kerja kelompok dan minimal 28 jam untuk program kerja individu. Pelaksanaan KKN di dusun Gowok Pos cukup berhasil karena adanya kerjasama antar anggota kelompok dan partisipasi masyarakat dusun Gowok Pos.

Kata kunci : KKN, Dusun Gowok Pos, Desa Sengi, Magelang, Jawa Tengah.

# BAB I

# PENDAHULUAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, instutisional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya  KKN apa yang sudah diterima selama di dalam perkuliahan dapat diaplikasikan langsung kepada masyarakat. Dengan KKN tersebut diharapkan dapat meningkatkan sikap kemandirian dan kerja tim bagi mahasiswa. Kegiatan-kegiatan KKN dapat melengkapi pemberdayaan diri mahasiswa dalam menuju kompetensi profesionalisme. Dengan kegiatan-kegiatan KKN diharapkan mahasiswa mampu mengabdikan diri di lingkungan masyarakat dengan bermodalkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) diselenggarakan bagi mahasiswa yang menempuh jenjang keguruan dan non keguruan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa khususnya pada lingkungan masyarakat, serta tak dapat dikesampingkan bahwa setiap mahasiswa pelaksana KKN hendaknya mampu menjaga perilaku sopan santun dan adab berbudaya serta menempatkan diri dengan benar terhadap setiap warga/masyarakat lokasi KKN dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi mahasiswa.

- Analisis Situasi

Secara umum, keadaan Dusun Gowok Pos, Sengi, Dukun, Magelang dapat kami ketahui dengan cara melakukan observasi di lapangan yang merupakan langkah awal yang kami lakukan untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan setempat, hal ini bermaksud agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan (lokasi) dan melalui sumber yang lain seperti kepala desa dan perangkat dusun setempat. Pelaksanaan observasi dilakukan kurang lebih 7 hari sebelum dan setelah peserta KKN diterjunkan. Adapun gambaran umum Dusun Gowok Pos, Sengi, Dukun, Magelang, dideskripsikan sebagai berikut:

- Letak Geografis dan Batas Wilayah

Dusun Gowok pos merupakan bagian dari Kelurahan Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dusun Gowok Pos terletak sekitar 3 kilometer dari Kelurahan Sengi serta sekitar 35 kilometer dari pusat kota Magelang. Adapun batas–batas wilayah Dusun Gowok Pos adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara	: Dusun Tlogolele

- Sebelah Selatan	: Dusun Karangtalun

- Sebelah Barat	: Dusun Gowok Ringin

- Sebelah Timur	: Dusun Gowok Sabrang

- Keadaan Alam dan Potensi Wilayah

Kondisi alam di Dusun Gowok Pos, tergolong masih asri karena masih banyak pohon di pekarangan warga. Keadaan Dusun Gowok Pos didominasi oleh persawahan dan perkebunan. Dusun Gowok Pos tergolong daerah yang jauh dari kota, sehingga untuk menuju Dusun Gowok Pos membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi,  untuk menuju ke Dusun Gowok Pos jalannya sudah beraspal dan mudah diakses. Potensi daerah Dusun Gowok Pos adalah penghasil sayur-sayuran dan tembakau yang bisa difungsikan sebagai mata pencaharian masyarakat.

- Kondisi Sosial Budaya

Pada umumnya masyarakat Dusun Gowok Pos bermata pencaharian sebagai petani desa. Organisasi kemasyarakatan di Dusun Gowok Pos cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya organisasi yang terbentuk seperti PKK, POSYANDU, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Remaja Masjid, Karangtaruna atau Organisasi Pemuda, Organisasi kesenian Jathilan, dll.

- Potensi Masyarakat

Mata pencaharian Dusun Gowok Pos mayoritas sebagai petani dan buruh atau pekerja. Sebagian ada yang PNS, buruh lepas, serta pedagang. Dusun Gowok Pos memiliki masyarakat yang sangat aktif dalam hal berkegiatan, seperti PKK, Posyandu, dan Organisasi Pemuda, maupun perkumpulan lainnya.

- Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama di Dusun Gowok pos sangat menjunjung tinggi toleransi antar agama. Masyarakat Dusun Gowok Pos mayoritas beragama Islam. Kegiatan keagamaan Dusun Gowok Pos bisa dikatakan cukup baik terlihat dari aktifitas pengajian di Masjid yang sering dilakukan, kegiatan TPA yang rutin dilaksanakan dan kegiatan kerohanian lainnya. Kegiatan keagamaan di Dusun Gowok Pos tidak terpusat pada satu tempat saja, hal ini dapat dilihat dari kegiatan pengajian yang di lakukan di rumah-rumah warga.

- Rumusan Program Kerja dan Rancangan Kegiatan KKN

- Perumusan Program KKN

Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan KKN maka diketahui kondisi dusun sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan program KKN. Dalam penyusunan program KKN, terdapat beberapa hal yang dijadikan pedoman, antara lain :

- Program yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan dusun dan mendukung kegiatan di masyarakat.

- Program yang akan dilaksanakan disetujui oleh dusun.

- Program yang akan dilaksanakan sesuai kemampuan tim KKN

- Tersedianya sarana dan prasarana

- Alokasi waktu yang ada

- Alokasi dana yang tersedia

Berdasarkan hal di atas, dapat diambil beberapa permasalahan yang  kemudian diangkat menjadi program kerja KKN. Program kerja disusun menjadi program kelompok dan program individu dengan cakupan program utama, program tambahan dan program insidental atau penunjang. Susunan program kerja adalah sebagai berikut :

Program Kelompok

Program Fisik

- Pemeliharaan Masjid

- Pengadaan Aksesoris Masjid

- Pembuatan Denah Dusun

Program Non-Fisik

- Bersih-bersih Desa

- Festival Anak Sholeh

- Penyuluhan Pertanian

- Penyuluhan Peternakan

- Pendampingan POSYANDU Balita dan Lansia

- Inventarisasi pembagian RASKIN

- Pendampingan TPA

- Pendampingan Kegiatan Kesenian

- Halal Bihalal

- Sosialisasi Program Kerja KKN

Program Tambahan

- Pengadaan Perpustakaan Dusun

- Pengecatan TK Pertiwi Sengi II

- Plangisasi

- Penyuluhan Pengelolaan Sampah

- Perpisahan KKN 2286

- Penarikan KKN 2286

Program Insidental

      - Rapat Pemuda

      - Buka Bersama Karang taruna

      - Bersih-bersih Makam

      - Menjenguk Orang sakit dan Khitanan

      - Menjenguk Kelahiran Bayi

      - Pengajian Akbar

      - Pengajian Walimatul Khitan

      - Pendataan Kartu Keluarga

      - Sinoman

- Rancangan Kegiatan KKN

Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa melakukan beberapa kegiatan, diantaranya pembekalan dan observasi pra-KKN terlebih dahulu sebelum pelaksanaan KKN yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik masyarakat dusun Gowok Pos, komponen masyarakat, dan lingkungan masyarakat. Kegiatan observasi KKN ini dilaksanakan pada bulan Juni. Adapun kegiatan yang Pra-KKN adalah sebagai berikut :

- Pra KKN

Pra KKN diisi dengan Kegiatan observasi yaitu dilakukan di dusun yang akan dijadikan tempat KKN. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah agar mahasiswa mengenal dan memperoleh gambaran sekilas tentang kondisi fisik dusun, SDM, fasilitas, dan lingkungan dusun. Serta kegiatan yang nantinya dijadikan dasar sebelum KKN. Hal – hal yang diamati dalam kegiatan observasi ini meliputi : kondisi fisik dusun, lingkungan dusun, sarana dan fasilitas dusun, potensi warga dan wilayah, kondisi sosial ekonomi, persebaran umur warga dusun, dan sumber daya manusia dusun Gowok Pos. Kegiatan observasi dilakukan untuk membantu program KKN yang akan dilaksanakan.

- Pembekalan KKN

Pembekalan KKN bertujuan untuk mempersiapkan materi teknis dan moril mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi KKN. Melalui pembekalan ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan awal tentang bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat  sehingga diharapkan mahasiswa tidak menemui hambatan selama pelaksanaan KKN. Pembekalan sebelum pelaksanaan KKN diberikan oleh LPPM.

- Penyusunan Laporan

Mahasiswa wajib membuat laporan secara kelompok sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya kegiatan KKN. Penyusunan laporan ini dimulai sejak awal kegiatan KKN sampai penarikan mahasiswa KKN oleh pihak universitas.

- Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian yang diberikan kepada mahasiswa dalam melaksanakan tugas KKN.

- Penarikan Mahasiswa

Penarikan mahasiswa dari lokasi KKN di Dusun Gowok Pos dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015. Penarikan mahasiswa ini, menandai berakhirnya tugas mahasiswa KKN UNY Semester Khusus. Kemudian pada saat yang sama akan diadakan perpisahan dan ucapan terima kasih kepada pihak dusun, khususnya kepada kepala dusun yang telah senantiasa membimbing mahasiswa dalam melaksanakan program KKN.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN

- Persiapan

Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan KKN dilaksanakan di dusun Gowok Pos diantaranya sebagai berikut :

- Pembekalan KKN

Pelakasanaan kegiatan KKN di masyarakat, diharapkan mahasiswa dapat mengajak dan memotivasi masyarakat untuk maju. Oleh sebab itu, diberikan pembekalan terhadap mahasiswa yang bertujuan untuk mempersiapkan teknis dan moril mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi KKN. Melalui pembekalan ini, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan awal tentang bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat sehingga diharapkan mahasiswa tidak mengalami hambatan ketika melaksanakan kegiatan KKN. Pembekalan sebelum pelaksanaan KKN diberikan oleh LPPM UNY.

- Kegiatan Observasi

Pelaksanaan observasi merupakan dasar dan langkah awal kegiatan KKN. Melalui observasi, diharapkan praktikan mempunyai pandangan terhadap program-program yang akan terlaksana nantinya. Sehingga program yang di usung oleh praktikan KKN dapat memajukan dusun serta diharapkan dapat berkesinambungan meskipun kegiatan KKN di lokasi telah usai.

- Penerjunan

Penerjunan adalah kegiatan yang menandai dimulainya kegiatan KKN. Penerjunan dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Juli 2015 di Kelurahan Sengi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan KKN berlokasi di Dusun Gowok pos. Dengan adanya penerjunan secara resmi oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta maka secara resmi pula tim KKN menjadi bagian dari Dusun Gowok pos Kelurahan Sengi.

- Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program KKN 2286 UNY di Dusun Gowok Pos dimulai pada tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015, dengan program-program yang terlaksana berdasarkan perumusan program adalah sebagai berikut :

Program Kerja Kelompok

Program Fisik

- Pemeliharaan Masjid

- Tujuan

Menciptakan Masjid Bilal Ibnu Robah yang bersih dan rapi agar warga merasa nyaman ketika melaksanakan ibadah.

- Manfaat

Menjalin kerjasama dan kebersamaan antara anggota dalam melaksanakan program kerja KKN serta masjid menjadi lebih terawat, bersih dan nyaman.

- Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeliharaan masjid dilakukan 1x dalam 1 minggu, yaitu pada tanggal 3 Juli, 10 Juli dan 24 Juli 2015.

- Sasaran

Sasaran program kerja ini adalah Masjid Bilal Ibnu Robah.

- Jumlah Peserta

Pelaksanaan perawatan mushola dilakukan oleh seluruh mahasiswa KKN yang berjumlah 11 mahasiswa.

- Sambutan Masyarakat

Warga merasa senang dan sangat berterimakasih, terkadang ada beberapa orang yang ikut membantu membersihkan masjid.

- Biaya

Super pel + pewangi ruangan		Rp. 9.500 +

Total					Rp. 9.500

- Sumber dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

Sajadah yang belum kering sempurna setelah dicuci sebelum bulan ramadhan menimbulkan bau yang kurang sedap.

- Solusi

Menjemur sajadah di luar pada saat kegiatan pemeliharaan masjid yang pertama.

- Hasil yang Dicapai

Masjid Bilal Ibnu Robah menjadi bersih, rapi dan nyaman.

- Pengadaan Aksesoris Masjid

- Tujuan

Melengkapi aksesoris yang dapat menjadi hiasan di masjid Bilal Ibnu Robah sehingga terlihat indah.

- Manfaat

Selain terlihat indah, aksesoris yang terpasang di masjid dapat memberikan pengetahuan keagamaan.

- Waktu Pelaksanaan

- Persiapan pembuatan desain  kaligrafi dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2015.

- Pemasangan poster-poster pada tanggal 24 Juli 2015.

- Pemasangan kaligrafi pada tanggal 31 Juli 2015.

- Sasaran

Masjid Bilal Ibnu Robah.

- Jumlah Peserta

Pngadaan aksesoris masjid dilaksanakan oleh 11 mahasiswa KKN 2286 dan 7 warga Dusun Gowok Pos.

- Sambutan Masyarakat

Warga menyambut dengan baik atas program ini, sehingga warga sangat antusias dalam membatu program pengadaan aksesoris masjid dengan cara memasang aksesoris yang sudah kami sediakan.

- Biaya

Print kaligrafi			Rp.  20.000

Poster-poster			Rp.  16.000

Bingkai kaligrafi		Rp.  80.000 +

Total				Rp.116.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran tim KKN 2286.

- Hambatan

-

- Solusi

-

- Hasil yang dicapai

Aksesoris yang diadakan adalah :

            - Poster ayat kursi, tata cara sholat, tata cara wudlu, dll.

            - Kaligrafi

            - Papan pengumuman

Seluruh aksesoris sudah terpasang seluruhnya.

- Pengadaan Denah Pedusunan

- Tujuan

Untuk melengkapi perlengkapan dusun salah satunya adalah denah dusun.

- Manfaat

Untuk mengetahui dimana posisi setiap rumah warga, jalan, dan fasilitas umum pedusunan.

- Waktu Pelaksanaan

- Persiapan pembuatan desain dusun dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2015.

- Pencetakan denah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2015.

- Penyerahan denah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015.

- Sasaran

Dusun Gowok Pos.

- Jumlah Peserta

Semua mahasiswa berjumlah 11 orang KKN 2286 di Dusun Gowok Pos.

- Sambutan Masyarakat

Warga menyambut baik dengan adanya pengadaan deanah pedusunan karena dengan adanya denah tersebut warga mengetahui posisi yang benar dari rumah dan fasilitas umum yang terdapat di Dusun Gowok Pos

- Biaya

Pencetakan denah		Rp. 20.000 +

Total				Rp. 20.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

Lamanya pengerjaan denah dusun karena menunggu kepastian dari desa tentang pengesahan letak dusun dari kelurahan.

- Solusi

Harus diingatkan terus menerus agar kelurahan segera mengesahkan letak dusun agar dapat segera di cetak oleh mahasiswa KKN 2286.

- Hasil yang dicapai

Sebuah denah dusun berukuran A0.

Program Non-Fisik

  - Penyuluhan Pertanian

- Tujuan

Memberikan sosialisasi tentang pemasaran hasil panen dan permasalahan yang sering dihadapi para petani.

- Manfaat

Mengetahui upaya menaikkan pemasaran hasil panen dan mengetahui solusi atas masalah yang sering dihadapi oleh para petani.

- Waktu

Program dilaksanakan selama 2 jam pada tanggal 13 Juli 2015.

- Sasaran

Semua warga dusun Gowok Pos terutama petani dan anggota kelompok tani.

- Jumlah Peserta

Peserta penyuluhan pertanian berjumlah 31 orang termasuk seluruh mahasiswa KKN 2286.

- Biaya

Bingkisan pembicara		Rp. 14.000 +

Total				Rp. 14.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

Hambatan yang ditemui pada kegiatan ini adalah jumlah warga yang hadir hanya sedikit dibanding jumlah petani di dusun Gowok Pos karena banyak warga yang sedang bekerja di sawah.

- Solusi

Menginformasikan kembali pelaksanaan penyuluhan melalui pengeras suara dusun.

- Hasil yang Dicapai

Warga gowok pos terutama petani dapat mengetahui cara meningkatkan pemasaran hasil panen serta terjalin koordinasi antara kelompok tani dusun Gowok Pos dengan koordinator Penyuluh Desa Sengi.

  - Penyuluhan Peternakan

- Tujuan

Mensosialisasikan cara menjaga kesehatan hewan ternak (sapi dan domba) dan macam-macam penyakit yang sering menyerang hewan ternak di dusun Gowok Pos.

- Manfaat

Mengetahui pertolongan pertama pada hewan ternak yang sakit serta menjaga kesehatan hewan ternak.

- Waktu Pelaksanaan

Program dilaksanakan selama 2 jam pada tanggal 13 Juli 2015.

- Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan peternakan sebanyak 31 orang termasuk seluruh mahasiswa KKN 2286.

- Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok ternak dusun Gowok Pos.

- Biaya

Bingkisan pembicara		Rp 14.000 +

Total				Rp 14.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

Hambatan yang ditemui pada kegiatan ini adalah jumlah warga yang hadir hanya beberapa wakil dari anggota kelompok ternak dusun Gowok Pos.

- Solusi

Menginformasikan kembali terkait pelaksanaan penyuluhan peternakan melalui pengeras suara dusun.

- Hasil yang Dicapai

Warga yang datang mendapat wawasan tentang cara menjaga kesehatan hewan ternak sapi dan kambing dengan jelas serta anggota kelompok ternak dapat mengetahui tindakan pertolongan pertama pada hewan ternak yang sakit. Selain itu peternak juga mengetahui berbagai macam obat tradisional untuk hewan ternak mereka yang lebih murah dan dapat dibuat sendiri.

  - Pendampingan Posyandu Balita dan Lansia

        - Tujuan

Mencatat tumbuh kembang balita, perkembangan kandungan bagi ibu hamil dan memberikan konsultasi kesehatan pada lansia di dusun Gowok Pos.

        - Manfaat

Mengetahui jumlah kelahiran bayi, pertumbuhan badan balita dan kesehatan lansia di dusun Gowok Pos.

        - Waktu Pelaksanaan

Program dilaksanakan selama 2,5 jam pada tanggal 7 Juli 2015.

        - Sasaran

Seluruh balita dan lansia di dusun Gowok Pos.

        - Jumlah Peserta

Kegiatan posyandu ini dihadiri oleh 4 kader posyandu, 34 orang balita, 23 orang lansia dan mahasiswa KKN 2286 di dusun Gowok Pos

        - Biaya

Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk program ini.

        - Sumber Dana

-

        - Hambatan

Ada beberapa orang balita dan lansia yang tidak datang sehingga kader tidak mengetahui perkembangan mereka.

        - Solusi

Mengumumkan kembali terkait pelaksanaan posyandu melalui pengeras suara dusun.

        - Hasil yang dicapai

Kader mengetahui angka kelahiran bayi dan tumbuh kembang balita di dusun Gowok Pos serta dapat memberikan konsultasi kesehatan dan obat serta vitamin kepada para lansia.

  - Bersih-bersih Desa

- Tujuan

Menciptakan dusun Gowok Pos yang bersih dan sehat.

- Manfaat

Meningkatkan kesadaran warga dusun Gowok Pos untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka.

- Waktu Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan selama 5 jam pada tanggal 14 Juli 2015.

- Sasaran

Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga dusun Gowok Pos.

- Jumlah Peserta

Pada pelaksanan bersih desa diikut oleh ± 30 warga dan seluruh mahasiswa KKN 2286.

- Sambutan Masyarakat

Antusias warga cukup baik untuk mengikuti kegiatan bersih-bersih desa ini, terutama pemuda.

- Biaya

Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk program ini.

- Sumber dana

-

- Hambatan

Tidak adanya tempat pembuangan untuk sampah plastik yang terkumpul dari selokan.

- Solusi

Sampah-sampah plastik yang terkumpul di keringkan di lapangan lalu dipilah dan dibakar.

- Hasil yang Dicapai

Lingkungan jalan dan selokan di dusun Gowok Pos menjadi lebih bersih, tumbuhan liar dan sampah di selokan sudah banyak berkurang.

  - Festival Anak Sholeh

- Tujuan

Memeriahkan bulan suci ramadan dan melanjutkan agenda lomba rutin yang telah dilaksanakan oleh pengurus MTA Nurul Burhan.

- Manfaat

Memberikan wadah bagi santri untuk berkompetisi secara sehat dan meningkatkan semangat belajar keagamaan.

- Waktu Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan selama 3 jam pada tanggal 12 Juli 2015.

- Jumlah Peserta

Jumlah peserta lomba festival anak sholeh ±100 santri.

- Sasaran

Anak-anak dusun Gowok Pos dan sekitarnya.

- Biaya

Print dokumen			Rp.   12.000

Hadiah pemenang		Rp. 110.000

Kertas payung			Rp.     4.000 +

Total				Rp. 126.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

Terlalu banyak peserta lomba yang susah di atur sehingga pada saat sebelum dan saat pelaksanaan lomba, peserta yang belum mendapat giliran membuat gaduh dan berisik, bahkan ada yang berlarian.

- Solusi

Sebaiknya disiapkan beberapa orang mahasiswa yang bertindak sebagai korlap agar peserta lomba dapat dikondisikan dengan baik sehingga kelangsungan acara lomba dapat berjalan dengan tenang dan tidak gaduh.

- Hasil Yang Dicapai

Telah dilaksanakan Festival Anak Sholeh di MTA Nurul Burhan yang terdiri dari lomba:

      - Adzan

      - Sholat

      - Baca Al-Qur’an

      - Hafalan surat pendek (Juz’amma)

      - Membaca Iqro’ (dari Iqro’ 1 sampai 6)

  - Inventaris Pembagian Raskin

- Tujuan

Mendistribusikan bantuan pemerintah berupa beras kepada masyarakat kurang mampu di dusun Gowok Pos.

- Manfaat

Pendistribusian beras bantuan pemerintah dapat sampai kepada masyarakat secara merata.

- Waktu Pelaksanaan

Program dilaksanakan selama 1 jam pada tanggal 2 Juli 2015.

- Sasaran

Warga kurang mampu di dusun Gowok Pos.

- Jumlah Peserta

Pembagian raskin dilaksanakan oleh 3 kader dan mahasiswa KKN 2286.

- Biaya

Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk program ini.

- Sumber Dana

-

- Hambatan

Pelaksanaan program yang terlalu mendadak dan mepet dengan sosialisasi program kerja.

- Solusi

Sebaiknya mahasiswa mencari informasi datangnya distribusi beras sehingga dapat mencari waktu pembagian yang tepat.

- Hasil yang dicapai

Ada 59 paket beras yang siap dibagikan kepada 45 KK dan 14 kelompok perangkat dusun.

  - Jalan Sehat

Program kerja ini tidak terlaksana karena berbarengan dengan kegiatan kesenian campur bawur yang diadakan di dusun Gowok Pos sehingga warga sibuk mempersiapkan keperluan pementasan kesenian dan terpaksa jalan sehat ditiadakan lalu diganti dengan acara malam perpisahan KKN 2286 sesuai dengan persetujuan kepala dusun, pemuda dan mahasiswa KKN 2286.

  - Pendampingan TPA

- Tujuan

Membantu pengurus MTA Nurul Burhan dalam mengajar dan menyimak mengaji para santri yang belajar mengaji serta memberikan beberapa ilmu tambahan.

- Manfaat

Meningkatkan semangat anak-anak untuk mengaji dan mendapat ilmu baru dari materi yang diberikan oleh mahasiswa KKN 2286.

- Waktu Pelaksanaan

Pogram ini dilaksanakan setiap hari selama bulan ramadhan setelah sholat dhuhur.

- Sasaran

Anak-anak dusun Gowok Pos dan sekitarnya.

- Jumlah Peserta

Santri yang mengaji setiap harinya rata-rata lebih dari 40 anak.

- Biaya

Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk program ini.

- Sumber Dana

-

- Hambatan

Karena TPA dilaksanakan siang hari terkadang berbenturan jadwal dengan program kerja yang lain sehingga mahasiswa KKN tidak dapat hadir untuk mengajar TPA.

- Solusi

Meminta izin kepada pengurus MTA karena ada program kerja lain.

- Hasil yang dicapai

Selain mengaji, para santri mendapat pelatihan menggambar, bahasa inggris, cara membuat celengan, menyanyi, dll.

  - Pendampingan Kegiatan Kesenian

- Tujuan

Mendampingi kegiatan kesenian untuk pengajuan proposal ke Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang.

- Manfaat

Memberikan bantuan terhadap kelompok kesenian dusun Gowok Pos berupa pengajuan proposal.

- Waktu Pelaksanaan

Program dilaksanakan 2 kali seminggu saat agenda latihan malam hari pada tanggal 4 Juli,8 Juli,11 Juli, 22 Juli dan 25 Juli 2015.

- Sasaran

Kelompok kesenian Janthilan yang berada di dusun Gowok Pos.

- Jumlah Peserta

Program ini diikuti oleh seluruh mahasiswa KKN 2286 dan seluruh anggota kelompok kesenian janthilan.

- Biaya

Proposal			Rp. 10.000 +

Total			Rp. 10.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

-

- Solusi

-

- Hasil yang dicapai

Proposal yang diajukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

  - Halal Bihalal

- Tujuan

Menjalin silaturahmi antara mahasiswa KKN 2286 dengan warga dusun Gowok Pos.

- Manfaat

Terjalin komunikasi dan silaturahmi antara mahasiswa KKN 2286 dengan warga dusun Gowok Pos.

- Waktu Pelaksanaan

Program dilaksanakan 2 kali pada saat Halal Bihalal RT 04 dan 05 pada tanggal 25 dan 28 Juli 2015.

- Sasaran

Acara halal bihalal yang diadakan per RT di dusun Gowok Pos.

- Jumlah Peserta

Warga yang hadir dalam acara halal bihalal ±30 orang dan mahasiswa KKN 2286.

- Biaya

Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk program ini.

- Sumber Dana

-

- Hambatan

Acara halal bihalal setiap RT dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda dan mahasiswa KKN 2286 tidak tahu jadwal pasti kapan akan diadakannya acara halal bihalal per RT sehingga program ini akhirnya hanya terlaksana di 2 RT, yaitu RT 04 dan RT 05.

- Solusi

Komunikasi yang lebih intensif dengan ketua-ketua RT di dusun Gowok Pos.

- Hasil yang dicapai

Tali silaturahmi antara mahasiswa KKN 2286 dengan warga terjalin dengan baik.

  - Sosialisasi Program Kerja KKN

- Tujuan

Mensosialisasikan program kerja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN 2286 di dusun Gowok Pos selama 1 bulan.

- Manfaat

Warga dapat mengetahui program kerja yang akan dilaksanakan dan dapat memberikan masukan terhadap kebaikan program yang akan dilaksanakan.

- Waktu Pelaksanaan

Program dilaksanakan selama 2 jam pada tanggal 2 Juli 2015.

- Sasaran

Tokoh masyarakat, pemuda dan wakil dari warga di dusun Gowok Pos.

- Jumlah Peserta

Warga yang datang sebanyak 18 orang.

- Biaya

Snack			Rp. 40.000 +

Total			Rp. 40.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286 dan swadaya masyarakat.

- Hambatan

Acara sedikit molor dari rencana karena warga datang tidak tepat pada waktunya.

- Solusi

Memberitahukan kembali tentang pelaksanaan program melalui pengeras suara dusun agar warga datang tepat pada waktu yang disepakati.

- Hasil yang dicapai

Program kerja yang ditawarkan kelompok KKN 2286 disetujui 90% dan ada beberapa program tambahan usulan dari warga.

Program Tambahan

- Perpustakaan Dusun

- Tujuan

Meningkatkan minat membaca serta menumbuhkan motivasi belajar bagi warga Dusun Gowok Pos.

- Manfaat

Memudahkan akses warga Dusun Gowok Pos yang ingin membaca buku untuk menambah  ilmu pengetahuan

- Waktu

Program dilakukan pada tanggal 11 Juli, 19 Juli, 23 Juli dan 27 Juli 2015.

- Sasaran

Semua waga Dusun Gowok Pos

- Jumlah Peserta

Seluruh anggota KKN 2286 dan 4 pemuda Dusun Gowok Pos

- Biaya

Buku batik		Rp.       9.000

Print kertas		Rp.       2.000

115 buku bacaan	Rp. 3.450.000 +

Total			Rp. 3.461.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari donatur dan iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

Banyaknya proposal yang tidak disetujui dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan buku.

- Solusi

Mengajarkan pemuda dusun gowok pos dalan pengelolaan perpustakaan.

- Hasil yang Dicapai

Dusun Gowok Pos mempunyai perpustakaan sendiri yang dapat memudahkan warga dalam mencari ilmu pengetahuan.

- Pengecatan TK Pertiwi Sengi II

- Tujuan

Memenuhi permintaan guru TK Pertiwi Sengi II untuk memperbaruhi warna gambar di dinding TK.

- Manfaat

Menumbuhkan minat anak untuk bersekolah dengan keadaan cat sekolah yang menarik dan dinding TK serta mainan terlihat lebih bagus seperti baru.

- Waktu

Program ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juli 2015.

- Sasaran

Tembok depan dan mainan TK Pertiwi Sengi II.

- Jumlah Peserta

Pengecatan dilakukan oleh seluruh anggota KKN 2286 dan 2 pemuda Dusun Gowok Pos yang membantu.

- Biaya

Cat tembok		Rp. 200.000

Cat besi			Rp. 250.000

Kuas 			Rp.   50.000

Tiner			Rp.   20.000 +

Total			Rp. 520.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari sekolah TK Pertiwi Sengi II

- Hambatan

Keterbatasan waktu dalam pengecatan dan kurangnya warna untuk mengecat permainan.

- Solusi

Mencari waktu yang tepat dan perbanyak warna cat besi.

- Hasil yang Dicapai

Gambar didinding sekolah menjadi lebih menarik dan 6 permainan TK menjadi lebih bagus dengan warna yang baru.

- Plangisasi

- Tujuan

Memberikan petunjuk arah rumah perangkat dusun dan beberapa arah tempat yang ada di dusun Gowok Pos.

- Manfaat

Memudahkan para warga yang berasal dari luar dusun Gowok Pos ketika mencari lokasi-lokasi tertentu.

- Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan plangisasi dilakukan pada tanggal 29-31 juli 2015.

- Sasaran

Sasaran program ini ialah lokasi tertentu yang dianggap perlu adanya plang petunjuk arah.

- Jumlah Peserta

Semua mahasiswa berjumlah 11 orang, dan dibantu oleh pemuda dusun berjumlah 6 orang.

- Sambutan Masyarakat

Warga menyambut dengan senang adanya program plangisasi ini.

- Biaya

Kayu 			Rp. 195.000

Cat			Rp.   30.000

Tiner 			Rp.   20.000 +

Total			Rp  245.000

- Sumber Dana

Sumber dana dari iuran tim KKN 2286 UNY serta bantuan cat dan tiner dari warga dusun Gowok Pos.

- Hambatan

Susahnya mencari bahan untuk pembuatan plang.

- Solusi

Memesan plang yang sudah siap untuk ditulis sendiri.

- Hasil yang dicapai

Sebanyak 10 plang telah terpasang di beberapa titik di dusun Gowok Pos.

- Penyuluhan Pengelolaan Sampah

- Tujuan

Mensosialisasikan cara pengelolaan sampah kepada warga Dusun Gowok Pos. Cara memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan yang bisa dibuat pupuk, sehingga sampah-sampah yang ada di Dusun Gowok Pos tidak menumpuk atau di buang sembarangan.

- Manfaat

Mengetahui bagaimana cara membedakan sampah organik dan non organik, serta bagaimana cara pemanfaatan sampah non organik dan organik.

- Waktu

Program dilakukan selama 3,5 jam pada tanggal 27 Juli 2015.

- Sasaran

Semua warga Dusun Gowok Pos.

- Jumlah Peserta

Peserta penyuluhan pengelolaan sampah terdiri dari 25 pemuda, kepala dusun dan sesepuh serta seluruh mahasiswa KKN 2286.

- Biaya

Snack dan minuman		Rp. 60.000

Parsel sayur			Rp. 28.000

Besek				Rp.   2.000

Plastik parsel			Rp.   1.000

Bolu untuk pembicara		Rp.  30.000 +

Total				Rp.121.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

Hambatan yang ditemui pada kegiatan ini adalah jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan jumlah warga Dusun Gowok Pos karena penyuluhan dilakukan pada saat jam kerja.

- Solusi

Menginformasikan kembali pelaksanaan penyuluhan sampah melalui undangan kerumah-rumah warga.

- Hasil yang Dicapai

Warga Dusun Gowok Pos mengetahui cara mengelola sampah rumah tangga dan terbentuknya struktur organisasi bank sampah.

- Perpisahan KKN UNY 2286

- Tujuan

Program perpisahan ini memiliki tujuan untuk mempererat keakraban antara mahasiswa dan warge serta ungkapan terima kasih dari anggota KKN UNY 2286 kepada semua warga Dusun Gowok Pos.

- Manfaat

Menciptakaan keakraban antara warga Dusun Gowok Pos dan mahasiswa KKN UNY 2286 serta memberikan hiburan menonton film bersama.

- Waktu

Program ini dilaksanakan selama 5 jam pada tanggal 31 Juli 2015.

- Sasaran

Semua warga Dusun Gowok Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Magelang.

- Jumlah Peserta

Seluruh warga Dusun Gowok Pos dan sekitarnya,  mahasiswa KKN 2286 dan mahasiswa KKN dari dusun Candi Pos dan Ngampel.

- Biaya

Sound system 			Rp. 200.000

Listrik				Rp.   50.000

Lilin 4 pack 			Rp.   29.000

Konsumsi 			Rp. 228.000

Bensin 				Rp.   16.000

Ayam bakar			Rp. 200.000

Kertas krep			Rp.    9.000

Balon 				Rp.    4.000

Kayu Bakar			Rp.  60.000

Doubletape			Rp.    4.000 +

Total 				Rp. 800.000

- Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2286 dan bantuan dari warga dusun Gowok Pos.

- Hambatan

Waktu yang di rencanakan kurang sesuai dengan susunan acara karena keterbatasan waktu.

- Solusi

Diadakan batasan waktu pada setiap penampilan dalam acara perpisahan.

- Hasil yang Dicapai

Adanya pembagian hadiah lomba Festival Anak Sholeh dan pembagian doorprize. Adapula penyuluhan tentang tanggap bencana merapi dari salah satu wakil relawan merapi Desa Sengi.

- Penarikan KKN UNY 2286

- Tujuan

Tujuan dari penarikan KKN UNY kelompok 2286 adalah sebagai tanda selesainya kegiatan KKN UNY Kelompok 2286 di dusun Gowok Pos.

- Manfaat

Penarikan KKN UNY kelompok 2286 memiliki manfaat untuk perwujudan secara resmi selesainya kegiatan KKN

- Waktu

Penarikan KKN UNY Kelompok 2286 dilaksanakan pada 31 Juli 2015.

- Sasaran

Mahasiswa KKN UNY 2286

- Jumlah Peserta

Penarikan KKN UNY dihadiri 10 perwakilan mahasiswa KKN.

- Biaya

-

- Sumber Dana

-

- Hambatan

-

- Solusi

-

- Hasil yang Dicapai

Mahasiswa KKN UNY Kelompok 2286 resmi selesai masa tugasnya di dusun Gowok Pos.

Program Insidental

- Rapat pemuda

- Tujuan

Tujuan rapat pemuda adalah untuk mendiskusikan program kerja yang akan dilaksanakan kelmpok kkn 2286 kepada pemuda karang taruna gowok pos.

- Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan rapat pemuda adalah agar dapat menjalin kerja sama dan kebersamaan dengan pemuda gowok pos untuk mempermudah pelaksanaan program kerja.

- Waktu

Rapat pemuda dilaksanakan pada 4 juli 2015 pada pukul 15.00-16.00 wib

- Sasaran

Sasaran kegiatan rapat pemuda adalah para pemuda karang taruna gowok pos.

- Jumlah peserta

Kegiatan rapat pemuda dihadiri oleh 20 orang pemuda gowok pos

- Biaya

-

- Sumber dana

-

- Hambatan

Kurang tepatnya waktu hadir para pemuda sehingga beberapa pemuda yang terlambat hadir, kurang mengetahui keseluruhan pembahasan rapat pemuda

- Solusi

Pengulangan kembali (kesimpulan) hasil rapat secara umum oleh anggota kkn dan ketua pemuda

- Hasil yang dicapai

Pemberitahuan keseluruhan program kerja kkn kepada pemuda gowok pos, informasi berdasarkan pendapat,keluhan dan saran para pemuda gowok pos.

- Buka bersama karang taruna

- Tujuan

Tujuan buka bersama karang taruna adalah sebagai sarana menjalin keakraban antara anggota kkn kelompok 2286 dengan seluruh pemuda gowok pos sehingga memudahkan anggota kkn uny dalam menjalankan program kerja yang berkaitan dengan pemuda

- Manfaat

Terciptanya keakraban antara anggota kkn dengan pemuda gowok pos melalui kegiatan buka bersama.

- Waktu

Selasa, 07 juli 2015 pada pukul 17.30 – 19.00

- Sasaran

Pemuda pemudi karang taruna dusun gowok pos

- Jumlah peserta

30 pemuda dan 6 pemudi

- Biaya

Konsumsi		Rp. 400.000 +

Total			Rp. 400.000

- Sumber dana

Sumber dana berasal dari swadaya masyarakat dan iuran mahasiswa KKN 2286.

- Hambatan

Keterbatasan dana sehingga hanya menghidangkan menu makanan yang sederhana saja.

- Solusi

Membuat masakan dari bahan yang harganya dapat terjangkau dengan dana iuran yang sudah dikumpulkan dari anggota kkn dan para pemuda pemudi gowok pos untuk menghemat biaya.

- Hasil yang di dapat

Terlaksanakannya buka bersama dengan lancar.

- Bersih – bersih makam

- Tujuan

Membersihkan area makam di desa gowok pos

- Manfaat

Berpartisipasi meringankan kerja warga dalam kegiatan bersih-bersih makam.

- Waktu

Dilaksanakan pada hari kamis, 02 juli 2015 pukul 06.30 – 08.00

- Sasaran

Anggota kkn uny kelompok 2286 dan warga dusun gowok pos yang berkenan ikut melakukan kegiatan bersih-bersih makam

- Jumlah peserta

11 anggota kkn uny kelompok 2286 dan 5 orang warga dusun gowok pos

- Biaya

Program ini tidak membutuhkan biaya.

- Sumber dana

-

- Hambatan

Tidak disediakan alat-alat untuk membersihkan makam oleh warga.

- Solusi

Para anggota kkn uny kelompok 2286 meminjam peralatan untuk membersihkan area makam pada warga gowok pos

- Hasil yang di dapat

Area makam yang bersih dari sampah daun dan plastik

- Menjenguk anak sakit dan khitanan

- Tujuan

Sebagai bentuk kepedulian anggota kkn uny kelompok 2286 kepada warga gowok pos (anak sakit dan khitanan)

- Manfaat

Terjalin hubungan kasih saying antara anggota kkn dengan keluarga dan anak yang di jenguk

- Waktu

Menjenguk anak sakit dan khitanan dilaksanakan pada hari jumat 24 juli 2015 pukul 19.00 – 21.00

- Sasaran

Wafiq dan safi’i (anak gowok pos yg sakit dan khitanan)

- Jumlah peserta

Diikuti oleh 11anggota kkn uny kelompok 2286

- Biaya

160.000 untuk membeli sarung, peci dan member uang untuk pengobatan syafii.

- Sumber dana

Seluruh dana bersumber dari mahasiswa.

- Hambatan

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program ini karena hanya berdasarkan kesukarelaan masing-masing individu.

- Solusi

-

- Hasil yang di dapat

Dapat menjalin silaturahmi dengan wafiq yang khitanan dan syafii yang sakit karena terkena petasan sehingga dapat membangun rasa persaudaraan dengan rasa saling peduli terhadap keadaan masyarakat gowok pos.

- Menjenguk kelahiran bayi

- Tujuan

Untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat gowk pos yang sedang melahirkan dan mengetahui keadaan masyarakat sekitar.

- Manfaat

Mempererat hubungan kekeluargaan antara mahasiswa kkn dengan masyarakat gowok pos

- Waktu

28 juli 2015 pukul 16.00-17.00

- Sasaran

Tiga orang ibu-ibu warga gowok pos

- Jumlah peserta

7 orang anggta kkn perempuan

- Biaya

Tidak mengeluarkan biaya karena bersifat insidental tidak mempersiapkan kado atau hadiah

- Sumber dana

Tidak mengeluarkan dana

- Hambatan

Tidak ada hambatan dalam melaksanakan program ini

- Solusi

-

- Hasil yang di dapat

Mengetahui jenis kelamin dan bobot bayi dari warga gowok pos yang dikunjungi.

- Pengajian akbar

- Tujuan

Untuk memperdalam pengetahuan dalam hal keagamaan.

- Manfaat

Mendapat pengetahuan mengenai agama dari ceramah yang disampaikan habib umar

- Waktu

Kamis, 30 juli 2015 pukul 13.00-17.00

- Sasaran

Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat gowok pos dan seluruh anggotan kkn.

- Jumlah peserta

Jumlah peserta kkn yang mengikuti pengajian ini berjumlah 11 orang anggota kkn.

- Biaya

-

- Sumber dana

Tidak mengeluarkan biaya

- Hambatan

Hambatan dalam turut serta peserta kkn dalam pengajian ini adalah perbedaan bahasa yang menyulitkan beberapa anggota kkn untuk memahami isi ceramah.

- Solusi

Mencoba bertanya pada anggota kelompok yang mengerti untuk mentransletkan ke bahasa Indonesia agar dapat dipahami seluruh anggota kelmpok

- Hasil yang di dapat

Mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai agama islam dari ceramah yang didapatkan dari habib umar

- Pengajian walimatul khitan

- Tujuan

Untuk menambah pengetahuan mengenai agama islam.

- Manfaat

Dapat pengetahuan mengenai agama islam dan dapat menambah keakraban dengan warga gowok pos dari interaksi yang dilakukan saat pengajian

- Waktu

22 juli 2015 pukul 17.00-22.00

- Sasaran

Warga gowok pos beserta seluruh anggota kkn 2286

- Jumlah peserta

11 orang anggota kkn 2286

- Biaya

-

- Sumber dana

-

- Hambatan

Hambatan dalam turut serta peserta kkn dalam pengajian ini adalah perbedaan bahasa yang menyulitkan beberapa anggota kkn untuk memahami isi ceramah.

- Solusi

Mencoba bertanya pada anggota kelompok yang mengerti untuk mentransletkan ke bahasa Indonesia agar dapat dipahami seluruh anggota kelmpok

- Hasil yang di dapat

Dapat menambah pengetahuan mengenai keagamaan dari pengajian yang dilaksanakan.

- Pendataan kartu keluarga

- Tujuan

Membantu pengisisan formulir pembaharuan Kartu Keluarga.

- Manfaat

Pembaharuan Kartu Keluarga dapat selesai lebih cepat.

- Waktu

Program ini dilaksanakan selama 1 jam pada tanggal 6 Juli 2015.

- Sasaran

Formulir Kartu Keluarga dusun Gowok Pos.

- Jumlah peserta

Program ini dilaksanakan oleh 6 mahasiswa KKN 2286 dan pemuda dusun.

- Biaya

-

- Sumber dana

-

- Hambatan

-

- Solusi

-

- Hasil yang di dapat

Formulir Kartu Keluarga sebanyak 60 lembar dapat terselesaikan dengan cepat.

- Sinoman

- Tujuan

Membantu masyarakat untuk membagikan makan, dan minuman

- Manfaat

Meringkan beban masyarakat yang mempunyai hajat

- Waktu

Tanggal 2 Agustus 2015

- Sasaran

Warga yang mempunyai hajat

- Jumlah peserta

Mahasiswa KKN 2286, dan pemuda sebanyak 18 orang

- Biaya

-

- Sumber dana

-

- Hambatan

Kurangnya koordinasi dengan pemuda sehingga banyak penyerahan makanan yang rancu

- Solusi

Breafing terlebih dahulu sebelum acara dimulai

- Hasil yang di dapat

Acara dapat berjalan dengan lancar.

BAB III

PENUTUP

- Simpulan

KKN merupakan wahana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan-keterampilannya secara langsung serta ikut merasakan, menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada dalam masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa dapat belajar bersosialisasi dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat.Program yang dilaksanakan dalam KKN telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat berdasarkan observasi. Seluruh program yang direncanakan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, semua program kerja yang telah di rencanakan dapat dilaksanakan semua.

Kehadiran KKN di Dusun Gowok Pos ini diharapkan mampu mengembangkan kualitas masyarakat, misalnya terhadap pertumbuhan pembangunan, kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu diharapkan masyarakat lebih terbuka dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, mahasiswa menyusun program-program yang sekiranya dapat membantu masyarakat dengan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Dalam menyusun program kerja KKN membagi program kerja menjadi 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, lingkungan hidup, keolahragaan, dan sosialmasyarakat.

Program-program di atas telah berhasil dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dan diharapkan dapat membantu serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin. Mahasiswa KKN berharap agar program-program fisik yang telah berhasil dilaksanakan dapat mempermudah kegiatan warga dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Juga untuk program non fisik dapat menambah pengetahuan dan membantu masyarakat dalam segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum pelaksanaan program KKN berdasarkan matrik yang telah dibuat pada Semester Khusus Tahun 2015 di Dusun Gowok Pos, Sengi, Dukun, Magelang, Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan, baik program kelompok maupun program individu, fisik maupun non fisik.

B. Saran

Adapun saran dari penyusun laporan untuk kegiatan KKN selanjutnya yang dapat menjadikan kegiatan KKN lebih baik, yaitu :

- Kepada LPPM

- Untuk uang pembekalan Tim KKN hendaknya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Karena setiap lapangan tentu saja berbeda kondisinya. Baik secara ekonomi dan sosial masyarakat.

- Pengumuman untuk pembagian kelompok terlalu dekat dengan penerjunan KKN sehingga koordinasi dari masing-masing anggota KKN terlalu singkat, dan kurang maksimal dalam pembuatan program kerja.

- Kepada Masyarakat

- Masyarakat diharapkan dapat melengkapi program mahasiswa KKN yang belum sesuai dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan.

- Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN diharapkan dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat.

- Kepada Mahasiswa

- Perlu adanya kesiapan mental fisik, kematangan emosional dan dana sehingga KKN dapat berjalan dengtan baik dan lancar.

- Perlu adanya koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik antara personil dan kelompok sehingga program kerja dapat berjalan dengan lancar.

- Mahasiswa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat.

- Dalam pelaksanaan program kerja, hendaknya memperhatikan efisiensi waktu, biaya dan tenaga sehingga semua program dapat terlaksana dengan efektif.

- Hendaknya program-program yang telah terlaksana pada masa KKN periode ini dapat ditindak lanjuti dan program-program.

- Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan koordinasi antar masing–masing mahasiswa.

- Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan sering–seringlah melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa dengan warga atau aparat pemerintah setempat.

- Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang kontinyu agar setiap program yang direncakan dapat berjalan dengan baik.

- Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya mempersiapkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang bisa diterapkan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di lokasi KKN.

DAFTAR PUSTAKA

LPPM UNY. 2015. Panduan Kuliah Kerja Nyata. Yogyakarta: Universitas Negeri   Yogyakarta.

BIODATA ANGGOTA KKN

DUSUN GOWOK POS, SENGI, DUKUN, MAGELANG

Dosen  Pembimbing Lapangan : Drs. Suranto, M.Pd, M.Si

- Nama 	: Aditya Tricahyo Wibowo

NIM	: 12503244002

Prodi	: Pendidikan Teknik Mesin

- Nama 	: Suharno

NIM	: 12804241026

Prodi	: Pendidikan Ekonomi

- Nama 	: Muhammad Hilman

NIM	: 12601244105

Prodi	: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

- Nama 	: Wahyudi Al-Farizi

NIM	: 12206244035

Prodi	: Pendidikan Seni Rupa

- Nama 	: Susri Hati Ningrum

NIM	: 12513241013

Prodi	: Pendidikan Tata Busana

- Nama 	: Febrianti Dian Sari

NIM	: 12818244012

Prodi	: Pendidikan Akutansi Internasional

- Nama 	: Rahmawati

NIM	: 12204241021

Prodi	: Pendidikan Bahasa Perancis

- Nama 	: Erni Dwi Marta

NIM	: 12108241095

Prodi	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

- Nama 	: Auditya Ayu Dharmala

NIM	: 12401241040

Prodi	: Pendidikan Kewaraganegaraan dan Hukum

- Nama 	: Chairun Ismara Kirana

NIM	: 12208241025

Prodi	: Pendidikan Seni Musik

- Nama 	: Dwi Ambarwati

NIM	: 12111244032

Prodi	: Pendidikan Guru Pendidik Anak Usia Dini

| Dosen Pembimbing Lapangan | : | Dr. Drs. Suranto, M.Pd.,M.Si. |
| --- | --- | --- |
| Ketua Wakil Ketua | : : | Aditya Tricahyo Wibowo Erni Dwi Marta |
| Sekretaris | : | Febrianti Dian Sari |
| Bendahara | : | Dwi Ambarwati |
| Anggota | : | Suharno Muhammad Hilman Wahyudi Al-Farizi Susri Hati Ningrum Rahmawati Auditya Ayu Dharmala Chairun Ismara Kirana |

SUSUNAN PENGURUS KKN

DUSUN GOWOK POS, SENGI, DUKUN, MAGELANG, JAWA TENGAH

|  | LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
| --- | --- |
|  | SERAPAN DANA KKN (KELOMPOK) |

SEMESTER KHUSUS

TAHUN 2015

NOMOR LOKASI	:  2286

NAMA LOKASI		:  DUSUN GOWOK POS

ALAMAT LOKASI	:  SENGI, DUKUN, MAGELANG, JAWA TENGAH

| NO | Nama Kegiatan | Hasil Kualitatif/ kuantitatif | Serapan Dana (Dalam Rupiah) |  |  |  |  |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Swadaya masy |  | Mhs | Pem. prop | Pem. kab | UNY | Sponsor |  |
| PROGRAM FISIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pemeliharaan Masjid | Membersihkan setiap sudut masjid, membersihkan lemari dan mengepel lantai serta menjemur sajadah dan karpet yang terdapat di Masjid Bilal Ibnu Robah diikuti oleh seluruh mahasiswa. |  | 9.500 |  |  |  |  |  | 9.500 |
| 2. | Pengadaan aksesoris masjid | Pemasangan beberapa aksesoris pelengkap untuk masjid Bilal Ibnu Robah seperti: papan pengumuman, poster ayat kursi, poster tata cara sholat, poster cara wudlu, pemberian 1 buah al-qur’an dan kaligrafi. |  | 116.000 |  |  |  |  |  | 116.000 |
| 3 | Pengadaan denah pedusunan | Pembuatan 1 buah denah Dusun Gowok Pos yang diserahkan kepada Kepala Dusun. |  | 20.000 |  |  |  |  |  | 20.000 |
| PROGRAM NON FISIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyuluhan pertanian | Pemberian penyuluhan tentang tips manajemen pertanian dari dinas pertanian diikuti oleh 20 orang warga dusun Gowok Pos. |  | 14.000 |  |  |  |  |  | 14.000 |
| 2 | Penyuluhan peternakan | Pemberian penyuluhan tentang kesehatan ternak dari dinas peternakan diikuti oleh 20 orang warga dusun gowok pos. |  | 14.000 |  |  |  |  |  | 14.000 |
| 3 | Pendampingan posyandu balita dan lansia | Membantu pendataan, pemeriksaan balita dan lansia yang diikuti 34 balita dan 23 lansia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bersih-bersih desa | Membersihkan Dusun Gowok Pos bersama masyarakat Gowok Pos yang terdiri dari membersihkan selokan, lapangan dan jalan di Gowok Pos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Festival Anak Soleh | Mengadakan lomba membaca alquran, iqro’ 1 sampai 6, hafalan surat pendek, wudlu, dan adzan. |  | 126.000 |  |  |  |  |  | 126.000 |
| 6 | Inventaris pembagian raskin | Membantu pembagian raskin diikuti oleh seluruh anggota KKN dan 4 warga gowok pos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pendampingan TPA | Mengajar mengaji di TPA nurul burhan diikuti oleh seluruh anggota KKN dan 60 anak gowok pos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pendampingan kegiatan kesenian | Mendampingi kegiatan kesenian jathilan yang di dokumentasikan, diikuti oleh seluruh anggota KKN dan anggota jathilan. |  | 10.000 |  |  |  |  |  | 10.000 |
| 9 | Halal bihalal | Ikut serta dalam acara halal bihalal bersama ibu-ibu PKK di dusun Gowok Pos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sosialisasi program kerja KKN | Melakukan kegiatan sosialisasi program kerja KKN bersama tokoh masyarakat dan perwakilan warga Gowok Pos. | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  | 40.000 |
| PROGRAM TAMBAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Perpustakaan dusun | Pengadaan berbagai macam buku bacaan sejumlah 115 eksemplar. |  | 11.000 |  |  |  |  | 3.450.000 | 3.461.000 |
| 2 | Pengecatan TK Pertiwi Sengi II | Pengecatan dinding depan kelas dan 6 mainan di TK Pertiwi Sengi II. | 520.000 |  |  |  |  |  |  | 520.000 |
| 3 | Plangisasi | Pemasangan plang sejumlah 10 di beberapa titik dusun Gowok Pos, meliputi arah rumah kepala dusun, rumah ketua RT, masjid, dusun tetangga, dan larangan berburu. |  | 245.000 |  |  |  |  |  | 245.000 |
| 4 | Penyuluhan pengelolaan sampah | Terbentuknya strukutur organisasi Bank Sampah di dusun Gowok Pos. |  | 121.000 |  |  |  |  |  | 121.000 |
| 5 | Perpisahan | Pembagian 15 buah doorprize dan hadiah lomba festival anak sholeh yang dihadiri hampir seluruh warga dusun gowok pos dan 2 kelompok KKN lain dari dusun Candi Pos dan Ngampel. | 260.000 | 540.000 |  |  |  |  |  | 800.000 |
| 6 | Penarikan KKN | Penarikan mahasiswa KKN di kantor Kecamatan Dukun yang dihadiri 10 mahasiswa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAM INSIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rapat pemuda | Terbentuk koordinasi dengan pemuda untuk pelaksanaan program kerja dihadiri 24 pemuda. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Buka bersama karang taruna | Dihadiri | 290.000 | 110.000 |  |  |  |  |  | 400.000 |
| 3 | Bersih makam | Mebersihkan area makam sebelum lebaran. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Menjenguk anak sakit dan khitanan | Menjenguk 1 anak yang terkena musibah karena kembang api dan 1 anak yang khitanan. |  | 160.000 |  |  |  |  |  | 160.000 |
| 5 | Menjenguk kelahiran bayi | Menjenguk kelahiran bayi sebanyak 4 orang. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengajian akbar | Menghadiri pengajian akbar haul 3th warga dusun tetangga. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengajian walimatul khitan | Menghadiri pengajian walimatul khitan di salah satu rumah warga dusun Gowok Pos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pendataan kartu keluarga | Membantu mendata dan menulis formulir kartu keluarga sebanyak 60 lembar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sinoman | Membantu mendistribusikan makanan dan minuman ±500 orang. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 1.090.000 | 1.516.500 |  |  |  |  | 3.450.000 | 6.056.500 |

Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat

| Mengetahui/Menyetujui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kepala Desa (Bambang Hermanto, S.Stp) NIP. 198209112001121004 | Kepala Dusun (Ganjar) | DPL (Dr. Drs. Suranto, M.Pd.,M.Si.) NIP. 19650617 1993031002 | Ketua Kelompok (Aditya Tricahyo W) |