BAB I

PENDAHULUAN

- Analisis Situasi

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada semester genap tahun ajaran 2014/2015 untuk kelompok 2287 di laksanakan di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kelurahan Ngluwar, Kabupaten Magelang Jawa Tengah.Keadaan Dusun Druju Kidul diketahui melalui observasi di lapangan yang merupakan langkah awal untuk memperoleh informasi tentang keadaan masyarakat setempat. Observasi dilakukan secara langsung dengan datang ke Dusun Druju Kidul serta mengunjungi kepala Dukuh guna penyusunan program KKN.

Gambaran umum mengenai Dusun Druju Kidul yang diperoleh melalui observasi tersebut meliputi :

- Letak Geografis dan Batas Wilayah

- Lokasi Kelurahan Plosogede

- Sebelah Utara	: Dusun Druju Tegal

- Sebelah Timur	: Dusun Plosokulon

- Sebelah Selatan	: Dusun Ganjuran

- Sebelah Barat	: Dusun Gatak

- Aksesibilitas

Luas areal terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga ( RT ), yaitu RT. 01, RT. 02, 03, RT. 04,  dan 1Rukun Warga ( RW ) yaitu RW 4.

- Sumber Daya Alam

Kondisi topografi, Desa Plosogede memiliki relief daerah dataran.Desa Plosogede merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian.Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang panjang, dan tanaman holtikultura yang meliputi jagung, tembakau dan cabai.Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Plosogede pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi.

Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 31ºC, suhu minimum 18ºC dan suhu maksimum 36ºC. Potensi Lahan Pertanian, Desa Plosogede dengan luas Tanah 881.052Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 197.787Ha (0,22%) dan tanah bukan sawah seluas 683.265 Ha (0,77%). Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Sedangkan Lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan, tegalan dan lain-lain sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5 berikut :

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sawah | 197.787 |  |
|  | a. Irigasi Setengah Teknis | 195.282 |  |
|  | b. Tadah Hujan | 2.505 |  |
| 2 | Bukan Sawah | 70.268 |  |
|  | a. Bangunan / Pekarangan | 56.660 |  |
|  | b. Tegalan | 1.500 |  |
|  | c. Lain-lain | 12.100 |  |

Sumber Data : Sekretariat Desa PlosogedeTahun 2015

- Keadaan Penduduk Desa Druju Kidul

Warga yang bermukim di Desa Druju Kidul selain penduduk asli, terdapat beberapa pendatang yang berasal dari berbagi daerah.Jumlah penduduk Desa Druju Kidul sendiri ± 466 jiwa.

- Kondisi Kerohanian Masyarakat  Dusun Druju Kidul

Warga Dusun Druju Kidul mayoritas beragama islam, dan ada pula yang memeluk agama kristen. Terdapat masjid di RT 04 dan mushola RT 01sebagai salah satu sarana beribadah.

- Pendidikan di Dusun Druju Kidul

Rata rata masyarakat Dusun Druju Kidul telah mengenyam pendidikan hingga SMA, bahkan tidak sedikit yang sudah menempuh jenjang perguruan tinggi.

- Kepemudaan di Dusun Druju Kidul

Kepemudaan di Dusun Druju Kidul pada awalnya mengalami vakum, namun demikian dengan program pemberdayaan pemuda- pemudi yang yang diselenggarakan oleh Tim Mahasiswa KKN 2287,  perkumpulan pemuda-pemudi kembali aktif dengan sturktur kepengurusan yang baru.

- Perumusan Program Kegiatan

Dari hasil analisis situasi Dusun Druju Kidul serta diskusi dengan ketua RW, RT,Dukuh dan Tokoh Masyarakat serta pemuda, ditemukan beberapa permasalahan yang ada di lokasi yang meliputi ekonomi, pendidikan,kesehatan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diseleksi menurut skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan masyarakat serta tingkat kepentingan untuk kebutuhan warga.

Pemilihan program kerja didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaiberikut : dapat dilaksanakan, dapat diterima, berkelanjutan dan partisipatif. Setelah keempat kriteria itu terpenuhi maka rancangan program kemudian dikonsultasikan dan dipadukan dengan masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan ada program yang disarankan oleh masyarakat dan ada juga program yang tidak disetujui oleh masyarakat.Program-program ini kemudian kami tuangkan dalam bentuk matrik rencana Program Kerja. Dalam membuat matrik program kerja tersebut tidak terlepas dari pertimbangan antara lain :

- Maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas program

- Potensi alam dan penduduknya

- Biaya pelaksanaan program

- Kebutuhan masyarakat

- Waktu yang tersedia

- Alat dan Fasilitas yang tersedia

- Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN

- Dukungan instansi terkait.

Berdasarkan hasil observasi dan pertimbangan di atas, maka disusun program kelompok yang akan dilaksanakan mahasiswa selama KKN. Adapun uraian dari perumusan program kerja kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

- Program Fisik

      - Plangisasi

      - Papanisasi

      - Penomoran nomor rumah

- Program Non-Fisik

- Sosialisasi program kerja KKN

- Pemberdayaan pemuda pemudi

- Pengadaan takjilan

- Sosialisasi kebersihan lingkungan

- Kerja bakti

- TPA

- Syawalan

- English Course

- Outbound

- Jalan sehat dan pentas seni

- Program Tambahan

      - Buka Bersama Warga Dusun Druju Kidul

      - Buka Bersama dengan Pemuda

- Program Kerja Insidental

      - Sosialisasi TPA

      - Bimbingan DPL

      - Bimbingan belajar dan bermain

      - Rembuk Proker

      - Kerja bakti jalan

      - Khataman

      - Persiapan buka bersama warga Druju Kidul

      - Pembuatan undangan pemberdayaan pemuda-pemudi

      - Evaluasi program kerja KKN 2287

      - Kunjungan Humas Rektorat

      - Ziarah makam

      - Pengecatan tugu dan bok

      - Pembuatan laporan KKN

      - Berpamitan

\

BAB II

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

- Pelaksanaan Program Kerja

- Persiapan

Persiapan KKN yang kami lakukan adalah meliputi observasi wilayah, observasi kegiatan masyarakat, penyusunan program kerja, dan penyusunan proposal kegiatan. Observasi wilayah dilakukan untuk mengetahui keadaan geografis, potensi, dan sumber daya alam di Dusun Druju Kidul, sehingga mahasiswa dapat menganalisis potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Observasi kegiatan masyarakat dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia di Dusun Druju Kidul. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk menganalisis program-program yang akan dijalankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih maju dan produktif. Sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik juga disediakan untuk menunjang potensi-potensi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Penyusunan program kerja merupakan tindak lanjut dari langkah sebelumnya yaitu hasil analisis observasi wilayah dan kegiatan masyarakat. Mahasiswa merancang program-program yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi masyarakat, terutama potensi yang belum digali secara maksimal. Penyusunan program kerja juga didasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui usulan dari tokoh-tokoh masyarakat di Dusun Druju Kidul.

- Sosialisasi Program KKN

Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada saat acara formal yaitu sosialisasi program kerja dan perkenalan dengan warga. Acara sosialisasi dihadiri oleh tokoh-tokoh  masyarakat serta pemuda dusun . Sosialisasi program kerja juga dilakukan secara non formal melalui tatap muka secara langsung dengan masyarakat saat berkeliling desa. Adanya sosialisasi program akan memberikan kelancaran kepada mahasiswa untuk melaksanakan program sesuai target yang diharapkan.

- Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan program kerja KKN merupakan realisasi dari rancangan program kerja yang tercantum dalam matriks. Dalam pelaksanaan program kerja KKN terdapat program kerja tambahan maupun insidental yang dilaksanakan oleh mahasiswa setelah matriks program kerja disahkan.

Setelah permasalahan dan kebutuhan masyarakat teridentifikasi serta disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan mahasiswa peserta KKN maka kegiatan di masyarakat yang telah ditetapkan sebagai program didasarkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

  - Program yang dipilih sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

  - Dana, sarana, dan prasarana yang tersedia.

  - Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki penulis.

  - Waktu yang tersedia terbatas.

Selama pelaksanaan KKN kelompok 2287 di Dusun Druju Kidul. Mahasiswa peserta KKN mempunyai program kelompok. Program kegiatan kelompok adalah kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN. Program-program yang telah dilakukan selama pelaksanaan KKN antara lain :

- Program Fisik

      - Plangisasi

| Nama Kegiatan | Plangisasi |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Memperjelas petunjuk jalan yang ada di desa Druju Kidul. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan program kerja plangisasi pada tanggal 5, 7, 8, 10, 11, 23 dan 29 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah warga dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan plangisasi diikuti oleh ±25 warga dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul. |
| Sambutan Masyarakat | Sambutan Masyarakat. Warga membantu kegiatan plangisasi dengan semangat. |
| Biaya | Rp 1,115,850 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa. |
| Hasil | Terdapat petunjuk arah menuju beberapa desa di Plosogede, Kepala Dusun, arah ke makam dan norma desa. |

      - Papanisasi

| Nama Kegiatan | Papanisasi |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Memberi sarana prasarana bagi warga untuk menempelkan informasi yang akan diselenggarakan di desa. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan papanisasi pada tanggal 7, 9 dan 10 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah warga Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan papapnisasi diikuti oleh ±15 warga dan seluruh mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Sambutan Masyarakat | Warga mengikuti kegiatan papanisasi dengan semangat dan antusias. |
| Biaya | Rp 1.115.850,00 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Terdapat sarana prasarana bagi warga untuk menempelkan informasi yang akan dilaksanakan di Dusun Druju Kidul. |

      - P

3)Penomoran Rumah

| Nama Kegiatan | Penomoran Rumah |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Untuk mengetahui jumlah rumah yang terdapat di Dusun Druju Kidul. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan penomoran rumah pada tanggal 24 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan penomoran rumah diikuti oleh seluruh mahasiswa tim KKN 2287. |
| Sambutan Masyarakat | Masyarakat menerima program penomoran |
| Biaya | Rp 50.000,00 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Terdapat nomor rumah yang dapat digunakan untuk mempermudah mengetahui jumlah rumah yang terdapat di Dusun Druju Kidul. |

- Program Non Fisik

- Sosialisasi Program Kerja KKN

| Nama Kegiatan | Sosialisasi Program Kerja KKN |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Untuk memperkenalkan program kerja yang rencananya akan dilaksanakan di Dusun Druju Kidul. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan sosialisasi program kerja KKN pada tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran programkerja ini adalah warga dan pemuda Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kerja bakti diikuti oleh 8 pemuda, ketua RT 04 dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul. |
| Sambutan Masyarakat | Warga mengikuti kegiatan sosialisasi proker secara antusias. |
| Biaya | Rp 40.000,00 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Terdapat kesepakatan antara warga dan mahasiswa mengenai program kerja yang dapat dilaksanakan dan tidak perlu dilaksanakan. |

- Pemberdayaan Pemuda Pemudi

| Nama Kegiatan | Pemberdayaan Pemuda Pemudi |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Untuk pembentukan organisasi pemuda pemudi yang sudah tidak berjalan selama 3 tahun. |
| Waktu Pelaksanaan | 4, 11, 24 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah pemuda pemudi Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kerja bakti diikuti oleh ±25 warga dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul. |
| Sambutan Masyarakat | Pemuda dan pemudi mengiuti kegiatan pemberdayaan pemuda pemudi dengan semangat dan antusias. |
| Biaya | Rp 150.000,00 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Terbentuknya organisasi pemuda pemudi di Dusun Druju Kidul. |

- Pengadaan Takjilan

| Nama Kegiatan | Pengadaan Takjilan |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti kebersamaan dan kepedulian antar warga. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan sosialisai pengadaan takjilan Tanggal 1 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga dusun Druju Kidul. |
| Sambutan Masyarakat | Warga merasa keberatan dengan adanya takjilan sebab pada dasarnya tingkat ekonomi masyarakat belum cukup baik, selain itu penggunaan dana saat bulan puasa biasanya digunakan untuk program tadarusan. |
| Hambatan | Hambatan yang dialami dalam proses pengadaan tajilan ini adalah sulitnya mengumpulkan warga terutama ibu-ibu dikarenakan kesibukan warga. |

- Sosialisasi Kebersihan Lingkungan

| Nama Kegiatan | Sosialisasi Kebersihan Lingkungan |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat, pengelolaan sampah dan lingkungan. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan sosialisasi kebersihan pada tanggal 2 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga dusun Druju Kidul. |
| Sambutan Masyarakat | Warga memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan sampah yang mereka laksanakan dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat serta bagaimana mereka menjaga lingkungan di sekitar mereka dari bahaya demam berdarah. |
| Hambatan | Masih kurangnya antusiasme warga untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat terutama kebersihan parit |
| Solusi | Memberikan pemahaman kepada warga agar dapat ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar dengan cara tidak membuang sampah di parit atau selokan |
| Hasil | Lingkungan warga menjadi bersih dan terawat seperti berkurangnya semak liar yang berada disamping jalan dan selokan. |

- Kerja Bakti

| Nama Kegiatan | Kerja Bakti |
| --- | --- |
| Tempat | Masjid Baitus Shomad |
| Tujuan Kegiatan | Menciptakan lingkungan masjid yang bersih guna meningkatkan kenyamanan dalam beribadah serta kegiatan TPA yang akan dilaksanakan kemudian. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan keja bakti pada tanggal 1 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran kerja bakti ini adalah seluruh warga dusun Druju Kidul. |
| Biaya | Rp 540.000,00 |
| Sumber Dana | Mahasiswa dan swadaya masyarakat |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kerja bakti diikuti oleh 4 orang anak dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul |
| Sambutan Masyarakat | Anak-anak ikut membantu jalannya kerja bakti |
| Hambatan | Masih kurangnya koordinasi antara mahasiswa Tim KKN 2287 UNY dan warga dusun Druju Kidul sehingga warga yang datang tidak sesuai dengan rencana. |
| Solusi | Lebih meningkatkan koordinasi antara Tim KKN 2287UNY dengan warga dusun Druju Kidul |
| Hasil | Lingkungan masjid menjadi bersih dan teratur sehingga menciptakan kenyamana dalam beribadah, tadarus ,TPA, dan kegiatan masjid lainnya. |

- TPA

| Nama Kegiatan | Taman Pendidikan Al-Qur’an |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Menanamkan nilai-nilai agama Islam ke dalam diri setiap individu (anak) serta memberikan pembelajaran mengenai cara membaca iqra dan Al Qur’an dengan benar. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan TPA dilaksanaan sebagai berikut: Shift I : 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Juli 2015 Shift II : 22, 23, 24, 25, 27, 28 dan 29 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh ana-anak dari berbagai tingkatan jenjang (Pra Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, SMP, dan sederajat). |
| Jumlah Peserta | Jumlah peserta dalam setiap kegiatan TPA yang dilaksanakan setiap harinya berbeda-beda yang dapat dirinci sebagai berikut: 01 Juli 2015 : 21 anak 02 Juli 2015 : 15 anak 03 Juli 2015 : 17 anak 06 Juli 2015 : 11 anak 07 Juli 2015 : 11 anak 08 Juli 2015 : 11 anak 09 Juli 2015 : 9 anak 10 Juli 2015 : 11 anak 11 Juli 2015 : 14 anak 12 Juli 2015 : 9 anak 13 Juli 2015 : 11 anak 14 Juli 2015 : 11 anak 22 Juli 2015 : 9 anak 23 Juli 2015 : 8 anak 24 Juli 2015 : 8 anak 25 Juli 2015 : 10 anak 27 Juli 2015 : 9 anak 28 Juli 2015 : 14 anak 29 Juli 2015 : 6 anak |
| Sambutan Masyarakat | Masyarakat mendukung adanya kegiatan TPA karena di Dusun Druju Kidul tidak terdapat TPA karena sebagian besar anak-anak mengikuti TPA di Gatak. |
| Hambatan | Sebagian besar-besar anak-anak dusun Druju Kidul mengikuti kegiatan TPA di Pondok yang terletak di Dusun Gatak sehingga jumlah anak-anak untuk mengikuti kegiatan TPA di Masjid Baitus Shomad tidak sesuai dengan harapan |
| Biaya | Rp 1.500.000,00 |
| Solusi | Kegiatan yang dilaksanakan saat TPA lebih bervariasi dan eduaatif sehingga dapat menarik perhatian ana-anak Dusun Druju Kidul untuk ikut serta dalam kegiatan TPA di Masjid Baitus Shomad Dusun Druju Kidul. |
| Hasil | Meningkatnya kepandaian anak dalam mengaji serta meningkatkan tingkat kreativitas dan pengalaman belajar anak. |

- Syawalan

| Nama Kegiatan | Syawalan |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Meningkatkan tali silaturahmi antara warga Dusun Druju Kidul serta sebagai ungapan rasa syukur sebagai rangkaian perayaan hari Raya Besar Idul Fitri. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan Syawalan (Halah bi Halal ) pada tanggal 20 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga Dusun Druju Kidul |
| Jumlah Peserta | Pelaksananan syawalan (halal bi halal) diikuti oleh seluruh warga Dusun Druju Kidul serta seluruh mahasiswa Tim KKN 2287. |
| Sambutan Masyarakat | Partisipasi dalam mengikuti kegiatan syawalan (halal bi halal) bai dengan tingkat antusiasme yang tinggi. |
| Biaya | Rp 2.372.000,00 |
| Sumber Dana | Sumber dana dalam syawalan (halal bi halal) adalah sumbangan warga Dusun Druju Kidul (swadaya masyarakat) dan sumbangan Mahasiswa Tim KKN 2287. |
| Hambatan | Kurangnya tingkat antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan syawalan (hala bi halal) sehingga warga yang dating tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan |
| Solusi | Meningkatkan antusiasme warga dengan cara memberikan gambaran tentang pentingnya silatuarhami antara warga Dusun Druju Kidul. |
| Hasil | Terselenggaranya kegiatan syawalan (halal bi hala) dengan lancar dan tertib, terciptanya hubungan yang siergis antara warga Dusun Druju Kidul, mahasiswa Tim KKN 2287, dan tingginya tingkat kebersamaan antara sesame warga Dusun Druju Kidul. |

- English Course

| Nama Kegiatan | English Course |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Memberikan pengajaran tentang materi bahasa Inggris berdasarkan jenjang sekolah anak-anak Dusun Druju Kidul |
| Waktu Pelaksanaan | English Course akan dilaksakan selama lima kali dengan rincian waktu sebagai beirkut: 07 Juli 2015, 10 Juli 2015, 14 Juli 2015, 24 Juli 2015, 28 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruhana-anak Dusun Druju Kidul yang terdiri dari berbagai jenjang sekolah . |
| Jumlah Peserta | Jumlah peserta dalam kegiatan English Course adalah sebagai berikut: 07 Juli 2015 : 4 anak 10 Juli 2015 : 4 anak 14 Juli 2015 : - 24 Juli 2015 : - 28 Juli 2015 : - |
| Sambutan Masyarakat | Partisipasi anak-anak dalam mengikuti Englsh Course cukup baik dengan antusiasme dan semangat untuk belajar bahasa Inggris yang cuup tinggi. |
| Hambatan | Hambatan yang dirasakan berupa sukarnya dalam mengkondisikan anak-anak karena tingat jenjang yang berbeda-beda. |
| Solusi | Lebih meningkatkan koordinasi antara anggota Tim KKN 2287 untuk bekerjasama dalam mengkondisikan anak-anak saat egiatan. |
| Hasil | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anak-anak tentang materi bahasa Inggris. |

- Outbound

| Nama Kegiatan | Outbond |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Menumbuhkan tingkat kebersamaan antara warga Dusun Druju Kidul serta sebagai upaya pelatihan kepemimpinan para pemuda pemudi Dusun Druju Kidul |
| Waktu Pelaksanaan | Tidak Terealisasi |
| Hambatan | Program outbond ini tidak dapat terealisasikan karena tidak ada waktu yang tepat dalam melaksanakan kegiatan outbond serta kesibukan warga Druju Kidul pada hari-hari biasa. |

- Jalan Sehat dan Pentas Seni

| Nama Kegiatan | Jalan Sehat dan Pentas Seni |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | - Meningkatkan tali persaudaraan antara warga Dusun DrujuKidul dan mahasiswa Tim KKN 2287 - Menumbuhkan sikap berbagi antara mahasiswa Tim KKN 2287 dan warga Dusun Druju Kidul - Menumbuhkan kreativitas dan inovasi anak-anak Dusun Druju Kidul - Meningkatkan kesehatan fisik warga Dusun Druju Kidul. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan jalan sehat dan pentas seni pada tanggal 26 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga Dusun Druju Kidul terutama anak-anak dan pemuda pemudi Dusun Druju Kidul |
| Jumlah Peserta | Pelaksananan jalan sehat dan pentas seni diikuti oleh ± 120 warga dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul |
| Sambutan Masyarakat | Partisipasi warga terutama anak-anak dan pemuda pemudi dalam mengikuti kegiatan jalan sehat dan pentas seni cukup baik dengan antusiasme dan semangat yang cukup tinggi. |
| Biaya | Rp 1.551.500,00 |
| Sumber Dana | Iuran Tim Mahasiswa KKN 2287 |
| Hambatan | Hambatan dalam melaksanakan jalan sehat dan pentas seni adalah kurang menyeluruhnya dalam publikasi sehingga warga yang datang dalam mengikuti kegiatan jalan sehat dan pentas seni didominasi oleh RT 1 dan RT 2. |
| Solusi | Lebih meningkatkan publikasi sehingga partisipasi warga dalam mengikuti kegiatan jalan sehat dan pentas seni lebih tinggi dan lebih merata. |
| Hasil | Meningkatnya tali kebersamaan antara warga Dusun Druju Kidul terutama anak-anak dan pemuda-pemudi dengan mahasiswa Tim KKN 2287 |

- Program Tambahan

- Buka Bersama Warga Dusun Druju Kidul

| Nama Kegiatan | Buka Bersama Warga Dusun Druju Kidul |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Menjalin silaturahmi antar sesama warga Dusun Druju Kidul dan mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan program ini tanggal 04 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan buka bersama warga Dusun Druju Kidul diikuti oleh seluruhbapak-bapak warga Dusun Druju Kidul dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul. |
| Biaya | Rp 2.810.000,00 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari Bapak Pratomo selaku Kepala Dusun Druju Kidul. |
| Hasil | Meningkatnya tali kebersamaan antara warga Dusun Druju Kidul terutama bapak-bapak dengan mahasiswa Tim KKN 2287 |

- Buka Bersama Pemuda Pemudi Dusun Druju Kidul

| Nama Kegiatan | Buka Bersama dengan Pemuda Pemudin Dusun Druju Kidul |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Menjalin silaturahmi antar sesama pemuda Dusun Druju Kidul dan mahasiswa KKN 2287 UNY |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan program ini tanggal 05 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah pemuda pemudi Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan buka bersama diikuti oleh ±40 warga dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul. |
| Sambutan Masyarakat | Pemuda pemudi menyambut baik adanya mahasiswa KKN di Dusun Druju Kidul dengan mengagendakan adanya buka bersama untuk menjalin keakraban antara pemuda dan mahasiswa. |
| Biaya | Rp 550.000,00 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari iuran pemuda pemudi dan mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Terjalin rasa kebersamaan dan keakraban antara pemuda pemudi dan mahasiswa. |

- Program Insidental

- Sosialisasi TPA

| Nama | Sosialisasi TPA |
| --- | --- |
| Tujuan | memberitahukan kepada anak-anak akan diadakan program kerja TPA selama masa KKN bertempat di Masjid Baitus Shomad pukul 16.00 – 17.00 WIB. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan kegiatan ini tanggal 01 ,2,3,6,7,8,9,10,11,13,16,17,18,19,20,22,2,24,25,27,28 Juli 2015 |
| Sasaran . | Sasaran program kerja ini adalah anak-anak Dusun Druju Kidul |
| Hambatan | Anak-anak masih malu karena belum akrab dengan mahasiswa KKN |
| Solusi | Mahasiswa lebih aktif untuk mengajak interaksi anak-anak agar lebih akrab. |

- Bimbingan DPL

| Nama program | Bimbingan DPL |
| --- | --- |
| Tujuan | Memantau program kerja dan catatan harian mahasiswa selama kegiatan KKN berlangsung. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan kegiatan ini tanggal 1, 9, 24 dan 30 Juli 2015. |

- Belajar dan bermain

| Nama program | Belajar dan bermain |
| --- | --- |
| Tujuan | Memberikan pembelajaran dan permainan yang bersifat mendidik untuk anak-anak. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan program belajar dan bermain pada tanggal 1, 2, 12, 13, dan 28 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah anak-anak Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan belajar dan bermain diikuti oleh: 1 Juli 2015 : 12 anak 2 Juli 2015 : 17 anak 12 Juli 2015 : 8 anak 13 Juli 2015 : 7 anak 28 Juli 2015 : 8 anak |
| Hambatan | Anak-anak terkadang malu dan kurang aktif pada saat belajar dan bermain. |
| Solusi | Mahasiswa memberikan semangat dan motivasi agar anak-anak lebih aktif dan tidak malu untuk berinteraksi dengan teman dan mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Bertambahnya wawasan anak-anak melalui belajar dan bermain bersama. Terjalin komunikasi, keakraban dan kerjasama antar anak. |

- Rembug Proker

| Nama program | Rembug Proker |
| --- | --- |
| Tujuan | Mengetahui kebutuhan dusun yang disampaikan oleh Kepala Dusun Druju Kidul. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 2 Juli 2015 |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa KKN, ketua RT dan Kepala Dusun. |
| Hasil | Mahasiswa mengetahui apasaja yang dibutuhkan oleh dusun, sehingga lebih mudah membuat program yang bermanfaat untuk dusun. |

.

- Kerja Bakti Jalan

| Nama program | Kerja bakti jalan |
| --- | --- |
| Tujuan | Menciptakan lingkungan Dusun Druju Kidul bersih dan sehat agar warga masyarakat terhindar dari berbagai penyakit. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan kerja bakti jalan pada tanggal 3 dan 14 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kerja bakti diikuti oleh ±25 warga dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul. |
| Sambutan Masyarakat | Pada kegiatan ini warga saling bekerjasama untuk membersihkan lingkungan Dusun. |
| Biaya |  |
| Sumber dana | Pembagian donator dari salah satu warga Dudun Krikilan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan |
| Hambatan | Terdapat warga yang tidak berperan atif membantu membersihkan lingkungan |
| Solusi | Lebih meningkatkan kinerja Tim KKN 2287 UNY dengan warga Dusun Druju Kidul. |
| Hasil | Lingkungan warga menjadi bersih dan terawat seperti berkurangnya semak liar yang berada disamping jalan dan selokan. |

- Khataman

| Nama Kegiatan | Khataman |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Menciptakan lingkungan Druju Kidul yang agamis serta memperingati Nuzulul Qur’an. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan program ini tanggal 03 dan 11 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksanaan khataman diikuti oleh ± 120 orang warga Druju Kidul di sekitar mushola Al-Ikhsan. |
| Sambutan Masyarakat | Warga mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan antusias. |
| Biaya | Rp 1.580.000 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari warga Dusun Druju Kidul. |
| Hasil | Terciptanya kebersamaan dalam menyelenggarakan acara sehingga membuat tali silaturahmi antar warga semakin erat. |

- Persiapan Buka Bersama Warga

| Nama Kegiatan | Persiapan Buka Bersama Warga |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Mempersiapkan buka bersama untuk warga dusun Druju Kidul yang diselenggarakan di rumah Pak Dukuh. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan program ini tanggal 03 dan 04 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksanaan persiapan buka bersama ini diikuti oleh mahasiswa KKN dan 5 orang warga dusun Druju Kidul. |
| Sambutan Masyarakat | Mahasiswa KKN dan warga saling bekerjasama untuk mempersiapkan buka bersama untuk masyarakat dusun Druju Kidul. |
| Hasil | Buka bersama menjadi bagian dari acara syukuran keluarga Bapak Dukuh dan sarana silaturahmi untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar sesame warga dusun Druju Kidul. |

- Pembuatan Undangan

| Nama Kegiatan | Pembuatan Undangan |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Memberikan informasi akan diselenggarakannya buka bersama sekaligus syukuran di tempat Pak Pratomo serta pembuatan undangan untuk pertemuan pemuda pemudi. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan kegiatan ini tanggal 3 dan 4 Juli 2015. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksanaan persiapan buka bersama ini diikuti oleh mahasiswa KKN dan 5 orang warga dusun Druju Kidul. |
| Biaya | Rp 15.000,00 |
| Sumber Dana | Sumber dana berasal dari iuran mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Undangan disebarkan kepada masyarakat dusun Druju Kidul. |

- Evaluasi Program Kerja

| Nama Kegiatan | Evaluasi Program Kerja. |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Untuk mengetahui kekurangan dalam setiap proker dan mempersiapkan program kerja keesokan hari. |
| Waktu Pelaksanaan | Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 dan 25 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga Dusun Druju Kidul. |
| Jumlah Peserta | Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terencana karena sudah dipersiapkan segala keperluan dan rundown acara. |

- Kunjungan Humas Rektorat

| Nama Kegiatan | Kunjungan Humas Rektorat |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Tim KKN 2287 UNY. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan program ini tanggal 11 Juli 2015. |
| Sasaran | Sasaran program kerja ini adalah mahasiswa KKN. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Tim KKN 2287 UNY. |
| Hasil | Mahasiswa KKN 2287 mendapat bimbingan dan evaluasi program pelaksanaan KKN. |

- Ziarah Makam

| Nama Kegiatan | Ziarah Makam |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Mendo’akan para Sunan mataram yang disemayamkan di Makam Gunung Pring. Jumlah Peserta |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan kerja bakti jalan pada tanggal 23 Juli 2015. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kegiatan ini diikuti oleh keluarga bapak Cipto Suswanto dan mahasiswa KKN 2287 UNY. |

- Pengecatan Tugu dan Bok

| Nama Kegiatan | Ziarah Makam |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Memperbaiki tugu dan bok yang berada di Dusun Druju Kidul |
| Waktu Pelaksanaan | Pada kegiatan ini warga saling bekerjasama untuk mengecat tugu dan bok yang ada di Dusun DrujuK idul. |
| Sambutan Masyarakat | Pada kegiatan ini warga saling bekerjasama untuk mengecat tugu dan bok yang ada di Dusun DrujuK idul. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kerja bakti diikuti oleh ±5 pemuda dan seluruh mahasiswa KKN Dusun Druju Kidul. |
| Biaya | Rp 50.000 |
| Sumber Dana | Iuran mahasiswa KKN |
| Hasil | Tugu dan bok yang berada di Dusun Druju Kidul sudah mengalami pembaruan sehingga lebih nyaman untu dilihat. |

- Pembuatan Laporan KKN

| Nama Kegiatan | Pembuatan Laporan KKN |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Membuat laporan tentang program kerja yang dilaksanakan oleh Tim KKN selama KKN berlangsung. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan kerja bakti jalan pada tanggal 29 Juli 2015. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Tim KKN 2287 UNY |

- Berpamitan

| Nama Kegiatan | Berpamitan |
| --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | Berpamitan serta meminta maaf kepada warga sebelum libur lebaran. |
| Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan kerja bakti jalan pada tanggal 15 Juli 2015. |
| Jumlah Peserta | Pada pelaksananan kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Tim KKN 2287 UNY |

- Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Program Kelompok

      - Program Kelompok

        - Program Fisik

  - Plangisasi

Plangisasi adalah program kelompok yang bertujuan  memperjelas petunjuk jalan yang ada di desa Druju Kidul. Plangisasi dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap- tahap tersebut seperti musyawarah dengan pemuda-pemudi berkaitan dengan plangisasi, peninjauan lokasi pemasangan plang, pembelian papan, cat dsb pengecatan plang hingga pemasangan plang. Musyawarah dilaksanakan ketika pertemuan pemuda-pemudi yaitu pada tanggal 30 juni 2015. Peninjauan lokasi dan pembelian papan, cat, dsb dilakukan pada minggu, 5 juli 2015.

Pengecatan dilakukan pada tanggal 7,  8, 11, dan 23Juli 2015. Pemasangan plang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 29 Juli 2015. pelaksanaan plangisasi tidak sesuai dengan rencana awal karena antusias warga sangat besar untuk membantu pembuatan plang sehingga proses pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama. selain itu juga dalam rencana pembuatan plang tersebut dilakukan 2 jam dalam sehari namun dalam pelaksanaannya bisa lebih dari 4 jam per hari.

  - Papanisasi

Papanisasi adalah program kelompok yang bertujuan memberikan  sarana prasarana bagi warga untuk menempelkan informasi yang akan diselenggarakan di desa. Papanisasi terdiri dari beberapa tahap antara lain  pencabutan papan yang rusak. pembelian paku, cat, perbaikan papan, pengecatan kembali kemudian pemasangan papan.

  - Penomoran Rumah

Penomoran rumah adalah program kerja yang bertujuan Untuk mengetahui jumlah rumah yang terdapat di Dusun Druju Kidul.Program ini dilaksnakan dalam beberapa tahap seperti pendataan warga, pembuatan sticker nomor romah, dan penempelan nomor rumah. Pendataan dilakukan pada tanggal 24 juli 2015.  Pembuatan desain sticker dilakukan pada tanggal 25 juli 2015. Pencetakan sticker dilakukan pada tanggal 26 juli 2015. Penempelan nomor rumah dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015. Pelaksanaan penomoran rumah tidak sesuai dengan rencana. Pada rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 juli 2015. Namun pada realisasinya tidak hanya dilakukan dalam 2 hari. Selain itu juga dilaksanakan  mundur dari rencana dikarenakan pada tanggal 20 dan 21 juli peserta kkn 2287 disibukkan dengan persiapan dan pengadaan halal bihalal di dusun yang diikuti seluruh warga sehingga memerlukan waktu persiapan yang banyak.

        - Program Non Fisik

    - Sosialisasi Program Kerja

Sosialisasi program kerja kepada masyarakat Druju Kidul bertujuan untuk memperkenalkan kepada warga program apa saja yang diusung peserta Kkn 2287 selama satu bulan. sosialisasi dilakukan pada tanggal 30 juni 2015 ketika pertemuan dengan pemuda-pemudi. selain itu juga dilakukan sosialisasi TPA kepada anak-anak dusun Druju Kidul dan dilaksanakan pada tanggal 1 juli 2015. pelaksanaan sosialisasi tidak hanya membutuhkan waktu sehari seperti dalam rencana namun membutuhkan waktu 2 hari karena sasaran program kerja KKN 2287 lebih banyak kepada anak-anak.

Sosialisasi kepada anak dilakukan dengan berkeliling desa dan memberitahukan kepada mereka tentang program kerja yang akan dilakukan selama satu bulan. Sesuai dengan tujuan, pembentukan organisasi pemuda pemudi dibentuk untuk mengaktifkan kembali kegiatan dan organisasi yang sudah  tidak berjalan selama kurang lebih tiga tahun.

    - Pemberdayaan Pemuda Pemudi

Kegiatan ini dilakukan secara bertahap yaitu pertemuan pertama pada tanggal 30 Juni 2015 dan mendapatkan hasil yaitu sosialisasi proker KKN 2287 UNY kepada pemuda pemudi Dusun Druju Kidul. Pertemuan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015 dan mendapatkan hasil yaitu pembentukan pengurus organisasi pemuda pemudi Dusun Druju Kidul dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua		: Indra Joko

- Wakil	: Wudin

- Sekretaris	: Nanik, Ayu, Dewi

- Bendahara	: Kelik, Maman

Selain itu, pertemuan pemuda tersebut juga membahas tentang beberapa program yang akan dilaksanakan dalam waktu terdekat, salah satunya Halal Bi Halal warga. Selanjutnya, pertemuan pemuda pemudi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2015 dan mendapatkan hasil yaitu membahas lebih lanjut mengenai acara Halal Bi Halal dengan seluruh warga Druju Kidul yang direncanakan terlaksana pada tanggal 20 Juli 2015. Pada pelaksanaannya, mahasiswa KKN dan pemuda pemudi dapat bekerjasama dengan baik, hingga kegiatan Halal Bi Halal dapat berjalan dengan baik. Pertemuan terakhir dilaksanakan  pada tanggal 24 Juli 2015.

Dalam pertemuan ini mahasiswa KKN mengajak pemuda pemudi Dusun Druju Kidul untuk berkerjasama dalam kegiatan Jalan Sehat dan Pentas Seni yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015. Dalam pertemuan ini, mahasiswa KKN dan pemuda pemudi membentuk susunan kepanitiaan dan pembagian tugas untuk pelaksanaan acara Jalan Sehat dan Pentas Seni tersebut. Dan dalam pelaksanaan kegiatan jalan sehat dan pentas seni, mahasiswa KKN dan pemuda pemudi dapat berkerjasama dengan baik hingga kegiatan berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda pemudi Dusun Druju Kidul tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat kelompok KKN 2287 UNY. Hal ini dikarenakan penyesuaian waktu dengan seluruh pemuda pemudi dan beberapa perangkat Desa.

  - Pengadaan Takjilan

Pengadaan Takjilan bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti kebersamaan dan kepedulian antar warga dengan menyumbang untuk buka bersama. akan tetapi program yang diusung ini tidak dapat terlaksana karena beberapa hal antra lain: Warga merasa keberatan dengan adanya takjilan sebab pada dasarnya tingkat ekonomi masyarakat belum cukup baik, selain itu penggunaan dana saat bulan puasa biasanya digunakan untuk program tadarusan. selain itu, juga sulitnya mengumpulkan warga terutama ibu-ibu dikarenakan kesibukan warga.

  - Sosialisasi Kebersihan Lingkungan

Mahasiswa KKN 2287 UNY memulai kegiatan dengan melakukan pendataan dan survey kondisi setiap rumah di Dusun Druju Kidul. Warga menyambut dengan baik, dan mereka memberikan tanggapan mengenai kebersihan lingkungan dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama untuk mencegah penyakit dan bahaya demam berdarah. Mahasiswa KKN juga memberikan saran dan pemahaman kepada warga agar dapat ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar dengan cara tidak membuang sampah di sungai, parit maupun selokan.

  - Kerja Bakti Masji Baitus Shomad

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan guna kenyamanan saat beribadah. Dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 oleh Mahasiswa KKN 2287 UNY dan beberapa anak dari Dusun Druju Kidul.

  - TPA

Dalam pelaksanaan TPA, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam  ke dalam diri setiap individu (anak). Kegiatan ini juga dalam rangka mengisi kegiatan anak selama ramadhan yang selama ini tidak dilaksanakan. Setiap harinya anak-anak belajar mengaji sesuai dengan tingkatan atau level mengaji masing-masing anak secara bertahap. Selain itu, mahasiswa KKN juga menyelipkan pesan-pesan dan nasihat rohani dan moral untuk mebentuk pribadi yang beriman dan bermoral baik.

  - Syawalan

Kegiatan Halal Bi Halal ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara warga Dusun Druju Kidul serta sebagai ungapan rasa syukur sebagai rangkaian perayaan hari Raya Besar Idul Fitri. Kegiatan ini dilaksaanakan pada tanggal 20 Juli 2015. Mahasiswa KKN memulai kegiatan dengan menyiapkan konsumsi, membersihkan tempat Halal Bi Halal dan menata panggung juga soundsystem bersama dengan pemuda, dan warga Dusun Druju Kidul. Malam harinya, Halal Bi Halal dilaksanakan dan Mahasiswa KKN membantu dalam menyambut tamu, membagikan konsumsi dan memberikan sambutan.

  - English Course

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengajaran  tentang materi bahasa Inggris berdasarkan jenjang sekolah anak-anak Dusun Druju Kidul. Kegiatan ini meliputi latihan conversation dan introduction. Selain itu, anak-anak juga diajarkan menyanyi dan bermain dalam bahasa Inggris.

  - Outbond

Program outbond ini tidak dapat terealisasikan karena tidak ada waktu yang tepat dalam melaksanakan kegiatan outbond serta kesibukan warga Druju Kidul pada hari-hari biasa.

  - Jalan Sehat dan Pentas Seni

Kegiatan Jalan Sehat dan Pentas Seni ini dilakukan dari pagi dengan menyiapkan soundsystem, panggung, dan merias anak-anakk yang akan mengisi acara. Diawali dengan berdoa dan sedikit sambutan dari ketua panitia, kegitan ini dimulai dan berlangsung secara tertib dan lancar. Walaupun tidak semua anak dan pemuda dapat ikut serta dalam kegiatan ini, namun kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana. Mahasiswa KKN berkerjasama dengan pemuda pemudi Dusun Druju Kidul hingga kegiatan selesai.

        - Program Tambahan

    - Buka Bersama Pemuda Pemudi Dusun Druju Kidul

Kegiatan ini bertempat di rumah makan Progo Sari. Dalam kegiatan ini mahasiswa dan pemuda pemudi saling mengakrabkan diri, membaur dan bersilaturahmi. Selain buka bersama, mahasiswa dan pemuda pemudi juga melaksanakan sholat bersama dan foto bersama.

        - Program Insidental

  - Sosialisasi TPA

Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN 2287 UNY, dengan tujuan memberikan pembelajaran dan permainan yang bersifat mendidik untuk anak-anak. Selain itu pesan moral dan nasihat juga selalu diselipkan untuk membentuk pribadi tiap anak dan juga menjalin keakraban didalamnya.

  - Bimbingan DPL

Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN 2287 UNY, dengan tujuan memantau program kerja dan catatan harian mahasiswa selama kegiatan KKN.

  - Belajar dan Bermain

Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN 2287 UNY, dengan tujuan memberikan pembelajaran dan permainan yang bersifat mendidik untuk anak-anak. Selain itu pesan moral dan nasihat juga selalu diselipkan untuk membentuk pribadi tiap anak dan juga menjalin keakraban didalamnya.

  - Rembug Proker

Dalam kegiatan ini Kepala Dusun menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh Dusun yaitu pembuatan plangisasi tidak hanya penunjuk jalan namun juga norma desa seperti hati-hati banyak anak kecil plang kea rah makam dan ke arah Kepala Dusun. Kemudian tim KKN mengambil keputusna untuk menyetujui program yang diusulkan oleh Kepala Dusun.

  - Kerja Bakti Jalan

Dalam kegiatan ini warga dan mahasiswa saling bekerjasama untuk membersihkan lingkungan dusun. Adapun yang dibersihkan antara lain kebun, kali, dan jalan di sekitar desa. Kegiatan ini dimulai dari pukul 07.30 hingga 11.00.kegiatan ini bertujuan untuk membuat lingkunga sekitar dusun menjadi lebih bersih dan nyaman agar terhindar dari berbagai penyakit.

  - Khataman

Khataman ini dilaksanakan dalam rangka syukuran warga Dusun Druju Kidul yang telah menyelesaikan membaca Al-Qur’an. Kegiatan khataman dimulai pukul pukul 19.00, mahasiswa bertugas menyiapkan makanan kedalam piring dan takir.Kemudian mahasiswa juga turut serta dalam membagikan makanan kepada jamaah mushola.

  - Persiapan Buka Bersama Warga

Dalam kegiatan ini warga dan mahasiswa saling bekerjasama untuk membersihkan lingkungan dusun. Adapun yang dibersihkan antara lain kebun, kali, dan jalan di sekitar desa. Kegiatan ini dimulai dari pukul 07.30 hingga 11.00.kegiatan ini bertujuan untuk membuat lingkunga sekitar dusun menjadi lebih bersih dan nyaman agar terhindar dari berbagai penyakit.

  - Pembuatan Undangan

Pembuatan undangan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa KKN 2287 UNY dengan mendata terlebih dahulu warga yang akan diundang dan membagi tugas dalam menulis undangan dalam tiap RT. Pembuatan tanggal  3 Juli 2015 ini bertujuan untuk mengundang warga dalam acara buka bersama dan syukuran beretmpat dirumah Bapak Pratomo. Kemudian pembuatan undangan pada tanggal 4 Juli 2015 bertujuan untuk mengundang pemuda dan pemudi serta tokog masyarakat dalam acara pemberdayaan pemuda pemudi yang dilaksanakan di rumah Bapak Cipto Suswanto.

  - Evaluasi Program Kerja

Dalam kegiatan ini mahasiswa membahas program kerja yang sudah dilaksanakan dan membahas persiapan program kerja yang akan dilaksanakan keesokan harinya.

  - Kunjugan Humas Rektorat

Dalam kegiatan ini Bapak Dedi selaku humas Rektorat menanyakan program yang sudah berjalan dan program yang belum berjalan. Kemudian diberian bimbingan mengenai pemberdayaan pemuda pemudi di Dusun Druju Kidul agar lebih aktif dan tetap berorganisasi setelah penarikan Tim KKN.

  - Ziarah ke Makam Gunung Pring

Kegiatan ini bertujuan untuk mendo’akan para Sunan Mataram yang disemayamkan di Pemakaman Gunung Pring yang bertempat di Muntilan.Kegiatan ini dilaukan pada tanggal 23 Juli 2015 pada pukul 15.30 hingga17.30.

  - Pengecatan Tugu

Dalam kegiatan ini pemuda dan mahasiswa saling bekerjasama untuk melakukan pengecatan tugu dan bok.  Pada tanggal 22 diiuti oleh 6 pemuda dan mahasiswa,  tanggal 25 dan 26 hanya diikuti oleh mahasiswa, serta tanggal 27 diikuti oleh 3 pemuda dan mahasiswa.

  - Pembuatan Laporan KKN

Pembuatan laporan dilaksanakan tanggal 29 Juli 2015 pukul 08.00-12.00.kegiatan ini mendeskripsikan seluruh program kerja yang telah dilakukan. Adapun program kerja yang dilakukan mencakup program kelompok dan individu.Program kelompok mencakup program fisik, non fisik, tambahan dan insidental.

  - Berpamitan

Kegiatan ini dilakukan tanggal 15 Juli 2015, adapun tujuan kegiatan ini untuk berpamitan sekaligus meminta maaf kepada Bapak Cipto Suswanto dan Bapak pratomo sebelum lebaran.

BAB III

PENUTUP

- KESIMPULAN

Tujuan diadakan KKN ini untuk mahasiswa adalah agar bisa belajar hidup  bermasyarakat. Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Semester Khusus tahun 2015 di  Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar,  Magelang, Jawa Tengah sudah di laksanakan selama kurang lebih satu bulan sejak diturunkan ke lapangan dari tanggal 01 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  dapat berjalan lancar dan dapat di selesaikan tepat waktu meskipun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaanya.

Program dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, sehingga mahasiswa hanya berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator. Dari kegiatan–kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat berbaur dan hidup bermasyarakat serta memahami realita keadaan masyarakat yang dinamis dengan bekal pengetahuan dan sikap yang dimiliki mahasiswa itu sendiri.

- Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian dapat berjalan sebagaimana yang direncakan, walaupun ada beberapa yang tidak terlaksana karena berbagai kendala seperti sulit penyesuaian waktu dengan kondisi di masyarakat.

- Keberhasilan program-program KKN pada akhirnya akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu sendiri.  Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan memperluas pemikiran.  Sedangkan bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk maju, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan.

Peran masyarakat, baik secara materi maupun non–materi sangat membantu terlaksananya program KKN Semester Khusus. Dengan adanya animo masyarakat yang baik, membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi dengan warga, belajar bersikap dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma yang ada di masyarakat tersebut.

- SARAN

- Untuk  LPPM UNY

- Pelaksanaan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya lebih cepat dan tidak mepet dengan pelaksanaan KKN. serta pembagian kelompok dan wilayah KKN dapat lebih cepat agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri lebih baik.

- Hendaknya dalam pembagian kelompok lebih bisa proporsional antara jumlah laki-laki dan perempuan dengan lokasi KKN yang terpelosok/perkotaan sehingga dapat menunjang dalam kelancaran program.

- Untuk Dusun, Desa dan Pemerintahan Setempat

- Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN Semester Khusus dan mendorong berjalannya serta memberdayakan posdaya untuk mewujudkan terbentuknya  masyarakat yang madani dan mandiri.

- Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKNTematik POSDAYA semoga dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat

- Untuk Masyarakat

- Masyarakat hendaknya membantu menyukseskan program kerja secara keseluruhan, tidak hanya pada satu atau dua program saja sehingga banyak manfaat yang diperoleh masyarakat.

- Masyarakat hendaknya memelihara semangat membangun meskipun program KKN Semester Khusus telah selesai.

- Masyarakat hendaknya dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN Khusus yang belum sesuai dan melanjutkan program-program yang berkelanjutan.

- Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya

- Perlu adanya kesiapan mental, fisik, kematangan emosional dan dana sehingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat berjalan dengan lancar.

- Mahasiswa perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang kontinyu antar sesama mahasiswa dengan warga ataupun aparat pemerintah setempat agar setiap program yang direncakan dapat berjalan dengan baik.

- Pada waktu merencanakan program hendaknya mahasiswa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti teman sekelompok, dosen pembimbing lapangan dan masyarakat sekitar.

- Tim KKN

Kepada seluruh tim KKN, agar tetap selalu menjaga komunikasi, kekompakan dan kekeluargaan antar anggota kelompok.