BAB I

PENDAHULUAN

KKN merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa yang dilaksanakan di lapangan secara langsung yaitu di dalam lingkungan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan nyata dengan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat, serta membantu memecahkan permasalahan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Setelah mahasiswa selesai menjalankan KKN diharapkan dapat mengambil pelajaran dan pengalamannya selama KKN berlangsung untuk diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan yang akan datang sehingga mayarakat dapat mandiri. Dengan demikian, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pembaharuan pembangunan bangsa Indonesia.

Pelaksanaan KKN berbentuk program kerja baik secara kelompok  maupun individu. Program kelompok terbagi menjadi dua, yaitu program fisik dan program non fisik. Program fisik adalah program yang dihasilkan dalam bentuk fisik seperti pengadaan papan nama musholla dan sekat, pengadaan peta dusun, pengadaan papan nama poskamling, pengadaan papan nama pengumuman, penambahan Al-Quran, pengadaan speaker portable, pengadaan baki, dan plangisasi. Sedangkan program non fisik adalah program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih maju dan berkembang, seperti pengajian, pendampingan TPA, lomba-lomba TPA, persiapan dan pendampingan takbiran, takjilan, panitia zakat, kerja bakti, dan buka bersama pemuda.

- Analisis Situasional

- Letak wilayah dan kondisi geografis

Secara administratif, Dusun Jumoyo Kidul terletak di RW 02, Desa Jumoyo, Kecataman Salam, Kabupaten Magelang. Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Dusun Jumoyo Kidul berbatasan dengan,

sebelah utara		: Jl. Jogja-Magelang,

sebelah timur		: Dusun Pulosari,

sebelah selatan		: Dusun Pendem, dan

sebelah barat		: Dusun Tegalsari.

Adapun pembagian wilayahnya menjadi 4 RT, yaitu RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04.

- Kondisi sosial ekonomi

Jumlah penduduk di Dusun Jumoyo Kidul adalah 502 jiwa yang terdiri atas 260 penduduk laki-laki dan 242 penduduk perempuan. Mata pencaharian penduduk Dusun Jumoyo Kidul direpresentasikan dengan tabel berikut.

Tabel 1. Data mata pencaharian penduduk Dusun Jumoyo Kidul.

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Petani | 8 Orang |
| 2 | Buruh Tani | 5 Orang |
| 3 | Pedagang | 10 Orang |
| 4 | PNS | 16 Orang |
| 5 | Pegawai Swasta | 36 Orang |
| 6 | Pensiunan | 17 Orang |
| 7 | Buruh | 53 Orang |
| 8 | Jasa | 4 Orang |
| 9 | Lain-lain | 140 Orang |

- Kegiatan masyarakat

Tabel kegiatan masyarakat di Dusun Jumoyo Kidul.

| No | Kegiatan | Waktu | Sasaran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posyandu | Minggu kedua | Balita dan lansia |
| 2 | Voli | Sore hari | Pemuda |
| 3 | Hadroh | Kondisional | Pemuda |
| 4 | TPA | Sore hari | Anak-anak |
| 5 | Yasinan | Malam hari | Ibu-ibu |
| 6 | Dasawisma RT | Siang hari | Ibu-ibu PKK |

- Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi di lapangan dan sosialisasi melalui dialog dengan tokoh masyarakat setempat, maka dapat dirumuskan program-program apa saja akan yang dilaksanakan selama di lokasi KKN yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Untuk merencanakan dan melaksanakan program-program kerja yang akan dilaksanakan, terlebih dahulu menyesuaikan dengan keadaan, potensi, dan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Selain itu juga perlu diperhatikan kegiatan-kegiatan apa saja yang sedang berlangsung di masyarakat agar terjalin koordinasi dan koheren dengan baik. Hal ini bertujuan agar program dapat berjalan sesuai dengan target yang dibutuhkan masyarakat saat itu dan juga demi keberlangsungan (kontinuitas) untuk jangka panjang.

Dalam menyusun program-program kerja KKN, baik kelompok maupun individu harus memperhatikan beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan, sebagai berikut.

- Maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas program.

- Potensi alam dan penduduknya.

- Biaya pelaksanaan program.

- Kebutuhan masyarakat.

- Waktu yang tersedia.

- Alat dan fasilitas yang tersedia.

- Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN.

- Minat dari warga Dusun Jumoyo Kidul.

- Dukungan instansi terkait.

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan program kerja KKN adalah sebagai berikut.

- Pengumpulan data atau observasi lokasi sasaran.

- Menyusun materi kegiatan.

- Menentukan sifat dan jenis kegiatan.

- Menetapkan alokasi waktu.

- Menentukan peran mahasiswa dan masyarakat.

Hasil observasi ini kemudian menjadi acuan dalam perumusan program kerja kelompok maupun individu.

- Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan laporan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut.

            - Bagaimana cara meningkatkan sikap gotong-royong pada warga Dusun Jumoyo Kidul?

            - Bagaimana cara memanfaatkan waktu bermain anak-anak  Dusun Jumoyo Kidul untuk belajar?

            - Bagaimana upaya meningkatkan keterampilan serta kreativitas anak-anak Dusun Jumoyo Kidul?

- Program Kerja

Dari rumusan masalah di atas maka disusun program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang ada di Dusun Jumoyo Kidul. Adapun program yang dilaksanakan sebagai berikut.

- Program Unggulan

- Sanggar

- Program Fisik

- Pengadaan papan nama musholla dan sekat

- Pengadaan papan peta dusun

- Pengadaan papan nama poskamling

- Pengadaan papan pengumuman

- Penambahan Al-Qur’an

- Pengadaan speaker portable

- Pengadaan baki

- Plangisasi

- Program Non Fisik

- Pengajian

- Pendampingan TPA

- Lomba-lomba TPA

- Takbiran

- Takjilan

- Panitia zakat fitrah

- Persiapan shalat Idul Fitri

- Kerja bakti

- Buka bersama

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN

- Program Unggulan

- Sanggar

| Tujuan | : | Untuk memfasilitasi perkembangan pendidikan anak-anak Dusun Jumoyo Kidul meliputi pengetahuan dan keterampilan. |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Anak-anak Dusun Jumoyo Kidul dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. |
| Sasaran | : | Anak-anak Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 4 Juli 2015: 20 anak 5 Juli 2015: 27 anak 7 Juli 2015: 25 anak 8 Juli 2015: 17 anak 9 Juli 2015: 10 anak 10 Juli 2015: 15 anak 11 Juli 2015: 12 anak 13 Juli 2015: 13 anak 14 Juli 2015: 18 anak 15 Juli 2015: 10 anak 23 Juli 2015: 16 anak 24 Juli 2015: 12 anak 25 Juli 2015: 11 anak 28 Juli 2015: 17 anak |
| Waktu | : | Rencana: 7-15 Juli 2015 dengan total waktu 6,5 jam 22-27 Juli 2015 dengan total waktu 3 jam 29 Juli 2015 dengan total waktu 0,5 jam Pelaksanaan: 4 Juli 2015 pukul 08.00-11.00 (3 jam) 5 Juli 2015 pukul 08.00-09.30 (1,5 jam) 5 Juli 2015 pukul 09.15-12.00 (2,75 jam) 7 Juli 2015 pukul 09.00-12.00 (3 jam) 8 Juli 2015 pukul 09.00-12.00 (3 jam) 9 Juli 2015 pukul 15.00-16.30 (1,5 jam) 10 Juli 2015 pukul 15.00-17.00 (2 jam) 11 Juli 2015 pukul 15.00-16.45 (1,75 jam) 13 Juli 2015 pukul 09.00-11.30 (1,5 jam) 13 Juli 2015 pukul 15.00-17.30 (2,5 jam) 14 Juli 2015 pukul 09.00-12.30 (1,5 jam) 15 Juli 2015 pukul 09.00-11.45 (2,75 jam) 23 Juli 2015 pukul 15.30-17.30 (2 jam) 24 Juli 2015 pukul 09.00-11.00 (2 jam) 24 Juli 2015 pukul 13.30-14.30 (1 jam) 25 Juli 2015 pukul 09.00-11.00 (2 jam) 28 Juli 2015 pukul 15.00-17.30 (2,5 jam) |
| Tempat | : | Gedung serba guna lantai 2 balai desa Jumoyo, lapangan desa Jumoyo, dan posko KKN UNY 2271 |
| Jumlah dana | : | Rp99.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Jam perencanaan | : | 10 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 36,25 jam |
| Hasil | : | 4 Juli 2015: - Dihasilkan 4 buah roket air. - Anak-anak berhasil membuat roket air dan meluncurkannya di lapangan Jumoyo. 5 Juli 2015: - Dihasilkan data berat badan dan tinggi badan setiap anak. - Anak-anak mengetahui gizi ideal bagi manusia. - Diputarkannya film untuk anak berjudul “Soekarno”. - Anak-anak mengetahui makna film “Soekarno” - Juli 2015: - Dihasilkan puzzle bertema “Cinta tanah air”. - Anak-anak mengetahui cara pembuatan puzzle. - Anak-anak mengetahui makna cinta tanah air. - Dihasilkan 25 buah celengan. - Anak-anak mengetahui cara pembuatan celengan. 8 Juli 2015: - Dihasilkan empat buah rumah-rumahan dari karton. - Anak-anak menguasai keterampilan melukis pada karton. 9 Juli 2015: - Dihasilkan 1 buah peta konsep tentang hewan. - Anak-anak mengetahui cara pembuatan dan pembacaan peta konsep untuk mempermudah belajar. 10 Juli 2015 - Dihasilkan 15 buah pop up. - Anak-anak mengetahui cara pembuatan pop up. 11 Juli 2015 - Anak-anak mengetahui dasar-dasar Bahasa Jerman, meliputi alphabet, angka, dan percakapan sederhana. 13 Juli 2015: - Dihasilkan 16 buah batik lukis yang belum diwarnai. - Anak-anak menguasai keterampilan menggambar batik di kain atau membuat pola. - Dihasilkan 13 roket air. - Anak-anak mengetahui ara pembuatan roket air dan pelontarnya. 14 Juli 2015: - Dihasilkan 18 buah calon lampion untuk takbiran. - Anak-anak mengetahui cara pembuatan lampion berbahan styrofoam. 15 Juli 2015: - Diputarkannya film pendidikan untuk anak berjudul Matahari dari Timur. - Anak-anak mengetahui makna film pendidikan untuk anak berjudul Matahari dari Timur. 23 Juli 2015: - Anak-anak menguasai keterampilan dasar bermain sepak bola. 24 Juli 2015: - Dihasilkan 25 buah puding telur ceplok. - Anak-anak mengetahui cara pembuatan puding telur ceplok. - Dihasilkan 28 wayang pemilu yang disimbolkan dalam bentuk kartun “Upin&Ipin”. - Anak-anak mengetahui informasi penting tentang pemilu sejak dini. - Dihasilkan 15 tirai atau hiasan pintu. - Anak-anak menguasai keterampilan pembuatan tirai atau hiasan pintu. 25 Juli 2015: - Dihasilkan 11 helai batik jumput. - Anak-anak mengetahui cara pembuatan batik jumput. - Anak-anak menguasai teknik penguasaan bola dan mencetak angka dalam bermain sepak bola, meliputi passing, shooting, dan dribling. 28 Juli 2015: - Anak-anak menguasai keterampilan bermain kekompakan anak meliputi jaring laba-laba, memasukkan pena ke dalam botol, memindahkan air dengan spons, dan memindahkan bola berisi air. |
| Hambatan | : | - Anak-anak terbagi menjadi dua wilayah yaitu bagian barat (RT 01 dan 02) dan bagian timur (RT 03 dan 04). - Waktu pelaksanaan bersamaan dengan kegiatan TPA di masjid Mujahidin. - Waktu pelaksanaan beberapa pertemuan ketika hari efektif masuk sekolah. |
| Solusi | : | - Pelaksanaan kegiatan di tempat yang netral bagi dua wilayah yaitu bagian barat (RT 01 dan 02) dan bagian timur (RT 03 dan 04) yaitu di gedung serba guna lantai 2 Balai Desa Jumoyo. - Peserta kegiatan fleksibel untuk mengikuti kegiatan, baik kegiatan sanggar maupun TPA. - Jadwal kegiatan sanggar disesuaikan dengan waktu senggang anak-anak, baik pagi, siang, maupun sore hari. |

Pembahasan:

Sanggar merupakan kegiatan pendidikan bagi anak-anak warga Dusun Jumoyo Kidul. Kegiatan ini melibatkan program kerja – program kerja individu. Kegiatan yang terangkum di dalam kegiatan sanggar di antaranya pelatihan pembuatan dan uji coba roket air, pembuatan puzzle cinta tanah air, sanggar melukis, bimbingan belajar, pembuatan pop up, pelatihan pembuatan batik lukis, pemutaran film pendidikan, pelatihan sepak bola anak, pelatihan pembuatan puding, pelatihan pembuatan wayang dan tirai hiasan pintu, pelatihan pembuatan batik jumput, dan permainan kekompakan anak. Secara umum, pelaksanaan kegiatan Sanggar sesuai dengan kebutuhan anak-anak akan pendidikan dan pengembangan kreativitas.

Pelaksanaan program Sanggar didukung dana dari kas kelompok dan dana program kerja individu. Dana dari kas kelompok sebesar Rp99.000,00.

Pelaksanaan kegiatan Sanggar mengalami beberapa hambatan, diantaranya anak-anak terbagi menjadi dua wilayah yaitu bagian barat (RT 01 dan 02) dan bagian timur (RT 03 dan 04), waktu pelaksanaan bersamaan dengan kegiatan TPA di masjid Mujahidin, dan pertemuan ketika hari efektif masuk sekolah. Adapun solusi atas hambatan-hambatan tersebut di antaranya pelaksanaan kegiatan di  tempat yang netral bagi dua wilayah yaitu di gedung serba guna lantai 2 Balai Desa Jumoyo dan peserta kegiatan fleksibel untuk mengikuti kegiatan sanggar dan TPA. Selain itu jadwal kegiatan sanggar disesuaikan dengan waktu senggang anak-anak, baik pagi, siang, maupun sore hari.

- Program Fisik

- Pengadaan Papan Nama Musholla dan Sekat

| Tujuan | : | Untuk memberikan identitas musholla di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Pengadaan papan nama musholla diharapkan mampu memberikan identitas 2 Musholla di Dusun Jumoyo Kidul, yaitu musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin. |
| Sasaran | : | Warga dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN |
| Waktu | : | Perencanaan: 6-7 Juli 2015 Pelaksanaan: 12 Juli 2015 30 Juli 2015 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin |
| Jumlah dana | : | Rp500.000,00 |
| Sumber dana | : | Sponsor |
| Jam perencanaan | : | 4 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 4 jam |
| Hasil | : | Terpasangnya papan nama musholla di dua Musholla di Dusun Jumoyo Kidul yaitu di Musholla Az-Zawiyah dan Musholla Mujahidin. |
| Hambatan | : | Antrean pemesanan produk di toko alumunium banyak sehingga penyelesaian papan nama musholla tertunda |
| Solusi | : | Mengkonfirmasi penyelesaian papan nama musholla sesering mungkin |

Pembahasan:

Pengadaan papan nama musholla dan sekat merupakan program kerja yang mendapatkan dukungan dana dari Takmir musholla Az-Zawiyah Jumoyo Kidul sebesar Rp500.000,00. Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari pengusaha alumunium dari Surya Glass.

Pelaksanaan program kerja pengadaan papan nama musholla dan sekat mengalami hambatan karena antrean pemesanan produk di toko alumunium banyak sehingga penyelesaian papan nama musholla tertunda. Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan mengkonfirmasi penyelesaian papan nama musholla sesering mungkin.

- Pengadaan Peta Dusun

| Tujuan | : | Untuk memberikan informasi mengenai letak setiap rumah di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Tersedianya papan informasi mengenai letak setiap rumah di Dusun Jumoyo Kidul |
| Sasaran | : | Seluruh warga Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN |
| Waktu | : | Rencana: 8-9 Juli 2015 Pelaksanaan: 21 Juli 2015 pukul 22.30-23.59 30 Juli 2015 |
| Tempat | : | Posko KKN UNY 2271 |
| Jumlah dana | : | Dari kas kelompok Rp20.000,00 dan sponsor Rp50.000,00 |
| Sumber dana | : | Dana kelompok dan sponsor |
| Jam perencanaan | : | 4 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 3,5 jam |
| Hasil | : | Dihasilkan peta Dusun Jumoyo Kidul beserta data rumah warga. Terpasangnya peta Dusun Jumoyo Kidul di Poskamling Dusun Jumoyo Kidul |
| Hambatan | : | Data warga/KK Dusun Jumoyo Kidul kurang sesuai dengan rumah penduduk yang terdapat dalam peta serta pembagian RT |
| Solusi | : | Mengulangi konfirmasi data warga dengan peta kepada kepala dusun |

Pembahasan:

Peta yang dibuat memuat gambar peta dusun serta rumah penduduk dan fasilitas umum di Dusun Jumoyo Kidul.  Pengadaan peta dusun menghabiskan dana sebesar Rp70.000,00. Peta dusun yang dibuat oleh KKN dipasang di poskamling Dusun Jumoyo Kidul. Pelaksanaan program kerja pengadaan peta dusun mengalami hambatan yaitu data warga/KK Dusun Jumoyo Kidul kurang sesuai dengan rumah penduduk yang terdapat dalam peta serta pembagian RT. Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan mengulangi konfirmasi data warga dengan peta kepada kepala dusun.

- Pengadaan Papan Nama Poskamling

| Tujuan | : | Untuk memberikan identitas bagi poskamling di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Masyarakat mengetahui identitas poskamling di Dusun Jumoyo Kidul |
| Sasaran | : | Poskamling Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN |
| Waktu | : | Rencana: 8-9 Juli 2015 Pelaksanaan: 9 Juli 2015 pukul 12.30-15.00 11 Juli 2015 pukul 10.30-12.15 30 Juli 2015 |
| Tempat | : | Poskamling Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah dana | : | Dari kas kelompok Rp32.200,00 dan dari masyarakat Rp30.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa dan swadaya masyarakat |
| Jam perencanaan | : | 2 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 6,25 jam |
| Hasil | : | Papan nama berhasil dibuat dan dipasang di poskamling Dusun Jumoyo Kidul. |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Pengadaan papan nama poskamling menghabiskan dana sebesar Rp32.200,00 dari kas mahasiswa dan Rp30.000,00 dari masyarakat. Pelaksanaan program kerja pengadaan papan nama poskamling berjalan lancar.

- Pengadaan Papan Pengumuman

| Tujuan | : | Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengakses informasi-informasi penting di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Papan Pengumuman diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi-informasi penting di Dusun Jumoyo Kidul. |
| Sasaran | : | Masyarakat |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN |
| Waktu | : | Rencana: 8-9 Juli 2015 Pelaksanaan: 12 Juli 2015 30 Juli 2015 |
| Tempat | : | Posko KKN UNY 2271 dan poskamling Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah dana | : | Rp425.000,00 |
| Sumber dana | : | Sponsor |
| Jam perencanaan | : | 4 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 4 jam |
| Hasil | : | Dihasilkan 1 (satu) buah papan pengumuman yang akan dipasang di poskamling. Terpasangnya papan pengumuman di poskamling Dusun Jumoyo Kidul. |
| Hambatan | : | Antrean pemesanan produk di toko alumunium banyak sehingga penyelesaian papan nama musholla tertunda |
| Solusi | : | Mengkonfirmasi penyelesaian papan nama musholla sesering mungkin |

Pembahasan:

Pengadaan papan nama poskamling menghabiskan dana sebesar Rp32.200,00 dari kas mahasiswa dan Rp30.000,00 dari masyarakat. Pelaksanaan program kerja pengadaan papan nama poskamling berjalan lancar.

- Penambahan Mushaf Al-Quran

| Tujuan | : | Menambah jumlah Al-Quran di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Penambahan jumlah Al-Quran diharapkan agar bisa membantu warga Dusun Jumoyo Kidul ketika sedang tadarus tidak harus bergantian Al-Quran, satu orang bisa memegang 1 Al-Quran |
| Sasaran | : | Warga Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN dan 3 orang pemuka agama |
| Waktu | : | 1 Juli 2015 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah |
| Jumlah dana | : | Dari kas kelompok Rp 100.000,00 dan hibah MUI Rp 189.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa dan sumbangan MUI |
| Jam perencanaan | : | 2 Jam |
| Jam pelaksanaan | : | 3 Jam |
| Hasil | : | Al-Quran diserahkan di tiga tempat di Dusun Jumoyo Kidul, yaitu : - Musholla Az-Zawiyah - Musholla Mujahidin - TPA Dusun Jumoyo Kidul |
| Hambatan | : | Ada salah satu Al-Quran yang halamannya tidak ada |
| Solusi | : | Diganti Al-Quran baru |

Pembahasan:

Program kerja penambahan Al-Qur’an menghabiskan dana sebesar Rp 100.000,00 dari kas kelompok dan hibah MUI Rp 189.000,00. Mushaf Al-Quran diserahkan di tiga tempat, yaitu musholla Az-Zawiyah, musholla Mujahidin, dan TPA Dusun Jumoyo Kidul. Program ini mengalami hambatan yaitu salah satu mushaf Al-Qur’an halamannya tidak ada. Solusi atas hambatan tersebut adalah penggantian dengan mushaf Al-Qur’an yang baru.

- Pengadaan Speaker Portable di Musholla

| Tujuan | : | Untuk enambah fasilitas speaker portable di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Penambahan fasilitas speaker portable diharapkan dapat membantu kelancaran setiap kegiatan di Dusun Jumoyo Kidul |
| Sasaran | : | Warga Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa dan 1 orang warga |
| Waktu | : | 1 Juli 2015 |
| Tempat | : | Musholla Az-zawiyah |
| Jumlah dana | : | Dari kas kelompok Rp700.000,00 dan sponsor Rp1.000.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa dan Sponsor |
| Jam perencanaan | : | 2 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Hasil | : | - Terbelinya 1 speaker portable - Speaker portable diserahkan kepada Dusun Jumoyo Kidul |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Pengadaan speaker portable berjalan lancar. Program kerja ini menghabiskan dana sebesar Rp700.000,00 dari kas kelompok dan sponsor Rp1.000.000,00. Speaker portable yang diserahkan berwarna putih dengan tipe Rockland RC-8092.

- Pengadaan Baki

| Tujuan | : | Menambah jumlah fasilitas baki di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Penambahan fasilitas baki diharapkan dapat membantu kelancaran setiap kegiatan di Dusun Jumoyo Kidul |
| Sasaran | : | Warga Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 1 warga dan 10 orang mahasiswa |
| Waktu | : | Rencana: 24 Juli 2015 Pelaksanaan: 26 Juli 2015 pukul 13.00-16.45 |
| Tempat | : | Posko KKN UNY 2271 |
| Jumlah dana | : | Dari kas kelompok Rp298.000,00 dan dari masyarakat Rp50.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa dan swadaya masyarakat |
| Jam perencanaan | : | 2 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 3,75 jam |
| Hasil | : | Terbuatnya 5 buah baki kayu berukuran 40x60 cm dan dicat warna coklat. |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Pengadaan baki berjalan lancar. Program kerja ini menghabiskan dana sebesar Rp298.000,00 dari kas kelompok dan swadaya masyarakat Rp50.000,00. Baki yang diserahkan berwarna coklat dengan spesifikasi ukuran 40x60 cm.

- Plangisasi

| Tujuan | : | Untuk menunjukkan arah ke beberapa tempat di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Agar masyarakat setempat dan pendatang mengetahui beberapa tempat yang berada di Dusun Jumoyo Kidul |
| Sasaran | : | Warga Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN |
| Waktu | : | Rencana: 22-23 Juli 2015 Pelaksanaan: 26 Juli 2015 pukul 11.00-13.00 27 Juli 2015 pukul 07.00-10.00 29 Juli 2015 pukul 07.00-09.00 dan 13.00-16.00 |
| Tempat | : | Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah dana | : | Rp136.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Jam perencanaan | : | 5 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 10 jam |
| Hasil | : | Dihasilkan 3 plang penunjuk arah dan tempat di 3 titik di Dusun Jumoyo Kidul yang dicat warna hitam dengan tulisan warna kuning. |
| Hambatan | : | Kesulitan pencarian bahan plang. |
| Solusi | : | Plang dibuat dengan bahan bekas plang jalur evakuasi bencana. |

Pembahasan:

Program kerja plangisasi ini menghabiskan dana sebesar Rp136.000,00 dari kas kelompok untuk pembelian cat dan bahan pendukung lainnya. Plang penunjuk arah dan tempat di Dusun Jumoyo Kidul yang dibuat dicat warna hitam dengan tulisan warna kuning. Plang dibuat dengan bahan bekas plang jalur evakuasi bencana.

- Program Non Fisik

- Pengajian Selikuran

| Tujuan | : | Untuk memfasilitasi kegiatan ibadah jama’ah musholla Az-Zawiyah pada malam ke-21 di bulan Ramadhan |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Kegiatan ibadah jama’ah musholla Az-Zawiyah pada malam ke-21 di bulan Ramadhan dapat terfasilitasi |
| Sasaran | : | Warga Dusun Jumoyo Kidul khususnya jama’ah musholla Az-Zawiyah |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN dan 100 warga |
| Waktu | : | Rencana: Selasa, 7 Juli 2015 Pelaksanaan: Selasa, 7 Juli 2015 pukul 19.00-22.00 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah |
| Jumlah dana | : | Rp300.000,00 |
| Sumber dana | : | Swadaya masyarakat |
| Jam perencanaan | : | 3 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 3 jam |
| Hasil | : | Terfasilitasinya kegiatan ibadah jama’ah musholla Az-Zawiyah pada malam ke-21 di bulan Ramadhan melalui kegiatan mujahadah dan sholat Tasbih. |
| Hambatan | : | Tidak semua warga melaksanakan sholat Tasbih dan pulang terlebih dahulu |
| Solusi | : | Kyai mengimbau jama’ah untuk ikut melaksanakan sholat Tasbih Ibadah sholat Tasbih tetap dilaksanakan dengan diikuti beberapa orang |

Pembahasan:

Pengajian selikuran merupakan kegiatan ibadah jama’ah di Musholla Az-Zawiyah yang dilakukan pada malam ke-21 di bulan Ramadhan. hasil dari pengajian selikuran antra lain terfasilitasinya kegiatan ibadah jama’ah musholla Az-Zawiyah pada malam ke-21 di bulan Ramadhan melalui kegiatan mujahadah dan sholat Tasbih. adapun hambatan pada pelaksanaan kegiatan pengajian selikuran yaitu tidak semua warga melaksanakan sholat Tasbih dan pulang terlebih dahulu. Solusi yang didapatkan dalam hambatan tersebut yaitu  Kyai mengimbau jama’ah untuk ikut melaksanakan sholat Tasbih, Ibadah sholat Tasbih tetap dilaksanakan dengan diikuti beberapa orang

- Pendampingan TPA

| Tujuan | : | Untuk meningkatkan pengelolaan TPA di Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | - Pengelolaan TPA di Dusun Jumoyo Kidul menjadi lebih baik - Santriwan dan santriwati menjadi lebih antusias mengikuti kegiatan TPA |
| Sasaran | : | Anak-anak Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 30 anak |
| Waktu | : | Rencana: 3-15 Juli 2015 setiap pukul 16.00-17.30 Pelaksanaan: 3, 4, 6-13 Juli 2015 setiap pukul 16.30-17.30 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin |
| Jumlah dana | : | Rp0,00 |
| Sumber dana | : | - |
| Jam perencanaan | : | 19,5 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 10 jam |
| Hasil | : | Pengelolaan TPA di Dusun Jumoyo Kidul menjadi lebih baik Anak-anak menjadi lebih antusias mengikuti kegiatan TPA |
| Hambatan | : | - Tidak semua anak-anak mengikuti kegiatan takjilan - Kegiatan TPA dikelola di 2 tempat, yaitu di musholla Mujahidin dan Kyai Ahmad Jaelani |
| Solusi | : | - Anak-anak dihimbau untuk mengikuti kegiatan takjilan di musholla Az-Zawiyah - Pendampingan TPA difokuskan pada ajakan kepada anak-anak Dusun Jumoyo untuk mengikuti kegiatan takjilan |

Pembahasan :

Pendampingan TPA merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan TPA di Dusun Jumoyo Kidul agar menjadi lebih baik. Jumlah peserta TPA kurang lebih 30 anak. Hambatan yang terjadi saat kegiatan TPA yaitu ada beberapa anak Dusun Jumoyo Kidul yang tidak mengikuti kegiatan takjilan dan kegiatan TPA di Dusun Jumoyo Kidul dikelola di 2 tempat yaitu di Musholla Mujahidin dan Kyai Ahmad Jaelani. Adapun beberapa solusi dari hambatan tersebut yaitu anak-anak dihimbau untuk mengikuti kegiatan takjilan di musholla Az-Zawiyah dan Pendampingan TPA difokuskan pada ajakan kepada anak-anak Dusun Jumoyo Kidul untuk mengikuti kegiatan takjilan.

- Lomba-lomba TPA

| Tujuan | : | Untuk menguji kemampuan anak-anak dalam membaca Al-Quran |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Meningkatkan penguasaan anak-anak dalam membaca Al-Quran |
| Sasaran | : | Anak-anak |
| Jumlah peserta | : | 12 anak |
| Waktu | : | Rencana: 28 Juli 2015 Pelaksanaan: 26 Juli 2015 pukul 09.30-11.00 |
| Tempat | : | Musholla Mujahidin |
| Jumlah dana | : | Rp125.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Jam perencanaan | : | 3 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 1,5 jam |
| Hasil | : | Anak-anak berhasil membaca ayat dan surat Al-Qur’an sesuai yang ditentukan panitia. Dihasilkan juara I, II, dan III untuk lomba Musabaqoh Tartil Qur’an kategori putra dan putri. |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan :

Kegiatan lomba-lomba TPA bertujuan untuk menguji kemampuan anak-anak dalam membaca Al-Quran. Lomba diikuti sekitar 12 orang anak dan diadakan Musholla Mujahidin. Anak-anak yang mengikuti lomba berhasil membaca ayat dan surat Al-Qur’an sesuai yang ditentukan panitia. Dihasilkan juara I, II dan III untuk Musabaqoh Tartil Qur’an kategori putra dan putri.

- Persiapan dan pendampingan Takbiran

| Tujuan | : | Untuk memeriahkan malam Takbiran di Dusun Jumoyo Kidul. |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Pelaksanaan Takbiran diharapkan mampu memeriahkan malam Takbiran di Dusun Jumoyo Kidul |
| Sasaran | : | Anak-anak dan remaja Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 100 orang |
| Waktu | : | 16 Juli 2015 pukul 00.30-03.00, 16.15-17.45, dan 19.00-20.30 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah dan lapangan Desa Jumoyo |
| Jumlah dana | : | Dari kas kelompok Rp200.000,00 dan dari masyarakat Rp100.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa dan swadaya masyarakat |
| Jam perencanaan | : | 4 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 5,5 jam |
| Hasil | : | Terselanggarakannya acara Takbiran di Dusun Jumoyo Kidul yang diikuti oleh anak-anak dan remaja yang diakhiri dengan penyalaan kembang api di Lapangan Jumoyo dan Musholla Az-Zawiyah |
| Hambatan | : | Mundurnya waktu pelaksanaan Takbiran karena keputusan Kemenag tentang waktu Idul Fitri baru disampaikan sekitar pukul 19.00. |
| Solusi | : | Mempersingkat waktu pelaksanaan Takbiran. |

Pembahasan:

Kegiatan takbiran bertujuan untuk memeriahkan acara takbiran di Dusun Jumoyo Kidul. Acara diikuti sekitar 100 orang. Warga Jumoyo Kidul sangat antusias dalam acara takbiran tersebut. Hasil yang didapatkan dalam acara takbiran yaitu terselanggarakannya acara takbiran di Dusun Jumoyo Kidul yang diikuti oleh anak-anak dan remaja yang diakhiri dengan penyalaan kembang api di Lapangan Jumoyo dan Musholla Az-Zawiyah. Hambatan yang terjadi saat acara takbiran yaitu mundurnya waktu  pelaksanaan takbiran karena keputusan Kemenag tentang waktu Idul Fitri baru disampaikan sekitar pukul 19.00. Solusi yang didapat untuk memecahkan hambatan tersebut yaitu mempersingkat waktu pelaksanaan takbiran.

- Takjilan

| Tujuan | : | - Untuk memfasilitasi masyarakat dalam beribadah khususnya berbagi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa - Untuk memfasilitasi masyarakat dalam mempelajari ilmu dan ajaran Islam |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | - Masyarakat dapat saling berbagi sehingga hubungan antar masyarakat menjadi semakin harmonis - Masyarakat mendapatkan tambahan ilmu khususnya ajaran Islam |
| Sasaran | : | Masyarakat Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | ± 70 orang |
| Waktu | : | Rencana: 1-16 Juli 2015 Pelaksanaan: 3, 4, 6-13 Juli 2015 pukul 17.30-18.30 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin |
| Jumlah dana | : | Rp5.000.000,00 |
| Sumber dana | : | Swadaya masyarakat |
| Jam perencanaan | : | 7 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 10 jam |
| Hasil | : | Kegiatan takjil diikuti oleh jama’ah musholla Az-Zawiyah rata-rata 70 orang setiap hari dan jama’ah musholla Mujahidin rata-rata 50 orang setiap hari. Masyarakat berbagi makanan takjil berupa nasi, snack, dan minum setiap hari sesuai jadwal pentakjil. Rangkaian kegiatan takjilan yaitu - Pengajian bersama Kyai Abdul Mujib (Az-Zawiyah) dan kyai yang lain. - Buka bersama. - Sholat Maghrib berjama’ah. - Mencuci gelas. |
| Hambatan | : | Kegiatan takjil terbagi menjadi dua tempat yaitu musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin |
| Solusi | : | Mahasiswa KKN mengikuti kegiatan takjil dijadwal berselang-seling ke musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin |

Pembahasan:

Kegiatan takjilan bertujuan untuk untuk memfasilitasi masyarakat dalam beribadah khususnya berbagi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa dan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mempelajari ilmu dan  ajaran Islam. Kegiatan takjil diikuti oleh jama’ah musholla Az-Zawiyah rata-rata 70 orang setiap hari dan jama’ah musholla Mujahidin rata-rata 50 orang setiap hari. Masyarakat berbagi makanan takjil berupa nasi, snack, dan minum setiap hari sesuai jadwal pentakjil. Rangkaian kegiatan takjilan yaitu Pengajian bersama Kyai Abdul Mujib (Az-Zawiyah) dan kyai yang lain, buka bersama, sholat Maghrib berjama’ah dan mencuci gelas. Hambatan yang terjadi saat takjilan yaitu kegiatan takjil terbagi menjadi dua tempat yaitu musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin. Solusi yang didapat yaitu mahasiswa KKN mengikuti kegiatan takjil dijadwal berselang-seling ke musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin. Kegiatan takjilan menyerap dana Rp5.000.000,00 dari swadaya masyarakat khususnya pada penyediaan makanan dan minuman takjilan.

- Panitia Zakat

| Tujuan | : | Memfasilitasi masyarakat dalam membayar zakat. |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Panitia Zakat diharapkan mampu melayani masyarakat Jumoyo Kidul dalam pembayaran zakat. |
| Sasaran | : | Warga Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN dan 20 orang warga |
| Waktu | : | Rencana: 13-16 Juli 2015 Pelaksanaan: 12, 15, 16 Juli 2015 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah dan Musholla Mujahidin |
| Jumlah dana | : | Rp64.500,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Jam perencanaan | : | 12 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 12 Juli 2015 selama 1 Jam 15 Juli 2015 selama 1,5 Jam 16 Juli 2015 selama 6,5 Jam |
| Hasil | : | Terlayaninya pembayaran zakat warga Dusun Jumoyo Kidul baik di Musholla Az-Zawiyah dan di Musholla Mujahidin. |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasaan:

Panitia zakat bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam membayar zakat. Jumlah panitia 10 mahasiswa KKN UNY 2271 dan 20 warga Jumoyo Kidul termasuk dari organisasi pemuda dusun dan FKRI. Tempat zakat berada di Musholla Az-zawiyah dan Musholla Mujahidin. Hasil dari mengikuti panitia zakat yaitu terllayaninya pembayaran zakat warga Dusun Jumoyo Kidul baik di Musholla Az-Zawiyah dan Musholla Mujahidin.

- Persiapan Shalat Idul Fitri

| Tujuan | : | Untuk mempersiapkan fasilitas pelaksanaan shalat Idul Fitri |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Memperlancar pelaksanaan shalat Idul Fitri |
| Sasaran | : | Musholla Az-Zawiyah |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa KKN |
| Waktu | : | Rencana: Kamis, 16 Juli 2015 selama 2 jam Pelaksanaan: Minggu, 12 Juli 2015 pukul 10.15 – 12.00 Kamis, 16 Juli 2015 pukul 15.00 – 16.00 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah |
| Jumlah dana | : | - |
| Sumber dana | : | - |
| Jam perencanaan | : | 2 jam |
| Jam pelaksanaan | : | 2 jam 45 menit |
| Hasil | : | - Musholla Az-Zawiyah telah dibersihkan, lantai telah disapu, dan karpet telah ditata kembali. - Terpasangnya gorden sebagai sekat pembatas antara jama’ah putra dan putri. - Terpasangnya 1 buah speaker dan 1 buah amplifier. |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Forum Kegiatan Remaja Islam (FKRI).  Kegiatan meliputi pembersihan musholla Az-Zawiyah, yaitu lantai telah disapu, dan karpet telah ditata kembali. Persiapan shalat Idul Fitri di Dusun Jumoyo Kidul bertujuan untuk mempersiapkan fasilitas pelaksanaan shalat Idul Fitri. Hasil dari persiapan shalat Idul Fitri antara lain musholla Az-Zawiyah telah dibersihkan, lantai telah disapu, dan karpet telah ditata kembali. Terpasangnya gorden sebagai sekat pembatas antara jama’ah putra dan putri. Terpasangnya 1 buah speaker dan 1 buah amplifier.

- Kerja bakti

| Tujuan | : | Untuk membersihkan gapura Dusun Jumoyo Kidul |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Terjaganya kebersihan gapura Dusun Jumoyo Kidul |
| Sasaran |  | - |
| Waktu | : | 12 Juli 2015 |
| Tempat | : | Gapura Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah dana | : | - |
| Sumber dana | : | - |
| Jam perencanaan | : | 2 Jam |
| Jam pelaksanaan | : | 1,5 Jam |
| Hasil | : | Kembali terjaganya kebersihan gapura Dusun Jumoyo Kidul dan lingkungan di sekitarnya |
| Hambatan | : | Tidak adanya kran air di sekitar gapura untuk mengambil air. |
| Solusi | : | Mengambil air dari posko KKN |

Pembahasan:

Kerja bakti bertujuan untuk membersihkan gapura Dusun Jumoyo Kidul. hasil dari kegiatan kerja bakti yaitu kembali terjaganya kebersihan gapura Dusun Jumoyo Kidul dan lingkungan di sekitarnya. Hambatan yag terjadi saat kerja bakti yaitu tidak adanya kran air di sekitar gapura untuk mengambil air. Solusi dari hambatan tersebut antara lain mengambil air dari posko KKN karena jarak rumah dan gapura tidak terlalu jauh.

- Buka Bersama

| Tujuan | : | Untuk mempererat silaturahim antara tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa KKN |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Hubungan antara tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa KKN semakin harmonis |
| Sasaran |  | Tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa KKN |
| Waktu | : | 5 Juli 2015 |
| Tempat | : | Rumah Sdr. Dedi (RT 03) |
| Jumlah dana | : | - |
| Sumber dana | : | - |
| Jam perencanaan | : | 2,5 Jam |
| Jam pelaksanaan | : | 2,5 Jam |
| Hasil | : | Terjalin komunikasi antara tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa KKN. Program kerja KKN tersosialisasikan kepada tokoh masyarakat dan pemuda. |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Buka bersama  diadakan untuk mempererat silaturahim antara tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa KKN. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terjalin komunikasi antara tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa KKN. Selain itu, dalam kegiatan ini program kerja KKN tersosialisasikan kepada tokoh masyarakat dan pemuda.

- Program Tambahan

- Perpisahan KKN

| Tujuan | : | Untuk memberikan ucapan pamit dari KKN sekaligus Halal Bi Halal se-Dusun Jumoyo Kidul. |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Terjalinnya silaturahim yang lebih erat antarwarga Dusun Jumoyo Kidul dan mahasiswa KKN serta |
| Sasaran |  | Warga Dusun Jumoyo Kidul |
| Waktu | : | 30 Juli 2015 |
| Tempat | : | Rumah Bapak Samsul Hadi (RT 01) |
| Jumlah dana | : | Total dana Rp4.357.000,00 Rp900.000,00 dari kas mahasiswa, Rp1.907.000,00 dari swadaya masyarakat, Rp1.550.000,00 dari sponsor. |
| Sumber dana | : | Kas mahasiswa, swadaya masyarakat, dan sponsor |
| Jam perencanaan | : | - |
| Jam pelaksanaan | : | 16 jam |
| Hasil | : | - Terjalinnya silaturahim antarwarga Dusun Jumoyo Kidul - Terlaksananya halal bi halal antarwarga Dusun Jumoyo Kidul - Terlaksananya perpisahan KKN UNY 2271 dengan warga. - Hadiah Lomba Anak Sholeh diserahkan kepada para juara. |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Perpisahan kelompok KKN UNY 2271 merupakan rangkaian acara Halal Bi Halal Dusun Jumoyo Kidul dan perpisahan kelompok KKN UNY 2271. Acara tersebut berjalan lancar diikuti oleh mahasiswa KKN UNY 2271, warga Dusun Jumoyo Kidul, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Jumoyo. Adapun susunan acara meliputi pembagian hadiah Lomba Anak Sholih, pemutaran film dokumenter KKN UNY 2271, halal bi halal Dusun Jumoyo Kidul, perpisahan kelompok KKN UNY 2271, dan hiburan dari Organ Tunggal “Bravo”. Total dana Rp4.357.000,00, dengan rincian Rp900.000,00 dari kas mahasiswa, Rp1.907.000,00 dari swadaya masyarakat, dan Rp1.550.000,00 dari sponsor. Adapun besar pengeluaran pada acara perpisahan KKN UNY 2271 meliputi:

Organ tunggal dan panggung	Rp2.000.000,00

Konsumsi			Rp1.707.000,00

Genset				Rp   400.000,00

Transpost ustadz		Rp   250.000,00 +

Total pengeluaran		Rp4.357.000,00

Warga antusias dalam menyambut acara tersebut.

- Program Insidental

- Takziah

| Tujuan | : | Untuk menyempaikan rasa turut berbela sungkawa |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Simpati terhadap keluarga yang ditinggalkan |
| Sasaran | : | Keluarga Almh. Ibu Mariyah |
| Jumlah peserta | : | 10 orang mahasiswa |
| Waktu | : | 2 Juli 2015 |
| Tempat | : | Keluarga Almh. Ibu Mariyah |
| Jumlah dana | : | Rp50.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Jam perencanaan | : | - |
| Jam pelaksanaan | : | 12.00-15.00 WIB |
| Hasil | : | Acara takziah berjalan dengan lancar sampai prosesi pemakaman |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Takziah berjalan lancar diikuti oleh mahasiswa KKN UNY 2271 dan warga Dusun Jumoyo Kidul. Kegiatan ini  dilaksanakan di rumah Almh. Ibu Mariyah. Beberapa mahasiswa membantu dalam proses persiapan pendirian tenda dan pengaturan soundsystem. Mahasiswa melayat hingga menunggu proses pemakaman selesai.

- Rapat Kordinasi

| Tujuan | : | Membangun koordinasi antara masyarakat, yaitu kepala dusun, pemuda dengan kelompok KKN UNY 2271 |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat yaitu kepala dusun dan pemuda dengan kelompok KKN UNY 2271 |
| Sasaran | : | Kepala dusun dan pemuda |
| Jumlah peserta | : | 12 orang |
| Waktu | : | 2 Juli 2015 |
| Tempat | : | Posko KKN UNY 2271 |
| Jumlah dana | : | Rp 0,00 |
| Sumber dana | : | - |
| Jam perencanaan | : | - |
| Jam pelaksanaan | : | 1 jam |
| Hasil | : | Diperolehnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara mahasiswa KKN dengan pemuda dan tokoh masyarakat di dusun serta mempererat silaturahim yang terjalin |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Rapat koordinasi berjalan lancar diikuti oleh mahasiswa KKN UNY 2271, kepala Dusun Jumoyo Kidul, dan perwakilan tokoh pemuda.

- Sosialisasi program

| Tujuan | : | Untuk menginformasikan kepada masyarakat perihal keberadaan dan rencana program kegiatan KKN UNY 2271. |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Masyarakat mengetahui keberadaan dan rencana program kegiatan KKN UNY 2271 |
| Sasaran | : | Masyarakat Dusun Jumoyo Kidul |
| Jumlah peserta | : | 70 orang |
| Waktu | : | 1 Juli 2015 pukul 20.00-21.00 5 Juli 2015 pukul 18.45-20.00 |
| Tempat | : | Musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin |
| Jumlah dana | : | Rp 0,00 |
| Sumber dana | : | - |
| Jam perencanaan | : | - |
| Jam pelaksanaan | : | 2,25 jam |
| Hasil | : | Informasi tentang identitas mahasiswa KKN UNY 2271, keberadaan dan renana program kerja tersampaikan kepada warga Dusun Jumoyo Kidul. |
| Hambatan | : | - Tidak adanya balai pertemuan untuk Dusun Jumoyo Kidul. - Tarawih dilaksanakan terbagi di dua musholla |
| Solusi | : | Sosialisasi dilaksanakan di musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin dalam waktu yang berbeda. |

Pembahasan:

Sosialisasi program kerja berjalan lancar diikuti oleh mahasiswa KKN UNY 2271 dan warga Dusun Jumoyo Kidul. Kegiatan ini  dilaksanakan di musholla Az-Zawiyah dan musholla Mujahidin dalam waktu yang berbeda karena tidak adanya balai pertemuan untuk Dusun Jumoyo Kidul.

- Pengajian Rutin se-Desa Jumoyo

| Tujuan | : | Untuk meningkatkan ketakwaan masyarakat |
| --- | --- | --- |
| Manfaat | : | Masyarakat mengetahui ilmu dan ajaran Islam |
| Sasaran | : | Masyarakat desa Jumoyo |
| Jumlah peserta | : | 70 orang |
| Waktu | : | 10 Juli 2015 |
| Tempat | : | Gedung serba guna balai desa Jumoyo |
| Jumlah dana | : | Rp 0,00 |
| Sumber dana | : | - |
| Jam perencanaan | : | - |
| Jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Hasil | : | Tersampaikannya ilmu dan ajaran Islam tentang zakat kepada masyarakat desa Jumoyo. |
| Hambatan | : | - |
| Solusi | : | - |

Pembahasan:

Pengajian rutin se-Desa Jumoyo diadakan oleh pemerintah desa Jumoyo. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga desa Jumoyo. Kegiatan berjalan lancar di gedung serba guna balai desa Jumoyo. Pengajian membahas tentang aturan pembayaran zakat.

BAB III

PENUTUP

- Kesimpulan

Dari keselurahan kegiatan KKN di Dusun Jumoyo Kidul, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang dapat disimpulkan sebagai berikut.

  - Program kelompok fisik

Program fisik KKN UNY kelompok 2271 antara lain pengadaan papan nama musholla dan sekat, pengadaan peta dusun, pengadaan papan nama poskamling, pengadaan papan pengumuman, penambahan Al-Qu’ran, pengadaan speaker portable, pengadaan baki, dan  plangisasi. Dari program tersebut, kami telah berhasil melaksanakannya dengan baik.

  - Program kelompok non fisik

Program non fisik KKN UNY kelompok 2271 antara lain pengajian selikuran, pendampingan TPA, lomba-lomba TPA, persiapan dan pendampingan takbiran, takjilan, panitia zakat fitrah, kerja bakti, persiapan shalat Idul Fitri, serta buka bersama.

  - Program kelompok tambahan

Program tambahan KKN UNY kelompok 2271 yaitu perpisahan KKN sekaligus halal bi halal se-Dusun Jumoyo Kidul.

  - Program kelompok insidental

Program insidental KKN UNY kelompok 2271 antara lain takziah, rapat koordinasi, sosialisasi program, dan pengajian rutin se-Desa Jumoyo.

Kami berharap semua program yang telah kami laksanakan dapat memberikan manfaat posittif bagi seluruh warga di Dusun Jumoyo Kidul.

- Saran

  - Untuk Masyarakat

- Produk fisik yang telah diadakan melalui program kerja KKN hendaknya dikelola dengan baik.

- Program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa KKN hendaknya bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan sumber daya manusia.

- Program-program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN diharapkan dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat.

  - Universitas

  - KKN masih perlu dilaksanakan karena dapat melatih mahasiswa dalam bersosilisasi dengan masyarakat, namun persiapan peserta KKN lebih dipersiapkan.

  - Dengan adanya KKN dapat memberi kontribusi dalam memajukan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penulis. 2015. Kumpulan Makalah Pembekalan Kuliah Kerja Nyata. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat : UNY.

Tim Penulis. 2015. Panduan Kuliah Kerja Nyata. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat : UNY.