# LAPORAN KELOMPOK

KULIAH KERJA NYATA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SEMESTER KHUSUS TAHUN 2014/2015

DUSUN CANDI POS, SENGI, DUKUN, MAGELANG

Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan dalam

Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata

Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Drs. Suranto, M.Pd., M.Si.

Disusun oleh:

| Muhammad Fajar T/12206244029 | Fajar Prasetya N/12804241008 |
| --- | --- |
| Deiby Astika/12108241092 | Endah Mayasari/12818244006 |
| Jauharoh M. Z./12204241013 | Guntur Ariwibowo/12601244097 |
| Ika Febriyanti/12401241036 | Restika Tri Widyasari/12208241020 |
| Feni Nur Aini/12513241009 | Wahni Hidayah/12108241098 |

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua KKN kelompok 2283 menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun/Dukuh Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten/Kota Megelang, Propinsi Jawa Tengah yang beranggotakan:

| No. | No. Mahasiswa | Nama Mahasiswa |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12206244029 | Muhammad Fajar T |
| 2 | 12108241092 | Deiby Astika |
| 3 | 12204241013 | Jauharoh M. |
| 4 | 12804241008 | Fajar Prasetya N. |
| 5 | 12513241009 | Feni Nur’Aini |
| 6 | 12818244006 | Endah Mayasari |
| 7 | 12401241036 | Ika Febriyanti |
| 8 | 12601244097 | Guntur Ariwibowo |
| 9 | 12208241020 | Restika Tri Widyasari |
| 10 | 12108241098 | Wahni Hidayah |

Sebagai pertanggungjawaban, kami telah menyusun Laporan Kelompok KKN Semester Khusus Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun/Dukuh Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten/Kota Megelang, Propinsi Jawa Tengah

Mengetahui dan Menyetujui,

| Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Drs. Suranto, M.Pd., M.Si. NIP. 19610306 198702 1 004 | Kepala Dusun/Dukuh Wawan HS |
| --- | --- |
| Lurah/Kepala Desa Bambang Hermanto NIP. |  |

# KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis sebagai Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok 2283 KKN semester khusus tahun ajaran 2014/2015 di Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Magelang dapat melaksanakan serta menyusun laporan KKN ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya dihari akhir kelak.

Laporan KKN ini disusun untuk melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa UNY, khususnya kelompok KKN 2283 semester khusus. Dalam pelaksanaannya dari awal observasi, perancangan program, pelaksanaan hingga  penyusunan laporan KKN ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, kritik, saran, motivasi dan dukungan kepada kami. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- Kedua orang tua yang selalu mendukung baik secara moral maupun material.

- TIM pembina KKN dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta staff, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN.

- Bapak Dr. Drs. Suranto, M.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing seluruh kelompok KKN semester khusus tahun ajaran tahun 2014/2015 di Kelurahan Dukun.

- Bapak Bambang Hermanto selaku PJ Lurah Dukun dan seluruh perangkat kelurahan yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga seluruh rangkaian kegiatan KKN di Kelurahan Dukun dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

- Bapak Wawan HS selaku kepada Dusun Candi Pos yang telah membimbing dan membantu terlaksananya program kerja KKN kelompok 2283.

- Bapak ketua RT 01 dan RT 02 dusun Candi Pos yang senantiasa selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan KKN dan memahami akan kesulitan maupun hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program kerja KKN kelompok 2283.

- Seluruh anggota KKN kelompok 2283, 2284, 2285, 2286 yang telah bekerja sama dan saling membantu selama kegiatan KKN di Kelurahan Dukun berlangsung.

- Seluruh warga masyarakat dusun Candi Pos yang telah memberikan masukan dan dukungan serta partisipasi dalam setiap program kerja KKN kelompok 2283.

- Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN dan penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharap masukan, kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak. Besar harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan acuan dan  gambaran kepada kelompok KKN periode selanjutnya untuk merancang dan melaksanakan program kerja yang tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan dimasyarakat. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat di lingkungan dusun Candi Pos, Sengi, Dukun.

Wassalamu’alaikum wr. wb

Yogyakarta, 2 Agustus 2015

Penyusun

TIM KKN UNY 2015 KELOMPOK 2283

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i

LEMBAR PENGESAHAN	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	v

DAFTAR LAMPIRAN	vi

ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN	8

A.	Analisis Situasi	9

B.	Perumusan Program Kegiatan	16

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN	19

A.	Persiapan Program	19

B.	Pelaksanaan Program	21

C.	Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan	60

BAB III PENUTUP	78

A.	Kesimpulan	78

B.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Program Kerja

Lampiran 2. Rekapitulasi Dana

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

LAPORAN KELOMPOK

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SEMESTER KHUSUS 2014/2015

Lokasi : Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Magelang

# ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh setiap mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta.Dalam kesempatan ini mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dukuh Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Dusun Candi Pos merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di lereng Merapi. Luas daerah persawahan yang terdapat di Dusun Candi Pos kurang lebih 6 Ha. Sedangkan luas perumahan yang digunakan oleh Dusun Candi Pos sebesar 4 Ha. Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Candi Pos sangat beragam, mulai dari yang tidak lulus sekolah, lulusan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi Dusun Candi Pos terdiri dari dua RT, meliputi RT 01 dan RT 02. Dusun Candi Pos dipimpin oleh seorang kepala dukuh yang bernama Wawan H. S.

Program kegiatan KKN pada umumnya dapat terbagi menjadi program fisik dan non fisik. Untuk program fisik terdiri dari penomoran rumah dan pemasangan banner. Program non fisik terdiri dari pembersihan posko dan tempat TPA, Sosialisasi program KKN dan pengenalan dengan warga, pendampingan TPA, pendampingan pembuatan struktur kepengurusan Karang Taruna, penyuluhan dan lomba rumah sehat, pemeliharaan mushola, kerja bakti, lomba TPA, dan pendampingan penerimaan zakat. Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh KKN, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari program fisik yang pertama adalah untuk memberikan nomor terhadap setiap rumah yang ada di dusun Candi Pos agar mudah dalam melakukan pendataan rumah penduduk dusun Candi Pos. Tujuan yang kedua adalah  untuk memberikan tanda bahwa dusun Candi Pos terdapat mahasiswa KKN UNY 2015 kelompok 2283 serta penanda keberadaan posko mahasiswa yang sedang KKN di dusun Candi Pos

Kata Kunci : Kuliah Kerja Nyata, Dusun Candi Pos, Program Kegiatan

BAB I

# PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah interdisipliner yang wajib ditempuh mahasiswa program S-1 yang diselenggarakan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman nyata di masyarakat dan menyiapkan mahasiswa untuk bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat setelah lulus. KKN dilaksanakan di masyarakat dengan tujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program kerja yang dirancang secara sengaja, terencana, dan sistematis. Hal ini sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Program KKN dari Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu bentuk implikasi pengabdian masyarakat. Tidak hanya untuk kepentingan masyarakat, diharapkan KKN juga dapat memberikan manfaat besar untuk mahasiswa dan lembaga. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pembangunan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen pembaharuan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan (komunikator) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya.

KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan (sustainable) dan partisipatif. Secara garis besar tahap pelaksanaan KKN terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat terdiri atas dua jenis laporan yaitu, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi,  dan (3) melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN yang akan dilaksanakan meliputi program fisik, dan program   non fisik.

- Analisis Situasi

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada semester khusus tahun ajaran 2014/2015 dilaksanakan di Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kegiatan Observasi dilaksanakan sebelum dan sesudah penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN di antaranya dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi lingkungan masyarakatnya serta berdasarkan wawancara. Gambaran umum mengenai Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang tempat kegiatan KKN berlangsung adalah sebagai berikut :

- Letak Geografis

- Letak Geografis Desa Sengi

Desa Sengi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Desa Sengi terdiri dari 8 dusun, yaitu Dusun Candi Pos, Dusun Candi Tengah, Dusun Candi Duwur, Dusun Ngampel, Dusun Sengi, Dusun Gowok Ringin, Dusun Gowok Pos, dan Dusun Gowok Sabrang. Dusun Candi Pos adalah salah satu lokasi KKN UNY 2015 yaitu KKN UNY 2015 Kelompok 2283.

Desa Sengi berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya, baik dengan desa di Kecamatan Dukun maupun kecamatan lainnya di Kabupaten Boyolali. Batas-batas desanya yaitu sebagai berikut :

Utara	: Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan

Timur	: Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali

Selatan	: Desa Sewukan dan Desa Paten, Kecamatan Dukun

Barat	: Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan

- Letak Geografis Dusun Candi Pos

Dusun Candi Pos adalah salah satu dusun tempat lokasi KKN UNY 2015. Lokasi Dusun Candi Pos adalah di sebelah Barat Balai Desa Sengi. Dusun Candi Pos merupakan daerah dataran tinggi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Utara	: Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan

Timur	: Dusun Candi Tengah

Selatan	: Desa Sewukan, Kecamatan Dukun

Barat	: Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan

- Kondisi Wilayah

- Kondisi Alam

Dusun Candi Pos merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di lereng Merapi. Jarak Dusun Candi Pos dengan Gunung Merapi adalah kurang lebih 10 km.  Jarak Dusun Candi Pos dan Kecamatan Sengi adalah 5 Km. Dusun Candi Pos diapit oleh dua sungai yang berhulu dari Sungai Pagelan dan Sungai Bising dari Merapi. Dusun Candi Pos juga dikelilingi oleh daerah persawahan. Luas daerah persawahan yang terdapat di Dusun Candi Pos kurang lebih 6 Ha. Sedangkan luas perumahan yang digunakan oleh Dusun Candi Pos sebesar 4 Ha. Di Dusun Candi Pos juga terdapat tanah bengkok (pelungguh) yang termasuk tanah pemerintah, sebesar 5 Ha. Tanah bengkok tersebut dimanfaatkan sebagai persawahan oleh masyarakat Dusun Candi Pos. Luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat luasnya beragam, ada yang sempit dan ada yang luas. Adapun jenis tanah yang terdapat di Dusun Candi Pos adalah jenis tanah sawah dan tanah kering. Di dusun Candi Pos terdapat dua candi yang merupakan Cagar Budaya Kabupaten Magelang, yaitu Candi Pendem dan Candi Asu yang terletak di daerah persawahan warga Dusun Candi Pos.

- Kondisi Sosial

- Pemerintahan, Kelembagaan, dan Organisasi

Dusun Candi Pos terdiri dari dua RT, meliputi RT 01 dan RT 02. RT 01 diketuai oleh Bapak Margono, sedangkan RT 02 diketuai oleh Bapak Sapari. Dusun Candi Pos dipimpin oleh seorang kepala dukuh yang bernama Wawan H. S. Di samping itu terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani di Dusun Candi Pos, utamanya tokoh agama yaitu Bapak Ervan.

Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di Dusun Candi Pos di antaranya: PKK, Posyandu yang bekerjasama dengan warga Candi Tengah, Kelompok Tani “Suka Tani”, Takmir mushola, Perkumpulan Pemuda, Dasawisma, Forum Pengurangan Resiko Bencana, Lajur Merapi, Forum Merapi Merbabu Hijau, dan lain sebagainya.

Adapun struktur organisasi dari Dusun Candi Pos adalah sebagai berikut :

Kepala Dusun / Ketua RW 4	: Wawan H. S.

Sekretaris				: Nuri Fauzi

Bendahara				: Sulistyo

Ketua RT 01			: Margono

Ketua RT 02			: Sapari

Badan Pengawas Desa		: Luluk Setiawan

- Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Dusun Gumuk sangat maju, hal ini terlihat dari aktifnya kegiatan keagamaan di masjid-masjid dan mushola. Mayoritas warga Dusun Candi Pos beragama Islam. Dari 59 Keluarga, hanya 1 keluarga yang menganut agama Katholik. Kegiatan keagamaan di Dusun candi Pos antara lain: TPA setiap sore hari, kecuali hari Jumát, muslimatan, yasinan, mujahaddah-an, pengajian rutin malam minggu.

- Keolahragaan

Kegiatan keolahragaan di Dusun Candi Pos kebanyakan dilakukan oleh pemuda dan bapak-bapak. Kegiatan keolahragaan itu sering dilakukan setiap sore. Kegiatan keolahragaan yang ada di Dusun Candi Pos antara lain adalah Futsal, Voli, Ping Pong, dan Kopran. Adapun fasilitas penunjang keolahragaan yang terdapat di Dusun Candi Pos antara lain lapangan voli, lapangan Kopran, dan meja tenis.

- Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang terdapat di Dusun Candi Pos adalah:

- Mushola Al-Ikhlas, yang terdapat di sebelah barat gedung TPA.

- WC umum, yang terdapat di sebelah selatan rumah bapak RT 02 yaitu Bapak Sapari. WC umum tersebutt terdiri dari 4 ruangan dan digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan mandi, cuci, dan kakus.

- Gedung TPA, terletak di sebelah timur Mushola Al-Ikhlas, terdapat 2 lantai, lantai pertama digunakan sebagai tempat pertemuan dan tempat untuk melakukan kegiatan TPA. Sedangkan lantai kedua direncanakan akan dipakai sebagai perpustakaan masyarakat.

- SD Negeri Sengi 1, SD N Sengi 1 memiliki 2 gedung, gedung pertama ada di sebelah selatan Dusun Candi Pos atau ada di sebelah barat rumah bapak Kepala Dusun Candi Pos. Gedung kedua terdapat di sebelah barat Candi Asu atau sebelah barat Dusun Candi Pos.

- Lapangan SD Negeri Sengi 1, yang terdapat di dekat bangunan SD N Sengi 1 gedung 2.

- Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Dusun Candi Pos adalah petani, peternak, dan penambang pasir. Selain pekerjaan tersebut, mayarakat Dusun Candi Pos juga memiliki mata pekerjaan sebagai guru, PNS, pasir, pekerja pabrik, tukang kayu, tukang batu, dll. Masyarakat Dusun Candi juga membuat kelompok usaha, yaitu penyewaan lampu, kursi, jenset, gelas, piring, dkk. Masyarakat Dusun Candi Pos juga menekuni usaha perumahan yaitu pembuatan tempe.

- Kondisi Budaya

Budaya yang ada di Dusun Candi Possangat beragam. Masyarakat senantiasa melestarikan budaya yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka. Kebudayaan yang ada di Dusun Candi Pos terdiri dari kebudayaan fisik dan nonfisik. Kebudayaan nonfisik antara lain adalah sadranan setiap setahun sekali yaitu setiap bulan ruwah. Jama’ah Sarkub (sarjana kuburan) yaitu pemburu hantu yang ada di Dusun Candi Pos, suronan di candi dengan dibersamai ritual-ritual tertentu, dan genduri. Budaya nonfisik yang terdapat di Dusun Candi Pos umumnya masih kental dengan unsur keislaman.

Kebudayaan fisik yang ada di Dusun Candi Pos adalah adanya dua candi yang terletak di daerah Candi Pos, yaitu Candi Pendhem dan Candi Asu. Kedua candi tersebut telah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Magelang. Namun, keberadaan kedua candi tersebut belum terlalu banyak menarik minat para wisatawan.

- Kondisi Kesehatan

Masyarakat Candi Pos rata-rata telah memiliki kesehatan yang baik secara fisik maupun secara mental, akan tetapi dari seluruh warga Dusun Candi Pos terdapat 2 warga berkebutuhan khusus. Kedua warga termasuk penyandang tuna grahita. Namun, walaupun begitu, kedua warga tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik.

Kondisi lingkungan yang ada di Dusun Candi Pos rata-rata kurang bersih. Karena banyaknya warga yang memelihara ternak unggas, akhirnya halaman milik warga terdapat banyak kotoran ternak dan karena banyaknya ternak unggas tersebut akhirnya kotoran unggas tersebut menumpuk dan mengganggu pemandangan. Kebanyakan warga tidak mau membersihkan lingkungannya yang telah terpapar oleh kotoran unggas karena walaupun kotoran tersebut sudah dibersihkan tapi nantinya unggasnya akan membuang kotoran lagi dan lagi. Warga pun memilih untuk membiarkan saja kotoran-kotoran tersebut.

Dusun Candi Pos juga kesusahan dalam hal pembuangan sampah. Jauhnya letak pembuangan sampah membuat warga membuang sampah sembarangan. Tak adanya tempat sampah sementara di Dusun Candi Pos juga membuat warga kebingungan dalam membuang sampah-sampahnya. Masalah lingkungan lainnya yang terdapat di Dusun Candi Pos yaitu adanya sisa-sisa debu vulkanik yang dapat mengganggu pernafasan warga dan kebiasaan warga Candi Pos yang sering mengonkonsumsi rokok. Hampir semua pemuda dan bapak-bapak di Dusun Candi Pos mengonsumsi rokok, padahal dikhawatirkan polusi dari rokok tersebut dapat menyebabkan penyakit kanker maupun penyakit mematikan lainnya.

Warga Dusun Candi Pos ada juga yang masih belum mempunyai kamar mandi sendiri. Mereka sering menggunakan WC Umum yang ada di tengah dusun. Adapun warga yang belum memiliki WC sendiri ada 11 keluarga, 3 keluarga dari RT 01 dan 8 keluarga dari RT 02.

Usaha kebersihan yang telah dilakukan oleh warga Dusun Candi Pos salah satunya adalah diadakannya kerja bakti rutin terutama kerja bakti yang dilakukan sebelum lebaran tiba. Warga Candi Pos juga telah menjaga lingkungannya dari limbah rendaman bambu dan limbah lainnya dengan membuang limbah tersebut ke Sungai Njagang. Sehingga warga Dusun Candi Pos terhindar dari bau tak sedap yang disebabkan oleh limbah.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Dusun Candi Pos adalah Puskesmas Dukun, bidan, mantri, dokter, posyandu anak dan lansia. Bidan yang biasanya praktek bertempat tinggal di Dusun Ngampel. Bidan tersebut berpraktek untuk wilayah Desa Sengi. Sedangkan posyandu anak dan lansia terdapat Dusun Candi Tengah dan berdekatan dengan Balai Desa Sengi. Posyadu tersebut dipergunakan oleh dua Dusun yaitu Dusun Candi Pos dan Candi Tengah.

- Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Candi Pos sangat beragam, mulai dari yang tidak lulus sekolah, lulusan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Banyak masyarakat Dusun Candi Pos yang belum memahami bagaimana caranya melanjutkan sekolah. Masyarakat Candi Pos kurang pengetahuan tentang seluk beluk persekolahan kareakterbatasan lokasi dan informasi. Namun wala begitu, warga Dusun Candi Pos sangatlah bersemangat dalam menyikapi pendidikan. Mereka menginginkan anak-anaknya dapat bersekolah lebih tinggi. Dalam pendidikan keagamaan, masyarakat cadi sangatlah bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang sering dibanjiri warga seperti sholat Jama’ah. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Dusun Candi Pos antara lain adalah SD N Sengi 1, TPA dan rencananya akan dibuat perpustakaan di gedung TPA lantai 2.

- Kondisi Transportasi dan Komunikasi

Masyarakat Dsun Candi Pos memakai alat transportasi yang beragam. Alat transpportasi yang digunakan masyarakat Dusun Candi Pos adalah Motor, transportasi umum, dan angkutan kota yang digunakan untuk pergi ke pasar maupun untuk pergi menuju muntilan. Selebihnya, masyarakat Dusun Candi Pos memilih jalan kaki untuk pergi bekerja ke sawah ataupun pasar.

Dari segi komunikasi, masyarakat Dusun Candi Pos telah maju dalam hal komunikasi. Alat komunikasi yang digunakan oleh warga antara lain adalah speaker mushola, kenthongan, HP dan social media (sosmed). Sedangkan kenthongan digunakan untuk menjaga kearifan local dan sebagai penanda dimulainya ronda malam.

- Potensi Wilayah

Potensi di Dusun Candi Pos sangatlah banyak dimulai dari segi Sumber Daya Alam (SDA) sampai segi Sumber Daya Manusianya (SDM). Dari segiSumber Daya Alam, antara lain adalah keadaan wilayah yang dingin  dan subur sehingga cocok untuk ditanami segala macam jenis sayur, buah, dan bunga. Terlebih lagi, di Dusun Candi Pos terdapat banyak sekali bambu yang dapat dimanfaatkan sebagai atap rumah maupun perabot yang lainnya. Jadi, potensi utama yang ada di Dusun Candi Pos adalah dari segi pertaniannya. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh warga Candi Pos antara lain adalah padi, sayuran (cabai, buncis, terong, sawi, tomat, kacang buncis dan kacang panjang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi (telo pendhem), singkong, buah-buahan, daun bawang, kol, brokoli, dll).

Dari segi Smber Daya Manusianya antara lain banyaknya warga Candi Pos yang berusia produktif adan banyaknya pelatihan keterampilan yang sering didapat masyarakat seperti pelatihan  Muslim AID (penanganan dan pengolahan sampah), kebencanaan dari BNPB / LSM, dan Pelatihan pemasangan KB Mandiri.

- Perumusan Program Kelompok

Berdasarkan analisis situasi, maka telah dirumuskan program kerja pada KKN Posdaya UNY Semester Khusus Kelompok 2283 tahun 2014/2015 di Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Magelang. Penyusunan program ini dilakukan berdasarkan analisis situasi setelah melakukan observasi dan perumusan masalah, serta pembicaraan dengan tokoh masyarakat dan masyarakat di Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Kabupaten Magelang. Program kerjanya adalah sebagai berikut :

- Program Kelompok Fisik

- Penomoran Rumah

- Pemasangan Banner

- Program Kelompok Non-Fisik

- Pembersihan Posko dan Tempat TPA

- Sosialisasi Program KKN dan Pengenalan dengan Warga

- Pendampingan TPA

- Pndampingan Pembuatan Struktr Kepengurusan Karang Taruna

- Penyuluhan dan Lomba Rumah Sehat

- Pemeliharaan Mushola

- Kerja Bakti

- Lomba TPA

- Pendampingan Penerimaan Zakat

- Program Kelompok Tambahan

- Ronda Malam

- Pembaharuan Kartu Keluarga

- Pengadaan Tempat Pengumuman

- Pendampingan Halal Bihalal

- Pendataan Penduduk dan Pembuatan Peta

- Buka Bersama Warga Dusun Candi

- Program Kelompok Insidental

- Pengajian 7 Bulan Istri Pak Kepala Dusun

- Penghijauan di Jurang Jero

- Panen Buncis dan Cabai

- Silaturahim ke Warga Candi Pos

- Plangisasi

- Persiapan Ulang Tahun “Lasjur Merapi”

- Persiapan Perpisahan

- Program Individu Utama

- Penanaman nilai-nilai pancasila sejak dini

- Program Individu Penunjang

- Pengenalan Negara dan masakan perancis

- Pelatihan lagu Mars PKK

- Pelatihan memainkan alat musik gitar

- Pembuatan poster kebersihan

- Pembuatan bros dari kain perca

- Pendampingan futsal

- Pengadaan media pembelajaran

- Program Tambahan

- Program Insidental

- Pembuatan Snack untuk Acara Buka Bersama

- Pembuatan RAB pembangunan ronovasi Ponpes

- Memanen sayuran di sawah pak RT 01

BAB II

# PERSIAPAN, PELAKSANAAN & PEMBAHASAN PROGRAM

## Persiapan Program

Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program KKN, yaitu praktikan mempersiapkan diri menyusun program berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya pada program pra KKN. Program disusun sesuai dengan kebutuhan agar dapat terlaksana dengan terarah dan terorganisir.

- Pembekalan KKN

Pembekalan KKN ini dilakukan oleh pihak LPPM dan DPL KKN. Pembekalan ini diadakan dengan tujuan agar mahasiswa:

- Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

- Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan permasalahan masyarakat.

- Memiliki bekal pengetahuan tata karma kehidupan di masyarakat.

- Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan.

- Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program di masyarakat.

- Memiliki pengetahuann untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian program kerja di masyarakat.

- Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada saat melaksanakan program KKN.

Pembekalan yang dilakukan oleh DPL KKN dilaksanakan sebelum dan selama KKN berjalan, artinya pembekalan tidak hanya dilaksanakan sebelum KKN berjalan, tetapi juga selama KKN berlangsung, mahasiswa berhak untuk tetap berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing masing-masing.

- Observasi Masyarakat

Sasaran dari kegiatan KKN adalah kondisi fisik dan non fisik masyarakat. Penyerahan mahasiswa KKN 2015 ke masyarakat tempat pelaksanaan KKN dilaksanakan tanggal 1 Juli 2015. Sebelum pelaksanaan KKN, mahasiswa harus melakukan observasi ke masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid mengenai kondisi masyarakat. Observasi dilaksanakan pada tanggal 26-30 Juni 2015. Observasi ini mencakup pengamatan kondisi fisik, non fisik, dan kondisi masyarakat. Adapun kondisi non fisik di masyarakat, yaitu potensi masyarakat.

- Inventarisasi Permasalahan

Setelah melakukan observasi potensi masyarakat yang mencakup kondisi fisik dan non fisik, mahasiswa melakukan identifikasi masalah yang dihadapi. Hasil dari pengamatan tersebut, dirumuskan menjadi program-program KKN yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun.

- Penentuan Program Kerja dan Pembagian Tugas

Sebelum pelaksanaan program KKN, mahasiswa merencanakan untuk membuat program yang akan dilaksanakan berdasarkan urgenitas dan pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab I. Seluruh program KKN merupakan tanggung jawab seluruh anggota, namun untuk lebih memudahkan koordinasi dan pelaksanaan program, diadakan pembagian tugas. Merumuskan program kerja sebagai hasil observasi lapangan yang dilaksanakan dari tanggal 26-30 Juni 2015, melaksanakan koordinasi dengan coordinator KKN dan dosen pembimbing lapangan, kepala Dusun Candi Pos mengenai rumusan program dan penentuan program kerja KKN selama dalam proses observasi-penerjunan.

## Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program kerja KKN merupakan bentuk realisasi dari rancangan agenda yang tercantum dalam matriks program kerja. Idealnya, dalam pelaksanaan program kerja tersebut semestinya sesuai dengan apa yang terjadwal pada matriks program kerja. Namun, terkadang terdapat kendala dan hambatan yang membuat realisasi dari program kerja yang diagendakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Berikut ini adalah pembahasan program kerja yang sudah dilaksanakan:

Program kegiatan berjalan berjalan mulai 1 Juli 2015 hingga 31 Juli 2015  Adapun uraian mengenai keterlaksanaan program diuraikan seperti di bawah ini:

- Program Kelompok

- Program Fisik

- Penomoran Rumah

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan nomor terhadap setiap rumah yang ada di dusun Candi Pos agar mudah dalam melakukan pendataan rumah penduduk dusun Candi Pos |
| Manfaat | Memberikan kemudahan dalam melakukan pendataan rumah warga dusun Candi Pos baik di RT 01 maupun di RT 02 |
| Sasaran | Warga desa dusun Candi Pos |
| Perencanaan | - 28 Juli 2015 - 29 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 09 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 09 Juli 2015: Bapak Kadus Candi Pos, dan 10 mahasiwa KKN UNY 2015 |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015 dan Bapak Kadus Candi Pos |
| Hambatan | - Kurang sesuainya pelaksanaan dengan rencana pada matriks karena permintaan dari Bapak Kepala Dusun Candi Pos dan sekaligus melakukan penempelan sticker penomoran rumah yang telah disediakan oleh pemerintah. |
| Pendukung | - Kepala Dusun Candi Pos yang sangat terbuka dan selalu memberikan saran atau solusi ketika kami mahasiswa KKN Kelompok 2283 membutuhkan bantuan terkait dengan penomoran rumah |
| Serapan Dana | 345.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Memasang 50 nomor rumah di RT 01 maupun di RT 02 |
| Total Jam | 4 jam |
| Penanggung Jawab | Ika Febriyanti |

- Pemasangan Banner

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tanda bahwa di dusun Candi Pos terdapat mahasiswa KKN UNY 2015 kelompok 2283 serta penanda keberadaan posko mahasiswa yang sedang KKN di dusun Candi Pos |
| Manfaat | Memberikan kemudahan bagi warga maupun pengunjung untuk mengetahui keberadaan posko KKN UNY 2015 serta memberikan pengertian bagi para pengguna jalan yang membaca banner tersebut bahwa dusun tersebut adalah dusun Candi Pos |
| Sasaran | Jalan arah menuju posko KKN UNY 2015 Kelompok 2283 |
| Perencanaan | - 01 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 01 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 01 Juli 2015: Bapak Kadus Candi Pos, 4 pemuda dusun Candi Pos dan 10 mahasiwa KKN UNY 2015 |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015, Bapak Kadus Candi Pos dan 4 pemuda dusun Candi Pos |
| Hambatan | - Dalam pemasangan banner waktu yang terealisasi tidak sesuai matrik dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena pemasangan banner cukup sulit dan membutuhkan bahan-bahan seperti bambu untuk memasangnya agar dapat berdiri tegak. |
| Pendukung | - Kepala Dusun Candi Pos dan para pemuda dusun Candi sangat antusias dalam membantu pemasangan banner yang telah direncanakan oleh tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 |
| Serapan Dana | 368.800 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Pemasangan 1 buah Banner di depan rumah Bapak Kadus Candi Pos |
| Total Jam | 2,5 jam |
| Penanggung Jawab | Guntur Ariwibowo |

- Program Non Fisik

- Pembersihan Posko dan Tempat TPA

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan posko yang akan dijadikan tempat tinggal dan aula TPA yang akan menjadi tempat kegiatan yang telah direncanakan oleh tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 |
| Manfaat | Menanamkan sikap gotong royong dalam tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 serta agar tempat KKN dan aula TPA menjadi bersih, nyaman serta siap untuk menjadi tempat kegiatan KKN UNY 2015. |
| Sasaran | Aula TPA dan 3 kamar yang berada di atas aula TPA dusun Candi Pos |
| Perencanaan | - 01 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 01 Juli 2015 - 22 Juli 2015 - 31 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 01 Juli 2015: Bapak Kadus Candi Pos, dan 10 mahasiwa KKN UNY 2015 - 22 Juli 2015: 10 Mahasiswa KKN UNY 2015 - 31 Juli 2015: 10 Mahasiswa KKN UNY 2015 dan 2 pemuda dusun Candi Pos |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015, Bapak Kadus Candi Pos dan 2 pemuda dusun Candi Pos |
| Hambatan | - Pembersihan posko dan tempat TPA sudah sesuai dengan matrik tetapi terjadi penambahan jam kerja pembersihan posko dan tempat TPA karena posko dan tempat TPA menjadi kotor lagi setelah mudik lebaran dan membersihkan posko lagi ketika akan meninggalkan tempat KKN. |
| Pendukung | - Kepala Dusun Candi Pos dan pemuda dusun Candi Pos sangat membantu dan antusias dalam pemenuhan dan pembersihan posko untuk tempat KKN |
| Serapan Dana | 339.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Posko KKN UNY 2015 dan aula TPA menjadi bersih, nyaman dan indah |
| Total Jam | 9,5 jam |
| Penanggung Jawab | Deiby Astika. |

- Sosialisasi Program KKN dan Pengenalan dengan Warga

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan program kerja yang akan dilakukan oleh mahasiswa KKN UNY 2015 selama KKN di dusun Candi Pos, Sengi, Dukun serta meminta tanggapan dari mayarakat untuk keberlangsungan berbagai kegiatan KKN. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan sebagai salam perkenalan agar warga lebih terbiasa dengan mahasiswa KKN. |
| Manfaat | Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang program kerja KKN dan untuk mendekatkan kepada masyarakat. |
| Sasaran | Warga dusun Candi Pos, Sengi, Dukun |
| Perencanaan | - 02 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 01 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 01 Juli 2015: Bapak Kadus Candi Pos, Ketua RT 01 dan RT 02, tokoh masyarakat dan 54 warga dusun Candi Pos, serta 10 mahasiwa KKN UNY 2015 |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015, Bapak Kadus Candi Pos dan Warga Masyarakat dusun Candi Pos |
| Hambatan | - Sosialisasi Program KKN dan pengenalan dengan warga dusun Candi Pos cenderung lebih awal dari rencana yang tercantum dalam matriks karena permintaan dari bapak Kadus Candi Pos agar secepatnya menyampaiakan program kerja dari tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 |
| Pendukung | - Kepala Dusun Candi Pos dan warga masyarakat dusun Candi Pos memberikan tanggapan dan sambutan yang baik terhadap kedatangan tim KKN UNY 2015 serta memberikan masukan terhadap rencana program kerja yang akan dilaksanakan |
| Serapan Dana | 45.600 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | 100% warga masyarakat setuju terhadap program kerja yang telah diusulkan oleh tim KKN UNY kelompok 2283 serta ada beberapa program tambahan yaitu pembaharuan KK, pendataan penduduk dan pembuatan peta, pengadaan tempat pengumuman, pendampingan hala bihalal, perpisahan, ronda malam serta program insidental yaitu pendampingan buka bersama pada tanggal 5 juli 2015. |
| Total Jam | 3 jam |
| Penanggung Jawab | Jauharoh M. |

- Pendampingan TPA

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk membentuk generasi yang qur’ani, dan memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang agama maupun umum. Pengembangan TPA juga ditujukan untuk mencetak generasi baru agar tercipta kegiatan yang terus berlanjut ( meskipun KKN telah usai). |
| Manfaat | Memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agama, serta menuntun anak-anak agar lebih bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan adanya program ini anak-anak juga dapat memanfaatkan waktu di sore hari selama bulan ramadhan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dan berpahala, sambil menunggu berbuka puasa |
| Sasaran | Seluruh anak-anak TPA di dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Magelang |
| Perencanaan | - 1 Juli 2015 - 2 Juli 2015 - 3 Juli 2015 - 4 Juli 2015 - 5 Juli 2015 - 6 Juli 2015 - 7 Juli 2015 - 8 Juli 2015 - 9 Juli 2015 - 10 Juli 2015 - 11 Juli 2015 - 12 Juli 2015 - 13 Juli 2015 - 14 Juli 2015 - 15 Juli 2015 - 16 Juli 2015 - 19 Juli 2015 - 20 Juli 2015 - 21 Juli 2015 - 22 Juli 2015 - 25 Juli 2015 - 26 Juli 2015 - 27 Juli 2015 - 28 Juli 2015 - 29 Juli 2015 - 30 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 1 Juli 2015 - 2 Juli 2015 - 3 Juli 2015 - 4 Juli 2015 - 6 Juli 2015 - 7 Juli 2015 - 8 Juli 2015 - 9 Juli 2015 - 10 Juli 2015 - 11 Juli 2015 - 12 Juli 2015 - 13 Juli 2015 - 14 Juli 2015 - 15 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 1 Juli 2015: 25 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 2 Juli 2015: 20 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 3 Juli 2015: 22 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 4 Juli 2015: 20 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 6 Juli 2015: 18 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 7 Juli 2015: 23 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 8 Juli 2015: 23 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 9 Juli 2015: 19 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 10 Juli 2015: 17 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 11 Juli 2015: 10 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 12 Juli 2015: 20 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 13 Juli 2015: 20 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 14 Juli 2015: 15 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN - 15 Juli 2015: 20 anak-anak dan 10 mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015 dan anak-anak santri santriwati dusun Candi Pos |
| Hambatan | Faktor penghambat dalam acara ini hampir tidak ada karena kegiatan yang dilakukan ini sudah dirancang dengan matang sehingga dalam melaksanakannya hambatan-hambatan itu hampir tidak terlihat. Hanya saja, banyak jadwal yang tidak sesuai dengan matriks rencana, yaitu pada tanggal 5 Juli 2015, 16 Juli 2015, dan tanggal 19-31 Juli 2015. Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juli 2015, sore hari aula TPA digunakan untuk kegiatan buka bersama warga dusun Candi Pos sehingga TPA diliburkan, pada tanggal 16 Juli 2015 mahasiswa KKN mudik sehingga TPA juga libur, serta pada tanggal 19-31 Juli 2015 tidak diadakan TPA karena warga dusun Candi masih dalam suasana lebaran sehingga TPA diliburkan terlebih dahulu. |
| Pendukung | Anak-anak sangat antusian dalam mengikuti kegiatan TPA serta kegiatan TPA dilakukan dengan menarik mungkin, seperti penyampaian materi dengan game, bernyanyi dan dongeng islami. |
| Serapan Dana | 672.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Anak-anak TPA di dusun Candi Pos dapat membaca Al Qur’an dan Iqro dengan baik, serta mereka bersemangat untuk mengikuti TPA. |
| Total Jam | 48 jam |
| Penanggung Jawab | Feni Nur’aini |

- Pendampingan Pembuatan Struktur Kepengurusan Karang Taruna

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk membentuk struktur kepengurusan karang taruna dusun Candi Pos baik pemuda maupun pemudi agar mereka lebih aktif dalam memajukan dusun serta menumbuhkan kreatifitas dalam berkarya membangun dusun Candi Pos |
| Manfaat | Dengan dibentuknya struktur kepengurusan yang baru diharapkan dapat menumbuhkan sikap gotong royong, kerja sama dan tanggung jawab antar setiap pemuda dan pemudi serta ikutserta dalam memajukan dusun Candi Pos agar tidak kalah kreatifnya dengan karang taruna dusun lain. |
| Sasaran | Pemuda dan Pemudi karang taruna Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Magelang |
| Perencanaan | - 6 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 6 Juli 2015 - 11 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 6 Juli 2015: Bapak Kadus Candi Pos, 35 pemuda dan pemudi dusun Candi Pos serta 10 mahasiswa KKN - 11 Juli 2015: Bapak Kadus Candi Pos, 20 pemuda dan pemudi dusun Candi Pos serta 10 mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015, pemuda dan pemudi karang taruan dusun Candi Pos, serta Bapak Kadus Candi Pos |
| Hambatan | Faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini hampir tidak ada, karena sebelumnya tim KKN sudah mempersiapkan sebelumnya, namun dalam pelaksanaan terdapat tambahan waktu untuk melakukan pertemuan dengan pemuda-pemudi karang taruna. Tambahan ini merupakan pemintaan dari pemuda pemudi karang taruna dusun Candi Pos selama KKN UNY 2015 masih di Candi Pos. Rencana pendampingan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2015 tetapi dapat terlaksana pada tanggal 6 Juli 2015 dan 11 Juli 2015 |
| Pendukung | Para pemuda dan pemudi sangat antusias dalam pembentukan karang taruna dusun Candi Pos yang baru serta mereka bersemangat dalam mengikuti rapat yang telah diadakan oleh tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 |
| Serapan Dana | 32.100 |
| Sumber Dana | Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Terbentuknya stuktur kepengurusan karang taruna dusun Candi Pos berupa ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan 6 departemen yaitu departemen minat dan bakat, departemen kaderisasi, departemen dana usaha, departemen humas dan komunikasi, departemen sosial masyarakat serta departemen kebencanaan |
| Total Jam | 4 jam |
| Penanggung Jawab | Restika W. |

- Penyuluhan dan Lomba Rumah Sehat

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk memberikan penyuluhan tentang arti penting menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk menciptakan ruma sehat dengan menyelenggarakan rumah sehat |
| Manfaat | Dapat menumbuhkan pengetahuan warga masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan warga masyarakat dapat lebih memperhatikan tentang kebersihan lingkungan sekitar sehingga terciptanya rumah sehat. |
| Sasaran | Rumah Warga Masyarakat dusun Candi Pos |
| Perencanaan | - 3 Juli 2015 - 14 Juli 2015 - 28 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 8 Juli 2015 - 9 Juli 2015 - 23 Juli 2015 - 24 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 8 Juli 2015: Bapak Kadus Candi Pos, Ibu Kadus Candi Pos, 15 ibu-ibu PKK dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN - 9 Juli 2015: Bapak Kadus Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN - 23 Juli 2015: 10 Mahasiswa KKN - 24 Juli 2015: 10 Mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Bapak Kepala Desa Dusun Candi Pos, Seluruh warga masyarakat dusun Candi Pos dan Mahasiswa KKN UNY 2015 |
| Hambatan | Faktor penghambat dalam program kerja ini adalah kesulitan dalam melakukan pertemuan dengan ibu-ibu PKK untuk melakukan penyuluhan. Selain itu tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 mendapat kesulitan dalam melakukan penilaian lomba rumah sehat, karena mahasiswa sulit mengidentifikasi rumah warga dan ketidaktahuan identitas pemilik rumah yang akan dinilai. |
| Pendukung | Bapak Kepala Dusun Candi Pos dan para warga masyarakat dusun Candi Pos memberikan tanggapan yang baik terhadap program kerja ini serta mereka juga sangar antusias dalam mengikuti lomba rumah sehat |
| Serapan Dana | 300.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Dapat menyampaikan kriteria rumah sehat, mengambil foto setiap rumah warga masyarakat dusun candi sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan sebanyak kurang lebih 47 rumah warga, melakukan penilaian dalam lomba rumah sehat yang telah diadakan yaitu juara 1 dari RT 02, juara 2 dari RT 01 dan juaran 3 dari RT 02 |
| Total Jam | 13 jam |
| Penanggung Jawab | Endah Maya |

- Pemeliharaan Mushola

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Pembersihan kondisi mushola agar tetap bersih dan suci. |
| Manfaat | Memberikan suasana baru di mushola ketika sudah dibersihkan sehingga warga masyarakat dusun Candi Pos dapat beribadah dengan khusuk |
| Sasaran | Mushola Al Ikhlas |
| Perencanaan | - 23 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 28 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 28 Juli 2015: 10 Mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015 |
| Hambatan | Kegiatan ini direncanakan pada tanggal 23 Juli 2015 akan tetapi pelaksanaannya diundur menjadi tanggal 28 juli 2015 karena pada tanggal 23 Juli 2015 masih berada dalam suasana lebaran sehingga tim KKN masih disibukkan dengan silaturohim ke rumah masing – masing warga. |
| Pendukung | Para warga masyarakat dusun Candi Pos memberikan tanggapan yang baik terhadap program kerja ini |
| Serapan Dana | 80.000 |
| Sumber Dana | Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Hasilnya mushola Al-Ikhlas menjadi lebih bersih dan harapannya jamaah yang beribadah sholat juga menjadi semakin bersemangat. |
| Total Jam | 2 jam |
| Penanggung Jawab | Muhammad Fajar T |

- Kerja Bakti

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Menyapu jalan di Dusun Candi Pos, mencabuti rumput disekeliling jalan, mencangkul tanah yang masuk ke badan jalan, serta mengecat tempat wudhu Mushola Al-Ikhlas |
| Manfaat | Agar lingkungan sekitar dusun Candi menjadi bersih dan rapi |
| Sasaran | Jalan dan tempat wudhu mushola Al-Ikhlas |
| Perencanaan | - 24 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 12 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 12 Juli 2015: Bapak Kepala Desa Dusun Candi Pos, 15 warga dusun Candi Pos, dan 10 Mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Bapak Kepala Desa Dusun Candi Pos, warga masyarakat Dusun Candi Pos, dan Mahasiswa KKN UNY 2015 |
| Hambatan | Kendala yang terjadi adalah tidak berkumpulnya seluruh warga pada saat kerja bakti meskipun telah ada pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, beberapa warga dan pemuda sedang bekerja. Solusi dari kendala yang dialami adalah memaksimalkan seluruh yang hadir dalam kerja bakti tersebut. |
| Pendukung | Para warga masyarakat dusun Candi Pos memberikan tanggapan yang baik terhadap program kerja ini |
| Serapan Dana | 380.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Hasilnya mushola Al-Ikhlas menjadi lebih bersih dan harapannya jamaah yang beribadah sholat juga menjadi semakin bersemangat. |
| Total Jam | 2 jam |
| Penanggung Jawab | Fajar Prasetya N. |

- Lomba TPA

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Meningkatkan motivasi santri TPA untuk bersaing dalam hal keagamaan. |
| Manfaat | Memberikan kontribusi secara nyata dalam memotivasi santri TPA untuk terus mengaji di TPA serta untuk meningkatkan motivasi untuk menimbun ilmu dalam bidang keagamaan |
| Sasaran | Santri Santriwati TPA dusun Candi Pos |
| Perencanaan | - 11 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 14 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 14 Juli 2015: Bapak Ustadz Ervan, 30 Santri Santriwati TPA dan 10 Mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Bapak Ustadz Ervan, Santri Santriwati TPA dan Mahasiswa KKN |
| Hambatan | Dalam penilaian lomba TPA tersebut, terdapat kendala yakni usia santri TPA beragam, mulai dari TK,SD, dan SMP sehingga dalam menentukan juara agak kebingungan karena jenjang kemampuan santri berbeda-beda. Solusi dari kendala tersebut yaitu dalam lomba cerdas cermat, dalam satu kelompok digabung antara yang masih SD ,TK, dan SMP. Dalam lomba hafalan surat pendek,dibuat dua kategori yaitu besar (SD kelas 4,5,6 dan SMP) dan kecil (TK dan SD kelas 1,2,3). |
| Pendukung | Bapak Ustadz Ervan sangat mendukung dan memberikan tanggapan yang baik terhadap kegiatan yang akan dilakukan serta para santri santriwati sangat antusias untuk mengikuti lomba TPA yang diadakan oleh tim KKN. |
| Serapan Dana | 303.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Hasilnya diperoleh juara 1,2,dan 3 untuk masing –masing kategori lomba kecuali lomba adzan terdapat juara 1,2,3, dan harapan 1 karena pesertanya hanya 4 orang. |
| Total Jam | 7 jam |
| Penanggung Jawab | Wahni Hidayah |

- Pendampingan Penerimaan Zakat

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Membantu kelancaran panitia penerimaan zakat fitrah dalam pelaksanaan penerimaan zakat fitrah Dusun Candi Pos |
| Manfaat | Memberikan pengetahuan tentang tata cara penerimaan zakat sesuai dengan hukumnya |
| Sasaran | Warga Masyarakat Dusun Candi Pos |
| Perencanaan | - 15 Juli 2015 |
| Pelaksanaan | - 13 Juli 2015 - 14 Juli 2015 - 15 Juli 2015 - 16 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 13 Juli 2015: Bapak Ustadz Ervan, Panitia Penerimaan Zakat dan 10 Mahasiswa KKN - 14 Juli 2015: Bapak Ustadz Ervan, Panitia Penerimaan Zakat, 25 Muzzaki dan 10 Mahasiswa KKN - 15 Juli 2015: Bapak Ustadz Ervan, Panitia Penerimaan Zakat, 20 Muzzaki dan 10 Mahasiswa KKN - 16 Juli 2015: Bapak Ustadz Ervan, Panitia Penerimaan Zakat, 15 Muzzaki dan 10 Mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Bapak Ustadz Ervan, Panitia Penerimaan Zakat dan Mahasiswa KKN |
| Hambatan | Pak ustadz yang memimpin akad zakat fitrah terkadang memiliki kesibukan di luar dusun |
| Pendukung | Panitia penerimaan zakat memberi tanggapan yang baik bagi mahasiswa KKN yang ikutserta dalam pelaksanaan penerimaan zakat |
| Serapan Dana | 45.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat |
| Hasil yang Dicapai | Hasilnya diterimanya zakat dari warga masyarakat dusun Candi Pos, Sengi, Dukun. |
| Total Jam | 9 jam |
| Penanggung Jawab | Feni Nur’Aini |

- Program Tambahan

- Ronda Malam

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Meningkatkan keamanan dusun candi pos dan menemani warga yang mendapat jadwal mengambil jimpitan di rumah warga dusun candi pos. |
| Manfaat | Memupuk rasa gotong royong dan meningkatkan keakraban dengan warga masyarakat Dusun Candi Pos |
| Sasaran | Lingkungan Dusun Candi Pos |
| Perencanaan | - - |
| Pelaksanaan | - 3 Juli 2015 - 7 Juli 2015 - 10 Juli 2015 - 11 Juli 2015 - 14 Juli 2015 - 24 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 3 Juli 2015: 7 Warga Dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN - 7 Juli 2015: 6 Warga Dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN - 10 Juli 2015: 8 Warga Dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN - 11 Juli 2015: 5 Warga Dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN - 14 Juli 2015: 7 Warga Dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN - 24 Juli 2015: 6 Warga Dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Warga Dusun Candi Pos dan Mahasiswa KKN |
| Hambatan | Waktu ronda malam dilakukan mulai dari tengah malam sehingga beberapa tim kkn sudah tertidur karena kelelahan dengan proker yang dilakukan sebelumnya. |
| Pendukung | Warga menyambut baik keikusertaan tim kkn dalam kegiatan ini sekaligus terjadi saling sharing pengetahuan antara tim kkn maupun warga |
| Serapan Dana | 190.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Hasilnya Dusun Candi Pos menjadi lebih aman dan terjaga. |
| Total Jam | 19 jam |
| Penanggung Jawab | Restika Tri W. |

- Pembaharuan Kartu Keluarga

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Memperbaharui kartu keluarga warga dusun candi pos yang anggota keluarganya sudah berubah (bertambah maupun berkurang) |
| Manfaat | - |
| Sasaran | Kartu Keluarga Warga Dusun Candi Pos |
| Perencanaan | - - |
| Pelaksanaan | - - |
| Jumlah Peserta | - - |
| Pelaksana | - |
| Hambatan | Program kerja ini diusulkan oleh kepala Dusun Candi Pos. akan tetapi proker ini tidak terlaksana dikarenakan tim kkn tidak kunjung mendapatkan kartu keluarga yang akan diperbaharui serta arahan prosedur pembaharuan kartu keluarga. |
| Pendukung | - |
| Serapan Dana | - |
| Sumber Dana | - |
| Hasil yang Dicapai | Tidak terlaksananya program tambahan ini |
| Total Jam | - |
| Penanggung Jawab | -. |

- Pengadaan Tempat Pengumuman

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mempermudah warga dalam mendapatkan informasi |
| Manfaat | Memberikan tempat yang berfungsi untuk memasang informasi-informasi yang berkaitan dengan warga Dusun Candi Pos serta untuk mempermudah tersebarnya pengumuman kepada seluruh warga Dusun Candi Pos. |
| Sasaran | Papan Pengumuman |
| Perencanaan | - - |
| Pelaksanaan | - 25 Juli 2015 - 26 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 25 Juli 2015: Bapak Kepala Desa Dusun Candi Pos, 2 Warga Dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN - 26 Juli 2015: Bapak Kepala Desa Dusun Candi Pos, 3 Warga Dusun Candi Pos dan 10 Mahasiswa KKN |
| Pelaksana | Bapak Kepala Desa Dusun Candi Pos, Warga Dusun Candi Pos dan Mahasiswa KKN |
| Hambatan | Pembuatan papan pengumuman membutuhkan waktu yang lama karena harus mengeringkan cat terlebih dahulu dan kemudian baru bias diberi tulisan |
| Pendukung | Warga masyarakat memberikan tanggapan yang baik dan membantu dalam peletakan papan pengumuman di samping mushola Al-Ikhlas |
| Serapan Dana | 176.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Hasilnya telah dipasang papan pengumuman di samping Mushola Al-Ikhlas |
| Total Jam | 10 jam |
| Penanggung Jawab | Muhammad Fajar T. |

- Pendampingan Halal Bihalal

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Agar seluruh warga Dusun Candi Pos dapat berkumpul pada suatu tempat dan saling bermaaf - maafan. |
| Manfaat |  |
| Sasaran | Warga Dusun Candi Pos |
| Perencanaan | - - |
| Pelaksanaan | - - |
| Jumlah Peserta | - - |
| Pelaksana | - |
| Hambatan | Program kerja ini merupakan program tambahan yang merupakan usulan dari ustadz Ervan selaku okoh agama di Dusun Candi Pos. akan tetapi kegiatan ini tidak bisa terlaksana karena kesibukan warga setelah idul fitri. Selain itu, setelah idul fitri, tim kkn juga sudah disibukkan dengan perencanaan perpisahan KKN. |
| Pendukung | - |
| Serapan Dana | - |
| Sumber Dana | - |
| Hasil yang Dicapai | Tidak terlaksananya program kerja ini |
| Total Jam | - |
| Penanggung Jawab | -. |

- Pendataan Penduduk & Pembuatan Peta

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Mendata penduduk Candi Pos sesuai dengan kondisinya saat ini. - Mengenal dan melokasikan Dusun Candi Pos sesuai kenampakannnya. - Mempermudah menentukan suatu lokasi di Dusun Candi Pos |
| Manfaat | - Memberikan gambaran secara jelas tentang lokasi dan batas-batas dusu kepada warga maupun kepada masyarakat luas agar mudah dalam mengenal Dsun Candi Pos. - Mempermudah dan mempercepat penentuan dan pendataan suatu lokasi di Dusun Candi Pos. |
| Sasaran | Warga desa, warga asing atau tamu di Kampung Prenggan |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 2 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 2 Juli 2015: Bapak Kadus dan 10 mahasiwa KKN UNY 2015 |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015 dan Kepala Dusun Candi Pos. |
| Hambatan | - Sulitnya menentukan letak suatu lokasi tertentu di dalam dusun karena keterbatasan pengamatan, sehingga dalam pembuatan peta sangat memakan waktu. - Kurangnya koordinasi antarmahasiswa KKN dalam masalah pendataan penduduk sehingga menimbulkan konflik kecil. |
| Pendukung | - Kepala Dusun Candi Pos yang sangat terbuka dan selalu memberikan saran atau solusi ketika kami mahasiswa KKN Kelompok 2283 membutuhkan bantuan terkait dengan pembuatan peta maupun pendataan penduduk. |
| Serapan Dana | 10.000 |
| Sumber Dana | Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Membuat 2 macam peta Dusun Candi yang digambarkan sesuai RT masing-masing, yaitu RT 01 dan RT 02 sesuai batas-batasnya dan juga mendata seluruh warga yang ada di Dusun Candi Pos sesuai situasi saat ini. |
| Total Jam | 4 jam |
| Penanggung Jawab | Ika Febriyanti |

- Buka Bersama Warga Dusun Candi Pos

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Mempererat tali silaturahim antar warga dusun dan warga dengan mahasiswa KKN UNY 2015. - Menjaga budaya yang sudah dilakukan turun temurun oleh warga. |
| Manfaat | - Menjaga kerukunan dan kesetaraan antarwarga dusun Candi Pos. - Mengenal warga Dusun Candi Pos dan kebudayaannya dengan lebih dalam. |
| Sasaran | Warga desa di Dusun candi Pos |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 5 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 5 Juli 2015: Seluruh warga Dusun Candi Pos dan 10 mahasiswa KKN UNY 2015 |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015 dan warga Dusun Candi Pos. |
| Hambatan | - Kurangnya tenaga kerja dalam mempersiapkan acara buka bersama karena kebanyakan warga sedang sibuk bekerja. - Pelaksanaan acara buka bersama terlambat 1 jam karena belum siapnya konsumsi dan karena menunggu warga datang. |
| Pendukung | - Warga Dusun Candi Pos yang sangat inisiatif, peka, dan sangat bekerja sama dalam mempersiapkan acara buka bersama, baik tempat mapun konsumsinya. - Koordinasi dengan warga yang lancar membuat acara buka bersama menjadi lebih hidup dan lebih nyaman untuk semua. |
| Serapan Dana | 830.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Acara buka bersama dapat berjalan dengan baik, sebanyak kurang lebih 58 keluarga mengikuti acara buka bersama. |
| Total Jam | 2 jam |
| Penanggung Jawab | Jauharoh Mamluah |

- Program Insidental

- Pengajian 7 Bulanan Istri Bapak Dukuh

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Membantu meringankan pekerjaan pak Kadus dan bu kadus Candi Pos. |
| Manfaat | - Mengenal seluk beluk Dusun Candi Pos dengan lebih dalam. - Mempermudah berkoordinasi dengan bapak Kepala Dusun Candi Pos. - Mengenalkan mahasiswa KKN UNY 2015 kepada segenap warga dan tamu. |
| Sasaran | Warga desa di Dusun candi Pos dan tamu undangan |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 3 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 3 Juli 2015: Warga Dusun Candi Pos dan 10 mahasiwa KKN UNY 2015 serta 31 tamu undangan. |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015 dan Kepala Dusun Candi Pos. |
| Hambatan | - Mendadaknya pemberitahuan acara sehingga sulit mengkoordinasikan tim KKN UNY 2015 di acara pengajian ini. |
| Pendukung | - Kepala Dusun Candi Pos yang sudah sangat terbuka untuk memberikan kritik, saran maupun solusi untuk KKN UNY 2015, serta yang telah mempercayakan tim KKN UNY 2015 sehingga acara pengajian dapat berjalan lancar. - Koordinasi dengan warga yang lancar membuat acara pengajian dapat berjalan lancar. |
| Serapan Dana | - |
| Sumber Dana | - |
| Hasil yang Dicapai | Acara pengajian dapat berjalan lancar dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan genduri oleh semua warga Dusun Candi Pos dan tamu undangan. |
| Total Jam | 3 jam 30 menit |
| Penanggung Jawab | Fajar Prasetya Nugroho |

- Penghijauan di Jurang Jero

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Memberikan modal pengetahuan dan pengalaman kepada pemuda pemudi Candi Pos agar dapat melakukan pembibitan dengan mengguakan polybag. - Menumbuhkan semangat dan motivasi warga agar senantiasa mencintai lingkungan dan menjaga kehijauan lingkungannya. |
| Manfaat | - Pemuda pemudi Dusun Candi Pos yang mengikuti penghijauan mendapatkan ilmu tentang penanaman bibit di polybag dan akhirnya dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. - Tumbuhlah rasa motivasi dan semangat warga dalam menjaga lingkungannya, terbukti dengan warga yang tidak membuang sampah sembarangan lagi. |
| Sasaran | Pemuda pemudi di Dusun Candi Pos dan mahasiswa KKN UNY 2015 |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 10 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 10 Juli 2015: 3 tokoh masyarakat, 15 pemuda pemudi, dan 10 mahasiswa KKN UNY 2015 |
| Pelaksana | Forum Merapi Merbabu Hijau, Mahasiswa KKN UNY 2015 dan Kepala Dusun Candi Pos. |
| Hambatan | - Kurangnya koordinasi dengan pemuda pemudi sehingga tidak semua pemuda pemudi dapat mengikuti acara penghijauan ini. - Kurangnya komunikasi antarpesrta sehingga ada peserta yang pisah dengan rombongan di perjalanan pulang. |
| Pendukung | - Forum Merapi Merbabu Hijau dan Bapak Kadus Candi Pos yang dengan senang hati membantu dan menyosialisasikan penghijauan serta memberikan kami kritik dan saran tentang penghijauan. - Pemuda pemudi yang sangat peka dan terbuka sehingga acara penghijauan dapat berjalan dengan lancar da bermanfaat. |
| Serapan Dana | - |
| Sumber Dana | - |
| Hasil yang Dicapai | Penghijauan dilakukan oleh 28 orang di Jurang Jero dimulai dari pembukaan, penyuluhan, lalu penanaman bibit dan pembersihan hutan pinus perjalan dengan lancar. |
| Total Jam | 4 jam |
| Penanggung Jawab | Guntur Ariwibowo |

- Memanen Buncis dan Cabe

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Membantu bapak kadus dan warga dalam memanen hasil pertaniannya. |
| Manfaat | - Mengenal warga Dusun Candi Pos dan kebudayaannya dengan lebih dalam. - Mendapatkan bahan makanan yang sehat dan organik. |
| Sasaran | Warga desa dan kepala dusun di Dusun Candi Pos |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 9 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 9 Juli 2015: satu warga Dusun Candi Pos, bapak kadus dan 7 mahasiwa KKN UNY 2015 |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015, kadus Candi Pos, dan warga Dusun Candi Pos. |
| Hambatan | - Kurangnya alat untuk memanen hasil pertanian, sehingga proses pemanenannya lama karena masih manual. - Kurang pahamnya letak lokasi pemanenan, sehingga terkadang mahasiswa ada yang tersesat di persawahan. |
| Pendukung | - Warga Dusun Candi Pos sangat bekerja sama, telaten, dan juga terbuka dalam memberikan kritik dan saran serta solusi, terlebih lagi, warga Candi Pos sangat sabar dan ikhlas dalam mengajari cara memanen. |
| Serapan Dana | - |
| Sumber Dana | - |
| Hasil yang Dicapai | Memanen selada hijau, buncis dan sawi di persawahan warga dan bapak kadus.. |
| Total Jam | 1 jam |
| Penanggung Jawab | Deiby Astika |

- Silaturahmi ke Warga Dusun Candi Pos

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Mempererat tali silaturahim antar warga dusun dan warga dengan mahasiswa KKN UNY 2015. - Menjaga budaya yang sudah dilakukan turun temurun oleh warga. |
| Manfaat | - Menjaga kerukunan antarwarga dusun Candi Pos dan warga dengan mahasiswa KKN UNY 2015. - Mengenal warga Dusun Candi Pos dan kebudayaannya dengan lebih dalam. |
| Sasaran | Warga desa di Dusun candi Pos |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 19 Juli 2015 - 20 Juli 2015 - 22 Juli 2015 - 23 Juli 2015 - 24 Juli 2015 - 31 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 19 Juli 2015: 3 keluarga warga Candi Pos, 10 mahasiswa KKN UNY 2015 - 20 Juli 2015: 4 keluarga warga Candi Pos dan 10 mahasiswa KKN UNY 2015 - 22 Juli 2015 : mengunjungi 5 rumah warga Candi Pos bersama 7 mahasiswa KKN UNY 2015 - 23 Juli 2015: mengujungi warga RT 01 dan RT 02 sejumlah 20 rumah warga bersama 10 mahasiswa UNY 2015 - 24 Juli 2015: mengujungi warga RT 01 dan RT 02 sejumlah 21 rumah warga bersama 10 mahasiswa UNY 2015 - 31 Juli 2015: berpamitan kepada warga masyarakat sejumlah 9 keluarga bersama 9 mahasiswa KKN UNY 2015. |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015 dan warga Dusun Candi Pos. |
| Hambatan | - Ada warga yang tidak sedang di rumah menyebabkan acara silaturohmi kurang sempurna. - Kurang mengenalnya nama-nama warga membuat kunjungan silturohim sedikit terhambat. |
| Pendukung | - Warga Dusun Candi Pos yang sangat baik dan terbuka dalam menerima KKN UNY 2015. - Warga Dusun Candi Pos yang telah senantiasa membimbing dan menunjukkan kami tempat rumah-rumah warga Candi Pos tanpa lelah. |
| Serapan Dana | - |
| Sumber Dana | - |
| Hasil yang Dicapai | Sebanyak 57 keluarga telah dikunjungi dan ikut dalam kegiatan silaturohim di Dusun Candi Pos. |
| Total Jam | 11 jam |
| Penanggung Jawab | Wahni Hidayah |

- Plangisasi

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Membuat petunjuk arah jalan yang jelas agar warga yang datang mengetahui letak lokasi tertentu di dekat Candi Pos. - Mempermudah warga dalam menentukan arah perjalannya. - Membantu warga menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. |
| Manfaat | - Mempermudah warga untuk menemukan lokasi tertentu. - Warga tidak membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. |
| Sasaran | Warga desa di Dusun candi Pos maupun warga asing. |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 27 Juli 2015 - 28 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 27 Juli 2015, dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan Bapak Kepala Dusun. - 28 Juli 2015, dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 bersama bapak kadus dan 1 warga Candi Pos. |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015, Kepala Dusun Candi Pos, dan warga Dusun Candi Pos. |
| Hambatan | - Susahnya mencari bahan untuk membuat plang dan membuat cetakan huruf sehingga plang memakan waktu yang lama dalam pembuatannya. - Kurang koordinasi antar mahasiswa KKN UNY sehingga terjadi konflik kecil. |
| Pendukung | - Warga Dusun Candi Pos yang sangat bekerja keras, dan terbuka dalam mengajarkan, memberikan kritik, saran, dan petunjuk tim KKN UNY 2015. - Bapak Kadus Candi Pos yang telah bersedia mengorbankan waktunya dan halamannya untuk dipakai mahasiswa KKN UNY 2015. |
| Serapan Dana | 174.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Plang yang dibuat sebanyak 3 plang, 1 plang tanda jalan Sawangan, Muntilan, Sengi, 2 plang “ Dilarang Membuang Sampah Di Sini”. |
| Total Jam | 8 jam 30 menit |
| Penanggung Jawab | Endah Mayasari |

- Mempersiapkan Acara Ulang Tahun “Lajur Merapi”

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Membantu bapak kadus dalam meringankan hajatannya. - Mengenalkan dan silaturohim tim KKN UNY 2015 kepada para tamu undangan. |
| Manfaat | - Menambah keilmuan tentang is-isu yang ada di Merapi. - Mengeratkan tali silaturohim antara mahasiswa KKN UNY dan Lasjur Merapi. |
| Sasaran | Tamu Undangan. |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 26 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 26 Juli 2015, dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015,Bapak Kepala Dusun Candi Pos dan 20 tamu undangan. |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015, Kepala Dusun Candi Pos, dan tamu undangan. |
| Hambatan | - Kurang kenalnya mahasiswa KKN UNY 2015 dengan para tamu mengakibatkan komunikasi yang dilakukan hanya satu arah saja.. |
| Pendukung | - Lasjur Merapi yang sangat bekerja keras, dan terbuka dalam mengajarkan, memberikan kritik, saran, dan petunjuk tim KKN UNY 2015. - Bapak Kadus Candi Pos yang telah percaya kepada mahasiswa KKN UNY 2015 untuk mempersiapkan acara ulang tahun Lasjur Merapi. |
| Serapan Dana | 420.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Telah berhasil menyiapkan 30 ikan mas bakar, 15 buah paha ayam bakar, 3 kg cilok, dan minuman. |
| Total Jam | 5 jam |
| Penanggung Jawab | Jauharoh Mamluah |

- Persiapan Perpisahan

| Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Kegiatan ini bertujuan untuk: - Mengeratkan silaturohim antarwarga masyarakat Candi Pos dan antara warga dengan mahasiswa KKN UNY 2015. - Mempersiapkan acara perpisahan KKN UNY 2015. |
| Manfaat | - Membantu persiapan tim KKN UNY 2015 dalam persiapan panggung, kursi dan lain lain. - Mengeratkan tali silaturohim antara mahasiswa KKN UNY dan warga masyarakat Candi Pos. |
| Sasaran | Warga Candi Pos. |
| Perencanaan |  |
| Pelaksanaan | - 27 Juli 2015 - 28 Juli 2015 - 29 Juli 2015 - 30 Juli 2015 |
| Jumlah Peserta | - 27 Juli 2015, dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan 4 pemuda Candi Pos. - 28 Juli 2015, dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan 3 pemuda Candi Pos. - 29 Juli 2015, dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan 15 warga Candi Pos - 30 Juli 2015, dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan 20 warga Candi Pos |
| Pelaksana | Mahasiswa KKN UNY 2015, Kepala Dusun Candi Pos, dan pemuda Candi Pos. |
| Hambatan | - Kurang luasnya tempat yang digunakan untuk mempersiapkan perpisahan membuat warga susah dalam penataan kursi dan panggung. - Kurangnya konsumsi untuk menjamu para relawan kerja bakti. |
| Pendukung | - Warga Candi Pos yang antusias dan semangat dalam menyelesaikan persiapan perpisahan KKN UNY 2015. - Keluarga Neha yang telah bersedia direpotkan dalam penyiapan konsumsi untuk persiapan acara perpisahan. - Bapak Kadus Candi Pos yang telah menyediakan tempat untuk tempat perpisahan. |
| Serapan Dana | 2.412.000 |
| Sumber Dana | Swadaya Masyarakat dan Kas mahasiswa KKN UNY |
| Hasil yang Dicapai | Telah berhasil menyiapkan panggung, tempat duduk, makanan, dan minuman, dll. |
| Total Jam | 11 jam 30 menit |
| Penanggung Jawab | Restika Tri Widyasari |

## Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan pelaksanaan program KKN kelompok 2283 di Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Magelang adalah sebagai berikut :

- Program Kelompok

- Program Fisik

- Penomoran Rumah

Penomoran rumah merupakan salah satu program fisik yang dilakukan oleh tim KKN 2283. Penomoran rumah meliputi data rumah warga dusun Candi Pos yang di dalamnya terdiri atas nomor rumah, RT dan RW setiap rumah warga. Dusun Candi Pos yang terdiri dari 2 RT yaitu RT 01 dan RT 02 serta RW 04. Penomoran rumah dilakukan pada kurang lebih 50 rumah warga dusun Candi Pos.

Penomoran rumah dilakukan pada tanggal 9 Juli 2015 yang melibatkan Bapak Kepala Dusun Candi Pos dan seluruh mahasiswa KKN. Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah kurang sesuainya pelaksanaan dengan rencana pada matriks karena permintaan dari Bapak Kepala Dusun Candi Pos dan sekaligus melakukan penempelan sticker penomoran rumah yang telah disediakan oleh pemerintah.

- Pemasangan Banner

Pemasangan Banner merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 untuk memberikan tanda keberadaan posko KKN UNY 2015 kelompok 2283. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tanda bahwa di dusun Candi Pos terdapat mahasiswa KKN UNY 2015 kelompok 2283 serta penanda keberadaan posko mahasiswa yang sedang KKN di dusun Candi Pos.

Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 yang melibatkan mahasiswa KKN UNY 2015, Bapak Kadus Candi Pos dan 4 pemuda dusun Candi Pos. Hambatannya adalah dalam pemasangan banner waktu yang terealisasi tidak sesuai matrik  dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena pemasangan banner cukup sulit dan membutuhkan bahan-bahan seperti bambu untuk memasangnya agar dapat berdiri tegak.

- Program Non Fisik

- Pembersihan Posko dan Tempat TPA

Pembersihan posko dan tempat TPA merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim KKN UNY 2015 mengingat posko yang akan digunakan sebagai tempat tinggal tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 adalah di atas aula tempat TPA. Tempat yang dibersihakan terdiri dari 3 kamar serta 1 aula tempat TPA. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan posko yang akan dijadikan tempat tinggal dan aula TPA yang akan menjadi tempat kegiatan yang telah direncanakan oleh tim KKN UNY 2015 kelompok 2283.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015, 22 Juli 2015, 31 Juli 2015 yang melibatkan mahasiswa KKN UNY 2015, Bapak Kadus Candi Pos dan 2 pemuda dusun Candi Pos. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu Pembersihan posko dan tempat TPA sudah sesuai dengan matrik tetapi terjadi penambahan jam kerja pembersihan posko dan tempat TPA karena posko dan tempat TPA menjadi kotor lagi setelah mudik lebaran dan membersihkan posko lagi ketika akan meninggalkan tempat KKN.

- Sosialisasi Program KKN dan Pengenalan Dengan Warga

Sosialisasi program KKN dilakukan di aula TPA dusun Candi Pos, Sengi, Dukun dengan cara menyebarkan undangan ke seluruh warga dusun Candi Pos dengan dibantu oleh kepala dusun Candi Pos. Adapun yang dilakukan selama proses sosialisasi ialah pemaparan program KKN yang akan dilaksanakan selama KKN. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan program kerja yang akan dilakukan oleh mahasiswa KKN UNY 2015 selama KKN di dusun Candi Pos, Sengi, Dukun serta meminta tanggapan dari mayarakat untuk keberlangsungan berbagai kegiatan KKN. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan sebagai salam perkenalan agar warga lebih terbiasa dengan mahasiswa KKN.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 yang melibatkan seluruh mahasiswa KKN UNY 2015, Bapak Kadus Candi Pos dan Warga Masyarakat dusun Candi Pos. Hambatan dalam sosialisasi Program KKN dan pengenalan dengan warga dusun Candi Pos cenderung lebih awal dari rencana yang tercantum dalam matriks karena permintaan dari bapak Kadus Candi Pos agar secepatnya menyampaiakan program kerja dari tim KKN UNY 2015 kelompok 2283

- Pendampingan TPA

Pendampingan TPA merupakan kegiatan yang kami usulkan dalam program kerja mengingat kegiatan KKN masuk dalam bulan ramadhan serta tempat tinggal untuk KKN bernuansa islam yang masih kuat. TPA dilakukan di aula di bawah posko KKN. TPA ini bernama MTA Miftachul Hidayah. TPA yang dilakukan di MTA Miftachul Hidayah mengalami kendala dalam hal minimnya tenaga pengajar. Oleh karena itu, tim KKN UNY kelompok 2283 mengusulkan melakukan kegiatan pendampingan TPA untuk mencetak penerus bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan YME.

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk generasi yang qur’ani, dan memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang agama maupun umum. Pengembangan TPA juga ditujukan untuk mencetak generasi baru agar tercipta kegiatan yang terus berlanjut ( meskipun KKN telah usai). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015, 2 Juli 2015, 3 Juli 2015, 4 Juli 2015, 6 Juli 2015, 7 Juli 2015, 8 Juli 2015, 9 Juli 2015, 10 Juli 2015, 11 Juli 2015, 12 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan 15 Juli 2015 yang melibatkan seluruh mahasiswa KKN UNY 2015 dan anak-anak santri santriwati dusun Candi Pos.

Faktor penghambat dalam acara ini hampir tidak ada karena kegiatan yang dilakukan ini sudah dirancang dengan matang sehingga dalam melaksanakannya hambatan-hambatan itu hampir tidak terlihat. Hanya saja, banyak jadwal yang tidak sesuai dengan matriks rencana, yaitu pada tanggal 5 Juli 2015, 16 Juli 2015, dan tanggal 19-31 Juli 2015. Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juli 2015, sore hari aula TPA digunakan untuk kegiatan buka bersama warga dusun Candi Pos sehingga TPA diliburkan, pada tanggal 16 Juli 2015 mahasiswa KKN mudik sehingga TPA juga libur, serta pada tanggal 19-31 Juli 2015 tidak diadakan TPA karena warga dusun Candi masih dalam suasana lebaran sehingga TPA diliburkan terlebih dahulu.

- Pendampingan Pembuatan Struktur Kepengurusan Karang Taruna

Pendampingan pembuatan struktur kepengurusan karang taruna menjadi program kerja tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 karena karang taruna yang ada di dusun Candi Pos tidak aktif. Oleh karena itu, tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 berinisiatif untuk mengaktifkan kembali karang taruna yang ada di dusun Candi Pos baik pemuda maupun pemudi. Di kegiatan ini dusun Candi Pos sudah memiliki struktur kepengurusan karang taruna yang lama, kemudian dari tim KKN UNY 2015 melakukan re-organisasi dan membentuk struktur kepengurusan yang baru dengan melakukan modifikasi jenis struktur kepengurusan karang taruna Dusun  Candi Pos, Sengi, Dukun.

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk struktur kepengurusan karang taruna dusun Candi Pos baik pemuda maupun pemudi agar mereka lebih aktif dalam memajukan dusun serta menumbuhkan kreatifitas dalam berkarya membangun dusun Candi Pos. Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2015 dan 11 Juli 2015 yang melibatkan seluruh mahasiswa KKN UNY 2015, pemuda dan pemudi karang taruan dusun Candi Pos, serta Bapak Kadus Candi Pos. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini hampir tidak ada, karena sebelumnya tim KKN sudah mempersiapkan sebelumnya, namun dalam pelaksanaan terdapat tambahan waktu untuk melakukan pertemuan dengan pemuda-pemudi karang taruna. Tambahan ini merupakan pemintaan dari pemuda pemudi karang taruna dusun Candi Pos selama KKN UNY 2015 masih di Candi Pos. Rencana pendampingan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2015 tetapi dapat terlaksana pada tanggal 6 Juli 2015 dan 11 Juli 2015.

- Penyuluhan dan Lomba Rumah Sehat

Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Kepala Desa Dusun Candi Pos, masya.rakat dusun Candi Pos kurang memperhatikan kebersihan di lingkungan sekitar rumah warga. Oleh karena itu, tim KKN berinisiatif untuk melakukan penyuluhan dan lomba Rumah Sehat untuk memotivasi warga masyarakat dusun Candi Pos agar mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Program kerja ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang arti penting menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk menciptakan ruma sehat dengan menyelenggarakan rumah sehat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015, 9 Juli 2015, 23 Juli 2015, dan 24 Juli 2015 yang melibatkan Bapak Kepala Desa Dusun Candi Pos, Seluruh warga masyarakat dusun Candi Pos dan Mahasiswa KKN UNY 2015. Faktor penghambat dalam program kerja ini adalah kesulitan dalam melakukan pertemuan dengan ibu-ibu PKK untuk melakukan penyuluhan. Selain itu tim KKN UNY 2015 kelompok 2283 mendapat kesulitan dalam melakukan penilaian lomba rumah sehat, karena mahasiswa sulit mengidentifikasi rumah warga dan ketidaktahuan identitas pemilik rumah yang akan dinilai.

- Pemeliharaan Mushola

Pemeliharaan mushola merupakan program kerja kelompok KKN 2283 yang difokuskan pada mushola yang terdapat di Dusun Candi Pos yaitu Mushola Al-Ikhlas. Mushola Al – Ikhlas berukuran tidak terlalu besar karena tidak muat untuk menampung seluruh warga. Berdasarkan ukuran tersebut, maka tim KKN melakukan pemeliharaan mushola tanpa pendampingan dari warga.

Kegiatan ini direncanakan pada tanggal 23 Juli 2015 akan tetapi pelaksanaannya diundur menjadi tanggal 28 juli 2015 karena pada tanggal 23 Juli 2015 masih berada dalam suasana lebaran sehingga tim KKN masih disibukkan dengan silaturohim ke rumah masing – masing warga.

Pelaksanaan pemeliharaan mushola ini dilakukan mengumpulkan alat yang dibutuhkan yakni sapu lantai, sapu atap, kemoceng, kain, serta pel. Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan atap ,kaca, mimbar, serta lantai mushola. Hasilnya mushola Al-Ikhlas menjadi lebih bersih dan harapannya jamaah yang beribadah sholat juga menjadi semakin bersemangat

- Kerja Bakti

Kerja bakti merupakan salah satu proker kelompok KKN 2283 yang dilakukan di Dusun Candi Pos. Kegiatan ini difokuskan pada jalan di dalam dusun dan tempat wudhu Mushola Al-Ikhlas. Kegiatan ini dilakukan melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan. Tahap perencanaan dilakukan dengan negosiasi ng awalnya direncanakan setelah idul fitri menjadi sebelum hari raya idul fitri. Hal ini dikarenakan warga berharap pada saat idul fitri, kondisi jalan dan tempat wudhu mushola sudah rapi dan bersih. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disetujuilah jadwal kerja bakti dilaksanakan sebelum hari raya idul fitri. selanjutnya adalah proses persiapan alat dan bahan berupa sapu, sabit, cangkul, pengangkut sampah, cat, kuas, dan amplas. Alat – alat yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari meminjam milik beberapa warga. Untuk cat dan kuas mengambil dari gudang TPA. Setelah proses perencanaan, maka dilakukan proses pelaksanaan yaitu pada tanggal 12 Juli 2015 yang melibatkan warga, pemuda dan Tim KKN.

Teknis pelaksanannya yaitu seluruh warga dan tim KKN dibagi menjadi dua kelompok. Sebagian membersihkan jalan berupa mencabuti rumput, menyingkirkan tanah dari pinggiran badan jalan, menyapu jalan, dan membuang sampah yang ada. Sebagian yang lain mengamplas tempat wudhu mushola, lalu mengecatnya. Kendala yang terjadi adalah tidak berkumpulnya seluruh warga pada saat kerja bakti meskipun telah ada pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, beberapa warga dan pemuda sedang bekerja. Solusi dari kendala yang dialami adalah memaksimalkan seluruh yang hadir dalam kerja bakti tersebut.

- Lomba TPA

TPA di Dusun Candi Pos dilaksanakan rutin setiap hari kecuali hari Jum’at. Untuk memotivasi para santri untuk terus mengaji di TPA serta untuk meningkatkan motivasi bersaing santri dalam hal keagamaan, maka dibuatlah lomba TPA. Lomba ini direncanakan terdiri dari tiga kategori yaitu lomba cerdas cermat agama, lomba adzan, dan lomba hafalan surat pendek. Akan tetapi dari bapak Ustadz Ervan meminta untuk ditambahkan lomba tartil Al-Qur’an. Sehingga lomba  TPA ini terdiri dari empat kategori. Kriteria penilaian lomba adzan yaitu makhrojul huruf, nada, dan kelancaran. Untuk lomba cerdas cermat agama terdapat 4 babak yang berisi babak penyisihan, babak wajib, babak lemparan, dan babak rebutan. Lomba hafalan surat pendek dinilai berdasarkan kriteria makhrojul huruf, tajwid, dan kemampuan menghafal. Sedangkan untuk lomba tartil Al-Qur’an dinilai berdasarkan kriteria tajwid, makhrojul huruf, dan kelancaran.

Dalam penilaian lomba TPA tersebut, terdapat kendala yakni usia santri TPA beragam, mulai dari TK,SD, dan SMP sehingga dalam menentukan juara agak kebingungan karena jenjang kemampuan santri berbeda-beda. Solusi dari kendala tersebut yaitu dalam lomba cerdas cermat, dalam satu kelompok digabung antara yang masih SD ,TK, dan SMP. Dalam lomba hafalan surat pendek,dibuat dua kategori yaitu besar (SD kelas 4,5,6 dan SMP) dan kecil (TK dan SD kelas 1,2,3).

- Pendampingan Penerimaan Zakat

Pendampingan penerimaan zakat waktu antara perencanaan dan pelaksanaan tidak tepat karena perencanaan penerimaan zakata awalnya akan dilaksanakan dalam satu hari yakni tanggal 15 Juli 2015. Akan tetapi dari panitia zakat dusun menyepakati dilakukan dalam 4 hari yakni tanggal 13, 14,15, dan 16 Juli 2015 sehingga tim kkn mengikuti jadwal dari panitia penerimaan zakat fitrah Dusun Candi Pos. panitia zakat fitrah tersebut terdiri dari pemuda pemudi dusun candi pos yang dikoordinatori oleh tokoh agama setempat. Karena zakat yang dikumpulkan warga berupa beras, maka pendampingan zakat ini dilakukan dengan mencatat muzakki, kemudian dilakukan penimbangan. Setelah itu dilakukan pembacaan akad oleh muzakki kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do’a oleh pemimpin akad zakat fitrah. Dalam pelaksanaan proker ini terdapat kendala yakni pak ustadz  yang biasanya memimpin akad zakat fitrah terkadang memiliki kesibukan di luar dusun. Untuk itu, solusi yang dilakukan adalah tim kkn memimpin akad zakat fitrah dengan membaca doa dan akad zakat yang telah diprint pada sebuah kertas.

- Program Tambahan

- Ronda Malam

Kegiatan ronda malam merupakan kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kemanan dusun candi pos. Kegiatan ronda malam ini merupakan proker tambahan yang diusulkan oleh warga dikarenakan jumlah orang yang mengikuti ronda malam terkadang kurang. Selain itu kegiatan ini juga menambah akrab dan menghilangkan jarak antara tim kkn dengan warga khususnya bapak – bapak dan pemuda.

Partisipasi tim KKN dilakukan dengan ikut keliling dusun untuk mengecek keamanan dusun serta membantu mengambil jimpitan di masing – masing rumah warga berupa uang. Warga menyambut baik keikusertaan tim kkn dalam kegiatan ini sekaligus terjadi saling sharing pengetahuan antara tim kkn maupun warga

Akan tetapi terdapat penghambat dari proker ini yakni waktu ronda malam dilakukan mulai dari tengah malam sehingga beberapa tim kkn sudah tertidur karena kelelahan dengan proker yang dilakukan sebelumnya. Maka, solusi yang dimunculkan adalah memaksimalkan sebagian tim kkn yang masih terjaga terutama yang laki-laki karena lebih kuat untuk terjaga waktu malam hari.

- Pembaharuan Kartu Keluarga

Program kerja ini diusulkan oleh kepala Dusun Candi Pos untuk membantu tugas beliau dalam memperbaharui kartu keluarga dari warga dusun candi pos yang sudah berubah anggota keluarganya. Akan tetapi proker ini tidak terlaksana dikarenakan tim kkn tidak kunjung mendapatkan kartu keluarga yang akan diperbaharui serta arahan prosedur pembaharuan kartu keluarga. Dari pihak KKN sudah pernah menanyakan perihal kartu keluarga yang akan diperbaharui tapi, dari pihak kepala dusun mengundur pelaksanaan pembaharuan tersebut sehingga sampai penarikan, proker tersebut belum terlaksana.

- Pengadaan Tempat Pengumuman

Pengadaan tempat pengumuman ini diawali dari usulan warga yang kebingungan dalam menempelkan pengumuman. Oleh karena itu, disepakatilah pembuatan papan pengumuman yang diletakkan disamping tempat wudhu mushola Al-Ikhlas. Alat dan bahan yang dibutuhkan berupa papan , tiang, semen, amplas, cat, kuas, pylox, dan gergaji. Papan dan tiang yang digunakan berupa papan bekas yang sudah tidak terpakai di rumah bapak kepala dusun. Untuk membuat menjadi tampak lebih bagus, maka dilakukan proses mengamplas, lalu mengecat, kemudian pola tulisan pengumuman di pylox pada papan tersebut. Karena tiangnya terlalu tinggi maka dipotong kurang lebih satu meter menggunakan gergaji. Setelah papan jadi, maka papan tersebut diletakkan disamping tempat wudhu mushola al ikhlas dengan dibuatkan cor dari semen sehingga papan tersebut dapat berdiri.

- Pendampingan Halal Bihalal

Program kerja ini merupakan program tambahan yang merupakan usulan dari ustadz Ervan  selaku okoh agama di Dusun Candi Pos. akan tetapi kegiatan ini tidak bisa terlaksana karena kesibukan warga setelah idul fitri. Selain itu, setelah idul fitri, tim kkn juga sudah disibukkan dengan perencanaan  perpisahan KKN.

- Pendataan Penduduk dan Pembuatan Peta

Pendataan penduduk dan pembuatan peta merupakan salah satu program tambahan yang merupakan permintaan dari Bapak kepala dusun. Pendataan penduduk dilakukan dengan menggunakan Ms.excel. pengelolaan data ini tetang buku induk penduduk WNI Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Magelang yang terdiri dari 60 KK dan 183 warga penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015 yang bertempat di posko KKN 2283. Selain itu Bapak kepala dusun juga meminta untuk dibuatkan peta Dusun Candi Pos baik dari RT 01 maupun RT 02.

- Buka Bersama Warga Dusun Candi Pos

Program Buka bersama juga merupakan program tambahan dari masyarakat Dusun Candi Pos. Acara buka bersama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2015 di gedung TPA. Acara buka bersama dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Persiapan dilakukan di 2 tempat, yang satu di gedung TPA untuk membersihkan gedung TPA dan mempersiapkan karpet dan tikar serta mikrofon. Persiapan yang ada di tempat Neha adalah persiapan konsumsi snack ringan atau cemilan dan makanan berat serta teh hangat. Di tempat Neha digunakan untuk memasak makanan dan membungkus makanan dan minuman.

Acara buka bersama dimulai pukul 16:00 sampai jam 18:00. Acara dibuka oleh bapak Irfan dan dilanjutkan dengan tausiyah oleh Bapak Irfan tentang puasa.kemudian acara dilanjutkan dengan makan bersama seluruh warga Candi Pos dan mahasiswa KKN UNY 2015. Kemudian dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah di Mushola Al-Ikhlas. Acara berjalan lancar walaupun terjadi keterlambatan waktu. Namun, walau begitu, masyarakat Candi Pos sangat senang dengan diadakannya buka bersama tersebut.

- Program Insidental

- Pengajian 7 Bulanan Ibu Dukuh

Program pengajian 7 bulan Istri Bapak Kadus Candi Pos merupakan program insidental yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2015. Pengajian 7 bulanan di rumah pak Kadus dimulai dari tahap persiapan hingga sampai pengajian di malam harinya. Tahap persiapan adalah tahap membuat konsumsi dan mempersiapkan tempat para tamu akan duduk. Untuk persiapan konsumsi, tim KKN UNY 2015 membantudalam pembuatan makanan kecil seperti klepon, pentil kucing, dan kue kacang. Kegiatan ini terlaksana untuk membantu bapak kadus dan istri dalam memperlancar hajatannya.

Pengajian tujuh bulanan diperuntukkan bukan hanya warga Candi Pos namun juga untuk tamu dari dusun bahkan kabupaten lain. Acara dimulai dari setelah ‘isak dan diakhiri dengan genduri. Saat pengajian berlangsung, tim KKN bersama warga ikut mempersiapkan konsumsi bagi tamu dan mempersiapkan genduri. Sebanyak kurang lebih 91 orang menghadiri pengajian pada alam itu, 10 mahasiswa KKN UNY, 31 tamu Undangan dan 50 warga Dusun Candi Pos baik dari RT 01 maupun dari RT 02.

- Penghijauan di Jurang Jero

Penghijauan di Jurang Jero merupakan program incidental KKN UNY 2015 dan pemuda pemudi Candi Pos yang diselenggarakan berkat usaha dari bapak kadus dan Forum Merapi Merbabu Hijau di daerah Jurang Jero Magelang. kegiatan ini dilaksanakan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015, 3 tokoh dusun, dan 15 pemuda pemudi Candi Pos. Bersama-sama kami pada pukul 13:00 menuju Jurang Jero dengan bersepeda motor dimulai dari tempat kumpul di posko KKN. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Sampai di Jurang Jero kami disuguhi pemandangan hutan pinus yang sangat cantik. Setelah itu kami di sambut oleh penjaga Perkumpulan Tani di Jurang Jero. Setelah bersalam salaman kami segera diberi penyuluhan tentang bagaimana menanam bibit tanaman dalam polybag. Semua peserta penghijauan terlihat sangat senang dan antusias dalam penyuluhan tersebut. Setelah penyuluhan selesai kami melihat bagaimana penjaga di sana mendemonstrasikan cara menanam bibit gayam kedalam polybag. Setelah selesai kami jalan-jalan untuk melihat bibit apa saja yang ada di tempat pembibitan itu. Ada bibit pohon gayam, strawberry, talok dan lain sebagainya.

Acara yang selanjutnya adalah kerja bakti membersihkan tempat pembibitan, setiap 2 orang bertanggung jawab untuk membersihkan 1 deret polybag yang rata-rata berisi 100 polybag. Grup pun dipecah menjadi 2, satu membersihkan bibit kecil, lalu yang satunya membersihkan bibit yang agak besar. Setelah agak lama, ternyata grup yang membersihkan bibit yang lebih besar menemukan 1 ekor ular kecil yang kemudian difoto dan ditangkap untk dilepaskan kembali jauh dari tempat pembibitan.

Setalah sema selesai kami diajak bapak kadus untu elihat pemandangan merapi, akan tetapi satu satunya jalan yang bisa dilalui adalah dengan melewati jalan yang biasa digunakan sebagai tepat trek motor, jalannya sungguh sangat berliku-liku. Banyak kendaraan yang akhirnya harus berganti sopir. Setelah kami sampai  ke tempat yang dituju kamipun kembali lagi ke tempat pembibitan melalui jalan yang sama. Perjalanan itu sangat menantang dan penuh debu. Sesampainya kami di tempat pembibitan kami mulai membersihkan diri dan pamit pulang.

Perjalanan pulang yang lancar kemudian terganggu karena mendapat kabar bahwa ada salah satu teman kami yang hilang. Setelah menelusur kembali dan setelah berkali-kali mencoba menelpon teman kami, akhirnya kami dapat menemukan teman kami yang ternyata terkena halangan ban motornya bocor. Setelah mencari tempat tambal ban yang tepat akhirnya setelah beberapa waktu motor teman kami diperbaiki dan dapat berjalan kembali dengan normal sampai di posko. Akhirnya kami sampai posko kira kira jam 18:15.

- Panen Buncis dan Cabe

Tanggal 9 Juli 2015 tim KKN UNY 2015 mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu memanen sayur-sayuran di persawahan warga setempat. KKN UNY 2015 yang berjumlah 7 orang akhirnya bersama bapak kadus pergi ke persawahan bapak kadus untuk memanen buncis dan cabai serta sawi hijau. Setelah selesai, pada pukul 15:35 kami membantu memanen buncis di persawahan warga setempat yang berada di dekat sawah pak kadus. Acara memanen yang dimulai pukul 15:00 itu akhirnya selesai pukul 16:05 dengan hasil sayuran yang melimpah untuk dikonsumsi bersama.

- Silaturahmi ke Warga Dusun Candi Pos

Program silaturohim yang dilakukan oleh tim KKN dilakukan untuk mempererat tali silaturohim antar warga Dusun Candi Pos dan antara warga dengan tim KKN UNY 2015. Kegiatan silaturohim itu dilakukan beberapa kali selama 2 minggu setelah lebaran karena banyaknya rumah warga yang dikunjungi. Pada tanggal 19 Juli 2015, 10 mahasiswa KKN UNY 2015 mengunjungi 3 keluarga warga Candi Pos, tanggal 20 Juli 2015, 10 mahasiswa KKN UNY 2015 mengunjungi 4 keluarga warga Candi Pos dan tanggal 22 Juli 2015, 7 mahasiswa KKN UNY 2015 mengunjungi 5 rumah warga Candi Pos. Tanggal 23 Juli 2015 10 mahasiswa UNY 2015 mengujungi warga RT 01 dan RT 02 sejumlah 20 rumah warga dan tanggal 24 Juli 2015, 10 mahasiswa UNY 2015 mengujungi warga RT 01 dan RT 02 sejumlah 21 rumah warga. Kegiatan silaturohim ini diadakan untuk mengeratkan tali kekeluargaan warga dusun dengan mahasiswa KKN UNY 2015 dan juga untuk mengumpulkan data untuk menilai rumah sehat.

Sesuai tradisi, ketika tim KKN berkunjung, kami disuguhi banyak makanan berat dan ringan. Warga masyarakat Dusun Candi Pos sangat senang tim KKN UNY 2015 mengunjungi rumah warga. Silaturohim terakhir di masa pengabdian tim KKN di Dusun Candi Pos adalahdi tanggal 31 Juli 2015, tanggal di mana kami berpamitan kepada warga masyarakat. Tim KKN UNY 2015 mengunjungi 9 keluarga di sekitar posko untuk berpamitan, meminta maaf, dan berterima kasih bersama 9 mahasiswa KKN UNY 2015. Silaturohim pada hari itu penuh dengan tangis karena warga akan berpisah dengan tim KKN UNY 2015. Para warga menginginkan tim KKN agar sering mengunjungi dusun dan jangan melupakan warga. Warga sangat berterima kasih karena tim KKN dapat memotivasi warga agar bisa bersekolah lebih tinggi.

- Plangisasi

Program plangisasi ini merupakan salah satu program Insidental dari kelompok KKN UNY 2015 kelompok 2283 di Dusun Candi Pos. Program ini dilaksanakan karena prmintaan warga yang ingin dibuatkan plang dilarang membuang sampah sembarangan, akhirnya KKN UNY 2015 kelompok 2283 membuat plang arah petunjuk jalan juga. Plang yang dibuat oleh tim KKN ini bahan-bahannya menggunakan kayu, cat kayu warna hitam dan kuning permintaan dari Bapak Kadus Candi Pos, dan Pilox warna kuning. Persiapan plangisasi ini pertama dilakukan dengan mencari bahan-bahan untuk membuat plang. Bahan cat telah di dapat akan tetapi kayu belum tim KKN dapat. Akhirnya tim KKN harus pergi ke 3 toko bangunan dan harus turun sampai Munthilan untuk membeli kayu.

Proses pembuatan plang tersebut memakan waktu 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Juli 2015, namun itu hanya untuk pembuatan dan penulisan plangnya saja, sedangkan untuk pemasangan plang tersebut mahasiswa KKN merekapnya bersama dengan persiapan perpisahan KKN yaitu pada tanggal 29 Juli 2015. Dalam pembuatan plang tersebut tim KKN dibantu dan diarahkan oleh Bapak Kadus Candi Pos dan satu warga Candi Pos. Masalah baru muncul saat penulisan di papan pengumuman, kami tim KKN berselisih paham tentang cara penulisannya, ada yang menginginkan ditulis tangan secara manual dan ada yang ingin memakai polix saja supaya lebih cepat. Namun, akhirnya konflik kecil itupun berlalu dan kami sepakat untuk menggunakan pilok dan cetakan huruf agar lebih efektif dan efisien.

Setelah pembuatan plang dan tulisan selesai, pada tanggal 28 Juli 2015 mahasiswa KKN dibantu oleh Bapak Kadus Candi Pos dan warga untuk pemasangan plang. Yang pertama pemasangan plang dilarang membuang sampah di RT 01 lokasinya di pekarangan kosong selatan Mushola Al-Ikhlas kemudian dilanjutkan ke pekarangan kosong RT 02 barat mushola. Pemasangan plang arah petunjuk jalan di pertigaan menuju Ketep di Barat Dusun Candi Pos dilakukan pada tanggal 29 Juli 2015 bersamaan dengan persiapan perpisahan KKN UNY 2015.

- Persiapan Acara Ulang Tahun “Lajur Merapi”

Pada hari Minggu, 26 Juli 2015, tim KKN UNY 2015 diminta bapak kadus untuk dapat membantu mempersiapkan ulang tahun Laskar JUrnalis Merapi di rumah bapak Kadus. Jam 09:00 tim KKN sudah samapai di lokasi dan mulai memulai melakukan persiapan acara. Ketiga mahasiswa melakukan persiapan di halaman ruah pak kadus, sedangkan 7 orang mahasiswi melakukan persiapan di dapur dimulai dari membersihkan ikan, membumbui ikan, membersihkan paha ayam, lalu membumbuinya kemudian merebusnya, menggoreng ikan, memanggang ikan, lalu meracik sambal, terakhir membuat sambal uleg dan membuat cilok sebanyak 3 kg untuk melengkapi hidangan bakar-bakar itu.

Setelah persiapan selesai, tim KKN UNY 2015 diundang bapak kadus untuk ikut serta dalam perayaan ulang tahun Lasjur Merapi yang dihadiri oleh 31 orang itu. Acara ulang tahun itu dibuka dengan salam dan dengan sambutan bapak kepala dusun, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan temu kangen sambil makan cilok bersama. Saat jam menunjukkan pukul 14:01 acara ulang tahun itupun berakhir dengan ucapan hamdalah oleh bapak kadus sebagai tuan rumah. Dilanjutkan acara bebas.

- Persiapan Perpisahan

Menjelang tanggal 30 Juli 2015, warga dan tim KKN UNY Kelompok 2283 sangat sibuk dengan persiapan perpisahan KKN. Persiapan perpisahan itu bersama tim KKN dan warga menyiapkan pengisi acara, panggung, kursi, konsumsi dan lain sebagainya. persiapan pertama adalah pada tanggal 27 Juli 2015, yang dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan 4 pemuda Candi Pos dengan agenda membungkus konsumsi. Tanggal 28 Juli 2015, yang dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan 3 pemuda Candi Pos dengan agenda mecari sound dan proyektor dan lokasi. Pada tanggal 29 Juli 2015, yang dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan 15 warga Candi Pos untuk mempersiapkan panggung, kursi, dan backstage. Persiapan terakhir adalah pada tanggal 30 Juli 2015, yang dilakukan oleh 10 mahasiswa KKN UNY 2015 dan 20 warga Candi Pos untuk menfiksasi panggung, menata kursi, konsumsi, menata sound, orgen, dan lighting, serta gladi bersih.

Para warga sangat antusias dengan adanya acara perpisahan KKN,mereka semangat dan sangat bekerja sama saat persiapan perpisahan. Namun, walau persiapan perpisahan lancar, namun, masih ada masalah yang terjadi, salah satunya adalah dari segi konsumsi, terkadang air minum sangat kurang dan posko sangat sulit dalam menyediakan air minum hangat untuk warga yang bekerja bakti. Namun, itu semua sudah teratasi dengan dibantunya tim KKN UNY 2015 pada bagian penyedian konsumsi oleh warga.

BAB III

# PENUTUP

## Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wadah bagi mahasiswa untuk belajar dan memahami karakteristik kehidupan dimasyarakat, sehingga mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan KKN Semester Khusus Tahun Ajaran 2014/2015 yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2015 s.d. 31 Juli 2015 di Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun, Megelang telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

      - Mahasiswa KKN dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dari berbagai macam permasalahan serta dapat menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai bahan acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja.

      - Mahasiswa KKN dapat belajar arti kehidupan dimasyarakat dan memahami ralita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimilikinya.

      - Secara garis besar, program kerja KKN yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan, walaupun ada beberapa hambatan yang dapat diatasi. Sebagai contoh waktu pelaksanaan program kerja yang menyesuaikan kondisi dan situasi dimasyarakat.

      - Keberhasilan progaram kerja KKN memberikan manfaat yang saling menguntungkan dan memberikan dampak timbale balik yang positif antara mahasiswa dan masyarakat.

## Saran

### Untuk LPPM UNY

- Pembekalan dilaksanakan lebih efektif sebelum penerjunan agar lebih bermanfaat bagi mahasiswa selama melaksanakan KKN.

- Monitoring dilakukan secara intensif untuk memantau perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama KKN berlangsung.

### Untuk Pemerintah Desa dan Masyarakat

- Semoga program kerja yang telah dilaksanakan oleh TIM KKN UNY kelompok 2283 dapat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Candi Pos, Sengi, Dukun dan program yang sifatnya berkelanjutan dapat terus dilaksanakan.

- Semoga program fisik yang telah dikerjakan mahasiswa dapat terawat dan terjaga dengan baik.

- Terus menjaga tali silaturahim dan komunikasi yang baik dengan mahasiswa KKN.

### Untuk Mahasiswa KKN Selanjutnya

- Sebisa mungkin maksimalkan waktu yang digunakan untuk observasi agar dapat mengetahui dan mencermati kebutuhan masyarakat serta menyesuaikannya dengan apa yang akan dilakukan untuk dijadikan program kerja.

- Diharapkan mahasiswa KKN selanjutnya dapat lebih siap dalam menghadapi permasalahan- permasalahan yang ada dimasyarakat.

- Komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan suatu kelompok dalam melaksanakan program kerja termasuk didalamnya sikap keterbukaan pada tiap-tiap individu.

- Pandai-pandailah berbaur dan bersosialisasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Anik Ghufron, dkk. 2015. Panduan Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: LPPM UNY.

Anik Ghufron, dkk. 2015. Kumpulan Makalah Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY. Yogyakarta: LPPM UNY.