BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

DAN PEMBAHASAN

- Pelaksanaan Program

Program-program yang telah dirancang dan direncanakan, dengan waktu, tempat dan sasaran program sudah dilaksanakan dengan seoptimal mungkin, akan tetapi karena kondisi tertentu yang tidak mendukung dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan program. Perbedan-perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan atau pengurangan jumlah program kerja yang dilaksanakan.

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program antara lain:

- Maksud, tujuan, manfaat, dan fleksibilitas program

- Biaya pelaksaan program

- Kebutuhan masyarakat

- Waktu yang tersedia

- Alat dan fasilitas yang tersedia

- Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN

- Dukungan instassi terkait

Program kegiatan berjalan mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. Adapun uraian mengenai keterlaksanaan program diuraikan seperti di bawah ini: (untuk keterlaksanaan program individu dilaporkan dalam laporan tersendiri)

- Program fisik

- Pemeliharaan Masjid

| Nama Kegiatan | Pemeliharaan Masjid |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Sekar Arum Laraswati |
| Tujuan Kegiatan | Turut serta dalam pemeliharaan masjid khususnya kebersihan dan kerapian masjid yang ada di Padukuhan Prapak Kulon |
| Sasaran | Masjid dan Musholla yang ad di Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Masjid Jami’, Musholla Prapak dan Masjid Al-Hidayah |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 10 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 9 jam |
| Waktu Perencanaan | - 3 Juli 2015 - 6 Juli 2015 - 8 Juli 2015 - 13 Juli 2015 - 15 Juli 2015 - 21 Juli 2015 - 22 Juli 2015 - 24 Juli 2015 - 27 Juli 2015 - 29 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 3 Juli 2015 12 mahasiswa - 6 Juli 2015 12 mahasiswa - 8 Juli 2015 12 mahasiswa - 13 Juli 2015 12 mahasiswa - 15 Juli 2015 12 mahasiswa - 21 Juli 2015 12 mahasiswa - 22 Juli 2015 12 mahasiswa - 24 Juli 2015 12 mahasiswa - 27 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 18.900,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Masjid menjadi bersih dan rapi serta nyaman digunakan untuk beribadah |
| Hambatan | Kurangnya pastisipasi dan kesadaran diri dari pemuda pemudi dan anak-anak Padukuhan Prapak Kulon |
| Solusi | Lebih mempererat tali persaudaraan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya bersihnya masjid sebagai sarana ibadah |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Pembuatan Denah Padukuhan

| Nama Kegiatan | Pembuatan Denah Padukuhan |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Sekar Arum Laraswati dan Suendar Puguh Nursanto |
| Tujuan Kegiatan | Memberikan gambaran secara visual tentang Padukuhan Prapak Kulon |
| Sasaran | Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Rumah Bapak Dukuh Prapak Kulon |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 6 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 10 jam |
| Waktu Perencanaan | - 21 Juli 2015 - 22 Juli 2015 - 23 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 21 Juli 2015 8 mahasiswa - 23 Juli 2015 9 mahasiswa - 24 Juli 2015 9 mahasiswa - 26 Juli 2015 9 mahasiswa - 29 Juli 2015 8 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 104.000,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Terbuatnya denah Padukuhan Prapak Kulon yang dipasang di depan Gapura Padukuhan |
| Hambatan | Hasil cetak denah yang pertama rusak jadi harus diganti dan cetak ulang Sulit mencari percetakan banner di daerah Sendang Mulyo |
| Solusi | Lebih teliti dalam mengecek hasil cetakan |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Bannerisasi Hari Raya Idul Fitri 1436H

| Nama Kegiatan | Bannerisasi Hari Raya Idul Fitri 1436H |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Suendar Puguh Nursanto |
| Tujuan Kegiatan | Ikut menyambut dan memeriahkan suasana lebaran / Hari Raya Idul Fitri 1436H di Padukuhan Prapak Kulon |
| Sasaran | Masyarakat Umum |
| Tempat | Rumah Bapak Dukuh Prapak Kulon |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 4 jam |
| Waktu Perencanaan | - 7 Juli 2015 - 9 Juli 2015 - 14 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 7 Juli 2015 12 mahasiswa - 9 Juli 2015 12 mahasiswa - 14 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 99.000,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Terbuatnya banner penyambutan Hari Raya Idul Fitri 1436H dan terpasang di depan gapura Padukuhan Prapak Kulon |
| Hambatan | Kesulitan mencari percetakan banner di daerah sendang mulyo |
| Solusi | Mencetak banner di daerah luar sendang mulyo |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Penomoran Rumah Warga

| Nama Kegiatan | Penomoran Rumah Warga |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Eko Yulianto |
| Tujuan Kegiatan | Untuk memberikan nomor di setiap rumah warga supaya tiap rumah memiliki alamat dengan lengkap dan jelas |
| Sasaran | Seluruh warga Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Padukuhan Prapak Kulon |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 8 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 9,5 jam |
| Waktu Perencanaan | - 4 Juli 2015 - 8 Juli 2015 - 9 Juli 2015 - 11 Juli 2015 - 12 Juli 2015 - 14 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 4 Juli 2015 12 mahasiswa - 8 Juli 2015 11 mahasiswa - 9 Juli 2015 12 mahasiswa - 11 Juli 2015 12 mahasiswa - 12 Juli 2015 12 mahasiswa - 22 Juli 2015 12 mahasiswa - 25 Juli 2015 12 mahasiswa - 26 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 276.600,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Telah dihasilkan penomoran rumah warga 139 buah, bentuk penomoran rumah warga menggunakan stiker yang ditempel pada papan seng dengan ukuran 20cmx10cm. Penempelan nomor dengan 2 cara yaitu dengan paku dan solasi spon. Nomor rumah sudah terpasang rapi dan tanggapan warga sangat senang ikut berpartisipasi juga dalam program |
| Hambatan | Minimnya informasi data dan jumlah rumah warga |
| Solusi | Melakukan pendataan kembali ke masing-masing RT melalui ketua RT |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Pembibitan Sayuran

| Nama Kegiatan | Pembibitan Sayuran |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Wahyu Agrianto |
| Tujuan Kegiatan | Pembibitan diberikan warga dalam rangka memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki warga dikarenakan kurang adanya kesadaran untuk penghijauan sayuran |
| Sasaran | Seluruh warga Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Rumah Bapak Dukuh Prapak Kulon |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 9 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 15,5 jam |
| Waktu Perencanaan | - 5 Juli 2015 - 6 Juli 2015 - 7 Juli 2015 - 11 Juli 2015 - 13 Juli 2015 - 15 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 5 Juli 2015 12 mahasiswa - 6 Juli 2015 12 mahasiswa - 7 Juli 2015 12 mahasiswa - 11 Juli 2015 11 mahasiswa - 13 Juli 2015 12 mahasiswa - 15 Juli 2015 12 mahasiswa - 22 Juli 2015 12 mahasiswa - 24 Juli 2015 12 mahasiswa - 28 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 52.500,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Semua rencana dalam pembibitan sayuran sudah berjalan dengan baik bibit yang ditanam sudah tumbuh besar dan berkembang dengan baik. Bibit sayuran sudah diberikan pada RT yang ada di Padukuhan Prapak Kulon setiap RT diberikan 55 bibit terong dan cesin. |
| Hambatan | Mencari media tanam dan tanah yang tandus |
| Solusi | Tanah yang tandus digemburkan dan dihaluskan sehalus mungkin |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Program non fisik

- Sosialisasi Program KKN dan Pengenalan dengan Warga

| Nama Kegiatan | Sosialisasi Program KKN dan Pengenalan dengan Warga |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Ganes Apriliawan |
| Tujuan Kegiatan | Memperkenalkan program-program KKn kepada seluruh warga Padukuhan Prapak Kulon serta berkenalan secara langsung dengan masyarakat Padukuhan |
| Sasaran | Masyarakat Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Padukuhan Prapak Kulon |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 5 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 6 jam |
| Waktu Perencanaan | 1 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 1 Juli 2015 12 mahasiswa - 2 Juli 2015 12 mahasiswa - 3 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Seluruh warga antusias dan sangat mendukung program sosialisasi ini |
| Hambatan | Tidak semua warga dapat berkenalan secara langsung karena waktu pelaksanaan perkenalan dengan warga dilaksanakan dengan berkeliling dan hanya warga yang keluar dan terlihat di luar rumah saja yang berkenalan. |
| Solusi | Tiap rumah didatangi |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Pendampingan TPA

| Nama Kegiatan | Pendampingan TPA |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Ari Dewayani |
| Tujuan Kegiatan | Untuk mengajari dan memotivasi anak-anak agar lebih giat dan bersemangat dalam belajar agama. |
| Sasaran | Masyarakat |
| Tempat | Masjid Jami’ dan Masjid Al-Hidayah |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 34 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 28 jam |
| Waktu Perencanaan | - 1 Juli 2015 - 2 Juli 2015 - 3 Juli 2015 - 4 Juli 2015 - 5 Juli 2015 - 6 Juli 2015 - 7 Juli 2015 - 8 Juli 2015 - 9 Juli 2015 - 10 Juli 2015 - 11 Juli 2015 - 12 Juli 2015 - 13 Juli 2015 - 14 Juli 2015 - 15 Juli 2015 - 24 Juli 2015 - 27 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 1 Juli 2015 12 mahasiswa - 2 Juli 2015 12 mahasiswa - 3 Juli 2015 12 mahasiswa - 4 Juli 2015 12 mahasiswa - 5 Juli 2015 12 mahasiswa - 6 Juli 2015 12 mahasiswa - 7 Juli 2015 12 mahasiswa - 8 Juli 2015 12 mahasiswa - 9 Juli 2015 12 mahasiswa - 10 Juli 2015 12 mahasiswa - 11 Juli 2015 12 mahasiswa - 12 Juli 2015 12 mahasiswa - 13 Juli 2015 12 mahasiswa - 27 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Kegiatan Pendampingan TPA dimulai dari 1 Juli 2015 sampai 13 Juli dan setelah lebaran dilanjutkan pada tanggal 27 Juli 2015. Kegiatan diadakan di 2 tempat yaitu Masjid Jami’ dan Al-Hidayah dimulai dari 16.00-18.00. Pada Bulan Ramadhan dilaksanakan setiap hari dan dilanjutkan buka bersama diikuti 50an anak. |
| Hambatan | Anak-anak sulit dikendalikan |
| Solusi | Lebih tegas dan memberi perhatian kepada mereka |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Tadarus Alqur’an

| Nama Kegiatan | Tadarus Alqur’an |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Suci Hidayati Boru Siahaan |
| Tujuan Kegiatan | Mendampingi kegiatan tadarus supaya lancar membaca Alqur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang sudah ada |
| Sasaran | Anak-anak yang beragama islam dan jamaah Sholat Tarawih di masjid |
| Tempat | Masjid Jami’ dan Masjid Al-Hidayah |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 15 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 14 jam |
| Waktu Perencanaan | - 1 Juli 2015 - 2 Juli 2015 - 3 Juli 2015 - 4 Juli 2015 - 5 Juli 2015 - 6 Juli 2015 - 7 Juli 2015 - 8 Juli 2015 - 9 Juli 2015 - 10 Juli 2015 - 11 Juli 2015 - 12 Juli 2015 - 13 Juli 2015 - 14 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 1 Juli 2015 12 mahasiswa - 2 Juli 2015 12 mahasiswa - 3 Juli 2015 12 mahasiswa - 4 Juli 2015 12 mahasiswa - 5 Juli 2015 12 mahasiswa - 6 Juli 2015 12 mahasiswa - 7 Juli 2015 12 mahasiswa - 8 Juli 2015 12 mahasiswa - 9 Juli 2015 12 mahasiswa - 10 Juli 2015 12 mahasiswa - 11 Juli 2015 12 mahasiswa - 12 Juli 2015 12 mahasiswa - 13 Juli 2015 12 mahasiswa - 14 Juli 2015 6 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Pendampingan yang berjalan lancar dengan dibuktikan pembacaan alqur’an sudah sesuai dengan ilmu tajwid yang ada |
| Hambatan | Masih minimnya sarana penunjang tadarus seperti meja kecil dan alqur’an Kurangnya kesadaran pemuda-pemudi untuk mengikuti tadarus alqur’an Minimnya dukungan dan motivasi dari orang tua akan pentingnya penanaman akhlak sejak dini |
| Solusi | Perlunya dukungan elemen dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan tadarus alqur’an bersama di masjid |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Pengajian Nuzulul Qur’an

| Nama Kegiatan | Pengajian Nuzulul Qur’an |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Tri Lestari W |
| Tujuan Kegiatan | Sebagai wujud untuk memperingati turunnya alqur’an |
| Sasaran | Masyarakat muslim di Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Masjid Jami’ dan Masjid Al-Hidayah |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Peserta |
| Durasi Perencanaan | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 3 jam |
| Waktu Perencanaan | - 3 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 3 Juli 2015 12 mahasiswa - 8 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Pengajian berlangsung dengan lancar. Jamaah lebih mencintai alqur’an dan diharapkan mampu mempelajari dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam alqur’an |
| Hambatan | Peserta pengajian datang terlambat sehingga molor |
| Solusi | Pembagian waktu di setiap susunan acara disesuaikan dengan sisa waktu yang ada |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Pengajian Akbar

| Nama Kegiatan | Pengajian Akbar |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Tri Lestari W |
| Tujuan Kegiatan | Mempererat tali silaturahim antar masyarakat muslim di Padukuhan Prapak Kulon |
| Sasaran | Masyarakat muslim di Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Masjid Jami’ |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Peserta |
| Durasi Perencanaan | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 1 jam |
| Waktu Perencanaan | - 10 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 10 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Pengajian berlangsung dengan baik, masyarakat muslim di Prapak Kulon terjadi silaturahim yang baik sesuai ajaran agama islam |
| Hambatan | Jamaah datang terlambat |
| Solusi | Pembagian waktu di setiap susunan acara disesuaikan dengan sisa waktu yang ada |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Bakti Sosial

| Nama Kegiatan | Bakti Sosial |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Deary Putriani |
| Tujuan Kegiatan | Untuk mensejahterakan masyarakat Prapak Kulon |
| Sasaran | Masyarakat Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Rumah Bapak RW 2 |
| Peran mahasiswa | Fasilitator |
| Peran masyarakat | Peserta dan Partisipan |
| Durasi Perencanaan | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 6,5 jam |
| Waktu Perencanaan | 14 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 12 Juli 2015 12 mahasiswa - 13 Juli 2015 12 mahasiswa - 14 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 1.052.300,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Terlaksana dengan tertib diikuti kurang lebih 150 warga |
| Hambatan | Persiapan dan penyediaan uang kembalian kurang |
| Solusi | Mencari uang pecahan di beberapa toko |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Lomba TPA

| Nama Kegiatan | Lomba TPA |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Suci Hidayati Boru Siahaan |
| Tujuan Kegiatan | Follow up dari pembelajaran yang sudah disampaikan selama pendampingan TPA berlangsung, dan menumbuhkan rasa kometiti sportif serta kebersamaan di antara murid TPA |
| Sasaran | Murid TPA di Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Masjid Al-Hidayah |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Peserta |
| Durasi Perencanaan | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 2 jam |
| Waktu Perencanaan | 14 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Pengadaan hadiah dilaksanakan H-1 dan terbungkus 9 buah hadiah. Lomba berjalan dnegan lancar yaitu dimulai dari Lomba Wudhu Haalan Surat Pendek dan Mewarnai Kaligrafi. Adapun hasil juaranya yaitu Juara I, II, II Lomba Wudhu adalah Mei, Candra, Angga. Juara I, II, II Lomba Mewarnai Kaligrafi adalah Efi, Dela, Yoga. Dan Juara I, II, II Lomba Hafalan Surat Pendek adalah Mei, Hilda, Azizah. |
| Hambatan | Rundown tidak terlaksana sesuai jadwal dikarenakan peserta melebihi target |
| Solusi | Briefing lebih matang |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Penyuluhan balita dan Posyandu

| Nama Kegiatan | Penyuluhan balita dan Posyandu |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Efi Maqfiroh |
| Tujuan Kegiatan | Agar balita di Padukuhan Prapak Kulon bisa sehat dan lebih mengetahui betapa pentingnya gizi dan kesehatan tubuh |
| Sasaran | Masyarakat muslim di Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Masjid Jami’ |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 2,5 jam |
| Waktu Perencanaan | 24 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | 23 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 53.000,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Kegiatan posyandu terlaksana dengan baik dan lancar. Ada 13 balita yang melaksanakan posyandu dan tidak ada balita yang memasuki garis merah atau kekurangan gizi. |
| Hambatan | Kegiatan penyuluhan tidak terlaksana dikarenakan terbatasnya waktu untuk mencari pemateri untuk penyuluhan balita |
| Solusi | Persiapan lebih dimatangkan |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Penyuluhan Lansia

| Nama Kegiatan | PenyuluhanLansia |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Efi Maqfiroh |
| Tujuan Kegiatan | Agar masyarakat lansia di Padukuhan bisa mengetahui betapa pentingnya kesehatan bagi tubuh dan juga para lansia di Padukuhan Prapak Kulon bisa mengetahui sebab-akibat dari penyakit dan bisa mencegah serta mengobati penyakit. |
| Sasaran | Lansia di Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Rumah Pak Dukuh Prapak Kulon |
| Peran mahasiswa | - |
| Peran masyarakat | - |
| Durasi Perencanaan | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | - |
| Waktu Perencanaan | 25 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Tidak terlaksana |
| Hambatan | Kegiatan penyuluhan tidak terlaksana dikarenakan terbatasnya waktu untuk mencari pemateri untuk penyuluhan lansia |
| Solusi | Persiapan lebih dimatangkan |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Pendampingan Belajar Menjelang tahun Ajaran Baru

| Nama Kegiatan | Bimbel |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Deary Putriani dan Ari Dewayani |
| Tujuan Kegiatan | Mempersiapkan siswa dalam menghadapi tahun ajaran baru 2015 |
| Sasaran | Anak-anak dan remaja Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Masjid Jami’ dan Rumah Pak Dukuh |
| Peran mahasiswa | Pembimbing (fasilitator) |
| Peran masyarakat | Pendukung dan Partisipan |
| Durasi Perencanaan | 5 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 5 jam |
| Waktu Perencanaan | - 25 Juli 2015 - 26 Juli 2015 - 27 Juli 2015 - 28 Juli 2015 - 29 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 25 Juli 2015 12 mahasiswa - 26 Juli 2015 12 mahasiswa - 27 Juli 2015 12 mahasiswa - 28 Juli 2015 12 mahasiswa - 29 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Telah terlaksana dengan lancar |
| Hambatan | Kurangnya partisipasi warga |
| Solusi | Mengajar secara pribadi |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Kompetisi Prapak Kulon dalam rangka menyambut 17 Agustus

| Nama Kegiatan | Lomba Menyambut 17 Agustus |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Azizi |
| Tujuan Kegiatan | Menyemarakkan kegiatan padukuhan serta membangun rasa kebersamaan antar warga dalam rangka menyambut ulang tahun Republik Indonesia |
| Sasaran | Seluruh warga Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Padukuhan Prapak Kulon |
| Peran mahasiswa | Partisipan dan Motivator |
| Peran masyarakat | Pendukung dan Partisipan |
| Durasi Perencanaan | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 9 jam |
| Waktu Perencanaan | 30 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | 30 Juli 2015 = 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 263.200,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Pengdaan hadiah dilaksanakan dari pagi hari dan terbungkus 9 macam hadiah dengan rapi. Adapun hasil dari pelaksanaan lomba selain terlaksananya dengan baik dan lancar yaitu juara lomba makan kerupuk oleh Vian, lomba rias oleh Veni dan Anisa, lomba balon berpasangan Mifta dan Tita, lomba pindah karet yaitu Reza, lomba botol vs pensil Yaska, dan juara lomba voli oleh tim Prapak. |
| Hambatan | Adanya kecemburuan warga mengenai dorprize dan kurangnya koordinasi sehingga terjadi miskomunikasi. |
| Solusi | Koordinasi lebih dimatangkan dan publikasi lebih gencar |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Malam Perpisahan

| Nama Kegiatan | Malam Perpisahan Mahasiswa KKN UNY 2160 dengan warga Padukuhan Prapak Kulon |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Dyah Hanggraheni P dan Azizi |
| Tujuan Kegiatan | Acara perpisahan secara formal KKN UNY 2160 bersama warga dusun Prapak Kulon dan Menyolan. |
| Sasaran | Seluruh warga Padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Rumah Bapak Hidayatullah (Kepala Dukuh) |
| Peran mahasiswa | Panitia sekaligus mahasiswa yang akan ditarik |
| Peran masyarakat | Peserta |
| Durasi Perencanaan | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 3 jam |
| Waktu Perencanaan | 30 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | 30 Juli 2015 = 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 522.750,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Mahasiswa KKN UNY 2160 secara resmi ditarik. |
| Hambatan | Tidak seluruhnya warga Padukuhan Prapak Kulon dapat menghadiri acara perpisahan tersebut. |
| Solusi | Publikasi lebih gencar dan dimatangkan |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Program tambahan

- Pertemuan Kelompok Pemuda

| Nama Kegiatan | Pertemuan Kelompok Pemuda |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Ari Dewayani dan Wahyu Agrianto |
| Tujuan Kegiatan | Untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama antara KKN UNY dan Pemuda pemudi padukuhan Prapak Kulon dalam setiap program yang dilaksanakan. |
| Sasaran | Pemuda padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | SD Muhammadiyah Ngijon 3 dan Serambi Masjid Jami’ Prapak Kulon. |
| Peran mahasiswa | Pendukung |
| Peran masyarakat | Fasilitator |
| Durasi Perencanaan | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 9 jam |
| Waktu Perencanaan | 1 Juli 2015 dan 26 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | 4 Juli 2015 12 mahasiswa 5 Juli 2015 12 mahasiswa 6 Juli 2015 12 mahasiswa 29 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Perkenalan dan sosialisasi dengan pemuda diterima dengan baik. |
| Hambatan | Faktor yang menghambat dalam pertemuan kelompok pemuda dan tim KKN adalah kurangnya informasi atau pengumuman yang diberikan oleh tim KKN dan keterbatasan waktu. |
| Solusi | Cara mengatasi hambatan yang ada dalam pertemuan dengan kelompok pemuda yaitu informasi dan pengumuman tersebar rata dan tim KKN dapat mengatur waktu lebih baik. |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Kerja Bakti Lingkungan

| Nama Kegiatan | Kerja Bakti Lingkungan |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Efi Maqfiroh dan Eko Yulianto |
| Tujuan Kegiatan | Untuk membersihkan lingkungan dan menumbuhkan rasa gotong royong serta kebersamaan warga Padukuhan Prapak Kulon. |
| Sasaran | Seluruh warga padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Lingkungan padukuhan Prapak Kulon |
| Peran mahasiswa | Pendamping |
| Peran masyarakat | Pelaksana dan Pendukung |
| Durasi Perencanaan | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 2 jam |
| Waktu Perencanaan | 12 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | 12 Juli 2015 9 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Jalan-jalan dan fasilitas umum bersih dan rapi. Jegiatan kerja bakti dilakukan secara serempak satu padukuhan prapak kulon dimulai dari RT 01 hingga RT 06. Masing-masing RT dikoordinasi oleh Bapak RT. |
| Hambatan | Minimnya kesadaran masyarakat akan gotong royong kebersamaan merawat dan membersihkan lingkungan sekitar. |
| Solusi | Melakukan pendekatan terhadap masyarakat secara intens dan memaparkan kebersihan lingkungan |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Pendampingan Senam

| Nama Kegiatan | Pendampingan Senam |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Efi Maqfiroh |
| Tujuan Kegiatan | Agar masyarakat padukuhan mengerti betapa pentingnya olahraga bagi tubuh dan terhindar dari suatu penyakit |
| Sasaran | Seluruh warga padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | - |
| Peran mahasiswa | Fasilitator dan pelaksana |
| Peran masyarakat | Peserta |
| Durasi Perencanaan | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | - |
| Waktu Perencanaan | 27 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Tidak terlaksana |
| Hambatan | Minimnya waktu yang ada dan juga di Padukuhan jadwal senam sedang diliburkan. |
| Solusi | - |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Silaturahim Syawalan

| Nama Kegiatan | Silaturahim Syawalan |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Dyah Hanggraheni P dan Ganes Apriliawan |
| Tujuan Kegiatan | Untuk silaturahim dan halal bi halal dalam rangka syawalan Hari Raya Idul Fitri 1436H |
| Sasaran | Seluruh warga padukuhan Prapak Kulon |
| Tempat | Kepala Dukuh Prapak Kulon, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sendang Mulyo. Warga Padukuhan Prapak Kulon secara keseluruhan |
| Peran mahasiswa | Pelaksana Kegiatan |
| Peran masyarakat | Fasilitator dan pendukung |
| Durasi Perencanaan | 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | 13 jam |
| Waktu Perencanaan | 20 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 20 Juli 2015 12 mahasiswa - 21 Juli 2015 12 mahasiswa - 25 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 0,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Silaturahim dengan warga dan Tokoh Masyarakat beserta Perangkat Desa terlaksana dengan baik dan lancar |
| Hambatan | Banyak warga yang sedang tidak di rumah dan terbatasnya waktu |
| Solusi | Membuat janji dengan warga yang akan didatangi dan mengatur waktu dengan baik |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Program insidental

- Menjenguk warga yang melahirkan

| Nama Kegiatan | Menjenguk warga yang melahirkan |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Tri Lestari Wulandani |
| Tujuan Kegiatan | Untuk mempererat tali persaudaraan dengan warga Padukuhan Prapak Kulon |
| Sasaran | Warga RT 5 yang melahirkan |
| Tempat | Rumah warga RT 5 |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | - |
| Durasi Pelaksanaan | 1,5 jam |
| Waktu Perencanaan | - |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | 22 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 28.300,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Membeirkan semangat secara moral dan materiil. |
| Hambatan | Silaturahim / menjenguk terlambat karena tim kkn sedang berada di kampung halaman saat bayi lahir |
| Solusi | - |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Menjenguk warga yang khitanan

| Nama Kegiatan | Menjenguk warga yang khitanan |
| --- | --- |
| Penanggung Jawab | Tri Lestari W |
| Tujuan Kegiatan | Memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak Prapak Kulon yang baru saja khitanan |
| Sasaran | Anak-anak yang baru saja khitanan |
| Tempat | Rumah Dimas dan Bayu |
| Peran mahasiswa | Pelaksana |
| Peran masyarakat | Pendukung |
| Durasi Perencanaan | - |
| Durasi Pelaksanaan | 2,5 jam |
| Waktu Perencanaan | - |
| Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Mahasiswa | - 23 Juli 2015 12 mahasiswa - 25 Juli 2015 12 mahasiswa |
| Jumlah dana | Rp 60.000,- |
| Sumber dana | Iuran mahasiswa |
| Capaian | Hadiah diterima dengan gembira |
| Hambatan | Telat silaturahim ke bayu dikarenakan tidak dipublikasikan |
| Solusi | Segera menjenguk walaupun tidak satu waktu (terlambat) |
| Pelaksana Program | Kelompok |

- Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan

- Program fisik

- Pemeliharaan Masjid

Pemeliharaan Masjid merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan rutin untuk Masjid Jami’, Musholla Prapak, dan Masjid Al-Hidayah di Padukuhan Prapak Kulon, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman.

| Kegiatan | - Menyapu dan mengepel Lantai - Membersihkan Karpet - Menata rak Al-Quran dan Iqra’ - Membersihkan toilet, kamar mandi dan tempat wudhu |
| --- | --- |
| Serapan Dana | 1. Super Pel Rp 18.900,- |
| Alat dan Bahan | - Super pel - Kain pel - Ember - Sikat |
| Bentuk Program | Program kelompok fisik |
| Hasil | Masjid menjadi bersih dan rapi serta nyaman digunakan untuk beribadah. |
| Pembahasan | Pemeliharaan masjid ini dilakukan secara bergantian di 2 masjid dan 1 mushola. Kegiatan berjalan lancar dan sesuai jadwal namun pada rencana hari terakhir tidak terlaksana dikarenakan untuk persiapan Lomba Menyambut 17 Agustus. Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya partisipasi dari pemuda pemudi dan anak-anak padukuhan Prapak Kulon karena kurangnya kesadaran diri individu. |
| Penanggungjawab | Sekar Arum Laraswati |

- Pembuatan Denah Padukuhan

| Kegiatan | - Menyapu dan mengepel Lantai - Membersihkan Karpet - Menata rak Al-Quran dan Iqra’ - Membersihkan toilet, kamar mandi dan tempat wudhu |
| --- | --- |
| Serapan Dana | - Cetak banner - Papan seng |
| Alat dan Bahan | 1. Kayu 2. Paku |
| Bentuk Program | Program kelompok fisik |
| Hasil | Terbuatnya denah Padukuhan Prapak Kulon yang di pasang di depan gapura padukuhan |
| Pembahasan | Pembuatan denah padukuhan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara visual mengenai letak rumah warga Padukuhan Prapak Kulon dari RT 01 hingga RT 06. Denah ini disertai dengan batas-batas wilayah RT yang berupa garis dengan warna yang berbeda-beda sesuai dengan RT masing-masing. Pembuatan denah ini dilakukan secara bertahap, yakni pembuatan konsep dan perancangan design denah padukuhan, konsultasi dengan Kepala Padukuhan Prapak Kulon, mencetak denah padukuhan dan kemudian memasang denah di depan gapura Padukuhan Prapak Kulon. |
| Penanggungjawab | Sekar Arum Laraswati dan Suendar Puguh Nursanto |

- Bannerisasi Hari Raya Idul Fitri 1436H

| Kegiatan | - Mendesain banner lebaran - Mencetak banner - Memasang banner di depan gapura |
| --- | --- |
| Serapan Dana | 1. Mencetak banner |
| Alat dan Bahan | 1. Tali raffia |
| Bentuk Program | Program kelompok fisik |
| Hasil | Terbuatnya banner penyambutan Hari Raya Idul Fitri 1436 H dan terpasang di depan gapura Padukuhan Prapak Kulon. |
| Pembahasan | Bannerisasi lebaran dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dalam rangka turut serta dalam memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1436 H di Padukuhan Prapak Kulon. Bannerisasi dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama mengkonsep design banner, tahap 2 mencetak banner dan tahap terakhir yaitu pemasangan banner di depan gapura padukuhan. |
| Penanggungjawab | Suendar Puguh Nursanto |

- Penomoran Rumah Warga

| Kegiatan | - Mendata rumah yang ada di padukuhan - Membeli papan seng, paku dan solasi - Mendesain nomor rumah warga - Menempelkan Nomor rumah warga |
| --- | --- |
| Serapan Dana | 1. beli papan seng 2. beli paku dan solasi 3. cetak desain nomor |
| Alat dan Bahan | 1. palu 2. solasi 3. paku |
| Bentuk Program | Program kelompok fisik |
| Hasil | Nomor rumah warga terdata 139 buah sesuai jumlah rumah yang ada di Padukuhan Prapak Kulon |
| Pembahasan | Penomoran Rumah Warga dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dalam rangka pendataan rumah di Padukuhan Prapak Kulon. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 tahap yaitu Pendataan rumah warga, Pengadaan alat dan bahan, Desain nomor rumah warga dan Penempelan nomor rumah warga |
| Penanggungjawab | Eko Yulianto |

- Pembibitan Sayuran

| Kegiatan | - Pembelian bibit terong dan cesin - Pembelian poly bag dan plastik selonjong - Pembuatan media tanam - Pemupukan - Pembagian bibit kepada warga |
| --- | --- |
| Serapan Dana | 1. beli bibit 2. beli poly bag dan plastik |
| Alat dan Bahan | 1. cangkul 2. tanah 3. plastik dan poly bag 4. pupuk |
| Bentuk Program | Program kelompok fisik |
| Hasil | Setiap RT diberikan 55 bibit terong dan cesin yang sudah tumbuh untuk dibagikan ke warga |
| Pembahasan | Pembibitan Sayuran dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dalam rangka memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki warga dan dikarenakan kurang adanya kesadaran memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan sayuran |
| Penanggungjawab | Wahyu Agrianto |

- Program nonfisik

- Sosialisasi Program KKN dan Pengenalan dengan warga

| Kegiatan | - Berkenalan dengan warga keliling - Sosialisasi program KKN di masjid |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Seluruh warga antusias menyambut kedatangan Tim KKN UNY dan menerima dengan baik sosialisasi program KKN. |
| Pembahasan | Perkenalan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dalam rangka mengucapkan salam atas kedatangan Tim KKN UNY dengan berkenalan keliling Padukuhan bertemu warga dan sosialisasi program KKN di Masjid dan Mushola selama 3 hari berturut-turut |
| Penanggungjawab | Ganes Apriliawan |

- Pendampingan TPA

| Kegiatan | - Berkenalan dengan warga keliling - Sosialisasi program KKN di masjid |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Seluruh warga antusias menyambut kedatangan Tim KKN UNY dan menerima dengan baik sosialisasi program KKN. |
| Pembahasan | Kegiatan Pendampingan TPA dimulai dari tanggal 1 Juli 2015 hingga 13 Juli dan setelah lebaran dilakukan pada tanggal 27 Juli 2015. Kegiatan diadakan di 2 tempat yaitu Masjid Jami’ dan Al-Hidayah yang dimulai dari pukul 16.00-18.00. Pendampingan TPA selama bulan Ramadhan dilanjutkan dengan kegiatan buka bersama. |
| Penanggungjawab | Ari Dewayani |

- Tadarus Alqur’an

| Kegiatan | - Membaca Al-Quran - Menyimak pembacaan Al-Quran |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Pendampingan yang berjalan lancar dengan dibuktikan pembacaan Al-Qur’an sudah sesuai dengan ilmu tajwid yang ada. |
| Pembahasan | Kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan di Masjid Jami’ dan Masjid Al-Hidayah secara bergantian. Kegiatan ini dilakukan setelah shalat tarawih dan diikuti oleh masyarakat Prapak Kulon jamaah shalat tarawih. |
| Penanggungjawab | Suci Hidayati Boru Siahaan |

- Pengajian Nuzulul Qur’an

| Kegiatan | - Membaca Al-Quran - Menyimak pembacaan Al-Quran |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Pengajian berlangsung dengan lancar. Jamaah lebih mencintai alqur’an dan diharapkan mampu mempelajari dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. |
| Pembahasan | Kegiatan pengajian Nuzulul Quran dilaksanakan dalam dua waktu, hal ini dikarenakan waktu yang berbeda dalam pelaksanaan malam Nuzulul Quran di dua masjid yang ada di Padukuhan Prapak Kulon. Pelaksanaan berlangsung pada tanggal 3 Juli 2015 di Masjid Jami’ Prapak Kulon dan 8 Juli 2015 di Masjid Al-Hidayah Menyolan. Pengajian diikuti oleh warga muslim Dusun Prapak Kulon dan Dusun Menyolan. |
| Penanggungjawab | Tri Lestari W |

- Pengajian Akbar

| Kegiatan | - Mendengarkan tausiyah yang diberikan oleh pembicara - Berdoa bersama |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Pengajian berlangsung dengan baik, masyarakat muslim di Prapak Kulon menjalin tali silaturahmi yang baik sesuai dalam tutunan dan ajaran agama Islam. |
| Pembahasan | Kegiatan Pengajian Akbar di Padukuhan Prapak Kulon dilakukan setiap sebulan sekali secara rutin. Pengajian akbar kali ini dilakukan di Masjid Jami’ Prapak Kulon yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 2015 dan di mulai setelah ibadah shalat tarawih dan diikuti oleh jamaah Masjid Jami’ Prapak Kulon. |
| Penanggungjawab | Tri Lestari W |

- Bakti Sosial

| Kegiatan | - Mengumpulkan baju bekas layak pakai - Membeli sembako - Menata baju dan mengelompokkan baju - Bazar pakaian - Sembako murah |
| --- | --- |
| Serapan Dana | - BerasRp 750.000,- - Gula pasirRp 40.500,- - Minyak goreng Rp 119.800,- - Kantong keresekRp 15.000,- - Plastik Rp 6.500,- |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Terlaksana dengan tertib diikuti kurang lebih 150 warga. Kegiatan baksos ini disambut baik dan antusias oleh warga Padukuhan Prapak Kulon. |
| Pembahasan | Kegiatan baksos berupa pembagian sembako murah dan bazaar pakaian dan diikuti oleh sekitar 150 warga Prapak Kulon. Khusus untuk sembako murah diberikan kepada 50 warga kurang mampu yang mendapatkan kupon sembako. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 14 Juli 2015 di kediaman Bapak RW 02 Prapak Kulon. |
| Penanggungjawab | Deary Putriani |

- Lomba TPA

| Kegiatan | - Lomba mewarnai kaligrafi - Lomba hafalan surat pendek - Lomba urutan wudhu dan doa setelah wudhu |
| --- | --- |
| Serapan Dana | - Hadiah - Kertas payung |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Adapun hasil juara dari Lomba TPA yang diselenggarkan oleh Tim KKN UNY yaitu Juara I, II, II Lomba Wudhu adalah Mei, Candra, Angga. Juara I, II, II Lomba Mewarnai Kaligrafi adalah Efi, Dela, Yoga. Serta Juara I, II, II Lomba Hafalan Surat Pendek adalah Mei, Hilda, dan Azizah. |
| Pembahasan | Persiapan rundown acara dan pengadaan hadiah untuk lomba dilaksanakan H-1 yaitu pada tanggal 13 Juli 2015 dan terbungkus 9 buah hadiah. Lomba berjalan dengan lancar yaitu dimulai dari Lomba Wudhu kemudian dilanjutkan Lomba Hafalan Surat Pendek dan yang terakhir Lomba Mewarnai Kaligrafi. Lomba diikuti oleh murid TPA dari Masjid Al-Hidayah karena murid Masjid Jami’ sudah diadakan Lomba sebelum Tim KKN datang ke Padukuhan. Adapan juri dari Lomba adalah dari Tim KKN UNY yang mendampingi TPA di Masjid Jami’ dan pendamping TPA di Masjid Al-Hidayah menjadi pelaksana serta pengarah berlangsungnya Lomba. |
| Penanggungjawab | Suci Hidayati Boru Siahaan |

- Penyuluhan Balita dan Posyandu

| Kegiatan | - Membeli konsumsi untuk balita - Penimbangan Berat Badan - Pengukuran tinggi badan - Pengisian buku posyandu |
| --- | --- |
| Serapan Dana | 1. Beli konsumsi Rp 53.000,- |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Kegiatan posyandu terlaksana dengan baik dan lancar. Ada 13 balita yang melaksanakan posyandu dan tidak ada balita yang memasuki garis merah atau kekurangan gizi. |
| Pembahasan | Kegiatan posyandu dilaksanakan di kediaman Bapak Dukuh Prapak Kulon pada tanggal 23 Juli 2015 dengan peserta 13 balita. Balita ditimbang berat badannya dan kemudian diukur tinggi badannya. Setelah selesai balita diberikan makanan ringan sebelum pulang. |
| Penanggungjawab | Efi Maqfiroh |

- Penyuluhan Lansia

| Kegiatan | Tidak ada |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Tidak terlaksana |
| Pembahasan | Kegitan penyuluhan lansia tidak terlaksana dikarenakan terbatasnya waktu untuk mendapatkan pemateri penyuluhan. |
| Penanggungjawab | Efi Maqfiroh |

- Pendampingan Belajar Menjelang Tahun Ajaran Baru

| Kegiatan | - Meyediakan tempat untuk belajar - Membimbing adik-adik dalam belajar |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Kegiatan bimbingan belajar telah terlaksana dengan lancar |
| Pembahasan | Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan pada tanggal 25 Juli, 27 Juli, 28 Juli, dan 29 Juli 2015 pada pukul 13.45 sampai 14.45 di serambi Masjid Jami’ Prapak Kulon. Kegiatan diikuti oleh anak-anak Prapak Kulon yang masih sekolah setingkat SD. |
| Penanggungjawab | Deary Putriani dan Ari Dewayani |

- Kompetisis Prapak Kulon dalam rangka Menyambut 17 Agustus

| Kegiatan | - Membeli hadiah - Membuat rundown acara dan peraturan lomba - Menyiapkan peralatan dan perlengkapan - Melaksanakan lomba |
| --- | --- |
| Serapan Dana | - Beli hadiah Rp - Kerupuk Rp - Galon Rp - Gamping Rp - Balon Rp - Alat rias Rp |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Adapun juara dari semua perlombaan yaitu juara lomba makan kerupuk oleh Vian, lomba rias oleh Veni dan Anisa, lomba balon berpasangan Mifta dan Tita, lomba pindah karet yaitu Reza, lomba botol vs pensil Yaska, dan juara lomba voli oleh tim Prapak. |
| Pembahasan | Pengadaan hadiah dilaksanakan dari pagi hari dan terbungkus 9 macam hadiah dengan rapi. Lomba terlaksana dengan baik dan lancar dengan total peserta 200 peserta. Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya koordinasi sehingga terjadi miss antar panitia dan kecemburuan sosial dari warga dikarenakan perbedaan doorprize. |
| Penanggungjawab | Azizi |

- Malam Perpisahan

| Kegiatan | - Membuat rundown acara dan layout - Penyebaran undangan - Membeli arang dan minyak tanah - Menyiapkan konsumsi - Menata tempat dan perlengkapan - Pembagian hadiah |
| --- | --- |
| Serapan Dana | - Arang Rp. 10.500,- - Minyak tanah 1 Liter Rp. 12.000,- - Konsumsi Rp. - Sewa sound system Rp. 250.000,- - Sewa tikar dan lampu Rp. 50.000,- |
| Bentuk Program | Program kelompok nonfisik |
| Hasil | Mahasiswa KKN UNY 2160 secara resmi ditarik. |
| Pembahasan | Persiapan diadakan setelah lomba terlaksana. Dimulai dengan penataan tempat yaitu di Lapangan bulutangkis SD Muhammadiyah Ngijon 3, pembuatan api unggun, penataan sound system, serta penyiapan konsumsi. Penyebaran undangan dilakukan dengan menyerahkan kepada seluruh ketua RT dan RW untuk kemudian diteruskan kepada warga, TIM KKN juga melakukan ketok pintu dan undangan secara lisan untuk menarik perhatian warga. Acara dimulai dengan sambutan dan pamitan dari ketua Tim KKN 2160 dan kemudian ditanggapi oleh Bapak dukuh. Acara yang paling ditunggu-tunggu adalah penyerahan hadiah Juara lomba yang telah dilaksanakan siang sampai sore harinya. 9 pemenang bergembira dengan hadiah yang telah diberikan. Acara dilanjutkan dengan api unggun dan bernyanyi bersama, keakraban sangat terlihat dalam acara api unggun yang berlangsung selama 2 jam dengan diiringi sumbangan lagu dari Ibu dan Bapak dukuh, beberapa warga, pemuda dan TIM KKN UNY 2160. |
| Penanggungjawab | Dyah Hanggraheni P dan Azizi |

- Program tambahan

- Pertemuan dengan Kelompok Pemuda

| Kegiatan | - Perkenalan dan sosialisasi program KKN - Rapat mengenai mascot untuk lomba takbir keliling - Buber dan tarawih keliling - Koordinasi lomba menyambut 17 agustus dan malam perpisahan |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok tambahan |
| Hasil | Perkenalan dan sosialisasi dengan pemuda diterima dengan baik. |
| Pembahasan | - Acara dimulai dengan perkenalan setiap anggota pemuda dan dilanjutkan dari anggota TIM KKN UNY. Acara diikuti oleh 42 orang dengan agenda sosialisasi program TIM KKN UNY 2160 dan program kerja dari kelompok pemuda. - Agenda pertemuan kedua adalah pembahasan tentang lomba takbir keliling dalam rangka hari Raya Idhul Fitri. Dihasilkan konsep untuk maskot yang akan diusung dalam lomba tersebut. - Agenda pertemuan ketiga adalah acara Buka bersama antara pemuda dan TIM KKN UNY 2160 hal ini untuk menambah keakraban. Kegiatan dilanjutkan dengan tarwih keliling di Masjid Kyudan. - Agenda pertemuan keempat adalah membahas tentang lomba dalam rangka menyambut HUT RI dan koordinasi tentang malam perpisahan |
| Penanggungjawab | Ari Dewayani dan Wahyu Agrianto |

- Kerja Bakti Lingkungan

| Kegiatan | - Menyapu lingkungan - Merapikan pagar tanaman - Membakar sampah dan daun daun kering |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok tambahan |
| Hasil | Lingkungan bersih dan rapi |
| Pembahasan | Kegiatan pembersihan dilakukan secara bersama-sama dengan warga, dimulai dari perapian pagar yang terbuat dari tanaman dilanjutkan menyapu lingkungan dan kemudian dilakukan pembersihan dengan pembakaran sampah dan daun kering. |
| Penanggungjawab | Efi Maqfiroh dan Eko Yulianto |

- Pendampingan Senam

| Kegiatan | - Mendampingi senam rutin Ibu-ibu dan remaja putri |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok tambahan |
| Hasil | Tidak terlaksana |
| Pembahasan | Minimnya waktu untuk persiapan serta tidak adanya jadwal senam pada bulan itu dikarenakan libur lebaran sehingga tidak terlaksana. |
| Penanggungjawab | Efi Maqfiroh |

- Silaturahim Syawalan

| Kegiatan | - Silaturahmi dalam rangka syawalan |
| --- | --- |
| Serapan Dana | Tidak ada |
| Bentuk Program | Program kelompok tambahan |
| Hasil | Silaturahmi berjalan dengan lancar |
| Pembahasan | Silaturahmi dilaksanakan dengan berkunjung ke rumah warga, ketua RT, ketua RW, Kepala Dukuh, sekertaris Desa, dan kepala Desa. Silaturahmi diawali dari rumah Kepala Dukuh Prapak Kulon kemudian dilanjutkan kepada ketua RT dan RW serta rumah warga sekitar. Silaturahmi juga dilaksanakan dengan berkunjung ke rumah sekertaris desa dan kepala Desa. |
| Penanggungjawab | Dyah Hanggraheni P dan Ganes Apriliawan |

- Program insidental

- Menjenguk warga yang melahirkan

| Kegiatan | - Membeli dan membungkus bingkisan - Menjenguk dan silaturahmi |
| --- | --- |
| Serapan Dana | - Beli perlengkapan bayi |
| Bentuk Program | Program kelompok tambahan |
| Hasil | Memberikan semangat secara moral dan materiil. Dan kedatangan KKN UNY disambut dengan suka cita. |
| Pembahasan | Sebelum berkunjung, tim KKN UNY menyiapkan bingkisan dan membungkusnya. Kedatangan disambut suka cita walaupun terlambat mengetahui tanggal kelahiran dikarenakan masih di kampung halaman masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 oleh 12 mahasiswa KKN UNY. Silaturahmi berlangsung dengan lancar antara KKN UNY dan keluarga. |
| Penanggungjawab | Tri Lestari Wulandani |

- Menjenguk warga yang khitanan

| Kegiatan | - Membeli dan membungkus bingkisan - Menjenguk dan silaturahmi |
| --- | --- |
| Serapan Dana | - Beli bingkisan |
| Bentuk Program | Program kelompok tambahan |
| Hasil | Memberikan semangat secara moral dan materiil. Dan kedatangan KKN UNY disambut dengan suka cita. |
| Pembahasan | Kegiatan menjenguk warga yang khitan terlaksana sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 23 Juli 2015 dan 25 Juli 2015. Hal ini dikarenakan terdapat dua warga yang dikhitan. Silaturahmi berlangsung secara lancar dan kedarangan KKN UNY disambut dengan senang hati oleh keluarga. |
| Penanggungjawab | Tri Lestari Wulandani |