BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN

1. Perbaikan Papan Informasi Selo Gilang

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Memperbaiki papan informasi yang ada di Selo Gilang serta memperbaiki kontennya

	Manfaat
	Memberikan informasi secara aktual dan jelas kepada masyarakat pengunjung Selo Gilang

	Sasaran
	Pengunjung Selo Gilang

	Rencana
	6 jam

	Pelaksanaan
	7,5 jam 

	Waktu 
	4 Juli 2015 (0,5 jam)

22 Juli 2015 (0,5 jam)

28 Juli 2015 (2 jam)

29 Juli 2015 (2 jam)

30 Juli 2015 (1 jam)

31 Juli 2015 (1,5 jam)  

	Tempat
	Tempat wisata Selo Gilang

	Anggaran Dana
	Rp 142.500

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa

	Peserta
	-

	Acara / Kegiatan
	Kegiatan yang dilakukan berupa klarifikasi kembali tentang sejarah dari Selo Gilang melalui juru kunci dan memperbaiki papan informasi.

	Evaluasi / Hasil
	Kegiatan berhasil terlaksana tanpa kendala. 

	Pembahasan
	Perbaikan papan informasi Selo Gilang berjalan dengan baik tanpa kendala, meskipun dalam proses klarifikasi terdapat kekeliruan dengan nama situs Selo Gilang yang seharusnya yaitu “Gilang Lipuro” dikarenakan adanya kesalah pahaman terhadap sumber informasi yang ada. Namun perbaikan papan informasi tetap berhasil dilaksanakan sesuai rencana.


2. Lomba Tenis Meja Kauman
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Untuk mengakrabkan warga antar RT di dusun Kauman

	Manfaat
	Menjadikan warga antar RT menjadi akrab dan warga dapat menjunjung tinggi sportivitas antar warga

	Sasaran
	Warga Kauman RT 01 sampai RT 06

	Rencana
	9 jam

	Pelaksanaan
	16 jam

	Waktu Pelaksanaan
	Rabu, 28 Juli 2015 (19.30-24.00)

Kamis, 29 juli 2015 (19.30-24.00)

	Tempat
	Di halaman rumah Sdr Anung Saputra

	Anggaran Dana
	Rp 1.040.500,-

	Sumber Dana
	Swadaya mahasiswa UNY

	Peserta
	24 orang, setiap RT diwakili oleh 4 orang

	Acara / Kegiatan
	  Pertandingan tenis meja mempertandingkan antar warga  yang dan setiap RT diwakili oleh 4 orang dengan 2 orang mengikuti pertandingan tunggal dan 2 orang mengikuti pertandingan ganda. Pertandingan berlangsung secara meriah. Warga sangat antusias untuk mengikuti peertandingan dan banyak juga warga yang ikut menonton. Perlombaan tenis meja berlangsung dengan meriah. 

	Evaluasi / Hasil
	Pertandingan berjalan sangat meriah. Juara 1 tunggal dimenangkan oleh perwakilan dari RT 06 dan Juara 1 ganda dimenangkan oleh perwakilan dari RT 06

	Pembahasan
	Di padukuhan Kauman olah raga tenis meja sangat digemari oleh warga. Setiap malam warga bermain tenis meja di halaman rumah Sdr anung sebagai pemilik meja tenis meja. Dalam pembuatan tenis meja warga gotong royong dan dana pembuatan meja tenis meja berasal dari swadaya masyarakat. Dengan minat masyarakay terhadap olahraga tenis meja kami terpikirkan untuk mengadakan lomba tenis meja agar dapat mengakrabkan antar warga. Dan akhirnya lomba dapat terlaksana dengan dukungan warga serta antusias warga untuk mengikuti lomba tenis meja. Para pemuda juga ikut dalam panitia pelaksanaan lomba tenis meja sehingga terjalin kerjasama antar mahasiswa dan kaum pemuda. 


3. Taman Bacaan

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Membuat taman bacaan untuk anak-anak Dusun Kauman

	Manfaat
	Meningkatkan minat baca anak-anak Dusun Kauman. Meningkatkan minat belajar anak-anak Dusun Kauman.

	Sasaran
	Anak-anak Dusun Kauman

	Rencana
	19 jam

	Pelaksanaan
	8 jam 

	Waktu 
	2 Juli 2015 (3 jam)

3 Juli 2015 (3 jam)

9 Juli 2015 (1 jam)

22 Juli 2015 (1 jam)  

	Tempat
	SPS Tunas Gilang

	Anggaran Dana
	Rp 244.600,00

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa

	Peserta
	-

	Acara / Kegiatan
	Kegiatan berupa pengadaan buku bacaan, rak, dan alat tulis pendukung kegiatan PAUD.

	Evaluasi / Hasil
	Kegiatan berhasil terlaksana tanpa kendala. 

	Pembahasan
	Taman bacaan berhasil terealisasi meski jumlah buku yang tersedia masih sangat terbatas. Dikarenakan kegiatan PAUD belum berjalan normal, maka rencana untuk membuka taman bacaan secara rutin belum dapat terlaksana. 


4. Lomba TPA

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	· Memberikan wahana bagi anak-anak TPA untuk giat belajar, dekat dengan aktivitas-aktivitas keagamaan, memotivasi anak-anak untuk meningkatkan ilmu dan semangat untuk beramal.  

· Menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan masjid yang positif dalam pendidikan 

· Islam menciptakan rasa cinta islam dalam diri anak dan menumbuhkan kepedulian orang tua terhadap penanaman nilai-nilai islam

	Manfaat
	· Bagi anak: memberikan motivasi pada anak untuk rajin beribadah dan mencintai aktivitas-aktivitas islami, memberikan apresiasi kepada anak sesuai dengan kemampuan 

· Bagi masyarakat: meningkatnya kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan kemasjidan, dengan adanya partisipasi berupa pendanaan dari masyarakat

· Bagi orang tua: membantu menanamkan nilai-nilai islami dalam diri, mengetahui kemampuan anak dalam bidang agama

· Bagi KKN: mengaplikasikan ilmu dan pengalaman dalam bentuk kontribusi nyata

	Sasaran
	Seluruh anak-anak TPA se-Pedukuhan Kauman (RT 01 sampai RT 06)

	Rencana
	9 jam

	Pelaksanaan
	20,5 jam

	Waktu
	10 Juli 2015 (1 Jam)

11 Juli 2015 (3,5 Jam)

13 Juli 2015 (3 Jam)

14 Juli 2015 (5 Jam)

15 Juli 2015 (8 Jam)

	Tempat
	Masjid Al-Huda Kauman

	Anggaran Dana
	Rp. 8 24.500,00

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa KKN dan Swadaya masyarakat

	Peserta
	Lomba Menggambar: 26

Lomba Hafalan doa sehari-hari: 39

Lomba mewarnai: 23

Lomba CCA: 23

Lomba Sholat: 31

Lomba wudhu: 17

Lomba Ranking 1: 40

Lomba Hafalan Surat: 18

Lomba adzan dan iqamat: 10

Total peserta : 227

	Acara / Kegiatan
	Lomba TPA Kauman terdiri atas:

1. Hari pertama (13 Juli): Lomba Mewarnai, Menggambar, dan hafalan doa sehari-hari

2. Hari kedua (14 Juli): Lomba Sholat, Wudhu, dan CCA

3. Hari ketiga (15 Juli): Lomba hafalan surat, Adzan dan iqamat, dan ranking Saturda

Lomba TPA Kauman diselenggarakan oleh KKN UNY bekerjasama dengan remaja masjid Al-Huda Kauman. Terdapat 9 kategori lomba untuk anak-anak TPA di seluruh pedukuhan RT Kauman. Pendanaan Lomba didapatkan dari iuran KKN dan mencari dana kepada warga dengan proposal kegiatan. 

	Evaluasi / Hasil
	Kegiatan terselenggara selama 3 hari sesuai dengan rencana. Peserta di masing-masing kategori lomba diikuti oleh seluruh anak-anak TPA pedukuhan kauman. Anak-anak tampak sangat semangat dan antusias mengikuti perlombaan setiap harinya. Para orang tua juga turut membersamai putra-putrinya dalam mengikuti lomba. Setelah selesai lomba, hasil penilaian juri langsung diolah oleh panitia untuk mengetahui pemenangnya, kecuali CCA, untuk finalnya dilaksanakan pada malam takbiran. Setiap kategori lomba terdapat 3 kejuaraan yaitu juara I, II, dan III. Hadiah untuk para pemenang berupa Al quran dan peralatan tulis sekolah. Seluruh peserta baik yang mendapatkan juara maupun tidak, tetap diberikan piagam penghargaan sebagai peserta, kesempatan untuk mendapatkan doorprize, dan kenang-kenangan. 

Hasil pemenang lomba di setiap kategori yaitu:

Mewarnai:

1. Calista Destina Pratama

2. Aisyah Yasmin Jauhara

3. Salma Fitriana Wulandari

Menggambar:

1. Nurina Syahrani Tamimi

2. Aulia Muslifah

3. Cahya Yulianta

Hafalan Doa Sehari-hari

1. Aisyah Yasmin Jauhara

2. Maulana Tri Wijayanti

3. Muhammad Arkan Nafi’i

Wudhu:

1. Aisyah Yasmin Jauhara

2. Maulana Akbar Nafi’i

3. Aurora Gina Laksita

Sholat:

1. Muhammad Arkan Nafi’i

2. Rahmawati Risqi

3. Wafiq Aisya Muddin

CCA:

· Muhammad Arkan Nafi’i

· Wafiq Aisya Muddin

· Rafli Gilang Ramadhan

· M. Fajar Nugraha

· Rahmawati Risqi

· Maulana Triwijayanti

Ranking 1:

Muhammad Arkan Nafi’i

Adzan dan Iqamat:

1. Rafli Gilang ramadhan

2. Fajar Saputro

3. Muslih

	Pembahasan
	Seluruh kegiatan terlaksana dengan lancar, mendapatkan dukungan dan bantuan secara positif dari para remaja masjid, pemuda, warga masyarakat, dan para orang tua. tanggapan positif datang dari seluruh pihak yang terlibat dalam acara. Acara ini memberikan referensi dan mengawali lomba-lomba di tahun-tahun berikutnya. 


5. Pembuatan Profil Kewilayahan

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Tercipta suatu media untuk mengkomunikasikan informasi-informasi kewilayahan Kauman kepada masyarakat luas.

	Manfaat
	Masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut tentang potensi kewilayahan Dusun Kauman.

	Sasaran
	Masyarakat umum diluar Dusun Kauman

	Rencana
	15 jam

	Pelaksanaan
	13 jam 

	Waktu 
	5 Juli 2015 (2 jam)

7 juli 2015 (1 jam)

24 Juli 2015 (2 jam)

25 Juli 2015 (4 jam)

28 Juli 2015 (2 jam)

29 Juli 2015 (2 jam)  

	Tempat
	Posko KKN

	Anggaran Dana
	-

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa

	Peserta
	-

	Acara / Kegiatan
	Pembuatan berkas profil info kewilayahan. 

	Evaluasi / Hasil
	Kegiatan berhasil terlaksana. 

	Pembahasan
	Profil kewilayahan tercipta dalam bentuk laporan buku berisi info-info dasar Dusun Kauman dan video dokumentasi kegiatan di Dusun Kauman. Harapannya dokumen ini dapat dipergunakan sebagai media komunikasi informasi dasar Kauman kepada masyarakat luas.  


6. Pengadaan Permainan Edukatif
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Pemberian permainan edukadif bagi anak dusun kauman terutama yang berusia dini  bertujuan untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar pada anak yang berisi muatan-muatan pendidikan dan pengajaran.

	Manfaat
	Permainan edukatif bermanfaat untuk  meningkatkan kemampuan berbahasa, berfikir serta bergaul dengan lingkungan atau untuk menguatkan dan menterampilkan anggota badan anak, diharapkan suatu saat dengan permainan edukatif ini anak dusun kauman menjadi lebih supel dalam bergaul di desanya.

	Sasaran
	Anak usian dini dan anak-anak dusun Kauman.

	Rencana
	8 jam

	Pelaksanaan
	8 jam

	Waktu
	2 Juli 2015 (1 jam)

3 Juli 2015 (6 jam)

10 Juli 2015 (1 jam)

	Tempat
	Rumah Pak Dukuh Kauman, PAUD SPSS Tunas Gilang

	Anggaran Dana
	Rp. ,-

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa KKNdan LPPM UNY

	Peserta
	-

	Acara / Kegiatan
	Pemberian alat permainan edukatif.

	Evaluasi / Hasil
	Adanya alat bermain edukatif yang lebih bermanfaat dan modern.

	Pembahasan
	Saat ini, terdapat banyak ragam dan jenis permainan anak yang berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari alat permainan tradisional hingga permainan modern. Tentu saja, yang namanya anak, ketika memainkan semua itu memerlukan pengawasan. Maka dari itu pengadaan alat ini disesuaikan dulu dengan usia anak setelah beberapa kali kelompok KKN bermain bersama dengan anak.


7. Perpisahan KKN
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Memberikan informasi kepada masyarakat atau warga Dusun Kauman mengenai masa pengabdian masyarakat tim KKN 2059 telah selesai .

	Manfaat
	Warga Dusun Kauman mengetahui informasi mengenai masa pengabdian masyarakat tim KKN 2059 telah selesai.

	Sasaran
	Seluruh warga Dusun Kauman

	Rencana
	6 jam

	Pelaksanaan
	12 jam

	Waktu
	29 Juli 2015 ( 2 jam)

30 Juli 2015 ( 10 jam)

	Tempat
	Rumah Pak Dukuh Kauman

	Anggaran Dana
	Rp. 780.200,-

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa KKN 

	Peserta
	Tokoh masyarakat Dusun Kauman dan warga sekitar posko KKN 2059

	Acara / Kegiatan
	Pentas seni sederhana yang diisi dengan acara pembukaan, sambutan dari KKN, dan kepala dukuh Kauman, dua tari yaitu tari lilin dan tari angujiwat, penyerahan hadiah lomba tenis meja Kauman, kesan pesan, pamitan penutup dan foto bersama.

	Evaluasi / Hasil
	Acara berjalan dengan lancar meskipun terdapat persiapan yang kurang matang mahasiswa KKN mendapatkan bantuan dari pemuda dusun Kauman. Dengan adanya bantuan tersebut, permasalahan yang ada dalam acara perpisahan tidak menghambat acara pentas seni perpisahan tersebut.

	Pembahasan
	Pentas seni perpisahan KKN berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa permasalahan yang dikarenakan kurangnya persiapan. Setelah mendapatkan saran dari pemuda kauman permasalahan yang telah terjadi dapat dipecahkan dan tidak menghambat jalannya acara. Perpisahan dihadiri oleh 50 tamu undangan, 50 orang penonton, 15 anak-anak penari, 11 mahasiswa KKN 2059 dan 3 pemuda Dusun Kauman.


8. Perkenalan dengan Warga
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Agar lebih akrab dengan warga dusun kauman, pemuda, anak-anak, dan pengurus desa.

	Manfaat
	berkenalan dengan warga maka akan lebih mendekatkan kelompok KKN dengan pemuda, anak-anak, pengurus desa dan warga, ini dapat memudahan kelompok KKN dalam menjalankan setiap program. 

	Sasaran
	Warga

	Rencana
	8 Jam

	Pelaksanaan
	12 jam

	Waktu Pelaksanaan
	2 July 2015 ( 2 jam )
3 July 2015 ( 4 jam )

4 July 2015 ( 2 jam )

5 July 2015 ( 2 jam )

9 July 2015 ( 2 jam )

	Tempat
	Rumah pak dukuh Dusun Kauman

PAUD SPSS

Rumah pemuda (rapat pemuda)

	Anggaran Dana
	Rp 98.000 ,-

	Sumber Dana
	Iuran kelompok KKN

	Peserta
	Selurh kelompok KKN dan seluruh pengurus dusun, seluruh perwakilan RT dan pak Dukuh.

	Acara / Kegiatan
	  berkenalan dengan seluruh warga yang diwakili oleh masing-masing RT.

	Evaluasi / Hasil
	Perubahan beberapa program yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dusun.

	Pembahasan
	Ini adalah kegiatan pertama kelompok, kegiatan ini sangat fital bagi kelangsungan seluruh program yang telah direncanakan, maka dari itu diadakanlah pertemuan dengan seluruh pengurus dusun ini agar program yang telah direncanakan dapat dipastikan kelangsungannya.


9. Pendampingan TPA
	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Pendampingan TPA ini bertujuan agar anak 

	Manfaat
	TPA merupakan lembaga pendidikan non formal yang menitikberatkan pendidikan pada pembentukan akhlak anak yang didasarka pada pendidikan Al-quran.

	Sasaran
	Anak usian dini dan anak-anak dusun Kauman.

	Rencana
	18 jam

	Pelaksanaan
	13 jam

	Waktu
	2 July 2015 (2 jam)

4 July 2015 (2 jam)

6 July 2015 (2 jam)

8 July 2015 (2 jam)

10 July 2015 (2 jam)

11 July 2015 (2 jam)

13 July 2015 (3 jam)

	Tempat
	TPA Masjid Al-Huda

	Anggaran Dana
	Rp. ,-

	Sumber Dana
	-

	Peserta
	Anak-anak Dusun Kauman

	Acara / Kegiatan
	Pendampingan TPA setiap sore 

	Evaluasi / Hasil
	Meningkatnya keterampilan anak dusun Kauman dalam membaca doa, membaca Al-quran, dan menghafal ayat pendek.

	Pembahasan
	Taman pendidikan Al-quran atau TPA, merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan terhadan anak-anak yang bertujuan membentruk akhlak anak agar memiliki landasan agama yang baik.


10. Publikasi Selo Gilang

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Tercipta suatu media baru untuk mempromosikan potensi wisata di Dusun Kauman, khususnya potensi wisata situs Selo Gilang

	Manfaat
	Mempromosikan potensi wisata di Dusun Kauman secara lebih intensif

	Sasaran
	Masyarakat di luar Dusun Kauman

	Rencana
	7 jam

	Pelaksanaan
	3 jam

	Waktu
	21 Juli 2015 (1 jam)

23 Juli 2015 (2 jam)

	Tempat
	Rumah Pak Dukuh Kauman

	Anggaran Dana
	-

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa KKN 

	Peserta
	-

	Acara / Kegiatan
	Pembuatan media promosi potensi wisata yang ada di Dusun Kauman. Media tersebut berupa blog dengan tampilan yang menarik dan isi konten yang informatif.

	Evaluasi / Hasil
	Pembuatan media tidak mengalami kendala sama sekali sehingga bisa berjalan lebih cepat dibandingkan rencana kegiatannya.

	Pembahasan
	Alamat blog yang dimaksud adalah gilanglipuro.blogspot.com. Blog ini saat ini sudah dapat diakses di dunia internet. Nama gilanglipuro kami ambil dikarenakan ternyata nama resmi dari situs Selo Gilanglipuro adalah Gilanglipuro. Harapan kami blog ini dapat dijadikan sebagai media untuk mempromosikan potensi wisata di Dusun Kauman. 


11. Penyuluhan Kesehatan Lansia

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Memberikan tambahan informasi tentang kesehatan kepada lansia di Pedukuhan Kauman.

	Manfaat
	Lansia mendapat tambahan informasi tentang kesehatan dan tips-tips untuk menjaga keehatan di usia lanjut.

	Sasaran
	Seluruh lansia di Pedukuhan Kauman

	Rencana
	3 jam

	Pelaksanaan
	13 jam 

	Waktu 
	5 Juli 2015 (2 jam)

7 Juli 2015 (1 jam)

13 Juli 2015 (1 jam)

22 Juli 2015 (1 jam)

23 Juli 2015 (1 jam)

24 Juli 2015 (1 jam)

26 Juli 2015 (2 jam)

28 Juli 2015 (4 jam)  

	Tempat
	Tempat Praktik Bidan Marwanti

	Anggaran Dana
	Rp 235.000,00

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa

	Peserta
	30 orang lansia dari seluruh Pedukuhan Kauman

	Acara / Kegiatan
	Kegiatan diawali dengan berdoa kemudian langsung dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan oleh Bu Mujiasih dari Puskesmas Pandak I. Setelah itu dilanjutkan dengan Tanya jawab seputar kesehatan lansia.

	Evaluasi / Hasil
	Kegiatan ini mendapat respon yang positif dari lansia Pedukuhan Kauman. Buktinya mereka sangat antusias ketika sesi Tanya jawab. Segala pertanyaan disampaikan dan dijawab pembicara secara lugas dan jelas.

	Pembahasan
	Partisipasi lansia Pedukuhan Kauman pada kegiatan ini dapat dikatakan cukup tinggi. Kami menyebar 40 undangan dan yang hadir menghadiri undangan ada 30 orang. Antusias mereka saat penyuluhan juga sangat baik. Terbukti mereka banyak bertanya tentang kesehatan lansia. Terkadang bahkan diselingi canda dan tawa. Materi yang disampaikan Bu Mujiasih juga tidak terlalu berat. Seputaran tips-tips menjaga kesehatan dasar bagi lansia. Pada kesempatan itu disampaikan / diajarkan juga lagu Kesehatan Lansia. 


12. Penyuluhan Persiapan Pendidikan Remaja

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang tua di dusun Kauman tentang bagaimana cara mempersiapkan dan membimbing anak mulai dari balita hingga remaja

	Manfaat
	· Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang cara membimbing anak sesuai perkembangan anak dan cara menanggapi perlakuan anak.

· Meningkatkan motivasi orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka.
· Meningkatkan karakter anak-anak dalam mempersiapkan pendidikan dan dunia kerja melalui pendidikan keluarga. 

	Sasaran
	Orang tua terutama ibu-ibu di dusun Kauman

	Rencana
	6 jam

	Pelaksanaan
	10 jam 

	Waktu Pelaksanaan
	Selasa, 7 Juli 2015 (13.00-14.00 WIB)

Senin, 13 Juli 2015 (09.00-10.00 WIB)

Rabu, 22 Juli 2015 (13.00-14.00 WIB)

Kamis, 23 Juli 2015 (15.00-17.00 WIB)

Jum’at, 24 Juli 2015 (11.00-16.00 WIB) 

	Tempat
	PAUD SPS Tunas Gilang

	Anggaran Dana
	Rp 306.500,-

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa

	Peserta
	20 orang tua dan 12 mahasiswa KKN

	Acara / Kegiatan
	Kegiatan ini telah dipersiapkan sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai pada pelaksanaan acara pada tanggal 24 Juli 2015. Persiapan dilakukan untuk mencari pembicara, membuat dan menyebar undangan, meminjam peralatan seperti LCD dan sound system. Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan KKN dan sambutan dari Bapak Suwarno selaku dosen pembimbing lapangan KKN kelompok 2059. Setelah itu dilanjutkan dengan materi Penyuluhan Persiapan Pendidikan Remaja yang disampaikan oleh Bapak Heri Maulana, M.Pd. Setelah materi diberikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Beberapa ibu-ibu mengajukan pertanyaan. Setelah sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan kepada pembicara.

	Evaluasi / Hasil
	Kegiatan ini mendapatkan respon yang positif dari orang tua di dusun Kauman. Orang tua yang mengikuti penyuluhan mendapat informasi yang bermanfaat mengenai bagaimana cara membimbing anak, cara mengarahkan anak, dan doa-doa untuk mendoakan anak agar sukses dunia akhirat di masa depan. 

	Pembahasan
	Partisipasi orang tua di dusun Kauman cukup tinggi. Ibu-ibu terlihat antusias dan mendengarkan penjelasan materi yang diberikan. Beberapa ibu-ibu juga menanyakan masalah yang dihadapi terkait dengan anak-anak mereka. Penyampaian materi yang menyenangkan dan melibatkan peserta untuk ikut mempraktikan apa yang diperintahkan pembicara membuat suasana penyuluhan menjadi hangat dan santai. Ketika acara selesai, pembicara memberikan sejumlah kartu nama. Ibu-ibu terlihat antusias meminta kartu nama yang dibagikan. 


13. Pendampingan Belajar

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Memberikan materi pembelajaran secara langsung terkait program studi yang ditekuni masing-masing anggota tim KKN kepada anak-anak yang tinggal di  lingkungan pedukuhan Kauman bertempat di PAUD SPS Tunas Gilang.

	Manfaat
	· Bagi anggota tim KKN, dapat menularkan ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari di bangku kuliah secara langsung kepada anak-anak.

· Bagi anak-anak, mengingat waktu pelaksanaan bertepatan dengan masa liburan menjelang Hari Raya Idul Fitri, mereka dapat memanfaatkan masa liburan mereka dengan hal yang positif yaitu belajar bersama dengan kakak-kakak dari tim KKN UNY.

· Memotivasi anak agar mampu berekspresi dan berkreasi di dalam maupun di luar kelas.

· Menambahkan wawasan kepada anak.

	Sasaran
	Anak-anak usia PAUD-TK-SD di lingkungan sekitar PAUD SPS Tunas Gilang

	Rencana
	8 jam

	Pelaksanaan
	17 jam 

	Waktu Pelaksanaan
	Sabtu, 4 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00

Selasa, 7 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00

Rabu, 8 Juli 2015 pukul 12.00 – 13.00 (persiapan), 13.00 – 15.00 (pelaksanaan)

Kamis, 9 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00

Jum’at, 10Juli 2015 pukul 12.00 - 13.00 (persiapan), 13.00 – 16.00 (pelaksanaan)

Sabtu, 11 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00

Minggu, 12 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00

	Tempat
	PAUD SPS Tunas Gilang 

	Anggaran Dana
	Rp 50.000, 00

	Sumber Dana
	Iuran dana mahasiswa

	Peserta
	Sabtu, 4 Juli 2015 

Selasa, 7 Juli 2015 dihadiri oleh 17 anak.
Rabu, 8 Juli 2015 dihadiri oleh 16 anak.

Kamis, 9 Juli 2015 dihadiri oleh 18 anak.

Jum’at, 10Juli 2015 dihadiri oleh 18 anak.

Sabtu, 11 Juli 2015 dihadiri oleh 12 anak.

Minggu, 12 Juli 2015 dihadiri oleh 14 anak.

	Acara / Kegiatan
	· Sabtu, 4 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00
kegiatannya yaitu pemberitahuan kepada orang tua anak-anak di lingkungan PAUD SPS Tunas Gilang mengenai kegiatan pendampingan belajar yang akan dilaksanakan dari hari Selasa, 7 Juli 2015 – Minggu, 12 Juli 2015.  
· Selasa, 7 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00
kegiatannya yaitu bimbingan keterampilan menghias gambar dengan metode mozaik dari biji-bijian dan kertas. Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD SPS Tunas Giilang yang dihadiri oleh 17 anak dari usia PAUD-SD, dan 5 orang dari tim KKN UNY. Anak-anak dapat melatih motorik halus mereka. Selain itu, mereka dapat bermain dan belajar, serta berkreativitas.
· Rabu, 8 Juli 2015 pukul 12.00 – 13.00 (persiapan), 13.00 – 15.00 (pelaksanaan)
kegiatannya yaitu anak-anak menyimak dongeng yang memuat pesan moral bagi anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD SPS Tunas Giilang yang dihadiri oleh 16 anak dari usia PAUD-SD, dan 5 orang dari tim KKN UNY. Anak-anak diperdengarkan dongeng berjudul Timun Emas. Kakak-kakak dari Tim KKN UNY mendemonstrasikan secara langsung sesuai dongeng yang diceritakan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti games interaktif untuk melatih kekompakan dan rasa percaya pada teman dan kerjasama yang baik.
· Kamis, 9 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00
kegiatannya yaitu bimbingan keterampilan melukis sederhana. Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD SPS Tunas Gilang yang dihadiri oleh 18 anak dari usia PAUD-SD, dan 5 orang dari tim KKN UNY. Anak-anak dapat melatih motorik halus mereka. Selain itu, mereka dapat bermain dan belajar, serta berkreativitas.
· Jum’at, 10 Juli 2015 pukul 12.00 - 13.00 (persiapan), 13.00 – 16.00 (pelaksanaan)
kegiatannya yaitu menonton film edukatif muslim tentang kisah nabi yang kemudian dikaitkan dengan penanaman akhlak yang baik kepada anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD SPS Tunas Gilang yang dihadiri oleh 18 anak dari usia PAUD-SD, dan 5 orang dari tim KKN UNY. Selain menonton bersama, anak-anak juga bermain games dan bernyanyi bersama-sama.
· Sabtu, 11 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00
kegiatannya yaitu pembuatan kreasi celengan sederhana. Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD SPS Tunas Gilang yang dihadiri oleh 12 anak dari usia PAUD-SD, dan 5 orang dari tim KKN UNY. Kegiatan ini bertujuan, selain untuk meningkatkan kreativitas anak-anak, juga untuk menanamkan motivasi untuk gemar menabung.
· Minggu, 12 Juli 2015 pukul 13.00 – 15.00
kegiatannya yaitu pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak (English for Children). Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD SPS Tunas Gilang yang dihadiri oleh 14 anak dari usia PAUD-SD, dan 5 orang dari tim KKN UNY. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan Bahasa Inggris kepada anak-anak secara menyenangkan melalui lagu dan permainan.


	Evaluasi / Hasil
	Hasil yang didapat dari kegiatan pendampingan belajar ini adalah:

a. Bagi Tim KKN UNY

· Belajar mempraktikkan kemampuan mengajar yang selama ini dipelajari di bangku kuliah secara langsung kepada anak-anak.

b. Bagi anak-anak

· Selama mengikuti kegiatan pendampingan belajar ini, anak-anak dapat memanfaatkan masa liburan hari raya dengan kegiatan yang positif. Mereka mendapat pengetahuan baru selama mengikuti kegiatan ini, antara lain:

keterampilan menghias gambar dengan metode mozaik dari biji-bijian dan kertas, keterampilan melukis sederhana, menarik hal-hal positif dari dongeng yang didengar dan film edukatif yang ditonton, keterampilan membuat kreasi celengan sederhana, serta mengenal bahasa Inggris sejak dini.

	Pembahasan
	Partisipasi anak-anak di lingkungan sekitar PAUD SPS Tunas Gilang ini dalam mengikuti kegiatan pendampingan belajar sangatlah baik dan disambut dengan antusias. Hal tersebut dapat kita lihat dan kita amati melalui beberapa hasil dari berbagai macam materi yang kita berikan dan juga partisipasi aktif mereka. Salah satu tantangan tersendiri bagi anggota tim KKN UNY yaitu adanya perbedaan usia anak-anak dari usia PAUD-SD sehingga harus ada pendekatan khusus kepada masing-masing kelompok usia mereka. 


14. Pembuatan Proposal Mading RT 06

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Tercipta sebuah proposal kegiatan untuk diajukan kepada Kedaulatan Rakyat

	Manfaat
	Mading RT 06 memiliki manfaat untuk meningkatkan minat baca masyarakat RT 06

	Sasaran
	Seluruh warga Dusun Kauman

	Rencana
	5 jam

	Pelaksanaan
	6 jam

	Waktu
	25 Juli 2015 (2 jam)

26 Juli 2015 (2 jam)

27 Juli 2015 (2 jam)

	Tempat
	Rumah Pak Dukuh Kauman

	Anggaran Dana
	-

	Sumber Dana
	Iuran mahasiswa KKN 

	Peserta
	-

	Acara / Kegiatan
	Pembuatan proposal kegiatan untuk diajukan kepada Kedaulatan Rakyat. 

	Evaluasi / Hasil
	Kegiatan terlaksana tanpa kendala. Tercipta proposal yang siap diajukan ke Kedaulatan Rakyat.

	Pembahasan
	Kegiatan ini juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana membuat proposal untuk diajukan kepada instansi tertentu. Jika proposal ini nanti disetujui nantinya akan tercipta majalah dinding dan media corner di RT 06.


15. Pembuatan Proposal Perbaikan Saluran Irigasi

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Perbaikan saluran irigasi di Dusun Kauman guna meningkatkan kesejahteraan petani di Dusun Kauman.

	Manfaat
	Agar perairan sawah di Dusun Kauman dapat berjalan lancar dan perekonomian masyarakat Dusun Kauman dapat meningkat.

	Sasaran
	Masyarakat Dusun Kauman

	Rencana
	10 jam

	Pelaksanaan
	9 jam

	Waktu Pelaksanaan
	3 Juli 2015 (1 jam)

4 Juli 2015 (1 jam)

22  Juli 2015 (1 jam)

25 Juli 2015 (2 jam)

26 Juli 2015 (2 jam)

27 Juli 2015 (2 jam)

	Tempat
	Rumah Pak Dukuh Kauman

	Anggaran Dana
	-

	Sumber Dana
	-

	Peserta
	Mahasiswa KKN

	Acara / Kegiatan
	   Membuat Proposal pengajuan perbaikan saluran irigasi di Dusun Kauman 

	Evaluasi / Hasil
	Sebuah proposal pengajuan perbaikan ke pemerintah kabupaten Bantul untuk saluran irigasi yang berada di Dusun Kauman.

	Pembahasan
	Isi dari proposal ini adalah membahas tentang masalah irigasi yang berada di Dusun Kauman dan manfaat yang akan di peroleh jika permohonan proposal ini di kabulkan.


16. Pembuatan Proposal Perbaikan Jalan Lorong Dusun Kauman

	Deskripsi Kegiatan
	Keterangan

	Tujuan
	Agar perbaikan jalan lorong yang berada di Dusun Kauman dapat terealisasikan oleh pemerintah Bantul 

	Manfaat
	Meningkatkan perekonimian dan kesejahteraan masyarakat Dusun Kauman dan sekitarnya, karena jalan tersebut adalah jalan penghubung dusun yang berada di sekitar Dusun Kauman.

	Sasaran
	Pengurus Dusun Kauman

	Rencana
	10  jam

	Pelaksanaan
	 7 jam

	Waktu
	22 Juli 2015 (1 jam)

25 Juli 2015 (2 jam)

26 Juli 2015 (2 jam)
27 Juli 2015 (2 jam)

	Tempat
	Rumah Pak Dukuh Kauman

	Anggaran Dana
	-

	Sumber Dana
	-

	Peserta
	Anggota KKN

	Acara / Kegiatan
	Membuat proposal perbaikan jalan lorong di Dusun Kauman

	Evaluasi / Hasil
	Sebuah proposal pengajuan perbaikan jalan lorong yang akan di laksanakan di adausun kauman

	Pembahasan
	Pembahasan dari proposal ini adalah diskripsi keadaan jalan saat ini dan manfaat yang akan di peroleh jika kelak proposal pengajuan jalan tersebut dapat terealisasikan.


33

