BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN

- PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program kerja KKN merupakan realisasi dari rancangan program kerja yang tercantum di dalam matriks, yang idealnya harus sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, akan tetapi pada kenyataan yang dihadapi di lapangan sering dihadapkan pada berbagai hambatan sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan sesuai rancangan yang ada. Program kerja ini terdiri dari program kerja kelompok dan program kerja individu.Program kerja kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN, sedangkan program kerja individu adalah kegiatan yang dilaksanakan individu atau perorangan yang dibantu anggota lainnya, yang jumlah anggotanya kurang dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN. Disamping itu program individu dibagi menjadi program utama dan program penunjang. Program utama adalah program yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi pelaksana, sedangkan program penunjang adalah program yang dilaksanakan untuk membantu program utama anggota lainnya. Sedangkan program insidental adalah program yang tidak tercantum dalam matriks dan merupakan program yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi mahasiswa KKN di masyarakat.

Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, dalam melaksanakan program kerja, waktu dan target pencapaian program kerja diusahakan sama dengan yang telah direncanakan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila antara pelaksanaan dengan rancangan terdapat perbedaan yang dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang tidak sama dengan yang diharapkan atau adanya program–program lain ternyata lebih mendesak dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat.  Perbedaan–perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan atau pengurangan jumlah program kerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, pelaksanaan program diusahakan sesuai dengan jadwal waktu, acara, dan sasaran tujuan pada awalnya. Tetapi, dalam realitanya ada program-program tertentu yang tidak sesuai dengan rencana, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya program tersebut atau adanya program–program lain ternyata lebih mendesak dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

- Program KKN Kelompok

- Program KKN Fisik

| Pembuatan Profil Desa Wisata |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Mengenalkan dan mengembangkan desa Tirtosari untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas dan untuk menarik wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke desa Tirtosari. |
| Waktu | 7, 8, 9 Agustus 2015 |
| Sasaran | Seluruh masyarakat Luas dan Wisatawan |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Menyambut dengan lapang dada |
| Biaya | 76. 200 |
| Sumber Dana | Mahasiswa dan UNY |
| Hambatan | Karena kurang sosialisasi dan waktu yang sebenarnya terbatas sehingga memakan waktu cukup lama untuk mengumpulkan data. |
| Solusi | Mencari data dengan cara menanyakan kepada warga desa Tirtosari dan kepala dukuh setempat. Setelah data terkumpul semuanya, data tersebut diolah untuk dijadikan buku profil serta tidak lupa juga membuat covernya. Selain itu Berdoa pada Tuhan YME juga sangat membantu dalam memberikan berkah yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan program yang sedang dikerjakan, TERIMAKASIH YA ALLAH, ALHAMDULILLAH AMIN… |
| Hasil | Proses pengerjaan yang sangat serius oleh para mahasiswa menghasilkan buku profil desa Tirtosari yang sempurna setidaknya lebih baik dari KKN sebelumnya, dan tanggapan masyarakat yang sangat baik menunjukan bahwa program ini sangatlah diterima oleh masyarakat. |

| Buku Bacaan |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Meningkatkan minat baca bagi warga Mulekan II sejak dini. |
| Waktu | Tanggal 6 dan 24 Agustus 2015 |
| Sasaran | Warga masyarakat |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | Rp 29.800 |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Hambatan | Ketersediaan buku yang tidak pasti. |
| Solusi | Mencari alternatif lain seperti mengumpulkan buku bacaan ntuk masing-masing mahasiswa. |
| Hasil | KKN berhasil membuat taman baca melanjutkan program dari kelompok sebelumnya yang berada di rumah bapak Kepala Dusun Mulekan II. |

| Pembuatan Media Potensi Dusun |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mempermudah masyarakat dan wisatawan mengetahui wilayah-wilayah di dusun Mulekan II serta potensi-potensi yang ada di dusun tersebut. |
| Waktu | Tanggal 18, 20, 22, dan 23 Agustus 2015 |
| Sasaran | Warga masyarakat |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | - |
| Biaya | 200.000 |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Hambatan | Ada beberapa hal yang membuat media potensi dusun berjalan lama yaitu karena masih belum siapnya bahan yang akan digunakan untuk pembuatan media potensi dusun tersebut. |
| Solusi | Segera menyiapkan bahan untuk pembuatan media potensi dusun, seperti wawancara pada warga yang bersangkutan sebagai pelengkap pembuatan media potensi dusun dalam bentuk peta dusun. |
| Hasil | KKN berhasil membuat peta dusun Mulekan II beserta potensi yang ada di dusun tersebut. |

| Pembuatan Rambu Dusun |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Penyempurnaan rambu dusun di Mulekan II, Tirtosari. |
| Waktu | Tanggal 9, 10, 11, dan 12 Agustus 2015 |
| Sasaran | Sepanjang jalan dusun Mulekan II |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | - |
| Biaya | Rp. 23.700,- |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Hambatan | Kesulitan dalam mencari waktu pemasangan rambu dusun, karena banyak berbenturan dengan kegiatan lain sehingga waktu antara perencanaan dan pelaksanaan kurang sesuai sesuai dengan waktu perencanaan |
| Solusi | Memasang rambu dusun di waktu yang kosong agar program terlaksana |
| Hasil | Lingkungan dusun Mulekan II telah memiliki rambu dusun yang jelas sehingga memudahkan penduduk asli maupun luar dusun Mulekan II dalam mencari lokasi. |

| Perawatan Masjid |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Membersihkan seluruh bagian masjid dan halaman sekitar di Mulekan II, Tirtosari. |
| Waktu | Tanggal 7, 14, 21, dan 28 Agustus 2015 |
| Sasaran | Masjid dan lingkungan sekitar masjid. |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | - |
| Biaya | 20.000 |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Hambatan | - |
| Solusi | - |
| Hasil | Masjid menjadi bersih dan rapi dan telah tertera tanda-tanda seperti batas suci dan indikasi tempat wudhu. |

| Pesta Rakyat Tirtosari |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Sebagai sarana promosi wisata kuliner bagi UMKM yang ada di Desa Tirtosari sekaligus memeriahkan acara HUT RI yang ke-70 dan juga untuk acara penutupan KKN UNY 2015 TIRTOSARI. |
| Waktu | Dilaksanakan mulai tanggal 22-29 dengan berbagai persiapan baik acara maupun dana untuk acara. Pada tanggal 30 dilaksanakan acara puncak yang dimulai pukul 07.00 WIB |
| Sasaran | Warga masyarakat |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | 2.000.000 |
| Sumber Dana | Mahasiswa dan Sponsor |
| Hambatan | Ada beberapa hambatan diantaranya dana dan sambutan dari UMKM yang masih kurang sadar akan pentingnya promosi. |
| Solusi | Untuk mengatasi masalah dana dengan memasukkan proposal ke berbagai perusahaan yang ada di Jogja dan di daerah sekitar Tirtosari sebagai donatur kegiatan. Kalau masalah UMKM jadi Mahasiswa sepakat untuk mentiadakan expo kuliner di Balai Desa Tirtosari karena kurangnya sambutan dari pelaku UMKM di Tirtosari. |
| Hasil | KKN berhasil membuat ramai Balai Desa Tirtosari dengan menghadirkan sekitar 300 penonton dari warga sekitar. Acara dimulai jam 7 pagi dengan mengadakan senam sehat untuk semua umur. Kemudian jam 18.00-23.00 diadakan acara puncak dengan berbagai kegiatan salah satunya pembagian hadiah serangkaian lomba-lomba antar dusun seperti Turnamen Bola Voli, Turnamen Pingpong, Lomba Menggambar, Lomba Kebersihan Dusun. Dan sebagai acara Puncak ada Organ Tunggal yang menjadi daya tarik warga untuk menontonnya. |

- Program KKN Non Fisik

| Pendampingan Administrasi Sekolah |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Membantu mendampingi kegiatan belajar mengajar siswa siswi SD N Tirtosari. |
| Waktu | Tanggal 6, 13, dan 20 Agustus 2015 |
| Sasaran | Siswa SD N Tirtosari |
| Jumlah Peserta | 25 anak kelas 2 25 anak kelas 3 14 anak kelas 4 |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | Susahnya siswa-siswi SD N Tirtosari untuk diatur, namun antusias mereka akan adanya KKN sangat tinggi. |
| Solusi | Melakukan pendekatan kepada anak-anak ketika sedang melakukan kegiatan belajar mengajar sehingga mereka tambah semangat dalam belajar. |
| Hasil | Anak-anak lebih mengerti akan pelajaran yang sedang dipelajari dengan adanya pendampingan yang lebih kepada anak-anak. |

| Pendampingan PAUD |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Membantu anak-anak dalam kegiatan belajar. |
| Waktu | 22, 23, 28, 29, dan 30 Agustus 2015 |
| Sasaran | Murid-murid PAUD |
| Jumlah Peserta | 5 anak |
| Peran Mahasiswa | Pendamping |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | Anak-anak PAUD sulit berkonsentrasi dengan pelajaran yang dismpaikan. |
| Solusi | Memberikan selingan pelajaran dengan mengajak anak-anak menyanyi. |
| Hasil | Seluruh Anak-anak dapat dengan cepat akrab dengan mahasiswa KKN. |

| Pendampingan Senam Lansia |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Memberikan pendampingan kepada lansia Nyi Ageng Serang dalam melakukan senam pagi. |
| Waktu | Tanggal 8, 15, 22, dan 29 Agustus 2015 |
| Sasaran | Warga lansia dusun Mulekan II |
| Jumlah Peserta | 30 warga |
| Peran Mahasiswa | Sebagai pendamping |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | Kurangnya persiapan terutama soud sistem sehingga menyebakan pelaksanaan senam tidak tepat waktu. |
| Solusi | Di bentuk seksi perlengkapan untuk mepersiapkan peralatan senam |
| Hasil | Kegiatan berjalan dengan lancar, untuk para lansia setelah senam diberi minuman berupa teh, dawet, dan makanam berupa bubur sayur. |

| Sosialisasi Program |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Menyampaikan program kerja yang direncanakan tim KKN 1004 kepada waga masyarakat dusun Mulekan II |
| Waktu | Tanggal 4 dan 7 Agustus 2015 |
| Sasaran | Warga Dusun Mulekan II |
| Jumlah Peserta | ±90 warga masyarakat mulekan II |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | Karena waktu terlalu malam ada beberapa peserta yang kurang fokus mendengarkan sosialisasi |
| Solusi | Waktu pelaksanaan sosialisasi diajukan waktunya supaya tidak terlalu malam |
| Hasil | Program Kerja TIM KKN 1004 tersosialisasikan ke warga masyarakat Mulekan II. |
| Penyuluhan Kesehatan Fisik Lansia |  |
| Tujuan | - Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mulekan II tentang cara menjaga kesehatan. - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan memiliki pola hidup sehat serta mengkonsumsi makanan sehat. |
| Waktu | Sabtu, 15 Agustus 2015 |
| Sasaran | Warga Padukuhan Mulekan II |
| Jumlah Peserta | 11 anak yang merupakan anggota tim KKN, Ibu Dukuh Mulekan II, Ketua Posyandu, 30 orang masyarakat padukuhan Mulekan II. |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | Tidak di beri materi atau pun pengarahan oleh tim posyandu Lansia, kemudian masyarakat sebagian tidak bisa membaca hangeout yang telah disiapkan oleh tim KKN. |
| Solusi | Mahasiswa mempersiapkan materi sendiri serta menjelaskan langsung untuk disampaikan kepada masyarakat. |
| Hasil | Warga masyarakat memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan dan cara menjaganya, serta memahami pentingnya berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat serta cocok bagi lansia. |

| Rapat Rutin KKN UNY |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mengevaluasi program kerja yang telah dan akan dilaksanakan. |
| Waktu | Sabtu, 1 Agustus 2015 Senin, 3 Agustus 2105 Selasa, 4 Agustus 2015 Jum’at, 7 Agustus 2015 Sabtu, 8 Agustus 2015 Senin, 10 Agustus 2015 Rabu, 12 Agustus 2015 Jum’at, 21 Agustus 2015 Rabu, 26 Agustus 2015 Kamis, 27 Agustus 2015 |
| Sasaran | Anggota kelompok KKN UNY 1004 |
| Jumlah Peserta | 10 orang |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | Waktunya tidak pasti dan seringkali bersamaan dengan kegiatan insidental yang lain. |
| Solusi | Melakukan kesepakatan secara bersama setiap kali melakukan rapat agar nantinya rapat yang akan datang dapat terlaksana. |
| Hasil | Tercapainya kesepakatan untuk program kerja yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi program kerja yang telah terlaksana. |

| Koordinasi dengan Perangkat Dusun |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Agar program kerja terlaksana dan dapat bekerja sama dengan perangkat dusun Mulekan II |
| Waktu | Tanggal 3, 6, dan 8 Agustus 2015 |
| Sasaran | Perangkat Dusun Mulekan II |
| Jumlah Peserta | 3 orang |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | Seringkali tidak dapat bertemu dengan perangkat dusun Mulekan II dikarenakan jadwal yang berbeda – beda dari masing – masing perangkat dusun. |
| Solusi | Melakukan perjanjian sebelum melakukan koordinasi. |
| Hasil | Perangkat dusun menerima kedatangan KKN UNY dan dengan senang hati untuk membantu menggerakkan masa dalam terlakasananya program kerja KKN. |

| Lomba Menggambar Tingkat SD |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Menumbuhkan, mengasah dan mengelola kreatifitas anak Indonesia yang berkualitas melalui keterampilan Menggambar dan Mewarnai dengan tema: “DESA WISTA TIRTOSARI DI MASA DEPAN” |
| Waktu | Tanggal 4, 5, 26, 27, dan 28 Agustus 2015 |
| Sasaran | Anak-anak warga Tirtosari |
| Jumlah Peserta | ±90 anak-anak warga Tirtoosari |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | Rp. 483.500,- |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Hambatan | Pemahaman siswa terhadap tema yang ditentukan masih kurang, terutama untuk kelas 1 sampai dengan 3. |
| Solusi | Dibagi menjadi 2 group yaitu Group A dan B, Group A terdiri dari kelas 1, 2 dan 3 sedangkan Group B terdiri dari kelas 4, 5 dan 6. |
| Hasil | Diperoleh 6 anak sebagai juara yang terdiri dari Juara I, II dan III di Group A dan Juara I, II dan III di Group B |

| Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Membantu pemuda Kirobayan di pedukuhan Mulekan I-II dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 |
| Waktu | Tanggal 9, 12, 15 – 20, dan 22 Agustus 2015 |
| Sasaran | Anak-anak, remaja, dewasa |
| Jumlah Peserta | ±60 remaja dan dewasa ±50 anak-anak |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana pembantu |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | Rp 110.000 |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Hambatan | Perbantuan pelaksanaan lomba-lomba peringatan HUT RI ke-70 diundur dan memakan waktu lebih lama dari perkiraan dikarenakan para pemuda harus membantu warga hajatan |
| Solusi | Menyesuaikan jadwal dengan pemuda pedukuhan Mulekan I-II |
| Hasil | Warga sangat antusias sehingga kegiatan rangkaian lomba dalam perayaan RI ke-70 dapat terlaksana. |

- Program KKN Insidental

| Hajatan |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Ikut membantu dalam hajatan di rumah Dukuh Mulekan II sehingga terselenggara acara dengan lancar |
| Waktu | 1, 2, dan 3 Agustus 2015 |
| Sasaran | Dukuh Mulekan II |
| Peran Mahasiswa | Pelaksana |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | - |
| Solusi | - |
| Hasil | Acara berjalan dengan lancar |

| Takziyah |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Memberikan support moril kepada keluarga yang ditinggalkan |
| Waktu | 6, 7, dan 11 Agustus 2015 |
| Sasaran | Warga dusun Mulekan II |
| Peran Mahasiswa | Pelayat |
| Sambutan Peserta | - |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | - |
| Solusi | - |
| Hasil | Keluarga terbantu dengan kedatangan KKN karena KKN ikut membantu persiapan prosesi penguburan. |

| Tirakatan |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Memberikan support moril kepada keluarga yang ditinggalkan |
| Waktu | Minggu, 16 Agustus 2015 |
| Sasaran | Masyarakat |
| Peran Mahasiswa | Partisipan |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | - |
| Solusi | - |
| Hasil | Tirakatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-70 tempatnya di dukuh Mulekan II bersama perangkat Desa Tirtosari dan perwakilan dari Kecamatan |

| Posyandu |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk membantu masyarakat melaksanakan pengukuran lingkar kepala untuk balita, pengukuran tinggi badan, penimbangan dan pemeriksaan bagi lansia. |
| Waktu | Tanggal 15Agustus 2015 |
| Sasaran | Para balita dan lansia |
| Peran Mahasiswa | Pendamping |
| Sambutan Peserta | Antusias |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Hambatan | - |
| Solusi | - |
| Hasil | Kegiatan berjalan dengan lancar, untuk para lansia setelah pemeriksaan diberi minuman berupa jus jambu, sedangkan untuk para balita diberi bubur mutiara. |

- PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Program KKN Kelompok

- Program KKN Fisik

- Pembuatan Rambu Dusun

Program kerja penyempurnaan plangisasi merupakan program kerja permintaan dari Bapak Dukuh Mulekan II sebagai penyempurnaan program kerja yang sama oleh mahasiswa KKN shift sebelumnya.

Sasaran dari program kerja ini adalah gang dan jalan yang ada di wilayah Pedukuhan Mulekan II.

- Pengadaan Buku Bacaan

Pengadaan buku bacaan yang dilaksanakan di dusun Mulekan II diadakan karena di dusun tersebut belum mempunyai taman bacaan. Maka dari itu inisiatif untuk membuat taman bacaan yang tempatnya ada di tempat Dukuh Mulekan II serta taman bacaan ini diharapkan sebagai tempat terpusatnya taman bacaan yang ada di Dusun tersebut. Oleh karena itu dari tim KKN 1004 memberikan bantuan seperti buku, papan tulis, dll. Serta harapannya agar taman bacaan tersebut selalu berkembang menjadi taman bacaan yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat.

- Pembuatan Media Potensi Dusun

Pembuatan media potensi dusun merupakan program kerja yang dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dan wisatawan mengetahui wilayah-wilayah di dusun Mulekan II serta potensi-potensi yang ada di dusun tersebut. Selain itu melanjutkan program kerja dari kelompok sebelumnya dan permintaan dari bapak dukuh Mulekan II.

Media potensi dusun yang dibuat dalam bentuk peta dusun Mulekan II yang mana di dalamnya terdapat berbagai potensi yang ada di dusun Mulekan II. Potensi tersebut seperti anyaman bambu, mi pentil, apem, gula jawa, pangsit, dan kripik pisang. Dalam peta tersebut ditunjukkan tempat-tempat yang terdapat potensi tersebut.

- Pembuatan Profil Desa

Pembuatan profil desa merupakan program kerja unggulan yang dirancang untuk mengenalkan desa Tirtosari kepada masyarakat luas, serta untuk menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke desa Tirtosari. Selain itu, para wisatawan juga dapat mengetahui potensi-potensi, budaya, dan kerajinan yang ada di desa Tirtosari.

Pembuatan profil desa dibuatdalam bentuk buku yang didalamnya berisi potensi-potensi, seni budaya dan kerajinan, serta kuliner yang terdapat di desa Tirtosari. Semua itu terbagi dalam beberapa dusun, yaitu diantaranya dusun Mulekan, Mulekan II, Pangkah, Galan, Tegaltapen, Buruhan, dan Cimpon.

- Perawatan Masjid

Perawatan masjid merupakan salah satu program yang dilaksanakan di Mulekan II. Sasaran dari program perawatan masjid ini yakni di masjid Al-Ikhlas dan di masjid Ar-Rohman. Pada pelaksanaannya kegiatan perawatan masjid ini dilakukan dengan membersihkan masjid dan lingkungannya, kemudian pemasangan rambu-rambu pada masjid misalnya tulisan batas suci, pemisahan area wudhu laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menjadikan masjid menjadi tempat yang bersih dan rapi, sehingga menjadi nyaman untuk sebagai tempat beribadah.

- Tirto Expo Kuliner

Tirto Expo Kuliner merupakan acara puncak yang diadakan oleh KKN UNY Tirtosari 1001, 1002, 1003, dan 1004 yang mana program ini bertujuan untuk mempromosikan pada dunia luar bahwa Tirtosari merupakan daerah yang mempunyai potensi di bidang makanan khas nya antara lain Adrem, Geplak, Kue satu, Mi Pentil, dll. Rencana acara ini terdapat serangaian kegiatan lomba-lomba dan di acara puncak ada kegiatan donor darah, bazar, dan pesta rakyat pada tanggal 29 Agustus 2015.

Namun acara ini juga tidak lepas dengan namanya persoalan. Misalnya pada hal dana, waktu, dan konsep acara. Untuk mengatasi pendanaan tim KKN mengatasinya dengan mengajukan proposal sponsor ke perusahaan yang ada di Jogja dan donatur untuk toko yang ada di sekitar Tirtosari. Hasilnya dana dari KKN yang tidak seberapa bisa teratasi dengan mendapat sponsor dari PT. Tempo, Toko Meubel, Swalayan.

Pada persoalan waktu Tim KKN mendapat masalah ketika mengajukan izin pada pihak Kepala Desa. Acara yang direncakan  tanggal 29 Agustus 2015 harus diundur ke tanggal 30 Agustus 2015 karena pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 pihak Kecamatan mengadakan pentas Wayang Kulit, jadi pihak KKN UNY harus mengalah.

Untuk konsep acara direncanakan ada beberapa kegiatan seperti Lomba Kebersihan, Lomba Voli, Lomba Tenis Meja, dan Lomba Menggambar, dan di acara Puncak akan ada Kegiatan Donor Darah, Bazar Kuliner, dan Hiburan Rakyat.  Dikarenakan ada beberapa masalah jadi acara Donor Darah dan Bazar Kuliner diganti dengan acara Senam Sehat yang dimulai dari pagi yang dihadiri oleh warga Tirtosari, Aparatur Desa Tirtosari, Tim KKN UGM Unit Tirtosari, dan TIM KKN UNY 2015 Unit Tirtosari.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa acara Tirtosari Expo Kuliner diganti dengan “Pesta Rakyat Tirtosari” yang dimulai dari tanggal 22-23 Lomba Voli, 24-25 Lmba Tenis Meja, 28 Lomba Menggambar , 29 Lomba Kebersihan, dan Tanggal 30 Agustus Senam sehat & Acara Puncak. Untuk Pendanaan mandiri dari Tim KKN UNY ditambah dari pihak Sponsor. Untuk antusias penonton ada sekitar 500 penonton yang meramaikan acara Pesta Rakyat Tirtosari.

- Program KKN Non Fisik

- Pendampingan Pembelajaran di SD

Program kerja pendampingan pebelajaran dilaksanakan di SD N Tirtosari setiap hari Kamis. Materi pembelajaran meliputi mata pelajaran IPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, SBK, dan Bahasa Inggris. Program ini bertujuan membantu proses belajar siswa- siswi SD N Tirtosari dan membantu kesulitan dalam mempelajari materi pelajaran. Sasaran program ini adalah siswa-siswi SD N Tirtosari. Bentuk kegiatan ini berupa pendampingan pengerjaan dan pembahasan soal latihan semua mata pelajaran. Program ini diikuti oleh 64 siswa-siswi SD  Tirtosari.

Program ini berjalan dengan lancar. Selain itu program ini sedikit terhambat karena tingkat kemampuan setiap siswa dalam memahami materi yang disampaikan berbeda-beda, kurangnya media pembelajaran yang tersedia serta  beberapa siswa kurang serius mengikuti pembelajaran dan cenderung suka bermain-main ketika belajar. Hal tersebut dapat diatasi dengan pendampingan masing-masing siswa.

- Pendampingan PAUD

Pendampingan PAUD merupakan program yang bertujuan untuk membantu anak-anak dalam kegiatan belajar. Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari guru dan anak-anak PAUD. Pendampingan PAUD ini bertempat di rumah Bapak Dukuh Mulukan II.  Program yang dilaksanakan pada tanggal 22, 23, 28, 29, dan 30 Agustus 2014. Sumber dana program ini adalah swadaya masyarakat. Peran mahasiswa yaitu sebagai pendamping anak-anak PAUD dan membantu masyarakat. Sedangkan peran masyarakat adalah sebagai pengajar inti.

Kendala dari program ini adalah kegiatan tidak dilakukan setiap hari karena keterbatasan Kader PAUD dan kurangnya kesadaran orang tua tentang pendidikan PAUD sehingga yang mengikuti PAUD hanya sedikit. Solusinya adalah dibentuknya jadwal Kader PAUD dan memberikan pengarahan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan usia dini. Jumlah waktu pelaksanaan Pendampingan PAUD adalah 18 jam. Hasilnya adalah anak-anak PAUD dapat lebih fokus dilatih belajar karena pendamping lebih banyak.

- Pendampingan Senam Lansia

Kegiatan senam lansia adalah program yang dilaksanakan oleh ibu-ibu lansia Nyi Ageng Serang dan para mahasiswa sebagai pendamping untuk terlaksana dan kelancaran program ini. Adapun kegiatan senam lansia dilakukan setiap hari Sabtu pagi pukul 08.00 sampai selesai. Jumlah waktu pelaksanaan senam lansia adalah 5 jam. kegiatan senam lansia dipusatkan di rumah bapak Dukuh Mulekan II. Senam lansia di ikuti sekitar 40 lansia. Hasilnya adalan ibu-ibu lansia semangat dalam mengikuti kegiatan senam.

- Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi program adalah program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN kelompok 1004 yang bertujuan sebagai wadah untuk mengutarakan tujuan dan maksud setiap program yang direncanakan oleh mahasiswa selama masa bakti KKN. Kegiatan sosialisasi program dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Agustus 2015 dan Jum’at, 7 Agustus. Jumlah waktu pelaksanaan sosialisasi program adalah 1,5 jam. Kegiatan sosialisasi program diadaan di rumah Pak dukuh Mulekan II dengan peserta 90 orang. Hasilnya adalah program KKN tersosialisasikan dan terdapat umpanbalik dari masyarakat berupa permintaan bantuan  kepada tim KKN yang kemudian menjadi Program Insidental.

- Penyuluhan Kesehatan Fisik Lansia

Program Penyuluhan Kesehatan Fisik Lansia dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB - selesai. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara menjaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan terutama lansia. Sasaran program ini yaitu seluruh masyarakat Padukuhan Mulekan II. Program ini diikuti oleh 10 anak anggota tim KKN 1004, Ibu Dukuh Mulekan II, Ketua Posyandu, dan 30 orang masyarakat padukuhan Mulekan II.

Program ini berjalan lancar karena pembicara telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat pedukuhan Mulekan II. Selain kegiatan penyuluhan, dari tim Posyandu memfasilitasi masyarakat untuk pengecekan kesehatan yang berupa cek tekanan darah cek berat badan serta diberi obat-obatan. Hal ini sudah menjadi kebiasan rutin satu bulan sekali pedukuhan Mulekan II mengadakan posyandu bagi balita dan lansia.

- Rapat Rutin KKN 1004

Rapat Rutin KKN dilaksanakan sebanyak 10 kali dalam sebulan, hal tersebut dikarenakan waktu yang tidak pasti dan seringkali bersamaan dengan kegiatan insidental yang lain. Rapat rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi program kerja yang akan dan telah dilaksanakan khususnya program kerja kelompok. Sasaran kegiatan ini ialah anggota kelompok KKN UNY 1004 dan bersifat wajib untuk setiap anggota. Solusi untuk hambatan yang dihadapi ialah melakukan kesepakatan secara bersama setiap kali melakukan rapat agar nantinya rapat yang akan datang dapat terlaksana. Hasil dari adanya rapat rutin ialah tercapainya kesepakatan untuk program kerja yang akan dilaksanakan seperti pembagian tugas jika terdapat program kerja yang bersamaan dan mengevaluasi program kerja yang telah terlaksana agar nantinya dapat memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi.

- Koordinasi program dengan Perangkat Dusun

Koordinasi program dengan perangkat Dusun Mulekan II dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 3, 6, dan 8 Agustus 2015. Koordinasi dilakukan oleh mahasiswa sebagai pelaksana dengan Dukuh Mulekan II, Ketua RT dan BPD wilayah Mulekan II. Kegiatan ini bertujuan agar program kerja terlaksana dan dapat bekerja sama dengan perangkat dusun Mulekan II. Para perangkat dusun memberikan sambutan atau respon yang positif terhadap hal tersebut. Hambatan yang dihadapi ialah seringkali tidak dapat bertemu dengan dusun Mulekan II dikarenakan jadwal yang berbeda – beda dari masing – masing perangkat dusun, solusi yang dilakukan untuk menangani hambatan tersebut ialah melakukan perjanjian sebelum melakukan koordinasi. Hasil dari kegiatan ini ialah perangkat dusun menerima kedatangan KKN UNY dan dengan senang hati untuk membantu menggerakkan masa dalam terlakasananya program kerja KKN.

- Lomba Menggambar Tingkat SD

Lomba Menggambar Tingkat SD se-Desa Tirtosari dilaksanakan sebagai salah satu wujud untuk memperingati HUT RI yang ke 70 di Balai Desa Tirtosari pada tanggal 28 Agustus 2015 tepatnya hari Jum’at pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB. Lomba Menggambar ini bertujuan untuk menumbuhkan, mengasah dan mengelola kreatifitas anak Indonesia yang berkualitas melalui keterampilan menggambar dan mewarnai. Tema yang diambil yaitu “DESA WISATA TIRTOSARI DI MASA DEPAN”. Sasaran dari kegiatan Lomba Menggambar ini ialah siswa SD di Desa Tirtosari dari  kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebanyak 91 orang yang nantinya akan dibagi ke dalam 2 Group, Group A terdiri dari kelas 1,2 dan 3 sedangkan Group B terdiri dari kelas 4,5 dan 6.

Peran dari mahasiswa sendiri yaitu menjadi panitia atau pelaksana, dimulai dari persiapan lomba, sosialisasi lomba, hingga pelaksanaan lomba. Sumber dana yang digunakan merupakan iuran mahasiswa KKN UNY kelompok 1004 sebesar Rp. 483.500,-.Hadiah yang akan didapat berupa Piala, Piagam dan Alat tulis untuk Juara I, II dan III pada masing – masing group. Lomba tersebut mendapat tanggapan yang positif baik dari siswa SD maupun guru SD tersebut. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman terhadap tema menggambar yang ditentukan terutama untuk siswa SD kelas I, 2 dan 3. Hal tersebut yang membuat kami selaku panitia membagi peserta ke dalam 2 group. Siswa yang berhasil menjadi juara I, II dan III pada masing – masing group akan menerima hadiah pada malam Puncak Pesta  Rakyat Tirtosari dengan jumlah 6 orang siswa.

- Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70

Perayaan HUT RI adalah sebuah program kerja yang dibuat oleh Tim KKN UNY 2015 bersama Gabungan Pemuda Kirobayan yang merupakan gabungan pemuda Mulekan I dan Mulekan II bertujuan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-70 RI serta menumbuhkan cinta terhadap pahlawan dan rasa nasionalisme di masyarakat Dukuh Mulekan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 dilaksanakan tanggal 9, 12, dan 15 sampai 22 Agustus 2015. Tanggal 9 merupakan pembuatan dan pemasangan hiasan HUT RI, tanggal 12 merupakan rapat fiksasi acara perayaan HUT RI. Lomba dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 22. Macam lomba yang dilaksanaakan antara lain turnamen futsal antar RT di pedukuhan Mulekan I-II unuk remaja dewasa dan rangkaian lomba untuk anak-anak seperti lomba lari kelereng, makan kerupuk, memasukkan pensil dalam botol, pecah balon, dan lain-lain. Untuk lomba futsal dilaksanakan setiap malam dari pukul 20.00 WIB sampai 22.00 WIB. Khusus untuk rangkaian lomba anak dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2015 dari pukul 08.00 WIB sampai 16.30 WIB termasuk jam istirahat siang, pada hari tersebut lomba futsal ditiadakan dikarenakan pada malam hari ada tirakatan HUT RI ke-70 di pedukuhan. Pada tanggal 21 Agustus 2015 tidak ada lomba sama sekali dikarenakan panitia pemuda pedukuhan menginginkan peserta beristirahat mempersiapkan final lomba futsal untuk hari berikutnya 22 Agustus 2015. Adapun biaya Rp 110.000 yang dikeluarkan tim KKN UNY 1004 adalah perbantuan dana yang nantinya diolah oleh pemuda padukuhan bersma dana asli mereka untuk pengadaan hadiah serangkaian lomba dalam perayaan tersebut. Acara berlangsung cukup baik dilihat dari partisipasi masyarakat dan koordinasi yang cukup baik antara panitia pemuda Kirobayan dengan tim KKN UNY 1004.

- Program KKN Insidental

Program KKN Insidental ini adalah program yang sama sekali tidak direncanakan oleh kelompok KKN sebelumnya menjadi program yang akan dilaksanakan di dukuh tersebut. Program KKN insidental ini meliputi hajatan di tempat bapak Dukuh Mulekan II, yang kebetulan merupakan posko KKN 1004, takziyah di rumah warga RT 03 dusun Mulekan II, dan tirakatan menyambut HUT RI ke-70.

            - Hajatan

Hajatan adalah suatu acara yang diadakan oleh warga untuk menikahkan seorang anaknya. Oleh karena itu hajatan yang ada di dusun Mulekan II ini merupakan Acara dari bapak dukuh Mulekan II yang menikahkan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Dan acara hajatan yang diadakan ditempat pak dukuh ini di ikuti oleh sekitar 100 orang yang membantu berjalanya acara serta acara ini berjalan selama 3 hari.

            - Takziyah

Takziah yang ada di dusun Mulekan II ini terjadi 3 kali dalam bulan agustus dan terdapat 3 warga meningal dunia yang pertama karena sakit komplikasi yang sudah lama. Takziah dihadiri oleh kurang lebih 400 orang dari desa tirtosari maupun dari luar desa tirtosari yang merupakan saudara dari keluarga tersebut.

            - Tirakatan

Tirakatan merupakan program yang dilakasanakan setiap tahunnya oleh warga dusun Mulekan II. Tujuan dari kegiatan yaitu untuk merayakan Hari Kemerdekaan HUT RI ke 70. Acara tirakatan ini dilaksanakan pada malam hari tanggal 16 Agustus 2015, yang dihadiri oleh masyarakat di tiap RT yang terdiri dari warga dari berbagai usia dari remaja sampai dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu rumah warga di dusun Mulekan II tepatnya warga RT 06. Tirakatan diisi dengan pembukaan, sambutan RT, sambutan perwakilan dari Kecamatan, sambutan Bupati yang diwakili oleh Kepala Desa Tirtosari, dan penutup.

            - Posyandu

Kegiatan Posyandu adalah program yang dilaksanakan oleh ibu bidan dan para mahasiswa selaku pendamping untuk terlaksana dan kelancaran program ini. Posyandu merupakan program insidental karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendadak tanpa ada perencanaan. Kegiatan ini memiliki jumlah jam sebanyak 2 jam dan dilaksanakan dirumah Bapak Dukuh Mulekan II.

Untuk Posyandu ini tidak hanya balita saja yang diperhatikan,namun juga terdapat peningkatan kesehatan untukwarga lansia di dusun Mulekan II. Kegiatannya meliputi timbangan, pengukuran lingkar kepala pada balita, pengukuran tinggi badan baik balita maupun lansia, serta pengecekan tensi darah.