# LAPORAN KELOMPOK

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2015

KELOMPOK 2191

Dusun Pakelrejo, Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015

Disusun dan Diajukan Guna memenuhi Persyaratan dalam

Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata ( KKN )

Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Slamet Suyanto, M. Ed.

Disusun Oleh :

Kelompok KKN 2191

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

# LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KELOMPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua KKN Kelompok 2191, Syaiful Dwi Jatmiko menyatakan bahwa mulai 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Semester Khusus Tahun 2015 di Padukuhan Pakelrejo, Piyaman , Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang bersangkutan :

| No | NIM | Nama Mahasiswa |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 12312241026 11202241015 12511241003 12803241004 | Astriedianova P.A Bondan Husen Mubarok Devani Rachma Isnaini Diyah Puspita Rini |
| 5 | 14502247009 | Dwi Nur Septiawan |
| 6 | 12108244082 | Endang Rahmawati |
| 7 | 12313244017 | Indri Aryanti |
| 8 | 12205244016 | Siti Muarifah Ahmad |
| 9 | 12405241043 | Ulfatun Nisa H |
| 10 11 | 12208241044 12601241072 | Umbu Aurifa Syaiful Dwi Jatmiko |

Sebagai pertanggungjawaban telah disusun laporan kelompok KKN Semester Khusus Tahun Akademik 2015 di RW.08 Pakelrejo, Piyaman,  Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Yogyakarta,  31  Juli 2015

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan,				        Ketua KKN,

Slamet Suyanto, M. Ed					   Syaiful Dwi Jatmiko

NIP. 19620702 199101 1 001		                                        NIM. 12601241072

Lurah Piyaman,			 		     Dukuh Pakelrejo

Suratno, S.Pd							Sanijo

NIP. 19291219 200801 1 017

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program Kuliah Kerja Nyata semester khusus tahun 2015 di Dusun Pakelrejo , Piyaman, Wonosari, Guning Kidul, Yogyakarta ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis saya selama pelaksanaan KKN di Dusun Pakelrejo Piyaman pada khususnya, dari tanggal 1 – 31 Juli 2015.

Saya menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program yang telah saya laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan seluruh Rahmat, Nikmat dan Kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Kegiatan KKN dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, ucapan terima kasih tersebut saya tujukan kepada:

- Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Posdaya (KKN-Posdaya)

- Bapak Prof. Dr. Anik Ghufron, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNY.

- TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) beserta staff, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun bagi penulis ke lokasi KKN.

- Bapak Slamet Suryanto, M. Ed selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama kegiatan KKN.

- Bapak Suratno, S. Pd selaku Kepala Desa Piyaman beserta seluruh perangkat desa yang telah menerima, memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis sehingga kegiatan-kegiatan KKN dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- Bapak Sanijo, selaku Dusun Pakelrejo, yang telah menerima , memfasilitasi , memberi arahan kepada penulis sehingga kegiatan KKN kita dapat berjalan dengan baik.

- Bapak Jumilan dan keluarga yang telah banyak membimbing dan membantu terlaksana kegiatan-kegiatan KKN ini serta memberikan tempat yang nyaman dan menjadi keluarga baru bagi penulis.

- Bapak Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan Ketua RW 08 serta pemuda maupun pemudi Dusun Pakelrejo yang selalu mendukung dan membantu demi lancarnya kegiatan-kegiatan KKN semester Khusus UNY 2015.

- Ibu Ismiyati, selaku pemilik rumah yang telah bersedia menyediakan rumah sebagai posko kegiatan KKN semester Khusus UNY 2015.

- Seluruh masyarakat Dusun Pakelrejo yang telah berpartisipasi dalam setiap program yang dilaksanakan.

- Teman-teman seperjuangan KKN semester Khusus UNY 2015 Kelompok 2191 yang tercinta dan seluruh Tim KKN di Piyaman atas bantuan, kerja sama, kritikan, saran, dan lainnya, semoga tali persaudaraan kita selalu terjaga.

- Keluarga tercinta terutama ayah dan ibu, untuk semangat, dukungan, dan fasilitas yang telah diberikan selama ini, baik moral maupun material.

- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu pelaksanaan kegiatan KKN semester Khusus di Dusun Pakelrejo.

Semoga itikad dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari  ALLAH SWT. Tak lupa saya haturkan  maaf  kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan program-program saya selama saya melaksanakan KKN di Dusun Pakelrejo, Piyaman. Pada akhirnya, saya berharap kegiatan KKN ini dapat berguna bagi masyarakat Dusun Pakelrejo pada khususnya dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat desa. Amin.

Yogyakarta,    Juli 2015

Penyusun

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KELOMPOK	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	v

DAFTAR LAMPIRAN	vi

ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN	1

A.	Analisis Situasi	2

1.	Letak Geografis	2

2.	Kondisi Wilayah	3

3.	Potensi Wilayah	4

B.	Perumusan Program Kerja	5

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN	7

A.	Pelaksanaan Program	7

1.	Program Kelompok Fisik	7

2.	Program Kelompok Non Fisik	16

3.	Program Tambahan Kelompok	33

4.	Program Insidental Kelompok	44

B.	Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan	50

1.	KKN Kelompok	50

BAB III PENUTUP	69

LAMPIRAN	71

# DAFTAR LAMPIRAN

MATRIKS PROGRAM KERJA KKN

MATRIKS HASIL KERJA KKN

CATATAN HARIAN

# ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata UNY Lokasi 2191

DUSUN PAKELREJO, PIYAMAN, WONOSARI, GUNUNG KIDUL

YOGYAKARTA

Oleh :

Kelompok 2191

Kuliah Kerja Nyata (KKN) mempunyai tiga tujuan pokok yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, masyarakat, dan lembaga. Pelaksanaan kegiatan ini harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat dilaksanakan, dapat diterima, partisipatif, dan berkesinambungan. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu universitas negeri juga mempunyai kegiatan tersebut. Secara garis besar, kegiatan KKN di UNY dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan, jenis, dan tema kegiatan KKN-nya.

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berada di Dusun Pakelrejo yang beralamat di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta, kegiatan berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2015. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN adalah pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui empat bidang yaitu kewirausahaan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, dan pemberdayaan lingkungan. Adapun rancangan kegiatan KKN terdiri dari tahap persiapan KKN; pelaksanaan di masyarakat; dan evaluasi, pelaporan; dan tindak lanjut. Tahap persiapan meliputi studi kelayakan lokasi KKN; perizinan lokasi; pendaftaran, pengelompokan, dan penempatan; dan pembekalan.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dijadikan proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk meningkatkan serta mengembangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga KKN ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjadikan diri sebagai manusia berilmu yang profesional, yaitu pribadi yang mempunyai nilai, sikap, kemampuan, dan keterampilan yang mumpuni sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu laporan KKN disusun untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan KKN serta memberikan gambaran bagi pihak LPPM dalam rangka memperbaiki serta mempertahankan program KKN.

Kata Kunci: Dusun Pakelrejo, KKN, Laporan

# BAB I

# PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu aktivitas perkuliahan lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat oleh UNY adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan, baik melalui pendidikan dan pengajaran maupun penelitian ilmiah kepada masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk mengabdi dalam menunaikan misi UNY.

Kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta adalah perwujudan dari Tri Dharma perguruan tinggi. Yang merupakan kegiatan intrakulikuler yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Selain sebagai media sosialisasi dan pengabdian masyarakat dalam bentuk formal akademis serta setitik peran mahasiswa sebagai pendorong dalam memperlancar jalannya proses pembangunan masyarakat. Juga sebagai wahana mahasiswa untuk bisa mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang dipelajarinya, untuk kemudian disosialisasikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pada tahun 2015 ini, KKN UNY bagi mahasiswa kependidikan dilakukan di lingkungan masyakarat. Dusun Pakelrejo Piyaman sebagai tempat yang telah dipilih sebagai tempat KKN. Adanya kegiatan KKN ini diharapkan mahasiswa dan masyarakat dapat saling bekerjasama dalam meningkatkan potensi lingkungan sekitar.

KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan (sustainable) dan partisipatif (participative). Secara garis besar tahap pelaksanaan KKN terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat terdiri atas dua jenis laporan, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. Adapun yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah laporan program kerja individu, program penunjang, serta program insidental/ tambahan.

## Analisis Situasi

### Letak Geografis

- Letak Geografis Desa Piyaman

Desa Piyaman merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  Desa Piyaman memiliki 11 Dusun, yaitu: Piyaman I; Piyaman II; Pakeljaluk; Ngerboh I; Ngerboh II; Kemorosari I; Kemorosari II; Pakelrejo;  Ngemplek; Budegan I; dan Budegan II. Pada Periode KKN UNY Semester Khusus tahun 2015 ini ada 4 dusun yang dijadikan tempat untuk KKN. Dusun Pakelrejo merupakan salah satu dusun lokasi KKN UNY Semester Khusus tahun 2015 kelompok 2191.

Desa Piyaman berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya, sebagai berikut:

Utara		: Desa Karang Tengah dan Desa Gari

Timur		: Desa Karang Tengah

Selatan		: Desa Wonosari dan Desa Kepek

Barat		: Desa Logandeng

- Letak Geografis Dusun Pakelrejo

Dusun Pakelrejo merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Piyaman. Lokasinya terletak di sebelah selatan Balai Desa Piyaman. Dusun Pakelrejo merupakan daerah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara		: Dusun Ngemplek

Timur		: Dusun Budegan II

Selatan		: Desa Wonosari

Barat		: Dusun Kemorosari II

Dusun Pakelrejo dibagi kedalam delapan RT.

### Kondisi Wilayah

- Kondisi Alam

Dusun Pakelrejo terletak di dataran tinggi. Terdapat sebuah telaga di sebelah timur desa yang mengering ketika musim kemarau datang. Persawahan juga ditemui Dusun ini, tetapi jenis sawahnya merupakan sawah tadah hujan. Ketika musim hujan datang sawah tersebut ditanami padi, dan ketika musim kemarau datang sawah tersebut ditanami tanaman palawija. Lahan atau pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat mayoritas ditanami pohon jati. Selain itu memiliki luas yang beragam, dari yang luas hingga sempit.

- Kondisi Sosial

- Pemerintahan, Kelembagaan, dan Organisasi

Dusun Pakelrejo memiliki delapan RT, meliputi RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, dan RT 08. Dusun Pakelrejo dipimpin oleh seorang kepala dukuh yang bernama Sanijo, disamping itu terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh  dan disegani di Dusun Pakelrejo .

Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di Dusun Pakelrejo diantaranya: PKK, Posyandu, Kelompok Tani, Perkumpulan Karang Taruna, Perkumpulan Remaja Masjid, Perkumpulan bapak-bapak, Dasawisma, dan sebagainya.

- Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Dusun Pakelrejo sangat maju, hal ini terlihat dari aktifnya kegiatan di masjid-masjid dan mushola. Kegiatan keagaman di Dusun Pakelrejo meliputi: pengajian ruti, pengajian remaja, TPA, dan sebagainya.

- Keolahragaan

Kegiatan keolahragaan di Dusun Pakelrejo kebanyakan di lakukan oleh pemuda dan bapak-bapak. Adapun olahraga yang sering dilakukan pemuda adalah bermain futsal dan bola voli. Sedangkan kegiatan yang dilakukan bapak-bapak adalah bola voli. Olahraga bola voli sendiri merupakan ciri khas atau unggulan yang dimiliki oleh dusun pakelrejo, terbukti dengan sering mendapatkan juara pada perlombaan bola voli yang diikuti. Kegiatan olahraga ini biasanya dilakukan di halaman balai dusun setiap sore hari untuk bola voli dan di lapangan futsal dusun budegan II untuk futsal.

- Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Dusun Pakelrejo adalah petani dan buruh. Mata pencaharian lain dari masyarakat  dusun Pakelrejo adalah PNS, wiraswasta, dan sebagainya.

Sedangkan kelompok usaha yang ada di Dusun Pakelrejo di antaranya kelompok usaha tani.

- Kondisi Budaya

Kegiatan budaya (kesenian) yang ada di Dusun Pakelrejo adalah kesenian musik islami (Hadroh) dan jathilan.

- Kondisi pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Pakelrejo sangat beragam, mulai dari yang tidak lulus sekolah, lulusan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.

Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Dusun Pakelrejo meliputi PAUD, TK, dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya yaitu lembaga bimbingan belajar.

### Potensi Wilayah

Secara keseluruhan dari kondisi wilayah yang ada di Dusun Pakelrejo memiliki potensi, antara lain: dari kondisi alam yang ada, berpotensi untuk ditanami tanaman palawija.

Kegiatan keagamaan yang sudah maju berpotensi untuk meningkatkan moral masyarakat. Kondisi sosial yang ada di Dusun Pakelrejo berpotensi untuk di adakannya program yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Dusun Pakelrejo. Selain itu kegiatan olahraga bola voli yang sudah ada dan maju berpotensi untuk meningkatkan prestasi Dusun dengan adanya pelatihan yang intensif dan mengikut sertakan pada setiap kesempatan perlombaan.

## Perumusan Program Kerja

Berdasarkan hasil analisis situasi di masyarakat setelah melakukan observasi, maka dirumuskan program kerja yang agar bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Berikut adalah program kerja KKN kelompok yang diikuti :

| No | Jenis Kegiatan | Nama Kegiatan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fisik | Plangisasi dan Pengadaan Tempat Sampah |
| 2. | Fisik | Pengelolaan Balai Dusun |
| 3. | Fisik | Pemeliharaan Sarana Ibadah |
| 4. | Fisik | Pemeliharaan Lingkungan |
| 5. | Fisik | Pembuatan Profil Dusun |
| 6. | Fisik | Pembuatan Blog Dusun |
| 7. | Non Fisik | Sosialisasi Program Kerja KKN |
| 8. | Non Fisik | Pembuatan Matriks |
| 9. | Non Fisik | Pembuatan Laporan |
| 10. | Non Fisik | Pemeriksaan Kesehatan |
| 11. | Non Fisik | Posyandu |
| 12. | Non Fisik | Penyuluhan Cara Menyikat Gigi |
| 13. | Non Fisik | Senam Kesehatan |
| 14. | Non Fisik | Pendampingan TPA |
| 16. | Non Fisik | Pengajian Nuzulul Quran |
| 17. | Non Fisik | Lomba Ramadhan |
| 18. | Non Fisik | Ta’jilan |
| 19. | Non Fisik | Pemanfaatan Barang Bekas |
| 20. | Non Fisik | Penggiatan Kegiatan Karang Taruna |
| 21. | Tambahan | Pentas Seni |
| 22. | Tambahan | Festival Jajanan Piyaman |
| 23. | Tambahan | Takbir Keliling |
| 24. | Tambahan | Halal Bihalal |
| 25. | Tambahan | Pentas Dusun |
| 26. | Tambahan | Perbaikan Administrasi Desa |
| 27. | Tambahan | Sensus Penduduk dan Nomorisasi |
| 28. | Tambahan | Buka Bersama |
| 29. | Tambahan | Pembuatan ID Card |
| 30. | Insidental | Rapat KKN se-Piyaman |
| 31. | Insidental | Almh. Ayah dan saudara Bapak Jumilan |
| 32. | Insidental | Yasinan |
| 33. | Insidental | Rapat koordinasi Rasul |
| 34. | Insidental | Rapat Pensi |
| 35. | Insidental | Menjenguk Orang Sakit |

# BAB II

# PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN

Program-program yang sudah dirancang dan direncanakan pada waktu observasi telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, tetapi ada juga program yang hasilnya kurang dari apa yang diharapkan. Hasil dari program kerja tersebut rinciannya sebagai berikut :

## Pelaksanaan Program

### Program Kelompok Fisik

- Plangisasi dan Pengadaan Tempat Sampah

| Bentuk Kegiatan | : | Pembuatan tulisan, pengecatan dan pemasangan plang mushola /masjid, nama jalan, dan tamu harap lapor. Pengadaan tempat sampah untuk setiap masjid dan mushola di pakelrejo. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Pengadaan plang untuk menunjukan arah masjid/mushola, nama jalan, & tamu harap lapor serta menyediakan tempat sampah agar terjaga kebersihan di sekitar masjid dan mushola. |
| Penanggung jawab | : | Syaiful Dwi Jatmiko |
| Sasaran Kegiatan | : | Jalan menuju masjid dan semua masjid dan mushola Dusun Pakelrejo. |
| Tempat kegiatan | : | Rumah Bapak Jumilan dan jalan yang akan dipasang plang . |
| Waktu Perencanaan | : | 8, 9, 10, 11 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 1, 2, 3, 9, dan 29 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 3 jam, 3 jam, 3 jam, dan 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 6 jam, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 17 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan lebih lama dari waktu perencanaan. Jadwal plangisasi tidak sesuai dengan jadwal di matriks karena banyak permintaan nama plang dari warga Dusun Pakelrejo. |
| Biaya | : | Rp 372.400,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya mahasiswa. |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan Pelaksana. |
| Faktor pendukung | : | Antusiasme pemuda untuk membantu. |
| Faktor penghambat | : | Waktu pengerjaaan yang terlalu molor dan tidak diketahuinya nama – nama jalan di dusun pakelrejo. |
| Solusi | : | Mencari tahu lebih lanjut kepada tokoh masyarakat Dusun Pakelrejo. |
| Hasil | : | Plang Masjid/Mushola dipasang di setiap gang menuju masjid/ mushola, plang nama jalan & tamu harap lapor dipasang di depan gapura masuk Dusun Pakelrejo, dan plang hati-hati dipasang di dekat TK dan Paud. |

- Pengelolaan Balai Dusun

| Bentuk Kegiatan | : | Pembersihan dan penataan balai dusun. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk merawat balai dusun agar lebih terlihat bersih dan tertata sehingga lebih nyaman digunakan oleh masyarakat Pakelrejo. |
| Penanggung jawab | : | Endang Rahmawati |
| Sasaran Kegiatan | : | Balai dusun Pakelrejo. |
| Tempat kegiatan | : | Balai dusun Pakelrejo. |
| Waktu Perencanaan | : | 4, 11, 25 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 2 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 1 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan lebih sedikit dari waktu perencanaan. Pembersihan balai dusun dilakukan dengan menyapu dan mengepel balai dusun dan sekitarnya. Seteleah itu menata kembali balai dusun agar terlihat lebih rapi. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh mahasiswa KKN di dusun Pakelrejo. |
| Biaya | : | Rp 21.800,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Masyarakat. |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan Pelaksana. |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | Tidak ada pemuda yang ikut membantu saat pelaksanaan. Balai dusun Pakelrejo sedang dalam perbaikan dan pembangunan, sehingga pelakasanaan kurang sesuai dengan rencana. |
| Solusi | : | Membersihkan balai dusun ketika balai dusun telah selesai dibangun, sehingga tidak membuang waktu dan tenaga. |
| Hasil | : | Balai dusun menjadi lebih bersih dan nyaman saat digunakan seperti kegiatan sosialisasi dengan karang taruna, rapat rasul, posyandu, dan rapat kelompok tani. |

- Pemeliharaan Sarana Ibadah

| Bentuk Kegiatan | : | Kerja bakti. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Melakukan pembersihan masjid yang berada di dusun pakelrejo yaitu masjid Nurul Falah yang berada di RT.03. |
| Penanggung jawab | : | Siti Muarifah Ahmad |
| Sasaran Kegiatan | : | Masjid Nurul Falah. |
| Tempat kegiatan | : | Masjid Nurul Falah di RT:03. |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 3, 10, dan 24 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 4 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, dan 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu antara perencanaan dan pelaksanaan tidak tepat dikarenakan dari masjid sudah ada jadwal kerja bakti sehingga mahasiswa kkn mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh masjid masjid tersebut. Yaitu pada tanggal 4 Juli. Kita hanya bisa melakukan pemeliharaan sarana ibadah hanya satu kali dikarenakan banyaknya kegiatan kerja bhakti lain yang sudah ada di Dusun Pakelrejo untuk persiapan Rasulan. |
| Biaya | : | Rp 15.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa. |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana. |
| Faktor pendukung | : | Kerjasama dari teman-teman mahasiswa memudahkan dalam pembersihan masjid sehingga pembersihan masjid lebih cepat selesai dan terasa ringan. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Masjid Nurul Falah terlihat lebih bersih dan rapi sehingga jamaah solat merasa lebih nyaman dalam menggunakan masjid untuk beribadah. |

- Pemeliharaan Lingkungan

| Bentuk Kegiatan | : | Kerja bakti. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk membuat lingkungan dusun Pakelrejo lebih indah. |
| Penanggung jawab | : | Dwi Nur Septiawan |
| Sasaran Kegiatan | : | Lingkungan dusun Pakelrejo. |
| Tempat kegiatan | : | Lingkungan dusun Pakelrejo. |
| Waktu Perencanaan | : | 5, 12, 26 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 5, 12, 21 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 2 jam, 3 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 7 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan lebih lama dari waktu perencanaan. Kerja bakti pertama membantu karang taruna menebang pohon bambu untuk membuat umbul-umbul. Kerja bakti ini dilakukan oleh warga dusun Pakelrejo diikuti sekitar 15 warga dan menghasilkan 35 pohon bambu. Kerja bakti kedua membantu karang taruna memasang umbul-umbul di lingkungan RT 2. Kerja bakti ini dilakukan oleh warga dusun Pakelrejo diikuti sekitar 10 warga dan menghasilkan 35 umbul-umbul. Kerja bakti ketiga membantu karang taruna membuat lapangan voli di RT 3 melibatkan kurang lebih 15 orang warga. |
| Biaya | : | Rp 32.000, 00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Antusiasme pemuda dalam kegiatan kerja bakti dan sifat kegotongroyongan yang masih kuat. |
| Faktor penghambat | : | saat pemasangan umbul-umbul tanah banyak batu dan keras sehingga memakan waktu lama. |
| Solusi | : | Diperlukan teknik yang tepat untuk menggali tanah. |
| Hasil | : | Menebang + 35 bambu. Bambu dibuat umbul-umbul dan dipasang di lingkungan RT 2. Pembangunan lapangan voli di RT 3 untuk kegiatan rasulan. |

- Pembuatan Profil Dusun

| Bentuk Kegiatan | : | Membuat profil Dusun Pakelrejo. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Menggali lebih dalam dan mengeksplore tentang keadaan geografis, keadaan masyarakat, serta potensi yang ada di dalam Dusun Pakelrejo lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. |
| Penanggung jawab | : | Dyah Puspita Rini |
| Sasaran Kegiatan | : | Keadaan Dusun Pakelrejo. |
| Tempat kegiatan | : | Di posko KKN 2191. |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 1 Juli dan 2 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 1 Juli dan 28 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, dan 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam dan 1 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pembuatan profil dusun tidak sesuai dengan perencanaan karena kita membutuhkan waktu yang agak lama untuk mewawancarai warga Dusun Pakelrejo untuk mendapatkan informasi terkait keadaan Dusun Pakelrejo. |
| Biaya | : | Rp 10.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa. |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan Pelaksana. |
| Faktor pendukung | : | Kerjasama dari tokoh masyarakat Dusun Pakelrejo yang mau memberikan informasi terkait keadaan Dusun Pakelrejo. |
| Faktor penghambat | : | Tokoh masyarakat yang dijadikan narasumber tidak terlalu banyak. |
| Solusi | : | Mewawancarai lebih banyak lagi tokoh masyarakat Dusun Pakelrejo. |
| Hasil | : | Terbentuk profil Dusun Pakelrejo yang berisi tentang keadaan geografis, keadaan masyarakat, serta potensi yang ada di dalam Dusun Pakelrejo. |

- Pembuatan Blog Dusun

| Bentuk Kegiatan | : | Pembuatan Blog |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Mempublikasikan potensi Dusun Pakelrejo agar lebih diketahui oleh masyarakat luas. |
| Penanggung jawab | : | Dyah Puspita Rini |
| Sasaran Kegiatan | : | Profil Dusun Pakelrejo. |
| Tempat kegiatan | : | Posko KKN 2191. |
| Waktu Perencanaan | : | 1 Juli dan 2 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 29 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu antara perencanaan dan pelaksanaan agak kurang sesuai karena waktu pembuatan profil dusun yang lama. Blog ini akan digunakan oleh warga Dusun Pakelrejo untuk mempublikasikan segala informasi terkait Dusun Pakelrejo. Kita hanya membuat kan blog ini saja, untuk selanjutnya pemeliharaan blog ini akan diserahkan kepada warga sendiri. |
| Biaya | : | Rp 13.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa. |
| Peran mahasiswa | : | Perencana. |
| Faktor pendukung | : | Belum adanya blog dusun sebelumnya. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Terbentuk Blog Dusun Pakelrejo dengan alamat pakelrejo.wordpress.com. |

### Program Kelompok Non Fisik

- Sosialisasi Program Kerja KKN

| Bentuk Kegiatan | : | Sosialisasi |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | - Menyampaikan program kerja mahasiswa KKN di dusun Pakelrejo di rumah para ketua RT. - Menyampaikan program kerja kepada karang taruna di dusun Pakelrejo. |
| Penanggung jawab | : | Astriedianova P. A |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Pakelrejo. |
| Tempat kegiatan | : | Balai dusun Pakelrejo dan rumah ketua RT |
| Waktu Perencanaan | : | 1 Juli dan 2 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 1, 2, 3, dan 10 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 5 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam, 3 jam, 1 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 7 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | - Perkenalan, mohon ijin, dan menyampaikan program kerja mahasiswa KKN di dusun Pakelrejo di rumah para ketua RT agar ketua RT dapat menyampaikan ke warganya sehingga masyarakat dapat berpartisipasi menyukseskan program kerja mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan. - Menyampaikan program kerja mahasiswa KKN kepada karang taruna di dusun Pakelrejo bertempat di balai dusun. Sosialisasi dilaksanakan sesudah solat tarawih di mulai (20.00 - 23.00 WIB) dihadiri oleh 18 perempuan dan 40 laki-laki. Setelah mahasiswa menyampaikan program kerja diadakan diskusi dengan karang taruna |
| Biaya | : | Rp 96.500,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Perencanaan dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Para ketua RT menerima dengan baik mahasiswa KKN di dusun Pakelrejo. Antusias anggota karang taruna dusun Pakelrejo cukup besar dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Masyarakat mengetahui tentang program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. |

- Pembuatan Matriks

| Bentuk Kegiatan | : | Membuat matriks rencana program kerja. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk memudahkan kita dalam mengontrol program kerja yang akan kita laksanakan. |
| Penanggung jawab | : | Ulfatun Nisa H |
| Sasaran Kegiatan | : | Program Kerja KKN 2191 |
| Tempat kegiatan | : | Kampus UNY |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 26, 27, 28, 29, 30 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 26, 27, 28, 29, 30 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 8 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Pembuatan matriks berlangsung lancar. |
| Biaya | : | Rp 75.300,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan Pelaksana. |
| Faktor pendukung | : | Program kerja yang sudah terpikirkan dengan baik. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Terbentuk matriks rencana program kerja kelompok dan individu yang akan dijadikan untuk acuan kita saat kita melaksanakan KKN di Dusun Pakelrejo. |

- Pembuatan Laporan

| Bentuk Kegiatan | : | Membuat Laporan Akhir KKN |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Melaporkan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan. |
| Penanggung jawab | : | Indri Aryanti |
| Sasaran Kegiatan | : | Program kerja KKN 2191. |
| Tempat kegiatan | : | Posko KKN 2191 |
| Waktu Perencanaan | : | 21, 22, 23, 24, 25 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 4 jam, 4 jam, 2 jam, 4 jam, 2 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 20 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini terlaksana tidak sesuai dengan rencana, karena kita menyesuaikan dengan waktu luang yang ada saat diakhir kegiatan KKN ini. |
| Biaya | : | Rp 152.500,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan Pelaksana |
| Fa Faktor pendukung | : | Terlaksanaya dengan baik semua program kerja walaupun kadang ada sedikit kendala. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Terbentuknuya laporan akhir KKN 2191 dalam bentuk buku jilidan yang terdiri dari dua jenis.Yang pertama laporan KKN kelompok yang dicetak 1 buah untuk 1 kelompok dan yang kedua laporan KKN individu yang dicetak sebanyak 3 buah. |

Bidang Kesehatan

- Penyuluhan Kesehatan

| Bentuk Kegiatan | : | Pemeriksaan kesehatan gratis |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Memberikan fasilitas kepada warga Pakelrejo untuk memeriksa kesehatan secara gratis |
| Penanggung jawab | : | Devani Rachma Isnaini |
| Sasaran Kegiatan | : | Ibu – ibu dan remaja putri |
| Tempat kegiatan | : | Posko KKN UNY 2191 |
| Waktu Perencanaan | : | 21 dan 22 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 30 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1 jam , 9 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini terlaksana tidak sesuai dengan rencana, karena kita menyesuaikan jadwal dengan dokter yang bisa mengisi acara penyuluhan kesehatan ini hanya bisa mengisi acara pada hari ini. Acara penyuluhan ini diikuti oleh ibu – ibu dan remaja putri Dusun Pakelrejo. Penyuluhan yang diberikan yaitu terkait dengan penyuluhan kanker serviks. |
| Biaya | : | Rp 100.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Masyarakat |
| Peran mahasiswa | : | Perencana |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | Belum maksimalnya jumlah peserta yang datang. |
| Cara mengatasi | : | Lebih gencar untuk mempublikasikan lagi. |
| Hasil | : | Ibu – ibu dan remaja putri Dusun Pakelrejo menjadi lebih mengerti akan bahaya kanker Serviks. |

- Posyandu

| Bentuk Kegiatan | : | Pelayanan POSYANDU |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk membantu ibu PKK dalam pelayanan POSYANDU |
| Penanggung jawab | : | Ulfatun Nisa H |
| Sasaran Kegiatan | : | Balita dusun Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Balai dusun |
| Waktu Perencanaan | : | 11 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 11 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan lebih sedikit dari waktu perencanaan. Membantu ibu-ibu PKK memberikan pelayanan POSYANDU kepada balita dusun Pakelrejo. serta mendampingi ibu-ibu PKK. Kegiatan ini meliputi menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita. Kegiatan ini dilakukan di balai dusun Pakelrejo yang diikuti oleh 39 balita. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Kesadaran ibu-ibu ynag memiliki balita untuk mengikuti POSYANDU |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Terpantau perkembangan balita Dusun Pakelrejo. Dari 39 balita yang hadir, ada balita yang berat dan tinggi badan tidak sesuai dengan buku KMS (Buku Menuju Sehat). |

- Penyuluhan cara menyikat gigi.

| Bentuk Kegiatan | : | Penyuluhan cara menyikat gigi |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada anak-anak agar dapat menyikat gigi dengan benar |
| Penanggung jawab | : | Bondan Husen Mubarok |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-anak PAUD, TK, dan SD di padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Posko KKN UNY 2191 |
| Waktu Perencanaan | : | 7 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 29 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini terlaksana tidak sesuai dengan rencana, karena belum ada nya waktu yang tepat. Kegiatan ini di ikuti oleh Anak-anak PAUD, TK, dan SD. Acara ini diisi dengan diputarkannya video tentang cara menyikat yang baik dan benar kepada anak – anak. Diharaokan setelah adanya program ini anak –anak menjadi sadar akan pentingnya menyikat gigi rutin setiap hari. |
| Biaya | : | Rp 10.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya kesadaran anak – anak dan tingkat antusias yang tinggi. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Anak – anak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang cara menyikat gigi yang benar. |

- Senam Kesehatan

| Bentuk Kegiatan | : | Senam kesehatan |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Memberikan fasilitas ke warga Piyaman agar mengikuti senam, secara gratis. |
| Penanggung jawab | : | Umbu Aurifa |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga di desa piyaman |
| Tempat kegiatan | : | Balai desa Piyaman |
| Waktu Perencanaan | : | 26 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 26 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Antusias warga piyaman dalam mengikuti kegiatan senam kesehatan ini sangatlah baik, kegiatan dilakukan betempat di balai desa piyaman, senam sehat di mulai pada pukul 07.00, setelah senam selesai dilanjutkan dengan acara doorprize. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Peserta, perencana dan pelaksana. |
| Faktor pendukung | : | Antusias warga |
| Faktor penghambat | : | Publikasi kurang |
| Cara mengatasi | : | Sebagai baahan evaluasi agar saat pentas seni dan festifal kuliner piyaman lebih banyak yang hadir sehingga publikasi harus lebih maksimal |
| Hasil | : | Warga yang mengikuti senam merasa gembira dan bugar. |

Bidang Pendidikan

- Pendampingan TPA

| Bentuk Kegiatan | : | TPA (taman pendidikan AL-Quran) |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Membantu remaja masjid mendampingi adik-adik belajar iqro dan AL-Quran |
| Penanggung jawab | : | Endang Rahmawati |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-Anak dan remaja Padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Masjid Nurul Falah, masjid Khusnul Khotimah, masjid AR-Abror dan mushola AR-Rahmah |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, dan 15 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 2, 3, 14, 15, dan 16 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, karena banyaknya kegiatan yang waktu nya bersamaan dengan TPA seperti kegiatan buka bersama dan lomba Ramadhan. Jenis dari kegiatannya yaitu TPA. TPA untuk anak-anak usia PAUD sampai SD. TPA dilaksanakan pada waktu sore hari jam 16.00 – 17.00 WIB. Di dusun Pakelrejo ada 3 masjid dan 1 mushola sehingga tim KKN dibagi menjadi 4 kelompok agar tim KKN membantu remaja masjid di setiap masjid dan mushola yang terdapat dusun Rakelrejo. Tanggal 4,5 dan 12 Juli 2015 TPA ditiadakan karena ada acara buka bersama di salah satu masjid dan mushola. Pada tanggal 6 – 10 Juli 2015 TPA juga ditiadakan karena ada Lomba Ramadhan di mushola Ar-Rahmah untuk semua masjid yang ada di Pakelrejo. |
| Biaya | : | Rp 10.000, 00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Pendamping dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Sudah terbentuknya kegiatan TPA sehingga memudahkan pelaksanaan perencanaan. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Anak-anak menjadi bisa mengaji, menyanyi, dan mnghafal surat – surat pendek. |

- Pengajian Nuzulul Al-Quran

| Bentuk Kegiatan | : | Pengajian |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Memperingati hari turunnya kitab suci Al-Quran |
| Penanggung jawab | : | Bondan Husen Mubarok |
| Sasaran Kegiatan | : | Seluruh warga Dukuh Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Masjid Nurul Al-Falah |
| Waktu Perencanaan | : | 4 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 4 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 5 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 5 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Acara pengajian ini dihadiri oleh warga Dusun Pakelrejo yang meliputi anak – anak, remaja, bapak – bapak, dan ibu – ibu. Pengajian ini diawali dengan sambutan – sambutan dilanjutkan acara pengajian yang diisi oleh Ustadz Hasan Jihadan . Acara pengajian ini diadakan dari pukul 20.00 – 22.00 |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Remaja Masjid Nurul Al-Falah yang telah berperan aktif dalam kegiatan pengajian nuzulul al-quran ini. |
| Faktor penghambat | : | Kurang luasnya pelataran Masjid Nurul A- Falah sehingga banyak warga yang duduk dalam keadaaan berdesakan . |
| Solusi | : | Menyediakan tempat duduk yang lebih di sekitar pelataran Masjid Nurul Al-Falah. |
| Hasil | : | Kegiatan pengajian Nuzulul – Quran berjalan lancar dan disambut meriah oleh warga Dusun Pakelrejo. |

- Lomba Ramadhan

| Bentuk Kegiatan | : | Lomba Ramdhan |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk memotivasi anak-anak agar lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum |
| Penanggung jawab | : | Dwi Nur Septiawan |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-Anak dan remaja Padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Mushola Ar-Rahmah |
| Waktu Perencanaan | : | 5, 6, 7, 9, 12, 13 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 6, 7, 8, 9, 10 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 11 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan lebih sedikit dari perencanaan. Lomba ramadhan terdiri dari lomba adzan, hafalan surat pendek, sholat, dan hijab. Lomba diadakan di Mushola Ar Rahmah. Lomba adzan, hafalan surat pendek, dan sholat diikuti oleh anak-anak (TK dan SD), lomba hijab diikuti oleh 10 remaja putri. Peserta dari semua masjid dan mushola yang ada di dusun Pakelrejo. Pada tanggal 6 Juli 2015 dilaksanakan lomba adzan yang diikuti oleh 11 anak. Pada tanggal 7 dan 8 Juli 2015 dilaksanakan lomba hafalan surat pendek yang diikuti oleh 40 anak. Pada tanggal 9 dilaksanakan lomba sholat yang diikuti oleh 12 anak. Tanggal 10 Juli 2015 dilaksanakan lomba hijab yang diikuti oleh 5 tim (10 orang) |
| Biaya | : | Rp 77.500,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Pendamping, Perencana, dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Para peserta lomba Ramadhan sudah mempersiapkan diri |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Lomba Adzan dimenangkan oleh: - Hendra ( M. Abror ) - Adit ( M. Arrohmah ) - Vega ( M. Nurul Fallah ) Lomba Hafalan dimenangkan oleh: - Vio ( M. Nurul Fallah ) - Adit ( M. Arrohmah ) - Danik ( M. Arrohmah ) Lomba Sholat dimenangkan oleh: - Aning - Vio - Wisma Lomba Hijab dimenangkan oleh: - Viyo – Ita - Popi – Welin |

- Takjilan

| Bentuk Kegiatan | : | Takjilan |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk menghibur adik-adik dan membantu remaja masjid mempersiapkan makanan takjil |
| Penanggung jawab | : | Siti Muarifah Ahmad |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-Anak dan remaja Padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Masjid Nurul Falah, masjid Khusnul Khotimah, masjid AR-Abror dan mushola AR-Rahmah |
| Waktu Perencanaan | : | Tangggal 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,dan 15 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 1,2,3,6,7,8,9,10, 14, 15 dan 16 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 11 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan karena adanya kegiatan Buka Bersama di setiap masjid / mushola. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu remaja masjid mempersiapkan dan mengisi waktu kosong setelah TPA selesai |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pendamping, Perencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Sudah terbentuknya kegiatan takjilan sehingga memudahkan pelaksanaan perencanaan. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Anak-anak menjadi lebih terhibur dan mempunyai wawasan baru dari mahasiswa KKN |

Pemberdayaan Lingkungan

- Pemanfaatan Barang Bekas

| Bentuk Kegiatan | : | Pemanfaatan barang bekas |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Memanfaatkan barang bekas seperti gelas bekas menjadi celengan. |
| Penanggung jawab | : | Endang Rahmawati |
| Sasaran Kegiatan | : | Remaja Dusun Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Posko KKN UNY 2190 |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 8, 9, 10, dan 11 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 31 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 4 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 4 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan karena kita mencari waktu yang tepat. Kegiatan ini diikuti oleh remaja Dusun Pakelrejo. Kegiatan ini diawali dengan mencari daun – daun kering yang ada disekitar balai Dusun Pakelrejo. Setelah itu daun – daun kering yang berhasil terkumpul dijadikan hiasan dekorasi untuk backdrop pentas seni Dusun Pakelrejo. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya antusias tinggi dari remaja. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Hiasan backdrop pentas seni Dusun Pakelrejo yang terbuat dari daun. |

- Penggiatan Kegiatan Karang Taruna

| Bentuk Kegiatan | : | Sosialisasi |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk memberikan informasi tentang cara mengelola blog |
| Penanggung jawab | : | Indri Aryanti |
| Sasaran Kegiatan | : | Remaja Karang Taruna |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Pakelrejo |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 4, 11, 25 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 30 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengenalan ke remaja karang taruna tentang blog. Kemudian kita mengajarkan ke mereka bagaimana untuk mngelola blog tersebut kedepannya. Sehingga mereka bisa memanfaatkan blog tersebut untuk mempublikasikan informasi – informasi yang berkaitan dengan Dusun Pakelrejo. |
| Biaya | : | Rp 10.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Pendamping, Perencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | Tidak adanya fasilitas yang memadai seperti koneksi yang masih susah untuk di dapatkan. |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Remaja karang taruna menjadi lebih mengenal tentang blog dan bisa mengelolanya dengan baik. |

### Program Tambahan Kelompok

- Pentas Seni dan Penutupan

| Bentuk Kegiatan | : | Pentas seni dan penutupan desa |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa dan memberikan kenangan dari mahasiswa. |
| Penanggung jawab | : | Syaiful Dwi Jatmiko |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga di desa piyaman |
| Tempat kegiatan | : | Balai dusun |
| Waktu Perencanaan | : | 30 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 30 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 10 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 7 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 7 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini diawali dengan kegiatan festival kuliner Piyaman, yaitu adanya penjual bakmi yang menjajakan bakmi nya di lapangan balai Dusun Piyaman. Kegiatan ini diawali pada pukul 15.00. Kegiatan pensi sendiri dimulai pukul 18.00. Kegiatan ini diisi dengan menampilkan penampilan dari 4 dusun yang ditempati KKN UNY, yaitu menampilkan penampilan dari anak – anak dan remaja Pakelrejo, Pakeljaluk, Ngerboh 2, dan Budegan 2. Penampilan yang dipentaskan adalah tarian, geguritan dan paduan suara. |
| Biaya | : | Rp 300.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Peserta, perencana dan pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Antusias warga |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Terciptanya hubungan yang semakin erat antara mahasiswa dengan warga Desa Piyaman. |

- Pentas Dusun

| Bentuk Kegiatan | : | Pentas seni dusun |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa dan memberikan kenangan dari mahasiswa. |
| Penanggung jawab | : | Devani Rachma Isnaini |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga di padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Balai dusun |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 31 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 7 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 7 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini dihadiri warga Dusun Pakelrejo mulai dari anak – anak, remaja , dan orang tua. Kegiatan ini di laksanakan selama 4 jam dimulai pukul 18.00 – 22.00. Penampilan yang di pentaskan dalam kegiatan ini yaitu tarian, keroncong dari remaja Dusun Pakelrejo, serta persembahan dari mahasiswa KKN 2191. Kegiatan ini mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. |
| Biaya | : | Rp 296.050,00 |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Peserta, perencana dan pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Antusias warga |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Terciptanya hubungan yang semakin erat antara mahasiswa dengan warga Dusun Pakelrejo. |

- Festival Jajanan Piyaman

| Bentuk Kegiatan | : | Festival jajanan piyaman |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Mengenalkan jajanan piyaman kepada masyrakat luas |
| Penanggung jawab | : | Umbu Aurifa |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga di desa Piyaman (utama) dan warga sekitar Piyaman |
| Tempat kegiatan | : | Balai Desa Piyaman |
| Waktu Perencanaan | : | 30 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 30 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 7 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 7 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini diikuti oleh 4 penjual jajanan bakmi . Mereka membuka stand di lapangan Desa Piyaman. Banyak dari masyarakat yang membeli bakmi di Festival Kuliner Piyaman. Mereka membuka stand sampai kegiatan pentas seni desa selesai. |
| Biaya | : | Rp 100.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Antusias warga |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Masyarakat menjadi lebih mengenal dan mencintai bakmi sebagai makanan khas dari Piyaman. |

- Takbir Keliling

| Bentuk Kegiatan | : | Takbir keliling |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Memeriahkan malam takbiran |
| Penanggung jawab | : | Syaiful Dwi Jatmiko |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga di padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Balai Desa Piyaman |
| Waktu Perencanaan | : | 16 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 16 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 4 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 4 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini diikuti oleh warga Dusun Pakelrejo dari anak – anak, remaja hingga orang tua. Kegiatan diawali dengan berkumpulnya seluruh peserta takbir keliling di Balai Desa Piyaman. Setelah mereka berkumpul di Balai Desa mereka kemudian berkeliling mengelilingi seluruh dusun yang ada di Desa Piyaman. Kegiatan ini mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. |
| Biaya | : | Rp 60.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Antusias yang tinggi dari warga Dusun Pakelrejo. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Terciptanya hubungan yang semakin erat antara mahasiswa dan warga Dusun Pakelrejo. |

- Halal Bihalal

| Bentuk Kegiatan | : | Halal Bihalal |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk mempererat silaturahim dan penyampaian ucapan maaf kepada warga Dusun Pakelrejo |
| Penanggungjawab | : | Astriedianova P A |
| Sasaran Kegiatan | : | Ketua RW, Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07, dan 08, Ketua Karang Taruna, Kepala Dukuh dan warga sekitar Dusun Pakelrejo |
| Tempat Kegiatan | : | Door to door |
| Waktu Perencanaan | : | 21 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 19, 20 dan 26 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 4 jam ,4 jam, dan 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 10 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini disebabkan karena kita membutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk halal bihalal. Halal bihalal dilakukan dengan mengunjungi rumah secara door to door. Rumah yang kita kunjungi yaitu rumah Ketua RW, Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07, dan 08, Ketua Karang Taruna, Kepala Dukuh dan warga sekitar Dusun Pakelrejo. Selain itu kita juga mengikuti syawalan RT yang dilakukan oleh RT.04. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Sebagai Perencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Tokoh masyarakat yang menyambut baik. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Terjalin silaturahmi yang baik dengan tokoh masyarakat dan masyarakat Dusun Pakelrejo. |

- Perbaikan Administrasi Desa

| Bentuk Kegiatan | : | Musyawarah |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk memperbaiki administrasi Desa Piyaman. |
| Penanggung jawab | : | Semua anggota KKN 2191 |
| Sasaran Kegiatan | : | Administrasi Desa Piyaman |
| Tempat kegiatan | : | Balai Desa Piyaman |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 2,3,6,7,8,9,10,13,14 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 40 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengirimkan 2 perwakilan kelompok setiap hari untuk membantu perbaikan administrasi Desa Piyaman. Kegiatan ini meliputi pembuatan surat pengantar , surat keterangan , dan beberapa urusan administrasi lainnya. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | Tidak ada kendala yang dirasakan |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Administrasi Desa Piyaman yang lebih teratur. |

- Sensus Penduduk dan Nomorisasi

| Bentuk Kegiatan | : | Pendataan |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Mendata kartu keluarga warga Dusun Pakelrejo dan memberikan nomorisasi pada setiap rumah di Dusun Pakelrejo. |
| Penanggung jawab | : | Ulfatun Nisa H |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga Dusun Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Setiap rumah Dusun Pakelrejo |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 dan 31 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam, 3.5 jam, 7 jam, 7 jam, 3 jam, 5 jam, 4 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 35.5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pemerintah Desa Piyaman mengamanahkan tugas untuk menyensus warga Dusun Pakel Rejo. Sensus penduduk ini dilakukan untuk memperbaharui data warga Dusun Pakelrejo. Pendataan dilakukan dengan cara door to door ke setiap rumah di Dusun Pakelrejo. Kita mendatangi setiap rumah kemudian meminta kartu keluarga mereka . Kemudian kita data kartu keluarga mereka dikertas yang telah tersedia. Kita menanyakan kembali data yang ada di kartu keluarga tersebut apakah sudah sesuai dengan keadaaan nya sekarang . Jika belum atau mengalami perubahan maka yang dicatat di kertas tersebut adalah data terbaru dari warga. Selain mendata kartu keluarga kita juga menggambar denah rumah mereka untuk keperluan nomorisasi. |
| Biaya | : | Rp 117.650,00 ( Swadaya Mahasiswa) Rp 440.000,00 ( UNY ) |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa dan UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Tersedianya kartu keluarga disetiap rumah. |
| Faktor penghambat | : | Ada beberapa rumah yang berlainan RT dengan tempat tinggal yang tertera di kartu keluarga. |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Terbentuk data warga Dusun Pakelrejo tebaru dan penomoran rumah warga Dusun Pakelrejo. |

- Buka Bersama

| Bentuk Kegiatan | : | Buka bersama |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa |
| Penanggung jawab | : | Diyah Puspita Rini |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga di padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Masjid Khusnul Khotimah, Mushola Ar-Rahma, Masid Al-Abror |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 4, 5, dan 12 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 2 jam, dan 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 6 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan buka bersama didahului pengajian. Tanggal 4 Juli 2015 buka bersama di Masjid Khusnul Khotimah, diikuti oleh warga sekitar masjid. Pada tanggal 5 Juli 2015 buka bersama di Mushola Ar-Rahmah, diikuti oleh warga sekitar mushola. Sedangkan tanggal 12 Juli 2015 buka bersama di Masjid Al Abror, diikuti oleh warga sekitar masjid |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Peserta |
| Faktor pendukung | : | Antusias warga |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Hubungan antara warga dan mahasiswa KKN semakin erat. |

- Pembuatan ID card

| Bentuk Kegiatan | : | Pembatan ID card |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Memberikan pengenal untuk mahasiswa KKN |
| Penanggung jawab | : | Dwi Nur Septiawan |
| Sasaran Kegiatan | : | Kartu Pengenal |
| Tempat kegiatan | : | Posko KKN 2191 |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 4 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 1 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 jam. Konten dari ID card ini meliputi nama, jurusan , serta tulisan KKN. Kemudian setelah diprint, kartu ID card ini dimasukan kedalam name tag yang kalungkan. |
| Biaya | : | Rp 33.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya masyarakat |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya printer sendiri di posko KKN. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | 11 ID card dan name tag. |

### Program Insidental Kelompok

- Rapat Festival Piyaman

| Bentuk Kegiatan | : | Musyawarah |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk membahas dari kelanjutan program kelompok KKN se-Piyaman yaitu senam kesehatan dan festival Piyaman |
| Penanggung jawab | : | Siti Muarifah Ahmad |
| Sasaran Kegiatan | : | Seluruh anggota KKN UNY Piyaman |
| Tempat kegiatan | : | Balai desa dan posko KKN UNY di Piyaman |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 1, 10, 13, 22 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 14 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Musyawarah ini membahas tentang acara besar yang akan diadakan yaitu senam kesehatan dan festival piyaman. Festival ini dibuat atau dirancang atas usulan dari masing-masing anggota kelompok KKN yang ada di desa Piyaman. Rapat ini dihadiri oleh mahasiswa KKN yang ada di desa piyaman, yang terdiri dari 44 anggota, yang terdiri dari kelompok 11 (padukuhan pakelrejo), 11 (padukuhan budegan II), 10 (padukuhan ngerboh II), dan 11 (padukuhan pakeljaluk). |
| Biaya | : | Rp 20.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya masyarakat |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | Tidak ada kendala yang dirasakan |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Tebentuknya panitia untuk kegiatan ini. Keputusan waktu pelaksanaan. Senam kesehatan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 di halaman balai desa. Festival piyaman akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 bertempat di lapangan balai desa piyaman, pukul 18.30-22.00 WIB. |

- Yasinan

| Bentuk Kegiatan | : | Yasinan |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk mendoakan ayah dan saudara bapak Jumilan |
| Penanggung jawab | : | Indri Aryanti |
| Sasaran Kegiatan | : | Seluruh anggota kelompok KKN Pakelrejo dan warga sekitar |
| Tempat kegiatan | : | Rumah ayah dan saudara bapak Jumilan |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 3 Juli, 5 Juli, 7 Juli dan 11 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 5 jam, 2 Jam dan 2 Jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 11 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pada tanggal 3 Juli 2015 mahasiswa membacakan surat yasin dan mendoakan ayah bapak Jumilah yang sedang sakit keras. Tanggal Membacakan yasin dan 5, 7, 11 Juli 2015 mendoakan ayah dan saudara bapak Jumilan bertempat Rumah ayah RT.08 dan saudara bapak Jumilan RT.05 kegiatan ini diikuiti oleh warga sekitar kurang lebih 20 orang. Peran mahasiswa KKN hanya sebagai membantu mendoakan. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pembantu |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | Tidak ada kendala yang dirasakan |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | 11 mahasiswa KKN membaca yasin untuk Ayah dari Bapak Jumilan. |

- Takziah

Takziah Almarhum Bapak

| Bentuk Kegiatan | : | Melayat |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Berbelasungkawa kepada tetangga. |
| Penanggung jawab | : | Bondan Husen Mubarok |
| Sasaran Kegiatan | : | Almh. Ayah dan saudara Bapak Jumilan |
| Tempat kegiatan | : | Rumah Almh. Ayah dan saudara Bapak Jumilan. |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 5 dan 6 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam dan 3 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Takziah berlangsung khidmat. |
| Biaya | : | Rp75.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana dan Peserta |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Jenazah dikebumikan pada pukul 10.00 WIB (Ayah bapak Jumilan) dan 14.00 WIB ( Saudara Bapak Jumilan ). |

- Rapat Koordinasi Rasul

| Bentuk Kegiatan | : | Rapat koordinasi Rasul |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | - Membahas kegiatan untuk Rasulan - Membahas dana yang harus dikeluarkan untuk Rasul - Berkoordinasi dengan 4 padukuhan untuk acara Rasul |
| Penanggung jawab | : | Umbu Aurifa |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga Pakel rejo dan perwakilan 4 padukuhan |
| Tempat kegiatan | : | Balai dusun dan Masjid Al Abror |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 9 dan 13 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam dan 3 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 6 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pada tanggal 9 Juli 2015 diadakan rapat Rasul di balai dusun. Rapat ini membahas kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan untuk Rasul pada 3 Agustus mendatang. Rapat ini dihadiri oleh 25 bapak-bapak. Rapat tanggal 13 Juli 2015 diadakan rapat koordinasi dengan 4 padukuhan. Yang hadir remaja masjid dan ketua karang taruna dari 2 padukuhan saja (Pakelrejo dan Budegan), 2 padukuhan lain tidak hadir. Rapat ini membahas tentang pengajian sebagai salah satu acara dalam Rasul. Menentukan penanggungjawab acara Pengajian |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Peserta |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | 2 padukuhan lain tidak menghadiri saat rapat tanggal 13 Juli 2015 |
| Cara mengatasi | : | Diberitahukan kepada perwakilan padukuhan yang tidak hadir |
| Hasil | : | Dana acara Rasul sekitar 10 jutaan. Acara dalam Rasul terdiri dari pengajian, pentas seni, kirab, wayang, dan lain-lain. Pengajian tanggal 1 Juli 2015 |

- Menjenguk Orang Sakit

| Bentuk Kegiatan | : | Partisipasi |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa |
| Penanggung jawab | : | Atriedianova P. A |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga yang sakit di padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Rumah mas Waspada |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 21 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 1 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Mahasiswa menjenguk di rumah mas Waspada di RT 1 dusun Pakelrejo. Mas Waspada mengalami kecelakaan saat bermain bola. Tulang lengan patah. |
| Biaya | : | Rp 50.000,00 |
| Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Rasa simpati dan empati mahasiswa KKN |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Hubungan antara warga dan mahasiswa KKN semakin erat. |

- Rapat Pensi Dusun

| Bentuk Kegiatan | : | Rapat pensi dusun |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Menyiapakan acara perpisahan di padukuhan |
| Penanggung jawab | : | Devani Rachma Isnaini |
| Sasaran Kegiatan | : | Warga di padukuhan Pakelrejo |
| Tempat kegiatan | : | Balai dusun |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | 27 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | - |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Rapat diadakan di posko KKN 2191. Rapat membahas acara pensi untuk padukuhan dan susunan kepanitian |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Rapat berjalan lancar |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Perpisahan KKN UNY kelompok 2191 dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015 di balai Dusun Pakelrejo dengan acara pensi. |

## Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan

### KKN Kelompok

Program Fisik

- Plangisasi dan Pengadaan Tempat Sampah

Program plangisasi ini merupakan salah satu program fisik dari kelompok kkn 27 di dusun Pakelrejo, plangisasi ini bahan-bahannya menggunakan besi dan juga seng. Persiapan plangisasi ini pertama dilakukan dengan melakukan survei ke beberapa titik di dusun pakelrejo yang membutuhkan plang petunjuk.

Proses plangisasi yang pertama kali dilakukan adalah membeli bahan – bahan seperti kayu dan cat . Kita membuat plang – plang itu sendiri tanpa memesan di tempat pembuatan plang. Proses pembuatan plang berlangsung selama 5 hari. Hari pertama yaitu hari Rabu tanggal 1 Juli kita melakukan pembuatan plang. Setelah pembuatan plang dilanjutkan pembuatan tulisan, pengecatan, dan penyatuan plang pada hari kamis – jumat tanggal 2-3 Juli. Kemudian karena belum selesai dilanjutkan pada hari Kamis 9 Juli 2015. Setelah pembuatan plang dan tulisan selesai, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 kita melakukan pemasangan dan pengecoran plang.

Yang pertama pemasangan plang di depan pintu masuk Dusun Pakelrejo yaitu plang tulisan nama jalan dan tamu harap lapor, kemudian plang Masjid di Rt: 2,6, dan 7 dan  plang mushola di Rt 3 yang dipasang di setiap gang menuju masjid/ mushola, kemudian pemasangan plang hati-hati dipasang di dekat TK dan Paud, dan yang terakhir pemasangan batas wilayah Dusun Pakelrejo.

- Pengelolaan Balai Dusun

Kegiatan pembersihan balai dusun merupakan salah satu program kelompok yang bertujuan untuk merawat balai dusun agar lebih terlihat bersih dan tertata sehingga lebih nyaman digunakan oleh masyarakat Pakelrejo. Pembersihan balai dusun  terlaksana sebanyak satu kali yaitu pada hari kamis tanggal 2 Juli dengan bentuk kegiatan menyapu dan mengepel balai dusun serta merapikan barang-barang yang ada di balai dusun.

Pelaksanaan pembersihan di balai dusun tidak sesuai dengan rencana karena balai dusun sedang direnovasi untuk persiapan rasul yang jatuh pada tanggal 3 agustus 2015 sehingga kegiatan yang direncanakan 3 kali dengan jumlah 6 jam hanya berjalan 1 kali dengan durasi 1 jam.  Jika dilaksanakan sesuai rencana akan mengganggu proses renovasi balai dusun. Balai dusun dibersihkan jiak ada acara yang bertempat di balai dusun seperti, rapat dan posyandu.

- Pemeliharaan Sarana Ibadah

Kegiatan pemeliharaan sarana ibadah ini merupakan kegiatan kelompok fisik yang bertujuan melakukan pembersihan masjid dan mushola yang berada di dusun Pakelrejo, yang terdiri dari 3 masjid yaitu masjid nurul falah yang terletak di RT.02, masjid Al-Abror yang terletak di RT.06 dan masjid Khusnul Khotimah yang ada di RT.07 serta mushola Ar – Rahmah yang ada di RT.03. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015 yang bertempat di masjid Nurul Falah RT 02 berdurasi 2 jam. Pemeliharaan sarana ibadah ini dilakukan dengan dibantu oleh remaja masjid Nurul Falah. Dengan pemeliharaan sarana ibadah ini diharapkan masjid Nurul Falah terlihat lebih bersih dan rapi sehingga jamaah solat merasa lebih nyaman dalam menggunakan masjid untuk beribadah.

Dalam melaksanakan persiapan kerja bakti masjid dan mushola mahasiswa berkoordinasi dengan takmir masjid setempat dalam penjadwalan kerja bakti yang dilakukan. Berkat kerjasama dari teman-teman mahasiswa memudahkan dalam pembersihan masjid sehingga pembersihan masjid lebih cepat selesai dan terasa ringan.

Dengan kekompakan serta semangat yang saling diberikan oleh masing-masing anggota kelompok, kami mampu menyelesaikan pembersihan masjid dengan baik.

- Pemeliharaan Lingkungan

Kerja bakti/gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Kerja bakti menjadi salah satu program KKN di Dusun Pakelrejo. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu karang taruna dan warga dalam kerja bakti. Kerja bakti dilakukan seperti memotong bambu untuk membuat umbul-umbul, memasang umbul-umbul di RT 2, dan membuat lapangan voli di RT 3.

Kegiatan memotong bambu ini diikuti oleh pemuda dan bapak-bapak. Mahasiswa membantu memotong dan membersihkan lingkungan di sekitar lokasi pemotongan bambu. Lokasi pemotongan di rumah salah satu warga RT 7 dan menghasilkan 35 bambu. Setelah dipotong, bambu dibawa ke balai dusun untuk dibersihkan. Kegiatan berlangsung dari pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Dalam memasang umbul-umbul di RT 2 diikuti oleh sekitar 15 orang warga dan 4 mahasiswa KKN. Kegiatan ini menghasilkan 35 buah umbul-umbul. Kendala yang dihadapi dalam pemasangan ini yaitu, tanah berbatu sehingga memakan waktu yang lama.

Pada tanggal 21 juli 2015diadakan kerja bakti untuk membangun lapangan voli di rt 3 yang rencanaya akan digunakan untuk kegiatan rasulan bidang olahraga. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang warga. Kegiatan kerja bakti ini memasang garis-garis untuk lapangan voli, membuat lubang untuk tiang. Ditempat yang akan dibangun untuk lapangan voli sudah ada pondasi. Hal itu mempercepat dalam pembangungan lapangan voli.

- Pembuatan Profil Dusun

Kegiatan pembuatan profil Dusun dilakukan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam dan mengeksplore tentang keadaan geografis, keadaan masyarakat, serta potensi yang ada di dalam Dusun Pakelrejo lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Kegiatan ini di awali dengan wawancara dengan warga sekitar Dusun Pakelrejo pada tanggal 1 dan 28 Juli 2015. Selain wawancara dengan warga sekitar Pakelrejo wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat Dusun Pakelrejo. Durasi pelaksanaan selama 2 jam. Kegiatan ini berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama dari tokoh masyarakat Dusun Pakelrejo yang mau memberikan informasi terkait keadaan Dusun Pakelrejo. Akan tetapi data yang kita peroleh belum terlalu lengkap dikarenakan tokoh masyarakat yang dijadikan narasumber tidak terlalu banyak.

Akhir dari kegiatan ini adalah terbentuk profil Dusun Pakelrejo yang berisi tentang keadaan geografis, keadaan masyarakat, serta potensi yang ada di dalam Dusun Pakelrejo.

- Pembuatan Blog Dusun

Kegiatan pembutan blog dusun ini dilakukan dengan tujuan mempublikasikan potensi Dusun Pakelrejo agar lebih diketahui oleh masyarakat luas. Pembuatan blog ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dengan durasi 2 jam. Blog ini akan digunakan oleh warga Dusun Pakelrejo untuk mempublikasikan segala informasi terkait Dusun Pakelrejo. Kita hanya membuat kan blog ini saja, untuk selanjutnya pemeliharaan blog ini akan diserahkan kepada warga sendiri.

Blog Padukuhan Pakelrejo ini berisikan profil Dusun Pakelrejo, sruktur organisasi karang taruna  Dusun Pakelrejo, galeri foto , dan beberapa informasi terkait dusun Pakelrejo.

Hasil dari pembentukan blog Dusun Pakelrejo adalah terbentuk blog dengan alamat pakelrejo.wordpress.com.

Program Non Fisik

  - Sosialisaasi Program Kerja KKN

Sosialisai program kerja merupakan program kerja  kelompok yang bertujuan untuk perkenalan, mohon ijin, dan menyampaikan program kerja mahasiswa KKN di dusun Pakelrejo di rumah para ketua RT agar para ketua RT dapat menyampaikan ke warganya sehingga masyarakat dapat berpartisipasi menyukseskan program kerja mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan. Sosialisai juga dilakukan padakarang taruna agar mahasiswa kkn dapat bekerjasama dengan karang taruna untuk melaksanakan proram kerja baik dari Kknmaupun dari karang taruna yang sekiranya dapat dibantu mahasiswa KKN.

Menyampaikan program kerja mahasiswa KKN kepada karang taruna di dusun Pakelrejo bertempat di balai dusun. Sosialisasi dilaksanakan sesudah solat tarawih di mulai (20.00 - 23.00 WIB) dihadiri oleh 18 perempuan dan 40 laki-laki. Setelah mahasiswa menyampaikan program kerja diadakan diskusi dengan karang taruna. Para ketua RT dan karang taruna memberikan sambutan yang positif dan bersedia membantu dan bekerjasama untuk menyukseskan program mahasiswa KKN UNY 2191.

  - Pembuatan Matriks

Kegiatan pembuatan matriks ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam mengontrol program kerja yang akan kita laksanakan. Pembuatan matriks dilakukan sebelum kegiatan KKN dimulai. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari pada tanggal 26, 27, 28, 29, 30 Juli 2015. Durasi pelaksanaan pembuatan matriks ini selama 10 jam.

Hasil dari pembuatan matriks ini terbentuk matriks rencana program kerja kelompok dan individu yang akan dijadikan untuk acuan kita saat kita melaksanakan KKN di Dusun Pakelrejo.

  - Pembuatan Laporan

Kegiatan Pembuatan Laporan ini bertujuan untuk melaporkan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan. Pembuatan laporan ini dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 juli 2015. Durasi pelaksanaan pembuatan laporan ini yaitu selama 20 jam. Laporan dikerjakan berdasarkan panduan pembuatan laporan yang telah diberikan oleh LPPM. Laporan ini meliputi laporan kelompok yang berisi laporan kelompok dan laporan individu yang berisi laporan kelompok ditambah dengan individu.

Hasil akhir dari pembuatan laporan ini yaitu terbentuknuya laporan akhir KKN 2191 dalam bentuk buku jilidan yang terdiri dari dua jenis.Yang pertama laporan KKN kelompok yang dicetak 1 buah untuk 1 kelompok dan yang kedua laporan KKN individu yang dicetak sebanyak 3 buah.

Bidang Kesehatan

  - Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan termasuk dalam program kerja kelompok dalam bidang kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang kanker serviks kepada warga Dusun Pakelrejo. Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh ibu – ibu dan remaja putri Dusun Pakelrejo. Penyuluhan yang diberikan yaitu terkait dengan penyuluhan kanker serviks. Penyuluhan dilaksanakan di posko KKN 2191 yang bertempat dirumah ismiyati. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta.

Hasil dari kegiatan ini yaitu Ibu – ibu dan remaja putri Dusun Pakelrejo menjadi lebih mengerti akan bahaya kanker Servika.

  - Posyandu

Posyandu merupakan program rutin yang diadakan di dusun Pakelrejo. peran mahasiswa hanya sebagai pembantu ibu-ibu pengurus. Kegiatan posyandu ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2015. Kegiatan meliputi menimbang dan mengukur tinggi badan balita di Pakelrejo. Kegiatan ini dilakukan di balai dusun Pakelrejo yang diikuti oleh 39 balita. Banyak balita yang menangis saat ditimbang berat badannya karena dalam menimbang masih menggunakan alat timbang kain. Sedangkan untuk mengukur tinggi badan menggunakan meteran.

Dalam kegiatan posyandu ini, ibu-ibu warga Pakelrejo yang memiliki anak balita sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi tentang pentingnya posyandu. Itu terlihatdari antusias para ibu untuk mengajak anaknya melakukan posyandu. Petugas posyandu juga memberikan perhatian kepada anak yang dalam hasil pengecekannya kurang sesuai dengan KMS. Hal itu bertujuan agar balita Pakelrejo tumbuh dengan sehat. Terpantau perkembangan balita dusun Pakelrejo. Dari 39 balita yang hadir, ada balita yang berat dan tinggi badan tidak sesuai dengan buku KMS (Kartu Menuju Sehat).

  - Penyuluhan Cara Menyikat Gigi

Kegiatan penyuluhan cara menyikat gigi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada anak-anak agar dapat menyikat gigi dengan benar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015 selama 2 jam dari pukul 10.00 – 12.00. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak PAUD, TK, dan SD di padukuhan Pakelrejo. Penyuluhan bertempat di posko KKN. Kegiatan ini diisi dengan diputarkannya video tentang cara menyikat yang baik dan benar kepada anak – anak. Diharaokan setelah adanya program ini anak –anak menjadi sadar akan pentingnya menyikat gigi rutin setiap hari.

Hasil dari kegiatan ini yaitu anak – anak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang cara menyikat gigi yang benar.

  - Senam Kesehatan

Senam kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan fasilitas ke warga Piyaman agar mengikuti senam, secara gratis. Kegiatan ini diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 bertempat di depan balai desa Piyaman pada pukul 07.00 – 09.00. Antusias warga piyaman dalam mengikuti kegiatan senam kesehatan ini sangatlah baik, kegiatan dilakukan betempat di balai desa piyaman, senam sehat di mulai pada pukul 07.00, setelah senam selesai dilanjutkan dengan acara doorprize.

Hasil dari kegiatan senam ini warga yang mengikuti senam merasa gembira dan tubuh warga menjadi lebih sehat. Kegiatan senam ini bisa berjalan dengan lancar.

Bidang Pendidikan

  - Pendampingan TPA

Kegitan TPA adalah kegiatan rutin selama ramadhan. TPA merupakan cara untuk menuntun anak dapat membaca iqro dan AL-Quran. Waktu pelaksanaan tidak sesuai  dengan perencanaan. TPA untuk anak-anak usia PAUD sampai SD. TPA dilaksanakan pada waktu sore hari jam 16.00 – 17.00 WIB. Di dusun Pakelrejo ada 3 masjid dan 1 mushola sehingga tim KKN dibagi menjadi 4 kelompok agar tim KKN membantu remaja masjid di setiap masjid dan mushola yang terdapat dusun Rakelrejo. Tanggal 4,5 dan 12 Juli 2015 TPA ditiadakan karena ada acara buka bersama di salah satu masjid dan mushola. Pada tanggal 6 – 10 Juli 2015 TPA juga ditiadakan karena ada Lomba Ramadhan di mushola Ar-Rahmah untuk semua masjid yang ada di Pakelrejo. Peserta TPA yang ada di dusun pakelrejo ini rata-rata masih iqro.

  - Pengajian Nuzulul Al – Quran

Kegiatan pengajian Nuzulul Al-Quran ini dilakukan untuk memperingati hari turunnya kitab suci Al-Quran. Acara ini di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015. Durasi pelaksanaan selama 5 jam. Kegiatan ini dilakukan di masjid Nurul Falah. Kegiatan pengajian ini diikuti oleh seluruh warga Dusun Pakelrejo. Pengajian diawali dengan sambutan kemudian dilanjutkan pengajian yang diisi oleh Ustadz Hasan Jihadan.

Pengajian ini cukup mendapat antusias yang tinggi dari warga Dusun Pakelrejo, terbukti dengan banyaknya warga yang hadir mengikuti pengajian ini. Kegiatan pengajian Nuzulul – Quran berjalan lancar dan sambut meriah oleh warga Dusun Pakelrejo

  - Lomba Ramadhan

Lomba ramadhan ini bertujuan untuk memeriahkan bulan ramadhan agar adik-adik termotivasi menalami ilmu agama. Tradisi di dusun Pakelrejo seriap bulan ramadhan selalu mengadakan lomba ramadhan. Tiap tahun yang menjadi tuan rumah bergantian. Pada tahun ini diadakan di mushola Ar-rahmah.

Kegiatan yang dilombakan yaitu, hafalan surat pendek, adzan dan hafalan solat. Lomba-lomba ini sudah rutin dilombakan setiap tahun peserta adalah anak SD, khusus adzan adalah anak laki-laki. Lomba adzan diikuti oleh 11 anak, lomba hafalan surat pendek dan lomba sholat yang diikuti oleh 12 anak. Dari mahasiswa KKN menambahkan lomba hijab, lomba hijab ini diikiti oleh 10 orang (5 tim), lomba ramadhan menumbuhkan rasa percaya diri untuk membahkan rasa percaya diri didepan umum. Hasil dari lomba Ramadhan dari juara 1, 2 dan 3 yaitu sebagai berikut: Lomba Adzan dimenangkan oleh: Hendra ( M. Abror ), Adit ( M. Arrohmah ), Vega ( M. Nurul Fallah ). Lomba Hafalan dimenangkan oleh: Vio ( M. Nurul Fallah ), Adit ( M. Arrohmah ), Danik ( M. Arrohmah ). Lomba Sholat dimenangkan oleh: Aning, Vio, Wisma. Lomba Hijab dimenangkan oleh: Viyo – Ita, Popi – Welin.

  - Takjilan

Takjilan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa yang bertempat dimasjid atau mushola. Kegiatan takjilan dilaksanakan setelah kegiatan TPA. Atas permintaan remaja masjid memberikan materi berupa motivasi bermain dan lain sebagainya. Sebelum berbuka puasa mahasiswa KKN membantu remaja masjid menyiapkan dan membagikan makanan takjil untuk anak-anak. Stelah itu dilanjutakn kegiatan buka bersama dan solat masjid berjamaah. Kegiatan ini melatih mahasiswa bersosialisasi dan tampil di depan umum

Pemberdayaan Lingkungan

  - Pemanfaatan Barang Bekas

Kegiatan pemanfaatan barang bekas ini bertujuan untuk memanfaatkan barang bekas seperti daun – daun kering menjadi hiasan dekorasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 bertempat di balai dusun Pakelrejo. Sasarandari kegiatan ini adalah Remaja Dusun Pakelrejo. Kegiatan ini diawali dengan mencari daun – daun kering yang ada disekitar balai Dusun Pakelrejo. Setelah itu daun – daun kering yang berhasil terkumpul dijadikan hiasan dekorasi untuk backdrop pentas seni Dusun Pakelrejo.

Hasil dari kegiatan ini yaitu hiasan backdrop pentas seni Dusun Pakelrejo yang terbuat dari daun. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.

  - Penggiatan Kegiatan Karang Taruna

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang cara mengelola blog. Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 dilakukan di balai Dusun Pakelrejo. Acara ini ditujukan untuk remaja karang taruna Dusun Pakelrejo. Durasi pelaksanaan ini adalah selama 2 jam. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengenalan ke remaja karang taruna tentang blog. Kemudian kita mengajarkan ke mereka bagaimana untuk mngelola blog tersebut kedepannya. Sehingga mereka bisa memanfaatkan blog tersebut untuk mempublikasikan informasi – informasi yang berkaitan dengan Dusun Pakelrejo.

Tetapi kita mengalami kendala karena kurangnya fasilitas yang memadai untuk mereka . Selain itu jaringan internet yang masih kurang juga menjadi salah satu kendala untuk kita. Hasil dari kegiatan ini yaitu remaja karang taruna menjadi lebih mengenal tentang blog dan bisa mengelolanya dengan baik. Acara ini dapat berlangsung lancar dan diharapkan bisa bermanfaat untuk warga Dusun Pakelrejo kedepannya.

Program Tambahan Kelompok

- Pentas Seni dan Penutupan

Kegiatan pentas seni dan penutupan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa dan memberikan kenangan dari mahasiswa untuk warga Desa Piyaman. Kegiatan ini laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 di lapangan balai Desa Piyaman. Kegiatan pentas seni di mulai pada pukul 15.00 – 22.00. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan festival kuliner Piyaman, yaitu adanya penjual bakmi yang menjajakan bakmi nya di lapangan balai Dusun Piyaman. Kegiatan ini diawali pada pukul 15.00. Kegiatan pensi sendiri dimulai pukul 18.00. Kegiatan ini diisi dengan menampilkan penampilan dari 4 dusun yang ditempati KKN UNY, yaitu menampilkan penampilan dari anak – anak dan remaja Pakelrejo, Pakeljaluk, Ngerboh 2, dan Budegan 2. Penampilan yang dipentaskan adalah tarian, geguritan dan paduan suara.

Hasil dari kegiatan ini yaitu terciptanya hubungan yang semakin erat antara mahasiswa dengan warga Desa Piyaman. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan simpatik yang besar dari masyarakat.

- Pentas Dusun

Kegiatan pentas dusun dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa dan memberikan kenangan dari mahasiswa untuk Dusun Pakelrejo. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 bertempat di balai Dusun Pakelrejo. Kegiatan ini dihadiri oleh warga Dusun Pakelrejo mulai dari anak – anak, remaja, dan dari kalangan orang tua. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari pukul 18.00 – 22.00. Penampilan yang di pentaskan dalam kegiatan ini yaitu tarian, keroncong dari remaja Dusun Pakelrejo, serta persembahan dari mahasiswa KKN 2191. Kegiatan ini mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini yaitu terciptanya hubungan yang semakin erat antara mahasiswa dengan warga Dusun Pakelrejo. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan simpatik yang baik dari masyarakat.

- Festival Jajanan Piyaman

Kegiatan festival jajanan piyaman ini bertujuan untuk mengenalkan jajanan piyaman kepada masyrakat luas. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 bersamaan dengan kegiatan pensi Desa Piyaman. Kegiatan ini diikuti oleh 4 penjual jajanan bakmi . Mereka membuka stand di lapangan Desa Piyaman.  Banyak dari masyarakat yang membeli bakmi di Festival Kuliner Piyaman. Mereka membuka stand sampai kegiatan pentas seni desa selesai.

Hasil dari kegiatan ini yaitu masyarakat menjadi lebih mengenal dan mencintai bakmi sebagai makanan khas dari Piyaman. Kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik.

- Takbir Keliling

Kegiatan takbir keliling diadakan bertujuan untuk memeriahkan malam takbiran. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015. Kegiatan ini diawali pada pukul 20.00 – 24.00. Kegiatan ini diikuti oleh warga Dusun Pakelrejo dari anak – anak, remaja hingga orang tua. Kegiatan diawali dengan berkumpulnya seluruh peserta takbir keliling di Balai Desa Piyaman. Setelah mereka berkumpul di Balai Desa mereka kemudian berkeliling mengelilingi seluruh dusun yang ada di Desa Piyaman. Kegiatan ini mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini yaitu terciptanya hubungan yang semakin erat antara mahasiswa dan warga Dusun Pakelrejo.  Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.

- Halal Bihalal

Kegiatan Halal Bihalal dilakukan dengan tujuan untuk mempererat silaturahim dan penyampaian ucapan maaf kepada warga Dusun Pakelrejo. Acara ini dilakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 19, 20 dan 26 Juli 2015. Durasa pelaksanaan halal bihalal ini yaitu selama 10 jam. Acara halal bihalal ini dilakukan secara door to door. Rumah yang kita kunjungi yaitu rumah Ketua RW, Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07, dan 08, Ketua Karang Taruna, Kepala Dukuh  dan warga sekitar Dusun Pakelrejo. Selain itu kita juga mengikuti syawalan RT yang dilakukan oleh RT.04.

Hasil dari acara halal bihalal ini adalah terjalin silaturahmi yang baik dengan tokoh masyarakat dan masyarakat Dusun Pakelrejo. Acara halal bihalal ini berjalan dengan lancar.

- Perbaikan Administrasi Desa

Kegiatan Perbaikan Administrasi Desa ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki administrasi Desa Piyaman. Kagiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2,3,6,7,8,9,10,13,14 Juli 2015. Durasi pelaksanaan dalam perbaikan administrasi ini yaitu selama 40 jam. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengirimkan 2 perwakilan kelompok setiap hari untuk membantu perbaikan administrasi Desa Piyaman. Kegiatan ini meliputi pembuatan surat pengantar , surat keterangan , dan beberapa urusan administrasi lainnya.

Hasil dari kegiatan ini yaitu surat pengantar , surat keterangan , dan beberapa urusan administrasi lainnya.

- Sensus Penduduk dan Nomorisasi

Kegiatan Sensus dan Nomorisaasi dilakukan dengan tujuan mendata kartu keluarga warga Dusun Pakelrejo dan memberikan nomorisasi pada setiap rumah di Dusun Pakelrejo. Kegiatan ini dilakukan selama 8 hari . Durasi pengerjaan sensus ini yaitu selama 31.5 jam.

Kegiatan Sensus Penduduk dan Nomorisasi dilakukan dengan cara door to door ke setiap rumah di Dusun Pakelrejo. Kita mendatangi setiap rumah kemudian meminta kartu keluarga mereka . Kemudian kita data kartu keluarga mereka dikertas yang telah tersedia. Kita menanyakan kembali data yang ada di kartu keluarga tersebut apakah sudah sesuai dengan keadaaan nya sekarang . Jika belum atau mengalami perubahan maka yang dicatat di kertas tersebut adalah data terbaru dari warga. Selain mendata kartu keluarga kita juga menggambar denah rumah mereka untuk keperluan nomorisasi.

Terbentuk data warga Dusun Pakelrejo tebaru dan penomoran rumah warga Dusun Pakelrejo.

- Buka Bersama

Kegiatan buka bersama ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa. Buka bersama ini dilaksanakan tiga kali. Yang pertama di Masjid Khusnul Khotimah pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015. Kegiatan ini diisi dengan kultum sebelum buka . Durasi acara buka bersama ini yaitu selama 2 jam. Kegiatan ini dihadiri oleh warga sekitar masjid Khusnul Khotimah. Pada tanggal 5 Juli 2015 buka bersama di Mushola Ar-Rahmah, diikuti oleh warga sekitar mushola. Sedangkan tanggal 12 Juli 2015 buka bersama di Masjid Al Abror, diikuti oleh warga sekitar masjid.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan hubungan antara warga dan mahasiswa KKN semakin erat.

- Pembuatan ID card

Kegiatan pembuatan ID card ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengenal untuk mahasiswa KKN. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2015. Durasi pelaksanaan yaitu selama 1 jam. Konten dari ID card ini meliputi nama, jurusan , serta tulisan KKN. Kemudian setelah diprint, kartu ID card ini dimasukan kedalam name tag yang kalungkan.

Hasil dari kegiatan ini yaitu 11 ID card dan name tag. Diharapkan dengan adanya ID card ini bisa membantu warga untuk lebih mengenal mahasiswa KKN.

Program Insidental Kelompok

- Rapat Festival Piyaman

Rapat senam dan festival piyaman merupakan kegiatan untuk mempersiapkan proker KKN desa piyaman yaitu senam dan pentas seni. Rapat pertama diadakan di balai desa dimulai pukul 18.30 sebelum rapat dibuka sholat tarawih berjamaah di mushola balai desa. Setelah selesai sholat taraweh dilanjutkan rapat di balai desa. Rapat membahas tentang acara yang akan diadakan di desa serta memilih panitia inti. Rapat ini dihadiri oleh mahasiswa KKN yang bertempat di Desa Piyaman.

Rapat kedua di posko KKN Ngerboh II, membahas tentang susunan panitia dan pembatalan untuk lomba olahraga dikarenakan banyak pertimbangan dari masyarakat seperti menghindari terjadinya bentrok antar padukuhan. Rapat ini dihadiri oleh mahasiswa KKN yang bertempat di Desa Piyaman.

Rapat ketiga dilaksanakan di posko KKN Pakeljaluk membahas tentang konsep acara malam perpisahan. Keputuan waktu pelaksanaan. Senam kesehatan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 di halaman balai desa. Festival piyaman akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 bertempat di lapangan balai desa piyaman, pukul 18.30-22.00 WIB. Rapat ini dihadiri oleh mahasiswa KKN yang bertempat di Desa Piyaman.

Rapat keempat berlangsung di posko KKN Pakelrejo. Rapat membahas tentang persiapan setiap sie untuk acara desa. Rapat dimulai dengan kumpul per sie membahas tentang tugas dan persiapan yang dibutuhkan. Selanjutnya laporan dari masing-masing sie ke forum besar dan didikusikan.

Rapat kelima bertempat di posko KKN Budegan II. Rapat membahas tentang persiapan pensi dan festifal kuliner Piyaman. Rapat dimulai dengan kumpul per sie membahas tentang kesiapan acara dan kepastian tugas. Selnajutnya laporan hasil kumpul per sie ke forum besar dan didiskusikan. Setelah itu membahas detail acara dan anggaran dana.

- Yasinan

Yasinan merupakan suatu kegiatan untuk mendoakan seseorang yang sakit dan yang sudah meninggal.  Pada tanggal 3 Juli 2015 mahasiswa diminta oleh keluarga Bapak Jumilan membacakan surat yasin dan mendoakan ayah bapak Jumilan yang sedang sakit keras. Tanggal 5, 7, dan 11 Juli 2015 mendoakan ayah dan saudara bapak Jumilan yang baru saja meninggal. Bertempat di rumah ayah RT.08 dan saudara bapak Jumilan RT.05 kegiatan ini diikuiti oleh warga sekitar kurang lebih 20 orang. Peran mahasiswa KKN hanya sebagai membantu mendoakan.

- Takziah

Takziyah merupakan program insidental ketika ada berita lelayu. Patutnya sebagai saudara seiman wajib untuk bertakziyah. Kegiatan ini dilakukan secara umum untuk mengikat tali silaturahmi antar seluruh umat beragama khususnya di Dusun Pakelrejo. Pada tanggal 5 dan 6 Juli 2015 Mahasiswa KKN beserta seluruh masyarakat Dusun Pakelrejo dan sekitarnya melakukan Takziyah ke rumah Almh. Ayah dan saudara Bapak Jumilan. Pada tanggal 5 Juli 2015 pukul 14.00 – 16.00 WIB, melayat ayah Bapak Jumilan. Jenazah dikebumikan pada tangal 6 Juli 2015 pukul 10.00. pada tanggal 6 Juli mahasiswa melayat dahulu ke rumah ayah Pak Jumilan dan mengantarkan sampai ke pemakaman. Setelah dari pemakaman dilanjutkan takziah ke rumah Saudara Bapak Jumilan yang akan dikebumikan pukul 14.00.

- Rapat Koordinasi Rasul

Pada tanggal 9 Juli 2015 diadakan rapat Rasul di balai dusun Pakelrejo. Rapat ini membahas kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan untuk Rasul pada 3 Agustus mendatang. Rapat ini dihadiri oleh 25 bapak-bapak. Anggaran dana untuk kegiatan Rasul yaitu sekitar 10 juta. Sedangkan rangkaian kegiatannya yaitu lomba olahraga, pengajian, kirab, dan wayang.

Rapat tanggal 13 Juli 2015 diadakan rapat koordinasi dengan 4 padukuhan untuk membahas acara pengajian. Yang hadir remaja masjid dan ketua karang taruna dari 2 padukuhan saja (Pakelrejo dan Budegan), 2 padukuhan lain tidak hadir (Budegan I dan Ngemplek). Rapat ini membahas tentang pengajian sebagai salah satu acara dalam Rasul. Menentukan penanggungjawab acara Pengajian. Hasilnya penanggungjawab acara Pengajian yaitu mas Nur Hidayat.

Pada tanggal 23 Juli 2015 diadakan rapat di balai dusun yang dihadiri oleh bapak dan perwakilan ibu PKK Dusun Pakelrejo. rapat ini juga dihadiri oleh PJS Dusun Pakelrejo yaitu Pak Sanijo. Rapat ini membahas tentang kepanitiaan dan tugasnya untuk mempersiapkan acara Rasul. Rapat dimulai dengan pembacaan susunan panitia, lalu laporan dari masing-masing koordinator dan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan.

Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2015 diadakan rapat rasul di balai dusun Pakelrejo utnutk membahas kepanitian dan konsep acara Pengajian. Rapat ini dihadiri oleh remaja masjid dari Pakelrejo, Budegan I dan II. Dari padukuhan Ngemplek tidak hadir. Rapat diawali dengan laporan dari koordinator dan diskusi atau tanya jawab. Anggaran dana untuk pengajian yaitu sekitar Rp 1.800.000,-.

- Menjenguk Orang Sakit

Menjenguk orang sakit merupakan program kelompok insidental. Menjenguk orang sakir bertujuan untuk meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa dan juga mendoakan agar cepat diberikan kesembuhan. Mahasiswa dan warga sekitar menjenguk Mas Waspada yang bertempat tinggal di RT 01. Mas Waspada mengalami kecelakaan saat bermain sepak bola yang mengakibatkan patah tulang lengan. Kondisi mas Waspda sudah membaik dan sudah dibawa pulang ke rumah. Kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara warga dan mahasiswa KKN.

- Rapat Pensi Dusun

Kegiatan rapat pensi dusun diadakan dengan tujuan menyiapakan acara perpisahan di padukuhan Pakelrejo. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari terakhir kita KKN di Dusun Pakelrejo yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 bertempat di balai Dusun Pakelrejo. Rapat diadakan di posko KKN 2191. Rapat membahas acara pensi untuk padukuhan dan susunan kepanitian.

Hasil rapat ditetapkan akan ada beberapa pengisi acara untuk mengisi acara perpisahan tersebut, diantaranya : tarian dari anak – anak, keroncong dari remaja, dan penampilan dari mahasiswa KKN.

# BAB III

# PENUTUP

- Kesimpulan

Dari pelaksanaan KKN di padukuhan Pakelrejo, Piyaman, Wonosari yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

- Kegiatan KKN adalah sarana mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilannya.

- Kegiatan KKN memberikan pengalaman berharga yang kelak akan bermanfaat bagi para mahasiswa.

- Kegiatan KKN merupakan kegiatan yang memberikan pengetahuan tentang proses manajerial sebuah sekolah dan pengorganisasian lingkungan sekolah dan dalam kehidupan bermasyarakat.

- Ketepatan dan kecepatan menentukan pilihan, kejujuran, keuletan, kerja keras, dedikasi dan kreatifitas adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki seorang guru.

- Kerjasama, toleransi, dan rasa saling percaya harus dimiliki oleh suatu kelompok kerja.

- Saran

- Bagi anak-anak warga Pakelrejo untuk lebih meningkatkan semangat belajar.

- Bagi warga Pakelrejo untuk lebih mengenal sesama warga dan menjalin hubungan baik antar warga.

- Bagi mahasiswa KKN untuk meningkatkan kemampuan sosial dan profesionalisme setelah pengalaman KKN di padukuhan Pakelrejo.

- Bagi mahasiswa KKN untuk terus menerima masukan guna memperbaiki diri, termasuk dalam penyusunan laporan ini.

- Bagi Universitas Negeri Yogyakarta untuk meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa, dan masyarakat tempat KKN demi kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Tim penulis. 2015. Kumpulan Makalah Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat : UNY

Tim penulis. 2015. Panduan Kuliah Kerja Nyata Universitas negeri Yogyakarta. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat : UNY