# LAPORAN KELOMPOK

# KULIAH KERJA NYATA

# UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

# SEMESTER KHUSUS 2015

# LOKASI 2214

# DUSUN KANGKUNG A, DESA NGEPOSARI,

# KECAMATAN SEMANU, GUNUNG KIDUL

# YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

Tim KKN UNY Kelompok 2214

| NO. | NOMOR INDUK MAHASISWA | NAMA MAHASISWA |
| --- | --- | --- |
| 1. | 12111244006 | Muthiah Muthahhirah |
| 2. | 12205241005 | Ahmad Hasfi Alhazmi |
| 3. | 12205244050 | Ayuna Kustriyaningsih |
| 4. | 12208244005 | Taufan Khoirul Imam |
| 5. | 12315244008 | Lutfi Yunial Ismi |
| 6. | 12511241031 | Setyaningsih |
| 7. | 12520241060 | Bhrahma Rendra |
| 8. | 12406241033 | Restu Norma Ariska |
| 9. | 12406244013 | Mila Sari |
| 10. | 12601244002 | Edi Saipul Mukhtar |
| 11. | 12803241031 | Danti Indri Astuti |

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

# HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua KKN kelompok 2214 menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 30 Juli 2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus Tahun Akademik 2015/1016 di Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta yang beranggotakan:

| NO. | NOMOR INDUK MAHASISWA | NAMA MAHASISWA |
| --- | --- | --- |
| 1. | 12111244006 | Muthiah Muthahhirah |
| 2. | 12205241005 | Ahmad Hasfi Alhazmi |
| 3. | 12205244050 | Ayuna Kustriyaningsih |
| 4. | 12208244005 | Taufan Khoirul Imam |
| 5. | 12315244008 | Lutfi Yunial Ismi |
| 6. | 12511241031 | Setyaningsih |
| 7. | 12520241060 | Bhrahma Rendra |
| 8. | 12406241033 | Restu Norma Ariska |
| 9. | 12406244013 | Mila Sari |
| 10. | 12601244002 | Edi Saipul Mukhtar |
| 11. | 12803241031 | Danti Indri Astuti |

Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan KKN kelompok semester khusus Tahun Akademik 2015/2016 di Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Gunung Kidul,  5 Juli 2015

Mengetahui,

| Kepala Desa | Dosen Pembimbing Lapangan | Ketua Kelompok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Rahmat Sukiman) | (Lutjito, M.Si) NIP. | (Ahmad Hasfi Al-Hazmi) NIM. 12205241005 |

# HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Semester Khusus Tahun 2015

Periode 1 Juli s/d 30 Juli 2015

Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta

Disusun Oleh :

Kelompok KKN UNY

Lokasi 2214

Telah disetujui dan disahkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2015

Yang Mengesahkan

Kepala Desa Ngeposari	Kepala Dusun Kangkung A

Ciptadi                                                           Rahmat Sukiman

Dosen Pembimbing Lapangan,

Lutjito, M. Si

NIP.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menjalankan Kuliah Kerja Nyata di semester khusus tahun 2015/2016 di dusun Kangkung A, Desa Ngeposari ini sehingga dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis kami selama pelaksanaan KKN di dusun kangkung A khususnya, dan desa Ngeposari umumnya yaitu selama tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2015

Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program yang kami lakukan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan serta kekuatan lahir dan batin selama menjalankan program kami.

- Bapak Lutjito, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan sarannya selama pelaksanaan dan penulisan laporan ini.

- Bapak Drs.Wastana selaku Camat Kecamatan Semanu yang telah memberikan ijin kepada kami dalam melaksanakan aktivitas Kuliah Kerja Nyata.

- Bapak Ciptadi, selaku Kepala Desa Ngeposari beserta seluruh perangkatnya yang telah memperlancar program kami.

- Bapak Rahmat Sukiman, selaku kepala Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari beserta seluruh perangkatnya yang telah memberikan pengarahan dan mendukung keberlanjutan terlaksananya semua program.

- Tokoh-tokoh, masyarakat, pemuda-pemudi Karang Taruna , Remaja Masjid Nurul Huda, anak-anak dan warga masyarakat Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari yang telah bersedia menerima dan membantu kami selama melaksanakan program KKN.

- Rekan-rekan KKN yang berada di Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari yang telah membantu program kami.

- Orang tua kami yang telah memberikan dukungan moral dan material.

- Semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan KKN kelompok 2214 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan program-program KKN selama ini. Segala bentuk bantuan secara langsung maupun tidak langsung telah kami dapatkan dari semua pihak yang telah membantu kami dalam menjalankan KKN kami. Semoga i’tikad dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kami berharap kegiatan KKN ini dapat berguna bagi masyarakat Dusun Kangkung A pada khususnya dan masyarakat Desa Ngeposari umumnya dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat desa. Aamiin.

Gunung Kidul, 30  Juli 2015

Penyusun

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	iii

KATA PENGANTAR	iv

DAFTAR ISI	vi

DAFTAR LAMPIRAN	vii

ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN	1

A.	Analisis Situasi	2

B.       Identifikasi Masalah……………………………………………………4

C.       Perumusan Program KKN ………………………………………………4

BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………………8

A.	Pelaksanaan Program Kelompok	8

B.	Pembahasan Program Kelompok	21

BAB III PENUTUP	40

A.	Kesimpulan	40

B.	Saran–Saran	41

LAMPIRAN-LAMPIRAN	43

# DAFTAR LAMPIRAN

- Matrik hasil pelaksanaan program kerja KKN

- Daftar nama ketua dan anggota kelompok KKN

- Dokumentasi

- Rekapitulasi Dana

LAPORAN KELOMPOK KULIAH KERJA NYATA

SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Lokasi 2214 : Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta

Disusun oleh :

KKN UNY KELOMPOK 2214

# ABSTRAK

KKN merupakan bentuk pengabdian masyarakat oleh Perguruan Tinggi melalui mahasiswa. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan mempunyai kewajiban untuk menerapkan pengetahuan agar dapat dipergunakan dan dinikmati masyarakat luas serta turut serta dalam pemberdayaan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus tahun 2015 telah dilaksanakan oleh kelompok 2214 di Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta selama satu bulan sejak tanggal 1 Juli – 30 Juli 2015. Adanya KKN ini diharapkan mahasiswa mempunyai sikap dan rasa cinta serta tanggung jawab untuk kemajuan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengaplikasikan disiplin ilmu maupun ketrampilan individu yang dimilikinya secara optimal, membantu mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi serta mencoba melakukan pembaharuan di dalam masyarakat.

Persiapan KKN meliputi (1) Observasi wilayah dilakukan untuk mengetahui keadaan geografis, potensi, dan sumber daya alam di Dusun kangkung A, Desa Ngeposari (2) Observasi kegiatan masyarakat dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia di Dusun Kangkung A Desa Ngeposari (3) Penyusunan program kerja dilakukan mahasiswa dengan merancang program-program yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi masyarakat, terutama potensi yang belum digali secara maksimal. Setelah melakukan persiapan, mahasiswa melakukan sosialisasi program kerja setelah penerjunan dengan mengadakan acara sosialisasi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan dilakukan secara non formal malalui tatap muka secara langsung dengan masyarakat.

Kegiatan KKN telah disesuaikan dengan Program Kerja yang direncanakan. Pelaksanaan program kerja kelompok dan individu secara keseluruhan hampir semua program kerja terlaksana sesuai dengan perencanan meskipun terdapat berbagai halangan namaun kami bersyukur halangan dapat teratasi.

# BAB I

# PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan serta mengalami masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

KKN UNY merupakan salah satu bentuk perwujudan pemberdayaan sumber daya manusia dalam proses pembangunan. Sumber daya yang dimaksud adalah mahasiswa dan masyarakat sasaran, yang mana dalam pelaksanaan KKN saling terjadi interaksi dan komunikasi dalam suatu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan antara konsep-konsep akademis dengan realitas kehidupan dalam masyarakat sasaran.

Bagi mahasiswa, kegiatan KKN haruslah dirasakan sebagai pengalaman belajar yang baru, yang selanjutnya diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan dan kesadaran baru tentang masyarakat, bangsa dan tanah airnya, serta tentang dirinya sendiri yang akan berguna dalam perjalanan hidupnya.

Sedangkan bagi masyarakat sasaran kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pembangunan.Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen pembaharu (agent of change). Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan (komunikator) dalam proses dan penerapan IPTEK pada khususnya. Dalam pelaksanaan KKN tersebut ada 3 akses yang harus diperoleh kelompok sasaran, yaitu: Sumber Daya, IPTEK, dan Informasi Pembangunan.

KKN sebagai salah satu mata kuliah wajib ditempuh di Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki tujuan, yaitu:

- Melalui keterlibatannya dalam masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu menemukan, mengidentifikasi, merumuskan serta memecahkan permasalahan secara intern-disipliner, komprehensif dan lintas sektoral, yang selanjutnya diharapkan dapat menunjang pengembangan kompetensinya.

- Memacu pembangunan dengan memberdayakan masyarakat.

- Mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat.

Untuk dapat mencapai ketiga tujuan tersebut, penyusun melaksananakan berbagai kegiatan yang penyusun pilih berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat yang adasesuai dengan berbagai pertimbangan, masukan, saran dan arahan dari berbagai elemen masyarakat yang ada.

## ANALISIS SITUASI

    - Letak Geografis

Dusun Kangkung A terletak di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Dusun ini terdiri dari 1 RW, 3 RT dan 98Kepala Keluarga. Batas-batas wilayahdusun Kangkung A sebagai berikut:

Sebelah Utara 	:	DusunTunggak Nangka, Kalangbangi Lor A, Kalangbangi Lor B, dan Kalangbangi Wetan

Sebelah selatan 	: Dusun Keblak

Sebelah Timur 	: Dusun Ngepos

Sebelah Barat 	: Dusun Kangkung B

    - Susunan Kelembagaan

Dusun Kangkung A dipimpin oleh seorang kepala dusun yang didukung oleh pengurus-pengurus dusun untuk menjalani roda pemerintahan di dusun Kangkung Ademi mencapai kesejahteraan dusun. Adapun pengurus dusun Kangkung A adalah:

Kepala Dusun		: Rahmat Sukiman

Ketua RW 06		: Pujo Raharjo

Ketua RT 01		: Sastro Suwandi

KetuaRT 02		: Widodo

Ketua RT 03		: Sukardi

Selain lembaga pemerintahan dusun Kangkung A mempunyai organisasi lainuntuk mendukung potensi–potensi yang dapat dikembangkan. Organisasi tersebut adalah Karang Taruna “Kusuma Bhakti”, Kelompok Tani “Wahyu Sukowono”, Kelompok Wanita Tani “Wahyu Sukowono”, Posyandu Anak Mawar, Posyandu Lansia, PKK “Apsari”, Takmir Masjid Nurul Huda, TPA “Al-Barokah”Masjid Nurul Huda.

    - Kependudukan

Total penduduk yang tinggal di dusun Kangkung A sebanyak 98 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 204 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 96jiwa. Sehingga totaljumlah penduduk secara keseluruhan di dusun Kangkung A adalah300 jiwa.

    - Kondisi Sosial Ekonomi

Terlihat dari mata pencaharian penduduk Kangkung A, sebagian besar dari mereka merupakan petani terlihat dari kelompok tani yang cukup maju.Di urutan kedua perekonomian Kangkung A disokong oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh. Selebihnya penduduk kangkung A berprofesi sebagai wiraswasta seperti pedagang dan pengrajin. Dan beberapa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

    - Potensi Daerah

Potensi yang dapatdikembangkan dari Dusun Kangkung A, dilihat dari kesenian yang ada seni pertunjukan Jatilan “Jati Kusomo” sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kelompok kesenian yang profesional.Home industry Bakpia cukup memiliki nalai lebih untuk dipasarkan keluar daerah, sayangnyakurang mendapat perhatian karena hanya beberapa orang tertentu saja yang menekuni industy rumah tangga.Anyaman gedhebog pisang dan ukir batu juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Potensi lain dari Kangkung A, lahan tidak terpakai yang bisa dibuka menjadi lahan yang menghasilkan,

## IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa Program Kerja Kelompok yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dibagi setiap bidang, antara lain bidang sosial dan lingkungan, keagamaan, pendidikan dan kesehatan.

## PERUMUSAN PROGRAM KKN

Perumusan program KKN dilakukan setelah proses observasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun berdasarkan masukan dan pertimbangan–pertimbangan yang matang, sehingga tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan program. Adapun hal–hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan program antara lain:

    - Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat

    - Kemampuan dan kompetensi mahasiswa

    - Dukungan dan swadaya masyarakat

    - Waktu yang tersedia

    - Sarana dan prasarana yang tersedia

Berdasarkan hasil observasi dan pertimbangan di atas, maka disusun program kelompok dengan acuan prinsip program KKN dapat dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkelanjutan(sustainable), dan partisipatif (participative) yang dilaksanakan mahasiswa selama KKN. Program-program tersebut antara lain:

| No | Nama Program |  | Deskripsi | PJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penerjunan dan penyerahan peserta KKN |  | Upacara penyerahan peserta KKN secara langsung kepada pihak Kelurasahan Ngeposari | Semua Anggota |  |
| 2. | Observasi |  | Melakukan observasi untuk menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Dusun Tegalmas Desa Prawatan. | Semua Anggota |  |
| 3. | Sosialisasi Program KKN |  | Melakukan sosialisasi program kerja agar masyarakat bisa mengikuti dan membantu kelancaran dalam pelaksanaan setiap program kerja yang direncanakan untuk masyarakat Dusun Kangkung A Desa Ngeposari. | Semua Anggota |  |
| A. Program Unggulan |  |  |  |  |  |
| 1. | Penerangan jalan |  | Melakukan pengadaan dan pemasangan penerangan di jalan-jalan pedusunan yang membutuhkan penerangan di 23 titik | Semua Anggota |  |
| B. PROGRAM FISIK |  |  |  |  |  |
| 1. | Pembuatan papan pengumuman |  | Pembuatan 2 papan pengumuman yang diletakkan di depan Balai Dusun dan di Gardu Pos Ronda untuk tempat menempelkan pengumuman bagi masyarakat Dusun kangkung A dan sekitarnya. | Edi |  |
| 2 | Pembuatan Denah Padukuhan |  | Pembuatan Denah Padukuhan yang diletakkan di Gardu Pos Ronda untuk memudahkan para pendatang yang ingnin mengetahui denah padukuhan Kangkung A. | Bhrahma |  |
| 3. | Pemeliharaan masjid |  | Kegiatan pemeliharaan masjid yang bertujuan mempersiapkan tempat untuk digunakan penyaluran zakat fiatrah dan Shalat Idul Fitri. | Muthiah |  |
| - PROGRAM NON FISIK |  |  |  |  |  |
| 1. | Bimbingan TPA |  | Membantu pelaksanaan TPA di Dusun Kangkung A, desa Ngeposari. | Muthiah |  |
| 2. | Pendampingan Posyandu Lansia |  | Membantu pelaksanaan Posyandu Lansia | Nining |  |
| 3. | Pemutaran Film Edukatif |  | Pemutaran Film Edukatif untuk memberikan pendidikan bermakna bagi masyarakat Dusun Kangkung A dan sekitarnya melalui film. | Bhrahma |  |
| 4. | Syawalan |  | Melakukan kegiatan syawalan silaturahmi ke rumah para tokoh masyarakat Dusun Kangkung A. | Hashfi |  |
| D. PROGRAM TAMBAHAN |  |  |  |  |  |
| 1. | Lomba Semarak Ramadhan Santri TPA Al-Barakah |  | Perlombaan Semarak Ramadhan Santri TPA Al-Baraqah untuk memeriahkan bulan Ramadhan di Dusun Kangkung A. | Muthiah |  |
| 3. | Safari Malam |  | Melakukan pengecekan penerangan di 23 titik yang telah di pasang. | Taufan |  |
| 4. | Pentas Seni Pisah Sambut KKN dan Syawalan Padukuhan Kangkung A |  | Melakukan kegiatan Pisah Sambut KKN sift 2 serta Syawalan Padukuhan Kangkung A | Semua Anggota |  |
| 5. | Posterisasi Masjid |  | Melakukan Posterisasi Masjid dengan poster | Lutfi |  |
| 6. | Pengadaan Foto Kepala Dukuh Kangkung A Pertama hingga sekarang |  | Pengadaan Foto Kepala Dukuh Kangkung A Pertama hingga sekarang yang ditempel di Balai Dukuh guna mengabadikan gambar dan mengenalkan kepada masyarakat baru Dusun kangkung A | Bhrahma |  |
| E. PROGRAM INSIDENTAL |  |  |  |  |  |
|  | Pengajian Nuzulul Qur’an |  | Pengajian Nuzullul Qur’an di Masjid Nurul Huda Dusun kangkung | Semua Anggota |  |
|  | Takziyah ke rumah duka Almarhum Mantan Kepala Lurah Ngeposari |  | Kegiatan takziyah ke rumah Almarhu, Kepala Lurah Ngeposari | Semua Anggota |  |
|  | Kumpul Rapat Panitia Ramadhan, pengurus masjid dan para tokoh masyarakat Dusun kangkung A |  | Mengikuti rapat yang diadakan oleh Panitia Ramadhan, pengurus masjid dan para tokoh masyarakat Dusun kangkung A, guna mengikuti perkembangan informasi tentang kegiatan di bulan Ramadhan dan perencanaan Hari Raya Idul Fitri yang ada di Dusun Kangkung A, Desa ngeposari. | Muthiah, Bhrahma, Edi |  |

# BAB II

PEMBAHASAN

## PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK

- SOSIALISASI PROGRAM KERJA KKN

| No. | Nama Kegiatan |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sosialisasi Program KKN |  |
|  | Tujuan | Memberikan sosialisasi bagi masyarakat Dusun Kangkung A untuk menyampaikan program KKN serta kebutuhan akan bantuan masyarakat atas kelancarannya program KKN. |
|  | Manfaat | A agar masyarakat bisa mengikuti dan membantu kelancaran dalam pelaksanaan setiap program kerja yang direncanakan untuk masyarakat Dusun Kangkung A Desa Ngeposari. |
|  | Sasaran | Tokoh masyarakat Dusun Kangkung A |
|  | Waktu Pelaksanaan | 1 Juli 2015 |
|  | Alokasi Waktu | 1 Jam |
|  | Tempat | Balai Dusun kangkung A |
|  | Anggaran Dana | Rp. 40.000,- |
|  | Sumber Dana | Masyarakat |
|  | Acara/Kegiatan | Sosialisasi Program Kerja KKN Dusun Kangkung A |
|  | Evaluasi/Hasil | Antusias warga pada acara sosialisasi sangat baik, dengan kehadiran dan partisipasi dalam acara sosialisasi program kerja KKN Dusun KKN Dusun Kangkung A, namun kegiatan berlangsung singkat sebab terjadi kematian almarhum Kepala Lurah Ngeposari pada saat itu, sehingga masyarakat harus segera melakukan takziyah ke rumah duka almarhum. |
|  | Faktor Pendukung | Kerjasamaantar masyarakat Dusun Kangkung A |
|  | Faktor Penghambat | - |

- PROGRAM FISIK

  - PENERANGAN JALAN

| No. | Nama Kegiatan |  |
| --- | --- | --- |
|  | Penerangan jalan |  |
|  | Tujuan | Untuk melakukan pengadaan dan penerangan jalan di 23 titik di Dusun Kangkung A |
|  | Manfaat | Agar jalan-jalan umum di Dusun Kangkung A menjadi terang |
|  | Sasaran | 23 titik jalan di Dusun Kangkung A |
|  | Waktu Pelaksanaan | 6-14 Juli 2015 |
|  | Alokasi Waktu | 22 jam |
|  | Tempat | Dusun Kangkung A, Ngeposari, Semanu, Gunung Kidul |
|  | Anggaran Dana | Rp. 1.850.000,- |
|  | Sumber Dana | Donatur |
|  | Acara/Kegiatan | - Rapat perencanaan - Survei titik - Pengukuran panjang titik lampu dari rumah warga - Pengadaan kebutuhan penerangan - Rapat pembuatan jadwal pemasanagn lampu, - Pengecatan kayu (alat penerangan) - Pemasangan penerangan |
|  | Evaluasi/Hasil | Semua kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. |
|  | Faktor Pendukung | Kerja sama antara masyarakat Dusun Kangkung A, donator dan mahasiswa yang terjalin dengan baik. |
|  | Faktor Penghambat | - Keraguan dalam penentuan titik |

  - PEMBUATAN PAPAN PENGUMUMAN

| No. | Nama Kegiatan |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pembuatan Papan Pengumuman |  |
|  | Tujuan | Sebagai tempat menyampaikan/ menempelkan pengumuman |
|  | Manfaat | Memudahkan masyarakat untuk mengetahui pengumuman |
|  | Sasaran | Seluruh Warga Desa Prawatan Kecamatan Jogonalan. |
|  | Waktu Pelaksanaan | 24 – 28 Juli 2015 |
|  | Alokasi Waktu | 4 jam |
|  | Tempat | Gardu Pos Ronda RT 02 & Pertigaan RT 03 |
|  | Anggaran Dana | Rp. 340.000,- |
|  | Sumber Dana | Donatur |
|  | Acara/Kegiatan | - Pengadaan - Pemasangan |
|  | Evaluasi/Hasil | Kegiatan ber]jalan lancer |
|  | Faktor Pendukung | Kerja sama antara masyarakat dan mahasiswa KKN serta donator. |
|  | Faktor Penghambat | - |

  - PEMBUATAN DENAH PADUKUHAN

| Deskripsi Kegiatan | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Memudahkan masyarakat dan sekitarnya untuk mengetahui letak-letik yang terdapat di Dusun Kangkung A |
| Waktu pelaksanaan | 26-29 |
| Tempat | Gardu Pos Ronda pertigaan RT 03 |
| Sasaran | Seluruh Warga Dusun Tegalmas |
| Biaya | Rp. 40.000,- |
| Sumber Dana | Donatur |
| Jumlah Jam | 7 Jam |
| Acara/kegiatan | - Survei tempat - Pembuatan design denah - Konsultasi dengan bapak dukuh - Pencetakan - Pemasangan |
| Faktor Pendukung | Koordinasi antara mahasiswa KKN dengan Kepala Dukuh Kangkung A |
| Faktor Penghambat | - |

2.4  PEMELIHARAAN MASJID

| Deskripsi Kegiatan | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Meningkatkan kebersihan dan kerapian di Masjid Al Muhajirin Dusun Tegalmas. |
| Waktu | 16 Juli 2015 |
| Tempat | Masjid Nurul Huda Dusun kangkung |
| Sasaran | Masjid Nurul Huda Dusun kangkung |
| Jumlah Peserta | 25 orang |
| Sambutan Masyarakat | Masyarakat sangat senang dengan adanya pembersihan masjid. |
| Peran Mahasiswa | Bekerja secara langsung dalam pembersihan masjid. |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Jumlah Jam | 3 Jam |
| Hasil yang dicapai | Masjid tampak bersih dan rapi, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan nyaman terlebih lagi bersamaan akan berlangsungnya Shalat idul Fitri |
| Faktor Pendukung | Koordinasi antara takmir masjid, pemuda dan mahasiswa KKN UNY terjalin dengan baik, sehingga program dapat dilaksanakan dengan lancar. |
| Faktor Penghambat | Kurangnya peralatan kebersihan yang tersedia di Masjid Nurul Huda. |
| Cara Mengatasi | Meminjam peralatan kebersihan kepada warga Dusun Kangkung A |

- PROGRAM NONFISIK

  - PENDAMPINGAN POSYANDU LANSIA

| Deskripsi Kegiatan | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mengetahui tingkat kesehatan warga lansia Dusun Kangkung A |
| Waktu | 14 Juli 2015 |
| Tempat | Balai Dusun Kangkung A |
| Sasaran | Warga Lansia Dusun Kangkung A |
| Jumlah Peserta | ±20 Orang |
| Sambutan Masyarakat | Warga Dusun Kangkung A antusias mengikuti kegiatan posyandu lansia. |
| Peran Mahasiswa | Mahasiswa membantu kegiatan posyandu lansia. |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Jumlah Jam | 3 jam |
| Hasil yang dicapai | Acara berjalan lancar |
| Faktor Pendukung | Puskesmas |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - PEMUTARAN FILM EDUKATIF

| Deskripsi Kegiatan | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Memberikan pendidikan bermakna bagi masyarakat Dusun Kangkung A melalui pemutaran film edukatif. |
| Waktu | 4, 11, 26 Juli 2015 |
| Tempat | Balai Dusun kangkung A |
| Sasaran | Seluruh Warga Dusun Kangkung A |
| Jumlah Peserta | ± 25 warga |
| Sambutan Masyarakat | Masyarakat menyambut baik dengan kegiatan tersebut |
| Peran Mahasiswa | Mengadakan dan memutarkan film edukatif |
| Biaya | Rp. 40.000,- |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Jumlah Jam | 9 Jam |
| Hasil yang dicapai | Masyarakat senang |
| Faktor Pendukung | Hubungan antara masyarakat dan mahasiswa yang terjalin dengan baik. |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - BIMBINGAN TPA

| Deskripsi Kegiatan | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Mendampingi RISMA dalam melaksanakan kegiatan TPA |
| Waktu | 2-16, 27, 28 Juli 2015 |
| Tempat | Masjid Nurul Huda |
| Sasaran | Seluruh Warga Dusun Tegalmas |
| Jumlah Peserta | ± 30 anak |
| Sambutan Masyarakat | Masyarakat utamanya anak-anak senang dengan kegiatan tersebut. |
| Peran Mahasiswa | Mendampingi RISMA dalam pelaksanaan kegiatan |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Jumlah Jam | 25,5 jam |
| Hasil yang dicapai | Peserta TPA mengalami perkembangan kemampuan membaca al-Qur’an dan RISMA merasa terbantu oleh kehadiran mahasiswa KKN |
| Faktor Pendukung | RISMA, pengurus masjid serta anak-anak warga Dusun Kangkung A |
| Faktor Penghambat | Kemampuan Pembina TPA (RISMA maupun mahasiswa KKN) yang kurang kreatif dalam pengkondisian anak-anak saat kegiatan berlangsung |
| Cara Mengatasi | Diaadakan permainan isidental bagi anak-anak |

  - SYAWALAN

| Deskripsi Kegiatan | Keterangan |
| --- | --- |
| Tujuan | Menyambung tali silaturahmi dengan tokoh masyarakat Dusun Kangkung A |
| Waktu | 22 Juli 2015 |
| Tempat | Dusun Kangkung A |
| Sasaran | Tokoh-tokoh masyarakat Dusun Kangkung A |
| Jumlah Peserta | - |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Mendatangi rumah-rumah tokoh masyarakat |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Jumlah Jam | 1 Jam |
| Hasil yang dicapai | Terjalin tali silaturahmi anatara mahasiswa dengan tokoh masyarakat Dusun kangkung A |
| Faktor Pendukung | Kerjasama yang baik antar mahasiswa |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

- PROGRAM TAMBAHAN

  - LOMBA SEMARAK RAMADHAN SANTRI TPA AL-BARAKAH

| Tujuan | Memeriahkan bulan Ramadhan di Dusun Kangkung A |
| --- | --- |
| Waktu | 7 Juli 2015 |
| Tempat | Halaman Masjid Nurul Huda |
| Sasaran | Santri TPA al-Barokah |
| Jumlah Peserta | 32 anak |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Mengadakan perlombaan |
| Biaya | Rp. 250.000,0 |
| Sumber Dana | Mahasiswa, UNY, Masyarakat |
| Jumlah Jam | 3,5 Jam |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan nlancar |
| Faktor Pendukung | Kerjasama RISMA dengan mahasiswa KKN |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - SAFARI MALAM

| Tujuan | Mengecek penerangan |
| --- | --- |
| Waktu | 22 Juli 2015 |
| Tempat | Dusun Kangkung A |
| Sasaran | Penerangan lampu yang dipasang dalam program KKN |
| Jumlah Peserta | - |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Mengecek penerangan |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Jumlah Jam | 3 Jam |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan lancar |
| Faktor Pendukung | - |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - EKSPLOR PANTAI BERSAMA KARANG TARUNA

| Tujuan | Menjalin interaksi baik dengan Karang Taruna |
| --- | --- |
| Waktu | 26 Juli 2015 |
| Tempat | Pantai Wediombo |
| Sasaran | Karang Taruna dan mahasiswa KKN |
| Jumlah Peserta | 12 |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Membersamai Karang Tarun dalam kegiatan |
| Biaya | Rp. 50.000,- |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Jumlah Jam | 3 Jam |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan lancer |
| Faktor Pendukung | - |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - POSTERISASI MASJID

| Tujuan | Menciptakan lingkungan literasi agama di Masjid Nurul Huda |
| --- | --- |
| Waktu | 30 Juli 2015 |
| Tempat | Masjid Nurul Huda Dusun Kangkug |
| Sasaran | Santri TPA Al-Barokah |
| Jumlah Peserta | - |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Melakukan pengadaan penempelan poster di Lingkungan Masjid Nurul Huda |
| Biaya | Rp. 20.000,- |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Jumlah Jam | 10 menit |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan lancer |
| Faktor Pendukung | Izin dari Derektur TPA |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - PENGADAAN FOTO KEPALA DUKUH PERTAMA HINGGA KINI

| Tujuan | Mengabadikan serta mengenalkan gambar Kepala Dukuh Kangkung A pertama hingga sekarang bagi masyarakat Kangkung A dan sekitarnya |
| --- | --- |
| Waktu | 28, 29 Juli 2015 |
| Tempat | Balai Dukuh Kangkung A |
| Sasaran | Seluruh warga Kangkung A |
| Jumlah Peserta |  |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Melakukan pengadaan dan penempelan foto |
| Biaya | 15.000 |
| Sumber Dana | Donatur |
| Jumlah Jam | 3 Jam |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan lancer |
| Faktor Pendukung | Kerjasama Kepala dukuh sekarang yang baik dengan mahasiswa Kangkung A |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - PENTAS SENI PISAH SAMBUT & SYAWALAN

| Tujuan | Mementaskan hasil karya seni music dan tari, perpisahan KKN serta penyambutan KKN Sift 2 dan Syawalan Padukuhan Kangkung A |
| --- | --- |
| Waktu | 30 Juli 2015 |
| Tempat | Balai Padukuhan Kangkung A |
| Sasaran | Seluruh Warga Dusun Kangkung Adan sekitarnya |
| Jumlah Peserta |  |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Membersamai Karang Tarun dalam kegiatan |
| Biaya | Rp. 1.137.500,- |
| Sumber Dana | Mahasiswa |
| Jumlah Jam | 3 Jam |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan lancer |
| Faktor Pendukung | - |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

- PROGRAM INSIDENTAL

  - PENGAJIAN NUZULUL QUR’AN

| Tujuan | Memperingati malam Nusulul Qur’an |
| --- | --- |
| Waktu | 15 Juli 2015 |
| Tempat | Masjid Nurul Huda |
| Sasaran | Masyarakat Dusun Kangkung |
| Jumlah Peserta | ± 50 Orang |
| Sambutan Masyarakat | Masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan pelaksanaan kegiatan dari mahasiswa KKN. |
| Peran Mahasiswa | Membantu pelaksanaan kegiatan dan sebagai peserta kajian |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Jumlah Jam | 3 Jam |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan lancer |
| Faktor Pendukung | Kerjasama antara masyarakat dusun Kangkung A dengan mahasiswa KKN |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - TAKZIAH

| Tujuan | Mendoakan almarhum kepala Lurah Ngeposari |
| --- | --- |
| Waktu | 2 Juli 2015 |
| Tempat | Rumah almarhum |
| Sasaran | Mahasiswa KKN kelompok 2214 |
| Jumlah Peserta | - |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Mahasiswa berperan sebagai peserta kegiatan takziah |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Jumlah Jam | 1 Jam |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan lancer |
| Faktor Pendukung | Koordinasi antar panitia yang baik sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

  - KUMPULAN PANITIA RAMADHAN

| Tujuan | Mengetahui informasi apa yang harus diakses oleh mahasiswa |
| --- | --- |
| Waktu | 3 Juli 2015 |
| Tempat | Masjid Nurul Huda 2015 |
| Sasaran | Tokoh Masyarakat Dusun Kangkung A |
| Jumlah Peserta | ± 15 orang |
| Sambutan Masyarakat | - |
| Peran Mahasiswa | Mahasiswa berperan sebagai peserta rapat. |
| Biaya | - |
| Sumber Dana | - |
| Jumlah Jam | 1,5 Jam |
| Hasil yang dicapai | Kegiatan berjalan lancer |
| Faktor Pendukung | Koordinasi antar peserta rapat |
| Faktor Penghambat | - |
| Cara Mengatasi | - |

## PEMBAHASAN PROGRAM KELOMPOK

Pelaksanaan KKN di Dusun Kangkung A, Desa Ngeposari, mempunyai kegiatan yang mencakup beberapa bidang diantaranya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan baik dalam program kelompok maupun program individu. Program kegiatan kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN, sedangkan program kegiatan individu adalah kegiatan yang dilaksanakan perorangan dengan dibantu anggota lain kurang dari setengah jumlah dari seluruh anggota kelompok KKN.

Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, dalam melaksanakan program kerja, waktu dan target pencapaian program kerja diusahakan sama dengan yang telah direncanakan. Tidak menutup kemungkinan juga apabila antara pelaksanaan dengan rancangan terdapat perbedaan. Hal ini dapat disebabkan oleh situasi dan kondisi berbeda dengan yang diharapkan. Selain itu juga adanya program-program lain yang ternyata lebih mendesak atau lebih dibutuhkan oleh masyarakat.  Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan atau pengurangan jumlah program kerja yang dilaksanakan.

- PROGRAM UNGGULAN

  - PENERANGAN JALAN

Program penerangan jalan merupakan program unggulan yang direncanakan oleh kelompok KKN UNY berdasarkan permintaan warga Dusun Kangkung A. Program ini dipilih mengingat pentingnya pengadaan penerangan jalan di jalan-jalan umum Kangkung A yang masih minim penerangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan penerangan jalan ini, diperlukan beberapa tahap dalam pengadaannya. Persiapan awal yaitu survei lokasi jalan yang kemudian berhasil ditemukan 23 titik lokasi yang butuh diletakkan penerangan serta pengukuran jarak tempat pemasangan lampu dengan rumah warga guna pengadaan kabel. Tahap ke -3 adalah perencanaan pengadaan pnerangan, dilajutkan dengan pembelian bahan dan alat penerangan jalan. Kemudian tahap berikutnya adalah pemasangan penerangan jalan di 23 titik bersama warga Dusun Kangkung A. semua tahp dilakukan mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 14 Juli 2015

Dari program kerja Penerangan Jalan ini telah mengeluarkan dana 1.850.000 sumber dana berasal dari donator. Kegiatan berjalan dnegan lancer meski dengan berbagai hambatan di antaranya adalah kebingunan dalam menentukan titik pemasangan penerangan jalan, namun segera teratasi dengan ditemukannya titik tepat.

Masyarakat sangat menyambut baik dan antusias pada kegiatan penerangan jalan sebab sangat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat Kangkung A.

- PROGRAM FISIK

  - PEMBUATAN PAPAN PENGUMUMAN

Program pembuatan papan pengumuman merupakan progam pembuatan papan dan pengadaan di 2 tempat, yaitu di depan Gardu Pos Ronda RT 02 dan RT 03. Kegiatan ini diadakan mengingat pentingnya memudahkan tersampaikannya informasi bagi masyarakat Kangkung A dan sekitarnya melalui papan pengumuman.

Dalam melakukan kegiatan ini telah melalui beberapa tahap proses. Pertama adalah pengadaan bahan, pengecetan kayu kemudian pemasangan papan pengumuman yang siap digunakan di Gardu Pos Ronda RT 02 dan RT 03.

Kegiatan pembuatan papan pengumuan berjalan dengan lancer atas berbagai peran pendukung. Yaitu donator dan kepala dukuh. Dana yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 340.000, -

Masyarakat menyambut baik akan adanya kegiatan ini karena memudahkan masyarakat Dusun Kangkung A dan sekitarnya dalam mengakses berbagai informasi.

  - PEMBUATAN DENAH PADUKUHAN

Program pembuatan denah padukuhan merupakan program pembuatan dan pengadaan denah padukuhan yang mengambarkan letak-letik rumah serta tempat-tempat umum dan jalan yang berada di Dusun Kangkung A. kegiatan ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat Dusun Kangkung A dan sekitarnya serta para pendatang untuk mencari suatu lokasi tertentu di Dusun Kangkung A.

Dalam melakukan kegiatan ini telah melalui beberapa tahap proses. Pertama adalah pengadaan perancangan desain denah, pencetakan denah dan penempelan denah padukuhan di depan Gardu Pos Ronda RT 03 Dusun.

Kegiatan pembuatan denah padukuhan berjalan dengan lancar atas berbagai peran pendukung. Yaitu donator dan kepala dukuh. Dana yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 40.000,-

  - PEMELIHARAAN MASJID

Program pemeliharaan masjid merupakan program yang dilaksanakan demi menjaga kebersihan Masjid Nurul Huda Dusun Kangkung A yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyerahan zakat fitrah serta Shalat Idul Fitri. Dilaksanakan pada tanggl 16 Juli 2015 selama 3 jam bersama dengan Remaja Masjid Nurul Huda dan beberapa warga Kangkung A.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan tidak membutuhkan dana. Hanya ada sedikit kendala yaitu kekurangan alat kebersihan. Namun segera teratasi dengan meminjam perlatan kebersihan di rumah sekitar lokasi masjid.

Atas kegiatan ini masyarakat menyambut dengan senang sebab masjid menjadi lebih bersih terpelihara kerapiannya.

- PROGRAM NONFISIK

  - BIMBINGAN TPA

Bimbingan TPA merupakan program kerja membersamai dan membantu Remaja Masjid Nurul Huda dalam melaksanakan pengajaran membaca al-Qur’an kepada anak santri TPA Al-Barokah Dusun kangkung A. Kegitan ini dilakukan setiap hari pada pukul 15.00-17.00 di Masjid Nurul Huda.

Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan tidak membutuhkan pendanaan dalam pelaksanaannya. Meski terkadang terjadi sedikit kekacauan oleh karena kurang mampunya pembimbing/guru TPA dalam melakukan pengkondisian anak-anak saat kegiatan berlangsung. Adapun kebutuhan dari kegiatan ini adalah takjil yang disediakan oleh masyarakat Kangkung A secara bergilir sesuai dengan jadwal.

Masyarakat Dusun kangkung menyambut dengan baik adanya kegiatan ini terutama Remaja masjid yang merasa terbantu akan adanya pendampingan dari Mahasiswa KKN.

Berbagai dukungan dan hambatan yang didapat selama kegiatan ini berlangsung tetap memberikan hasil positif bagi masyarakat. Harapan dari adanya program TPA ini yakni agar anak–anak lebih menyadari bahwa ilmu agama penting bagi kehidupan mereka kelak dan juga tetap mengharapkan agar TPA tetap berlangsung setelah KKN ini berakhir dengan kader–kader baru yang telah terbentuk.

  - PENDAMPINGAN POSYANDU LANSIA

Pendampingan Posyandu Lansia merupakan program pendampingan kegiatan Posyandu lansia yang diadakan rutin setiap bulan 1 kali oleh dusun Kangkung A di Balai Padukuhan kangkung A.  Peran mahasiswa hanya sebagai pendamping pada saat diadakannya kegiatan pada tanggal 4 Juli 2015 selama 2 Jam.

Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan tidak membutuhkan pendanaan dalam pelaksanaannya. Masyarakat khususnya Dusun Kangkung A senng akan terlaksananya kegiatan Posyandu Lansia

  - PEMUTARAN FILM EDUKATIF

Pemutaran Film edukatif merupakan program kelompok guna memberikan pendidikan bermakna melalui pemutaran film edukatif yang dilakukan pada hari ahad di setiap pekan, dan terlaksana pada tanggal 4, 11, 26 Juli 2015 dengan akumulasi waktu 6 Jam.

Dalam pelaksanaan kagiatan Pemutaran Film Edukatif ini tidak membutuhkan pendanaan.

Kegiatan Pemutaran Film Edukatif berlangsung dengan lancar meski dengan berbagai hambatan. Di antaranya adalah kurang siapnya mahasiswa dalam penyedian film yang benar-benar edukatif. Minat masyarakatpun tidak tinggi akan diputarkannya film edukatif.

  - SYAWALAN

Syawalan merupakan kegiatan silaturahmi bagi mahasiswa kepada para tokoh Dusun Kangkung A guna menyambung interaksi yang baik selagi masa lebaran Idul Fitri 1436 H. Dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 di rumah kediaman para tokoh Dukuh Kangkung A selama 1 jam.

Kegiatan ini berlangsung dengan baik tanpa membutuhkan pengeluaran dana. Para tokoh senang akan kedatangan para Mahasiswa untuk bersyawalan.

- PROGRAM TAMBAHAN

  - LOMBA SEMARAK RAMADHAN

Lomba Semarak Ramadhan merupakan lomba yang diperuntukkan bagi santri TPA Al-Barokah guna meramaikan bulan Ramadhan dan mempererat persaudaraan antar santri. Yaitu berupa lomba sepak bola, lomba memasukkan bolpoint ke dalam botol, lomba estafet karet dan lomba jembatan kertas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 juli selama 3 jam di Masjid Nurul Huda Dusun kangkung A.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dengan dukungan Remaja Masjid Nurul Huda yang bekerja sama dengan Mahasiswa KKN kelompok 2214. Jumlah peserta lomba sebanyak 32 anak. Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sejumlah   …..

Adapun halangan adalah kesulitan dalam pengkondisian ank-anak namun segera teratasi. Anak-anak senang akan kegiatan ini, lebih memantik semangat anak-anak dalam menjalani ibadah puasa Bulan Ramadhan.

  - SAFARI MALAM

Safari malam merupakan program tambahan selanjutnya. Yaitu kegiatan pengecekan fungsi dari penerangan yang telah terpasang sebelum bulan Ramadhan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN bersama sejumlah muda-mudi Karang Taruna. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 22 Juli 2015 di 23 titik lokasi pemasangan lampu di Dusun Kangkung A selama 2 jam.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan tanpa membutuhkan pendanaan.

  - PENTAS SENI PISAH SAMBUT KKN DAN SYAWALAN

Pentas seni pisah sambut KKN dan Syawalan merupakan kegiatan akhir perpisahan mahasiswa KKN, penyambutan mahasiswa KKN sift 2 sekaligus syawalan masyarakat Dusun Kangkung A dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 yang terdiri dari beberapa penampilan dan acara diantaranya adalah penanmpilan tari dari mahasiswa KKN, penampilan Tari dari anak-anak Dusun Kangkung A karya mahasiswa jurusan bahasa daerah, penampilan puisi dari seorang anak bernama Febi dari Kangkung B, penampilan gamelan kolaborasi darui muda-mudi Karang taruna hasil karya mahasiswa KKN, serta pembagian dorprize bagi peserta artau penonton kegiatan penbtas seni.

Kegiatan ini menghabiskan dana sejumlah Rp. 1.137.500,- yang bersumber dari mahasiswa KKN serta masyarakat.

Kegiatan ini berhasil membuat masyarakat senang. Penonton yang datang merasa puas dan terhibur. Terbukti dari kesaksian mahasiwa yang mendengar komentar beberapa warga.

  - PENGADAAN FOTO KEPALA DUKUH KANGKUNG A PERTAMA SAMPAI SEKARANG

Pengadaan Foto Kepala Dukuh Kangkung A merupakan kegiatan tambahan berdasarkan permintaan dukuh. Kegiatan ini berlangsung mulai dari tanggal 28-29 Juli dengan akumulasi waktu 3 Jam.

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap, pertama pencetakan foto kemudian pemasangan foto di Balai Padukuhan. Dana yang dibutuhkan dalam acara ini adalah sejumlah Rp. 15.000,-.

Kegiatan in iberlangsung dengan baik meski dengan suatu halangan. Pelaksana kesulitan dalam pencarian foto para Dukuh Kangkung A, terutama foto almarhum. Namun foto akhirnya ditemukan.

  - POSTERISASI MASJID

Posterisasi masjid merupakan kegiatan pengadaan poster edukatif guna menciptakan lingkungan literasi yang islami di Masjid Nurul Huda Dusun Kangkung. Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000,- yang bersumber dari mahasiswa KKN.

- PROGRAM INSIDENTAL

  - TAKZIAH

Takziah ke rumah duka almarhum mantan Lurah Ngeposari pada tanggal 1 Juli 2015 selama 1 jam merupakan program insidental guna sosial terhadap masyarakat Desa Ngeposari dan sekitarnya.

Kegiatan ini membutuhkan dana Rp. 11.000,- dan berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun.

  - PENGAJIAN NUZULUL QUR’AN

Pengajian Nuzulul Qur’an meruapakan pengajian memperingati malam Nuzulul Qur’an di Bulan Ramadhan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli malam dengan akumulasi waktu selama 3 jam di Kangkung A. Selain pengajian ada juga kegiatan pembagian hadiah bagi pemenang Lomba Semarak Ramadhan TPA Al-Barokah.

Mahasiswa dalam kegiatan ini berperan sebagai peserta dan membantu penyaluran konsumsi serta mendokumentasikan kegiatan saat berlangsung maupun telah berlangsung.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan setiap peserta Nampak antusias dalam mengikutinya.

  - KUMPUL RAPAT PANITIA RAMADHAN, PENGURUS MASJID DAN PARA TOKOH MASYARAKAT DUSUN KANGKUNG A

Kegiatan ini merupakan kegiatan rapat yang diadakan oleh panitia Ramadhan, pengurus masjid dan para tokoh masyarakat Dusun Kangkung A guna mengikuti perkembangan informasi tentang rencana persiapan Idul Fitri serta pengumuman hasil jumlah infaq masjid di masa sebelumnya.

Kegiatan ini berlangsung lancar tanpa halangan. Mahasiswa berperan sebagai peserta musyawarah yang berhak mengajukan usulan terkait perihal yang dibahas di dalam rapat.

- PROGRAM INDIVIDU

  - PENDIDIKAN GURU PENDIDIK ANAK USIA DINI

- Pembinaan RISMA

Pembinaan Remaja Masjid Nurul Huda Dusun Kangkung adalah pembinaan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN guna memepertahankan keberlangsungan pengajar TPA Al-Barokah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 dan 14 Juli dengan akumulasi waktu 2 jam. Yaitu kegiatan penyampaian materi urgensi ilmu, mengamalkan dan berbagi ilmu bagi para Remaja Masjid.

Kegiatan ini tidak membutuhkan pendanaan. Hanya saja terlaksana tidak sesuai dengan rencana awal yang akan diadakan sekali dalam sepekan. FaKtor penghambatnya adalah kurang baiknya komunikasi anatara mahasiswa dengan RISMA. Namun setiap kali kegiatan berlangsung mayoritas dari peserta antusias menerima ilmu baru dan Nampak terpantik semangatnya.

  - PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI

- Jalan Sehat

Jalan sehat bertujuan menjaga kehehatan dan kebugaran warga khususnya anak-anak remaja dan anak-anak usia dini belajar untuk membiasaan pola hidup sehat. Manfaat dari jalan sehat dapat meningkatkan jantung dan paru-paru. Kegiatan ini dilakasankan pada tgl 02 juli – 14 juli 2015 setiap pagi hari setelah sholat subuh, di bulan Ramadhan, alokasi waktu dalam kegiatan ini dilakukan +1 jam, jam 05.00 WIB – 06.00WIB. Kegiatan ini dilakukanan secara fleksibel, rute jalan sehat ditentukan berdasarkan permintaan para remaja dan anak-anak.	Dana yang dikeluarkan 0 rupiah karena para remaja dan anak-anak berpuasa sehingga tidak ada pengeluaran dana untuk konsumsi.

Kegiatan berlangsung dengan lancar, anak-anak dan para remaja sangat antusias mengikuti kegiatan mengisi pagi hari di Bulan Ramadhan meski peserta jalan sehat tidak menentu jumlahnya.

- Senam Lansia

Senam lansia bertujuan menjaga kesehatan warga khusunya bagi ibu-ibu warga Kangkung A sehingga untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Manfaat dari senam lansia dapat meningkatkan jantung, paru-paru dan memiliki dampak positif terhadap peningkatan fungsi organ tubuh. Kegiatan ini dilakukakan sesuai dengan jadwal jadwal senam rutin dilakukan hari minggu. Alokasi waktu dalam 1x senam 90 menit dari pukul 06.00 WIB - 07.30 WIB. Sisa waktu digunakan persiapan soundsystem. Tempat melakukan senam di halaman balai dusun kangkung A. Dana yang dikeluarkan 0 rupiah karena para ibu-ibu dan lansia berpuasa. Kegiatan di ikuti para ibu-ibu dan lansia + 20 orang, terdiri dari ibu-ibu berumuran 30 tahun ke atas dan remaja putri.

- Tenis Meja

Tenis meja merupakan olahraga favorit yang ada di padukuhan kangkaung A. Kegiatan ini di ikuti dari bapak-bapak dan pemuda karang taruna kangkung, di ikuti  + 10 orang. Kegiatan ini dilakukan setelah sholat taraweh pada tanggal 07 juli dan 13 juli 2015, tidak telepas dari jadwal kegiatan dilakukan secara fleksibel. Anggaran dana yang di keluarkan untuk beli Bet 2 buah, seharga Rp 44.000 dan bola pimpong satu kotak isi 3 seharga Rp 15.000. angaran dana di peroleh dari mahasiswa KKN.

  - PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA

- Pelatihan Komputer

Komputer merupakan perangkat yang sangat penting di era modern ini. Hampir semua bidang pekerjaan maupun keahlian menggunakan dan membutuhkan komputer. Kegiatan ini diikuti oleh +14 anak dengan menggunakan media komputer mahasiswa KKN. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan materi pembuatan puisi maupun cerita oleh anak – anak dan pengguanaan word art.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan anak anak dengan komputer terutama software microsoft world, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengetik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 jam pada pukul 09.00 – 11.00, tanggal 10 Juli 2015. Anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan ini sebesar Rp 10.000,00 yang digunakan pembayaran pulsa listrik. Anggaran tersebut berasal dari padukuhan Kangkung A.

- Pembuatan Peta & Pelatihan Corel Draw.

Desain grafis merupakan salah satu cabang dari informatika. Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah correl draw. Selain aplikasi yang sering digunakan, user interface dalam correl draw juga mudah di pahami dan penggunaannya mudah. Peta merupakan gambar yang menggambarkan suatu daerah ataupun tempat tertentu. Pembuatan peta padukuhan Kangkun	g A menggunakan aplikasi correl draw.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 28 Juli 2015 selama 3 jam dengan mendesain dari awal. Kegiatan ini didampingi dan di bantu oleh Dukuh dan seorang remaja yang bernama Yudo Baskoro. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 5.000,00 yang digunakan untuk pembayaran pulsa listrik yang berasal dari Dukuh.

- Pembuatan Vidio Perpisahan

Video merupakan salah satu media komunikasi yang menampilkan suara dan gambar. Video menyajikan suatu kejadian yang dibuat maupun seaui dengan knyataan yang menerangkai suatu kejadian kedalam bentuk media digital.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 29 Juli dengan setiap harinya berlangsung selama 2 jam. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menampilkan kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa selama KKN di dusun Kangkung A. Hasil dari kegiatan ini akan ditampilkan pada malam perpisahan yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2015. Anggaran yang diperlukan dalam kegiatan ini sebesar Rp 10.000,00 yang digunakan untuk membeli pulsa listrik. Sumber dana berasal dari Dukuh.

  - PENDIDIKAN TEKNIK BOGA

- Pelatihan Masak (Olahan dari Singkong)

Kabupaten Gunung Kidul terkenal dengan makanan pokoknya adalah dari singkong, oleh karena itu dari mahasiswa KKN membuat program kerja pelatihan masak dengan bahan dasar singkong. Menu yang dibuat adalah madusari dan kroket singkong. Tujuan dari pelatihan masak ini adalah untuk memanfaatkan bahan lokal yang ada di sekitar daerah tempat KKN agar lebih inovatif dalam pemanfaatan dan pengolahannya dan dapat menambah nilai ekonomis pada produk yang dibuat.

Pelatihan masak ini dilaksanakan pada tanggal 14, 24, dan 26 Juli 2015, pada hari pertama dilakukan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK kalau akan ada pelatihan memasak, hari kedua melakukan persiapan untuk pelaksanaan praktek dan hari ketiga adalah pelaksanaan praktek masak. Praktek masak dilaksanakan di rumah warga karena balai padukuhan sedang ada pembangunan MCK.

Manfaat dari pelatihan masak ini adalah ibu-ibu dapat belajar mengolah singkong dengan variasi yang berbeda dari biasanya, karena biasanya singkong hanya diolah menjadi makanan yang sederhana, contohnya hanya direbus atau digoreng.

Dana yang dibutuhkan untuk membuat madusari per resep sebesar Rp 13.000,00 dan untuk membuat kroket sebesar Rp 20.000,00 per resep. Bahan sebagian besar berasal dari peserta sehingga mahasiswa KKN hanya mengeluarkan bahan-bahan yang belum dimengerti oleh ibu-ibu seperti ovalet dan tepung parnir.

Hambatan dalam program pelatihan masak ini adalah ibu-ibu yang datang saat sosialisai sangat sedikit sehingga sulit untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum praktek, seperti penentuan menu yang akan dibuat, pengelompokan, dan persiapan alat dan bahan. Hasil dari pelatihan ini, ibu-ibu sangat antusias saat mengikuti pelatihan masak, produk yang dihasilkan tidak ada yang gagal.

  - PENDIDIKAN BAHASA DAERAH

- Mengenal Budaya Jawa

Masyarakat Jawa dikenal lekat dengan budayanya, Mahasiswangnya modernitas yang kini terjadi dimana-mana menjadikan budaya atau suatu kebudayaan dianggap sesuatu yang  kuno atau tertinggal jaman. Kebudayaan khususnya budaya Jawa yang sangat beranekaragam sebagian orang kini tidak mau untuk mempelajarinya karena banyaknya budaya didalamnya. Hal itulah yang menjadi alasan adanya program ini. Dalam program KKN kebudayaan yang diangkat adalah tembang, aksara jawa, basa krama,  mengenal tari dan  pranatacara.

Program ini dilaksanakan selama +7 kali dilaksanakan + 1 jam pada setiap pertemuan. Dalam program ini sasaran yang dituju adalah anak-anak diusia SD. Anak pada usia ini dianggap usia yang sesuai untuk ditanamkan mencintai bludayanya dengan pengenalan dengan cara kreatif. Seperti pengenalan tembang, dinyanyikan secara bersama-sama, pengenalan aksara jawa dengan permainan kartu, mengenal tari dan tokoh wayang dengan belajar  make up karakter, dan memperbaiki bahasa jawa krama melalui cerkak. Tujuan dari program ini adalah tidak sekedar mencintai budaya namun mengenal budaya yang dimiliki sehingga berusaha untuk melestarikannya.

- Pelatihan Tari anak

Di daerah lokasi KKN tepatnya di Dusun Kangkung A, Ngeposari, Semanu, Gunung Kidul masih banyak kegiatan seni terutama Tari masih kurang ter eksplore dengan baik, walau seni jathilan merajalela tetapi dikatakan kalau tidak “ndadi” jathilannya buruk. Maka dari itu program yang Mahasiswa tawarkan di Dusun Kangkung A adalah tari bercerita dengan kreasi yang masih ada unsur jathilan yang agar mudah diterima masyarakat dan lebih memberikan pelajaran dini kepada anak-anak.

Program ini dilaksanakan 2 jam dalam 1 hari sebanyak 7x pertemuan dalam 1 bulan dan penentuan hasil anak ini dalam pentas seni perpisahan KKN di Balai Padukuhan Kangkung A. Dan memberikan kesenian tari yang dapat dipentaskan oleh anak-anak kangkung untuk acara apapun.

- Pelatihan Musik Kolaborasi Gamelan

Di Dusun Kangkung A terdapat gamelan diatonis yang dapat dikreasikan dengan alat musik modern seperti halnya gitar dan alat perkusi lainnya, karena sebelumnya sudah survey tempat KKN jadi program yang Mahasiswa tawarkan untuk ini sangat diterima masyakarat dengan mudah karena Mahasiswa dapat membentuk grup musik dari daerah kangkung A yang dapat memajukan Dusun Kangkung A.

Pelaksanan pelatihan ini 2 jam dalam sehari dan dilakukan 9x dalam 1 bulan proses masa KKN, dan hasil kreasi musik ini akan dipentaskan di pentas seni perpisahan KKN di Balai Padukuhan Kangkung A. Hambatan yang mahasiswa alami keterbatasan alat musik dari kumpulan warga, akan tetapi mahasiswa juga memberikan masukan dan kreasi musik untuk grup ini agar membuat manajemen uang untuk operasional membeli alat musik untuk kemajuan grup.

- Pelatihan MC Jawa ( Pranata Adicara )

Di Dusun Kangkung A Ngeposari Semanu Gunung Kidul ketertarikan masyarakat dengan Pranata adicara sangat diminati masyarakat terutama remaja, dan program ini saat masa KKN dibulan puasa terutama ada malam nuzulul quran yang mahasiswa memperlihatkan hasil dari pelatihan di saat malam nuzulul quran di masjid Nurul Huda.

Program dilaksanakan sebelum nuzulul quran dengan kurun waktu 2  jam untuk 1 x pertemuan di hari sebelum malam nuzulul quran dan dilihat hasilnya di malam nuzulul quran tersebut.

  - PENDIDIKAN AKUNTANSI

- Gerakan Ayo Menabung

Di Dusun Kangkung A Ngeposari Semanu Gunung Kidul terdapat banyak anak-anak yang masih berumuran SD/SMP yang dimana mereka masih mudah diberikan pelajaran dini yang dapat dibiasakan saat mereka dewasa nanti, Program yang mahasiswa tawarkan ke anak-anak adalah membuat celengan dengan barang-barang bekas yang kiranya masih dapat digunakan menjadi celengan.

Program ini dilaksanakan 2 jam dalam sehari dan dilakukan 2x pertemuan dalam 1 bulan dan hasilnya celengan yang mereka gunakan dapat diprgunakan untuk menabung.

- Pendampingan Administrasi PKK

Di Dusun Kangkung A Ngeposari Semanu Gunung Kidul mahasiswa mendampingi dalam proses pengarsipan data-data warga tentang rekapan catatan keluarga, kegiatan warga, pemanfaatan pekarangan, kelahiran dan kematian dari dusun tersebut.

Program pendampingan ini dilaksanakan 2 jam dalam sehari dan dilakukan 4x pertemuan dalam 1 bulan.

  - PENDIDIKAN SENI MUSIK

- Pelatihan gitar

Gitar adalah alatmusik yang merakyat dan gampang ditemui dimana-mana, selain harganya yang relative murah dan terjangkau gitar merupakan alat musik yang praktis. Selain kemudahan tersebut gitar dapat melantunkan berbagai lagu dari musik klasik, modern dan tradisional.  Gitar juga dapat dikolaborasikan dengan alat musik tradisional maupun modern, di kangkung A terdapat kesenian tradisional yang berwujud gamelan sehingga dalam proker ini akan menggabungkan musik gitar dengan kesenian yang ada.

Kegiatan ini bertujuan mengkolaborasikan antara kesenian tradisional dan modern, dengan instrument gitar dan gamelan. Kegiatan ini dilakukan padatanggal 7 dengan peserta 8 orang, dilakukan di rumah dukuh sekaligus posko 2214,  Hambatan yang terjadi saat pelatihan yaitu tidak semua peserta membawa gitar sehingga pada waktu pelaksanaan harus bergantian,  anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 10.000 setiap pelaksanaan untuk konsumsi, sumber dana dari mahasiswa kkn. Hasil dari pelatihan ini telah melahirkan sebuah grup musik kolaborasi gitar dan gamelan yang akan ditampilkan pada saat perpisahan kkn 2214.

  - PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Sosialisasi Kebersihan

Kebersihan merupakan cerminan pola kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi yang ada di dusun Kangkung A, mahasiswa membuat agenda kegiatan berupa sosialisasi kebersihan agar warga lebih sadar akan kebersihan. Agenda yang direncanakan adalah mengadakan sosialisasi lingkungan bersih, namun melihat kondisi warga sekitar yang dominan oleh anak-anak maka sosialisasi bergeser dari sosialisasi lingkungan bersih menjadi sosialisasi kebersihan diri. Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat menjaga kebersihan dimulai dari menjaga kebersihan tubuh masing-masing.

Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 9 Juli 2015 di Balai Dusun Kangkung A yang dimulai dari pukul 07.00-09.00 WIB. Sosialisasi ini dihadiri oleh kurang lebih 20 anak dari warga Kangkung A maupun Kangkung B yang masih usia sekolah. Kegiatan yang dilakukan selama sosialisasi antara lain adalah cara mencuci tangan dan cara menggosok gigi yang benar. Kendala yang mahasiswa hadapi ketika melakukan sosialisasi ini adalah tidak adanya kran air di Balai Dusun sehingga tidak dapat mempraktekkannya secara langsung. Pelaksanaan sosialisasi ini tidak mengeluarkan anggaran dana karena dilakukan secara face to face tanpa menggunakan media apapun.

- Fun Science Project

Kegiatan Fun Science Project ini merupakan kegiatan mini lab, yaitu percobaan-percobaan IPA sederhana yang alat dan bahannya dapat ditemukan dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Peristiwa-peristiwa IPA seperti perubahan wujud benda adalah salah satu hal yang dapat dengan mudah diamati melalui percobaan sederhana. Tujuan dari kegiatan ini adalah menghilangkan anggapan anak-anak bahwa IPA itu sulit untuk dipelajari. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini direncanakan terbagi dalam 4 kali kegiatan, yaitu setelah kegiatan mengaji di TPA selesai. Namun dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan TPA dilakukan hanya pada bulan ramadhan, maka sangat sulit untuk mengajak anak-anak berangkat TPA sehingga juga berakibat pada kegiatan fun science project ini. Pertemuan pertama dilakukan pada hari Jum’at, 24 Juli 2015 di Balai Dusun Kangkung A pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari karena berdasarkan jadwal, kegiatan TPA baru dimulai pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sehingga diajukan pada pagi hari. Percobaan yang dilakukan adalah “Balon Ajaib” dengan jumlah peserta kurang lebih 12 anak. Anggaran yang dikeluarkan adalah untuk pembelian cuka 6 botol seharga Rp 16.000,- dan soda kue seharga Rp 9.000,-. Berdasarkan jadwal yang telah dibuat, pertemuan kedua dilakukan pada hari minggu tanggal 26 Juli 2015, namun karena direncanakan agar menarik minat anak-anak berangkat TPA maka kegiatan ini diundur pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015. Besoknya pada hari Senin, kendala yang dihadapi adalah dari sekitar 20 anak yang biasanya berangkat TPA, hanya 3 anak yang berangkat sehingga kegiatan fun science project terpaksa diundur. Pada hari Selasa, 28 Juli 2015 kegiatan fun science project dilakukan setelah mengaji TPA dengan jumlah peserta kurang lebih 10 anak. Kegiatan yang dilakukan adalah “membuat es krim dengan cara sederhana”, alat dan bahan yang digunakan adalah plastic klip, es batu, susu, garam, dan kantong plastic. Anggaran yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 15.000,- untuk pembelian alat dan bahan yang diperlukan.

Kegiatan terakhir dilakukan pada hari Rabu dengan kegiatan mengukur denyut nadi dengan jumlah peserta kurang lebih 10 anak. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak mengeluarkan anggaran apapun.

  - PENDIDIKAN SEJARAH

- Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar merupakan salah satu program kerja KKN UNY unit 2214 yang diadakan berdasarkan kebutuhan warga padukuhan Kangkung A. Kegiatan ini  bertujuan untuk memberikan bantuan atau bimbingan kepada anak-anak padukuhan Kangkung A. Awalnya, proker pribadi ini terfokus pada satu pelajaran yaitu Sejarah. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya anak yang ikut serta, mapel yang diajarkan menjadi fleksibel sesuai kebutuhan dan keinginan anak-anak.

Kegiatan bimbingan belajar ini  dilaksanakan selama 5 kali pertemuan dan dapat berjalan dengan lancar karena mendapat respon positif dari masyarakat. Bimbingan belajar ini diikuti kurang lebih 20 anak dalam setiap pertemuannya. Anak-anak menyambut baik adanya bimbingan belajar, karena kegiatan ini membantu anak untuk lebih memahami mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.  Terlaksananya kegiatan bimbingan belajar tidak terlepas pula dari anak-anak Padukuhan Kangkung A yang mudah untuk diajak bekerja sama.

- Pelestarian Dongeng Anak

Saat ini dongeng mulai dilupakan masyarakat, oleh karena itu diadakan proker pelestarian dongeng anak. Tujuan dari pelestarian dongeng anak adalah untuk melatih pemuda membaca dongeng dan memperkenalkan dongeng pada  anak-anak sehingga diharapkan dapat melestarikan dongeng anak. Proker pelestarian dongeng anak ini dilaksanakan pada tanggal 3, 6, 7, 9 & 10  Juli 2015, pada hari pertama dilakukan pelatihan cara membaca dongeng dan berusaha melestarikan dongeng anak kepada pemuda dan anak-anak di Dusun Kangkung dengan memberikan pelatihan cara membaca dongeng pada pemuda dan praktek langsung bercerita mengenai “Muhammad dan Pengemis Yahudi” kepada anak-anak dusun Kangkung. Hari kedua dilaksanakan pelatihan cara membaca dongeng pada pemuda dan praktek langsung bercerita mengenai “Raja yang Bijaksana”, hari ketiga dilaksanakan pelatihan cara membaca dongeng pada pemuda dan praktek langsung bercerita mengenai “Puasa Aina”. Pada hari keempat dilaksanakan pelatihan cara membaca dongeng pada pemuda dan praktek langsung bercerita mengenai “Baju Lebaran Aldi”, hari kelima dilaksanakan pelatihan cara membaca dongeng pada pemuda dan praktek langsung bercerita mengenai “Masjidil Haram di Makkah” serta untuk perpisahan diadakan belajar mewarnai masjid sesuai objek dongeng. Praktek pelestarian dongeng anak dilaksanakan di Masjid Nurul Huda Dusun Kangkung.

Manfaat dari dilaksanaknnya proker pelestarian dongeng anak adalah pemuda Kangkung dapat memahami cara membaca dongeng dan perkenalkan dongeng pada  anak-anak. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan proker ini sebesar Rp 6.000,00 untuk menyiapkan kertas bergambar yang digunakan pada akhir pelaksanaan proker pelestarian dongeng anak. Hambatan dalam proker pelestarian dongeng anak ini adalah pemuda yang datang untuk mengikuti pelatihan membaca dongeng berganti-ganti, pada praktek langsung bercerita pada anak-anak dusun Kangkung berlangsung kurang kondusif akibat anak-anak yang bersendagurau ketika pembacaan dongeng berlangsung. Hasil dari pelatihan ini, Masyarakat dusun Kangkung sangat antusias mengikuti acara pelestarian dongeng anak, Acara berjalan dengan lancar. Peserta menginginkan diadakan pelatihan cara membaca dongeng lagi.

# BAB III

PENUTUP

## Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebab di dalam masyarakat bukan ilmu saja yang diterapkan tetapi bagaimana cara kita berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja KKN UNY Semester Khusus tahun ajaran 2015/2016 Kelompok 2214 yang diselenggarakan selama kurang lebih satu bulan sejak diterjunkan dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 30 Juli 2015 merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksana dan pelapor hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari kegiatan–kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

    - Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimilikinya.

    - Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

    - Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat.

    - Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. Sedangkan bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan.

Peran masyarakat, baik secara materi maupun non–materi sangat membantu terlaksananya program KKN. Dengan adanya animo masyarakat yang baik, membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi dengan warga, belajar bersikap dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma–norma yang berlaku. Di samping itu, peran serta masyarakat juga mendukung dalam kelancaran pelaksanaan program KKN.

## Saran–Saran

      - Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat

- Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan.

- Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat.

- Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih sesuai dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang madani dan mandiri.

  - Untuk Masyarakat

Masyarakat hendaknya membantu dan menyukseskan apa yang telah menjadi program bersama sehingga akan terasa manfaatnya oleh masyarakat.

  - Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya

- Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok.

- Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan koordinasi antar masing–masing mahasiswa.

- Ketersiapan keterampilan diharapkan lebih matang.

- Pandai–pandailah menjaga diri dan bersosialisasi dengan masyarakat sehingga akan dapat memetik pelajaran dan pengalaman yang paling berharga dalam hidup.

- Dalam pelaksanaan setiap program kelompok maupun program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan berkoordinasi antar sesama mahasiswa dengan warga atau aparat pemerintah setempat.

- Agar program–program dalam pelaksanaan KKN terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pendekatan kepada seluruh warga masyarakat melalui tokoh masyarakat atau perangkat dusun yang terkait dengan program yang ditawarkan.

# LAMPIRAN

DAFTAR NAMA KELOMPOK KKN

Ketua Kelompok	:               Ahmad Hasfi Alhazmi       (12205241005)

| 1. | Muthiah Muthahhirah | (12111244006) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ayuna Kustriyaningsih | (12205244050) |
| 3. | Taufan Khoirul Imam | (12208244005) |
| 4. | Lutfi Yunial Ismi | (12315244008) |
| 5. | Setyaningsih | (12511241031) |
| 6. | Bhrahma Rendra | (12520241060) |
| 7. | Restu Norma Ariska | (12406241033) |
| 8. | Mila Sari | (12406244013) |
| 9. | Edi Saipul Mukhtar | (12601244002) |
| 10. | Danti Indri Astuti | (12803241031) |

Anggota Kelompok	: