3

LAPORAN KELOMPOK

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

SEMESTER KHUSUS TAHUN 2015

DUSUN JETIS WETAN, DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing Lapangan : 
Mahendra Adhi Nugroho, SE. , M.Sc.
[image: image15.jpg]Beddms | Supariam





Disusun oleh :
Kelompok 2222
Adityo Nugroho
12601244010

Ramadani Kiky A.P.
12406244005
Donny Ashari B.S
12208244022

Syaifudin Al Fajri
12520244003
Fathi M.

12111244031

Tiara Budi M.

12203241003
Lukman Hamzah
12205241037

Umronah

12803241043
Nurul Ja’far

12501241009

Wulan Ambar P.
12315244017
RR. Christiana M.A.S
12511241039
DUSUN JETIS WETAN, DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNG KIDUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

[image: image2]
KATA PENGANTAR

Pertama, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan pelaksanaan program kegiatan KKN 2015 di Dusun Jetis Wetan, Pacarejo, Kec. Semanu Kabupaten Gunung Kidul dengan lancar.Laporan ini mengungkapkan seluruh kegiatan dan permasalahan yang ada di lapangan sebatas pengamatan, kemampuan, tenaga, dan waktu yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan KKN 2015 sekaligus melaporkan hasil keseluruhan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

Penyusun selaku anggota Tim KKN UNY DUSUN JETIS WETAN 2015 menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan program KKN tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Anik Ghufron, selaku Ketua LPPM UNY.
3. Budi Setiyono selaku Kepala DESA PACAREJO yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN.

4. Mahendra Adhi Nugroho, SE. , M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu dalam setiap proses kegiatan KKN.

5. Bapak Suparlam selaku Kepala Dusun JETIS WETAN yang telah mengarahkan dan meluangkan waktu dalam proses kegiatan KKN.

6. Seluruh warga Dusun Jetis Wetan, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN di masyarakat

7. Semua pihak yang telah memberikan do’a, dukungan dan semangat demi terselesaikan laporan ini.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini terdapat banyak kekurangan, dikarenakan beberapa faktor seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu, kami sangat berharap saran dan kritik yang membangun demi kesempuranaan laporan ini.

	
	Semanu,   31  Juli 2015
Penyusun


DAFTAR ISI

iiiKATA PENGANTAR


vDAFTAR ISI


viDAFTAR TABEL


viiDAFTAR LAMPIRAN


viiiABSTRAK


9BAB I PENDAHULUAN


9A.
Analisis Situasi Masyarakat


11B.
Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan KKN


12C.
Hambatan Perumusan Program KKN


13BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN HASIL ANALISIS


13A.
Persiapan Program KKN


15B.
Pelaksanaan Program KKN


C.
Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi
25
1.
Analisis Hasil
25
2.
Refleksi
26
BAB III
27
A.
Kesimpulan
27
B.
Saran
27
DAFTAR PUSTAKA
29
30LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk Dusun Jetis Wetan 
10
Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Dusun Jetis Wetan 
10
Tabel 3. Jadwal Kegiatan KKN UNY 2015 
13
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 01. Susunan Personalia KKN UNY 2015 

Lampiran 02. Matrik Pelaksanaan Program KKN UNY 2015 

Lampiran 03. Dana Serapan

Lampiran 04. Atikel Unggulan

Lampiran 05. Dokumentasi Program KKN UNY 2015 

ABSTRAK

LAPORAN KELOMPOK
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
Oleh :
TIM KKN DUSUN JETIS WETAN, PACAREJO, SEMANU, 
GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA
Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dilaksanakan di Dusun Jetis Wetan, Desa Pacarejo, Kec. Semanu, Kabupaten Gunung Kidul mulai dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. Berbagai program kelompok maupun individu telah dilaksanakan, mulai dari program fisik maupun non fisik yang dimulai dari kegiatan observasi di lingkungan pelaksanaan, perencanaan program, konsultasi program, serta pelaksanaan program yang direncanakan, tambahan maupun tidak direncanakan atau insidental Program kerja kelompok yang utama adalah pembuatan perpustakaan desa.

Program KKN selain dapat menambah rasa sosial mahasiswa terhadap masyarakat, juga dapat memberikan dasar pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang lebih kreatif, inovatif, dan aktual. Keberadaan mahasiswa KKN UNY 2015 diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai upaya memajukan pendidikan Indonesia dan dapat memberikan contoh yang baik untuk masyrakat, khususnya dusun Jetis Wetan tempat mahasiswa KKN. Dalam melaksanakan program kerjanya KKN ini banyak kesalahan dan kekurangannya, namun demikian mahasiswa pelaksana telah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai apa yang telah ditargetkan.

Katakunci : Kegiatan KKN, Kelompok
BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

1. Masyarakat

a. Kondisi Geografis

Dusun Jetis Wetan  merupakan satu dusun dari 24 dusun yang berada di wilayah kelurahan Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Secara geografis Dusun Jetis Wetan dibatasi oleh :

Sebelah utara 
: Desa Semanu
Sebelah selatan 
: Desa Hargosari
Sebelah barat 
: Dusun Jetis Kulon
Sebelah timur 
: Desa Semanu
Daerah wilayah Dusun Jetis Wetan dikelilingi oleh jalan umum sehingga  trasportasi untuk keluar masuk cukup memadai. Sedangkan orbitasi atau jarak Dusun Jetis Wetan terhadap pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

Jarak dari pusat pemerintahan kelurahan 

: 2 m

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 
: 3 km

Jarak dari ibukota kabupaten 


: 8 km

Jarak dari ibukota provinsi 


: 60 km
b. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya di Dusun Jetis Wetan terutama di  bidang pertanian dengan memanfaatkan sawah mereka ditanami ketela dan palawija. Lokasi Desa Pacarejo merupakan kawasan pertanian .
c. Keadaan Perekonomian

Sebagian besar penduduk Dusun Jetis Wetan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Data berikut menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan mata pencahariannya.
Tabel 1. Data Penduduk Dusun Jetis Wetan Berdasarkan Mata Pencaharian.
	No.
	Jenis Pekerjaan
	Jumlah (jiwa)

	1.
	PNS
	23 Jiwa

	2.
	ABRI
	1 Jiwa

	3.
	Buruh
	97 Jiwa

	4.
	Petani
	244 jiwa

	5.
	Pedagang
	40 Jiwa


d. Keadaan Sosial, Pemerintah dan Kelembagaan

Penduduk Dusun Jetis Wetan sampai bulan Agustus 2011 tercatat 884 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Dusun Jetis Wetan ada 243 KK.

Dusun Jetis Wetan memiliki sarana peribadahan 2 buah masjid dan 1 buah mushola. Selain itu pengajian rutin juga dilakukan setiap mingguan di masjid. Sarana kesehatan yang dimiliki Dusun Jetis Wetan ialah posyandu yang aktif setiap seminggu sekali yaitu pada hari Kamis. 
Tingkat pendidikan penduduk Dusun Jetis Wetan dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Warga Dusun Jetis Wetan
	No.
	Kelompok Pendidikan
	Jumlha (jiwa)

	1.
	Tamat akademi atau perguruan tinggi
	15 Jiwa

	2.
	Tamat SMA/K
	82 Jiwa

	3.
	Tamat SMP
	71 Jiwa

	4.
	Tamat SD
	239 Jiwa

	5.
	Tidak Sekolah
	27 Jiwa


Dalam pemerintahan desa selain unsur kepala desa juga terdapat unsur Badan Perwakilan Desa (BPD). Sarana pemerintahan desa meliputi : Balai desa yang termasuk didalamnya kantor / sekretariat Kepala Desa.

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan KKN
Dalam pemilihan program tidak semua permasalahan yang teridentifikasi dijadikan sebagai program kerja KKN. Dari pemaparan data dan pokok-pokok persoalan yang ada di masyarakat Dusun Jetis Wetan, selanjutnya dirumuskan rangkaian program. Rangkaian program ini sesuai dengan persoalan yang dihadapi kemudian disusun berdasarkan atas fungsi dan penggunaan dengan cara memperbaiki yang sudah ada atau penyempurnaan (renovasi), peran serta (partisipasi), penambahan aspek-aspek yang memang belum ada dan yang terpenting adalah program-program tersebut disesuaikan dengan kemampuan tim KKN baik dana maupun waktu.

Perumusan program KKN Kelompok adalah progam kerja yang dilaksanakan oleh semua personil tim KKN, program ini bersifat perbaikan, penyempurnaan dan partisipasi. Penyusunan program ini berdasarkan kebutuhan sekolah dan kemampuan tim KKN, diantaranya ada program kerja KKN di masyarakat yaitu : Penyuluhan Bioactivator, Penyuluhan Bank Sampah, Pembentukan Pengurus Bank Sampah, Festival Anak Sholeh, Penyuluhan Kesehatan, Pendampingan TPA, Pembuatan Mading dan Persiapan Takbiran di Dusun JetisWetan. Program KKN Individu adalah program yang dilaksanakan maksimal 50% dari peserta KKN yang memiliki program utama dan penunjang. Oleh karena itu kami menganggap program individu adalah program jurusan dimana setiap jurusan rata-rata beranggotakan 1 orang. Dari program individu tersebut ada program penunjang kelompok dan program utama individu. Program KKN Kelompok di Masyarakat antara lain :
a. Sosialisasi Program KKN 
b. Penyuluhan Bioactivator 
c. Penyuluhan Bank Sampah
d. Pembentukan Pengurus Bank Sampah
e. Festival Anak Sholeh 
f. Penyuluhan Kesehatan 
g. Pendampingan TPA 
h. Mading 
i. Pengajian Nuzulul Qur’an
j. Tadarus Al-Qur’an 
Dalam penyusunan program kerja KKN tersebut ditentukan oleh hasil identifikasi, obsevasi dan musyawarah dengan seluruh peserta KKN dan untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing lapangan dan pihak sekolah. Serta dengan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan dalam penentuan program antara lain :

1. Program disusun sesuai kebutuhan masyarakat
2. Program disusun sesuai kemampuan tim KKN
3. Program disusun sesuai potensi dan sumber daya yang ada

4. Program disusun untuk memberi solusi dalam mengatasi permasalahan

5. Program disusun untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan.

C. Hambatan Perumusan Program KKN
Ada beberapa hambatan-hambatan dalam penyusunan program, antara lain :

1. Perumusan program kelompok dan individu belum mencakup semua aspek.

2. Fungsi proposal untuk mencari dana belum berjalan maksimal sehingga beberapa program kerja disesuaikan dengan anggaran dana yang dimiliki oleh tim KKN UNY 2015.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL
A. Persiapan Program KKN
Sebelum melakukan kegiatan KKN dilakukan persiapan-persiapan antara lain rapat koordinasi kelompok yang dilakukan seminggu sekali dari tanggal 1 Juni 2015 selanjutnya setiap hari Kamis mulai tanggal 06 Juni 2015, koordinasi dengan DPL sebelum melakukan observasi, dan koordinasi dengan pihak masyarakat dilakukan sebelum dan telah dilakukan observasi. Kegiatan observasi lingkungan masyarakat meliputi kondisi fisik, potensi warga, fasilitas serta kegiatan di masyarakat yang dilanjutkan konsultasi dengan Koordinator KKN baik dengan DPL maupun dengan bapak dukuh Dusun Jetis  Wetan. Program-program dari hasil identifikasi masalah kemudian ditulis dalam matriks program, lalu dijabarkan dalam pelaksanaan dan setiap pelaksanaan kegiatan ditulis dalam buku harian dan kemudian ditulis pada matriks hasil kegiatan KKN.

Dalam penyusunan matriks kerja terlebih dahulu dibagi koordinator setiap program kerja baik program kerja kelompok maupun program kerja individu. Koordinator tersebut sekaligus bertanggung jawab atas jalannya program kerja serta membentuk panitia pelaksana program kerja.Pembagian tugas sejak awal bertujuan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan ketidak-efektifan personil.

Tabel 3. Jadwal Kegiatan KKN UNY 2015
	Tanggal Kegiatan
	Nama kegiatan
	Hasil Kegiatan

	
	Rapat Koordinasi
	Pembentukan susunan

personalia KKN UNY Dusun Jetis Wetan 2015, menjadwalkan pertemuan rutin setiap hari Sabtu, untuk koordinasi penerjunan dan observasi

	
	Koordinasi DPL
	pengarahan tentang

penerjunan KKN dan observasi.

	
	Penyerahan dan observasi
	Penyerahan peserta KKN UNY 2015 berlokasi di Dusun Jetis Wetan, Pacarejo, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul,

observasi lingkungan masyarakat

	
	Observasi Lingkungan dan koordinasi dengan Bapak Dukuh
	Tim melakukan observasi lingkungan dan konsultasi dengan

Bapak Dukuh

	
	Rapat koordinasi
	Membahas hasil observasi untuk menyusun program

Kerja

	
	Rapat koordinasi
	Penyusunan proposal

	
	Koordinasi DPL
	Konsultasi proposal dengan DPL

	
	Koordinasi DPL
	Pengarahan tentang KKN dan teknisasi tentang penyerahan masyarakat

	
	Penerjunan
	Peserta KKN UNY 2015 diterjunkan di lokasi

	
	Pelaksanaan KKN 
	Selama 4 minggu

	
	Pelaksanaan KKN
	Melaksanakan program-program KKN baik kelompok maupun individu

	
	Ujian KKN
	Ujian KKN oleh DPL KKN UNY Dusun Jetis Wetan 2015

	
	Penarikan KKN UNY 2015
	Akhir pelaksanaan KKN


Jadwal tersebut dibuat sebagai pedoman kerja agar semua program yang sudah direncanakan dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah ditetapkan.

B. Pelaksanaan Program KKN
Program-program KKN yang telah direncanakan tidak semua program dapat dilaksanakan atau terlaksan. Hal ini dikarenakan banyaknya program kerja yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat setempat. Namun demikian hal ini tidak menyurutkan semangat kami untuk terus maju dan melaksanakan program-program KKN yang telah tersusun dengan beberapa penyesuaian dengan pihak pedukuhan. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Program Kelompok Non-Fisik
a. Sosialisasi Program Kelompok

Penanggungjawab
: Syaifudin Al Fajri dan Wulan Ambar P

Tanggal Pelaksaan
: 3 Juli 2015

Lokasi Pelaksanaan 
: Rumah bapak dukuh Jetis Wetan

Biaya


: Rp 94.500,-
Sumber Biaya

: Mahasiswa

Tujuan

: Sarana untuk mensosialisasikan program kerja KKN yang akan dilaksanakan 1 bulan kedepan

Gambaran Kegiatan
: Mensosialisasikan dan bertukar pikiran kepada masyarakat atas program kerja yang akan dijalankan. Pada acara ini warga dipersilahkan memberikan pendapat terhadap program kerja yang sesuai dengan potensi yang ada di dusun Jetis Wetan.

Hambatan
: Tidak semua program yang di rencanakan dapat diterima oleh masyarakat Jetis Wetan. Sehingga terdapat beberapa perubahan dalam rancangan progam kerja di Jetis Wetan

Hasil
: Rancangan program kerja KKN untuk 1 bulan kedepan sudah disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat
b. Penyuluhan dan Pembuatan Bioactivator
Penanggungjawab
: Adityo Nugroho dan Syaifudin Al’fajri
Tanggal Pelaksanaan
: 8 July 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Balai Dusun Jetis Wetan 2015
Biaya 


: Rp. 354.000,-
Sumber Biaya          
: Mahasiswa dan swadaya masyarakat
Tujuan 

: Alternatif pembuatan EM4 dari bahan alami (gula,terasi, air kelapa, air cucian beras)
Gambaran Kegiatan 

: Pembuatan EM4 dari bahan alami merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya yang mahal. Hal ini dikarenakan harga EM4 yang sudah jadi berkisar sekitar Rp 200.000,-. Oleh karena itu pembuatan bioactivator dari bahan alami dimaksudkan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan.
Hambatan 

: Hasil pembuatan bioactivator tidak bisa langsung digunakan. Hal ini dikarenakan  proses fermentasi pembuatan bioactivator memakan waktu yang cukup lama (3 minggu)
Hasil 
: EM4 dari bahan alami siap digunakan untuk membuat pupuk kompos dari bahan – bahan alami (daun kering, makanan sisa).
c. Pembuatan Tabungan Sampah
Penanggungjawab 
: Wulan Ambar Pratiwi, Fathi Miftachurrahmah
Tanggal Pelaksanaan 
: 6 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Dusun Jetis Wetan
Biaya 
: Rp. 26.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
: Membuat buku tabungan sampah yang akan digunakan dalam program kerja bank sampah
Gambaran Kegiatan 
: Kegiatan membuat buku tabungan sampah
Hambatan 
: -
Hasil 
: Buku tabungan bank sampah ini dapat digunakan sebagai sarana untuk masuk dan keluarnya sampah.
d. Penyuluhan Bank Sampah
Penanggungjawab 
: Wulan Ambar Pratiwi, Rahmadani Kiky   Amelia Putri, dan Nurul Ja’far
Tanggal Pelaksanaan 
: 8 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Balai Dusun Jetis Wetan
Biaya 
: Rp 110.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
: Memberikan penyuluhan tentang pengelolaan sampah anorganik yang ada di lingkungan masyarakat.
Gambaran Kegiatan 
: Dalam penyuluhan bank sampah ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai macam – macam sampah dan bagaimana mengelola sampah.
Hambatan 
: -
Hasil 
: Masyarakat mengetahui macam – macam sampah dan bagaimana mengelola sampah
e. Bimbingan TPA

Penanggungjawab 
: Tiara Budi Martanti, Donny Ashari B.S. dan Umronah
Tanggal Pelaksanaan 
: 1 Juli 2015 s/d 19 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Masjid At Taslim, Masjid Al Ikhlas, dan Mushola Al Ma’un

Biaya 
: Rp. 700.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
: Membimbing anak-anak Dusun Jetis Wetan dalam pemahamannya terhadap agama Islam yang terbagi di TPA At Taslim, TPA Al Ikhlas, dan TPA Al Ma’un.

Gambaran Kegiatan 
: Kegiatan terjadwal yaitu membaca Iqro dan Al Qur’an, hafalan surat-surat pendek, dan praktik shalat.

Hambatan 
: -

Hasil 
: Kegiatan diikuti 50 santri TPA At Taslim, 10 santri Al Ikhlas, dan 30 santri TPA Al Ma’un.
f. Festival Anak Sholeh
Penanggungjawab 
: Tiara Budi Martanti, Umronah, Lukman Hamzah 
Tanggal Pelaksanaan 
: 26 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Masjid At Taslim Jetis Wetan 
Biaya 
: Rp.432.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa

Tujuan 
: Mengukur sejauh mana tingkat pemahaman anak-anak terhadap keagaaman dan memotivasi untuk meningkatkannya.
Gambaran Kegiatan 
: Lomba terdiri dari lima macam, yaitu wudhu, adzan, sholat fardhu, hafalan surat pendek, dan mewarnai. Diikuti sebanyak 20 anak yang terbagi menjadi dua kategori usia, yaitu 6-10 tahun dan 11-13 tahun.
Hambatan 
: -
Hasil 
: Kegiatan diikuti oleh 20 anak
g. Tadarus Al-Qur’an
Penanggungjawab 
: Syaifudin Al Fajri dan Rr. Christiana Mayang 
Tanggal Pelaksanaan 
: 1 - 15 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Masjid Al- Iklas, Mushola Al-Maun, Masjid At-Taslim Jetis Wetan
Biaya 
: Rp 315.000,-
Sumber Biaya 
: Swadaya Masyarakat
Tujuan 
: Untuk meningkatkan ilmu keimanan dan ketaqwaan warga muslim jamaah Masjid Al-Iklas, Mushola Al-Maun, Masjid At-Taslim Jetis Wetan.

Gambaran Kegiatan 
: Kegiatan membaca Al-Qur’an diikuti oleh jamaah Masjid Al-Iklas, Mushola Al-Maun, Masjid At-Taslim
Hambatan 
: -
Hasil 
: Keimanan dan ketaqwaan warga jamaah  masjid Al-Iklas, Mushola Al-Maun, Masjid At-Taslim semakin bertambah.
h. Pengajian Nuzulul Qur’an
Penanggungjawab 
: Tiara Budi Martanti dan Umronah
Tanggal Pelaksanaan 
: 20 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Mushola Al-Maun
Biaya 
: Rp 2.113.000,-
Sumber Biaya 
: Swadaya Masyrakat
Tujuan 
: Memperingati hari besar Islam, yaitu hari turunnya Al-Qur’an guna menambah spirit beribadah terutama di bulan Ramadhan.

Gambaran Kegiatan 
: Kegiatan diisi dengan pengajian setelah shalat tarawih dan makan bersama seluruh jamaah.
Hambatan 
: -
Hasil 
: meningkatkan iman dan taqwa bagi para jemaah mushola Al-Maun. 
i. Peyuluhan Kesehatan Jiwa
Penanggungjawab 
: Tiara Budi Martanti dan Umronah
Tanggal Pelaksanaan 
: 28 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Balai Dusun Jetis Wetan
Biaya 
: Rp 157.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
: Memberikan pengetahuan kepada masyarakat Jetis Wetan mengenai kesehatan jiwa.
Gambaran Kegiatan 
: Kegiatan ini berisi penuyuluhan kesehatan jiwa dengan narasumber berasal dari Puskemas 2 Semanu 
Hambatan 
: -
Hasil 
: Masyarakat mengetahui tentang bagamaina cara menjaga kesehatan jiwa. 

2. Program Kelompok Fisik

a. Pengadaan Mading Masjid
Penanggungjawab 
: Fathi Miftachurrahmah, Rr. Christiana Mayang A. .sj, dan Lukman Hamzah
Tanggal Pelaksanaan 
: 26 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Mushola Al-Ma’un, Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taslim 
Biaya 
: Rp. 76.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
:
Menyediakan lahan kreativitas serta informasi bagi masyarakat sekitar 
Gambaran Kegiatan 
:
Pembuatan mading dimulai dari pembentukan pengurus mading yang beranggotakan remaja sekitar. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan bekerja sama membuat mading.
Hambatan 
:
-
Hasil 
:
Kepengurusan mading telah terbentuk serta pembutan mading berjalan lancar.
b. Bersih Lingkungan
Penanggungjawab 
: Syaifudin Al Fajri dan Ramadhani Kiky
Tanggal Pelaksanaa
 : 5 Juli 2015
Lokasi Pelaksanaan 
: Lingkungan KKN Dusun Jetis Wetan
Biaya 
: Rp. 86.600,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
: Membersihkan lingkungan sekitar Dusun Jetis Wetan
Gambaran Kegiatan  : Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa KKN Jetis Wetan dan warga sekitar dengan agenda membersih selokan dan jalan. 
Hambatan 
: Kurangnya ketersediaan alat untuk membersihkan lingkungan.
Hasil
 : Linkungan KKN Jetis Wetan bersih 
.
3. Insidental

a. Persiapan Takbiran
Penanggungjawab 
: Donny Ashari Budhi Santoso dan Nurul Ja’far
Tanggal Pelaksaan
: 16 Juli 2015

Lokasi Pelaksanaan
: Masjid Al-Ma’un
Biaya


: Rp.905.800,-

Sumber Biaya

: Swadaya Masyarakat

Tujuan


: Guna memperingati malam 1 syawal.

Gambaran Kegiatan
: Mempersiapkan takbiran bersama Reisma Al- Maun guna menyambut 1 syawal dan lomba takbiran yang diadakan di dua dusun yaitu jetis wetan dan jetis kulon. Membuat hiasan berupa replika masjid dan lain lain serta tabuhan berupa rebana.
Hambatan 

: -

Hasil 
: Kegiatan persiapan takbiran guna menyambut takbiran dan lomba takbir dan menghasilkan juara harapan 3.
b. Syawalan
Penanggungjawab 
: Rr. Christiana Mayang Anggraeni Stj dan Lukman Hamzah
Tanggal Pelaksanaan 
: 27 Juli 2015

Lokasi Pelaksanaan 
: di salah satu rumah warga di Dusun Jetis Wetan
Biaya 
: Rp. 678.500
Sumber Biaya 
: Swadaya Masyarakat
Tujuan 

: Membangun silahturahmi antara kelompok KKN dengan masyarakat sekitar dusun Jetis Wetan
Gambaran Kegiatan 
: Kegiatan berisi halal bi halal dan ramah tamah dengan warga Jetis Wetan.
Hambatan 
: -

Hasil 

: Kegiatan ini meningkatkan tali silahturahmi dengan warga Jetis Wetan
c. Pembuatan Pos Ronda
Penanggungjawab 
: Donny Ashari B.S dan Nurul Ja’far
Tanggal Pelaksanaan 
: 20-24Juli 2015

Lokasi Pelaksanaan 
: RT 06 Jetis Wetan
Biaya 
: Rp. 7.060.000-,
Sumber Biaya 
: Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa
Tujuan 
: membuat pos ronda sebagai fasilitas umum warga RT 06 untuk kumpul ronda
Gambaran Kegiatan 
: Kelompok KKN berkoordinasi dengan warga RT 06 untuk bekerjasama membuat pos ronda dimulai dari pembuatan pondasi, pembuatan tembok, pemasangan atap, dan finishing
Hambatan 
: ketersediaan dana untuk pembuatan pos ronda sangat minim.
Hasil

: pos ronda warga RT 06 sudah selesai dibangun.
d. Administrasi TK
Penanggungjawab 
: Rahmadani Kiky A.P dan Wulan Ambar Pratiwi
Tanggal Pelaksanaan 
: 27 Juli 2015

Lokasi Pelaksanaan 
: TK ABA JETIS WETAN
Biaya 
: Rp. 150.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
:  Membantu administrasi TK ABA Jetis Wetan dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2015/2016.
Gambaran Kegiatan 
: Mengisi buku Induk siswa dan catatan harian siswa di TK ABA Jetis Wetan
Hambatan 
: -
Hasil 

: Data berupa dokumen buku Induk dan buku catatan harian
e. Pembuatan Media pembelajaran TK ABA Jetis Wetan
Penanggungjawab
: Fathi Miftachurrahmah dan Lukman Hamzah
Tanggal Pelaksanaan 
: 29 Juli 2015

Lokasi Pelaksanaan 
: TK ABA Jetis Wetan
Biaya 
: Rp. 150.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
: Membuat media berupa gambar untuk pemelajaran siswa di TK ABA Jetis Wetan
Gambaran Kegiatan 
: membuat pola gambar sebagai media belajar untuk siswa yang ada di TK ABA
Hambatan 
: -

Hasil 
: Media akan digunakan untuk murid sebagai bagian pembelajaran.
f. Resapan Limbah
Penanggungjawab
: Syaifudin Al Fajri dan Umronah
Tanggal Pelaksanaan 
: 5-6 Juli 2015

Lokasi Pelaksanaan 
: di rumah pak Dukuh Jetis Wetan
Biaya 
: Rp. 350.000,-
Sumber Biaya 
: Mahasiswa
Tujuan 
: Pembuatan resapan limbah untuk lingkungan rumah pak Dukuh Jetis Wetan.
Gambaran Kegiatan 
: Penggalian tanah berukuran 2x1,5x1 M, sebagai sarana serapan aliran limbah di rumah pak Dukuh Jetis Wetan.
Hambatan 
: Kurangnya ketersediaan tenaga kerja.
Hasil 
: Telah dibuat resapan aliran limbah berukuran 2x1,5x1 M di rumah pak Dukuh Jetis Wetan
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi

1. Analisis Hasil
Pelaksanaan KKN UNY 2015 yang bertempat di Dusun Jetis Wetan tidak mengalami suatu masalah yang cukup berarti dalam pra-pelaksanaan, pelaksanaan program, pembagian tugas, koordinasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban program dan penyusunan laporan akhir.
Mahasiswa KKN telah diberi kesempatan dalam memahami permasalahan seputar pengelolaan Dusun, berinteraksi dengan warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan keterampilannya di dalam kehidupan dan permasalahan yang nyata.

KKN berlangsung selama 4 minggu yaitu 1 Juli – 31 Juli 2015. Pelaksanaan program KKN di masyarakat Dusun Jetis Wetan, Desa Pacarejo tidak mengalami suatu masalah yang cukup berarti dalam pra-pelaksanaan, pelaksanaan program, pembagian tugas, koordinasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban program dan penyusunan laporan akhir. Selama pelaksanaan KKN mahasiswa telah memperoleh pengalaman berharga dalam bidang kemasyarakatan. KKN UNY di masyarakat berlangsung selama 4 minggu yaitu 1 Juli – 31 Juli 2015.
2. Refleksi
Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa diharapkan mempunyai rasa kekeluargaan dan tanggung jawab tinggi sehingga terjalin kerjasama yang baik guna mendukung kinerja yang maksimal dan hasil yang memuaskan. Program kerja, berupa: kelompok dan individu dipersiapkan dengan matang sehingga dalam persiapan dan pelaksanaannya berjalan lancar. Langkah tersebut bertujuan meminimalkan kegagalan yang kemungkinan dapat terjadi. Selain itu, kerjasama antar mahasiswa KKN dan konsultasi dengan Kepala Desa, DPL, Kepala Dusun, Perangkat Desa dan Warga Desa terjalin dengan baik sehingga program kerja mahasiswa KKN yang telah disepakati oleh Masyarakat dengan Mahasiswa KKN memperoleh hasil yang memuaskan semua pihak.

Mahasiswa KKN sebagai calon pendidik diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang telah dimiliki.Seorang guru harus dapat menjadi contoh bagi siswanya baik ahklak, tutur kata maupun perilaku sehingga seorang guru harus berhati – hati dalam kehidupan keseharian baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam bidang kependidikan, seorang guru diharapkan bersedia dan mampu mentransfer, mempersepsikan dan mengembangkan ilmu yang dimiliki untuk lebih bermanfaat. Tak lepas dari hal tersebut, sebagai calon guru, mahasiswa harus dapat bersikap dewasa dan mengerti tata krama dalam bermasyarakat.
BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan KKN merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan modal utama dalam pembangunan yang harus ditingkatkan agar mempunyai daya saing yang tinggi. KKN ini juga bertujuan memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dan kelompok sasaran KKN untuk mengembangkan potensi diri, menyusun perencanaan, pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat. Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja KKN di Dusun Jetis Wetan, Desa Pacarejo, Kec. Semanu Kabupaten Gunung Kidul dari tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. KKN menjadi media bagi mahasiswa untuk mentransfer ilmu pengetahuannya yang diperoleh dari bangku perkuliahan.

2. KKN mampu menjadi wadah untuk mahasiswa dalam penyusunan suatu program.

3. Pelaksanaan program kerja KKN baik berupa bidang kependidiakn maupun non kependidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya kerjasama yang baik antar mahasiswa dengan pihak masyarakat, walaupun kualitas dan kuantitasnya belum sesuai dengan rencana karena keterbatasan biaya, waktu dan kemampuan mahasiswa.

4. Program kerja dapat berlangsung dengan baik berkat partisipasi semua pihakdan rekan-rekan Tim KKN yang membantu meluangkan waktunya untuk terlaksananya program KKN.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kegiatan KKN dan potensi masyarakat pada tahun mendatang, maka ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa Calon Peserta KKN
a. Pentingnya koordinasi dengan pihak masyarakat, DPL, maupun LPPM untuk menghindari kesalahpahaman.

b. Memaksimalkan observasi sehingga dapat menyusun program yang tepat sasaran.

c. Mengoptimalkan program sehingga alokasi waktu lebih banyak termanfaatkan.

d. Memanfaatkan sebaik-baiknya waktu pelaksanaan KKN untuk mendapatkan pengalaman langsung dilapangan.

2. Bagi LPPM UNY

a. Kegiatan KKN di lingkungan masyarakat sangat perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih lanjut. Karena dengan KKN sasaran masyarakat benar-benar membantu mahasiswa sebagai calon guru untuk lebih mengenal dan bersosialisasi dengan masyarakat secara nyata dan utuh.

b. Perlunya memberi pengarahan yang benar untuk setiap koordinator KKN di masyarakat sehingga kewenangan pihak masyarakat dapat dihindarkan.

c. Alokasi dana untuk menunjang kelancaran program KKN hendaknya lebih diperhatikan

3. Bagi Masyarakat

a. Pentingnya koordinasi dengan mahasiswa KKN untuk menyeimbangkan proker yang akan dilaksanakan mahasiswa KKN dengan visi misi, adat, maupun budaya desa setempat.

b. Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa hendaknya dipelihara, dijaga, diteruskandan atau ditindaklanjutkan agar lebih bermanfaat.

c. Perlunya kerjasama masyarakat dalam  memberi bimbingan maupun pengarahan kepada mahasiswa KKN, yang merupakan warga baru di desa tersebut, mengenai keadaan/ kondisi, baik budaya, adat, lingkungan, warga desa, dan lain sebagainya untuk mempermudah pelaksanaan proker yang sesuai dengan harapan masyarakat desa.
DAFTAR PUSTAKA
Tim pembekalan KKN.2013. Materi Pembekalan KKN – PPL Tahun 2015. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
LAMPIRAN 
Lampiran 01. Susunan Personalia KKN UNY 2015 Jetis Wetan
STRUKTUR PERSONALIA

KKN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2015
KELOMPOK 2222
	Pelindung
	:
	1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 

	
	
	      Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A

	
	
	2. Kepala Desa Pacarejo 

	
	
	Budi Setiyono

	Penasihat
	:
	Dosen Pembimbing KKN  UNY

	
	
	Mahendra Adhi Nugroho, SE. , M.Sc.

	Penanggung jawab
	:
	Kepala Dusun Jetis Wetan
Suparlam

	
	
	

	Ketua 
	:
	Syaifudin Al Fajri              
	(P. T. Informatika)

	Wakil Ketua 
	:
	Adityo Nugroho
	(PJKR)

	Sekretaris I
	:
	Wulan Ambar P. 
	(P.IPA Kelas International)

	Sekretaris II
	:
	Ramadani Kiky A.P.
	(P. Sejarah)

	Bendahara I
	:
	Fathi Miftachurrahmah
	(P. Guru PAUD)

	Bendahara II
	:
	RR. Christiana M.A.S
	(P. Teknik Boga)

	Humas 
	:
	Donny Ashari B.S
	(P. Seni Musik)

	Sie Acara
	:
	Tiara Budi Martanti
	(P. Bahasa Jerman)

	Sie Sponsorship
	:
	Lukman Hamzah
	(P. Bahasa Jawa)

	Sie PDD
	:
	Nurul Ja’far
	(P.T. Elektro)

	Sie Konsumsi
	:
	Umronah
	(P.Akutansi)


Lampiran 02. Matriks Pelaksanaan Program KKN UNY 2015 

[image: image3.jpg]POk 128

"
@ g KHN KELO
MATRIKS RANCARGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERIA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYARAK

SEMESTER KITUNUS TAUN 3616

TER KHVSUS 308
R LOKAS! nn
NAMA LOKASI ot Werna

DFL Mk
abendon A Nogreh, &
ALAMAT LOKASI opreha, ST, Ms.

Dovus Jects Wetan,
Dena Pacarege, Resamatus Semona, Kakopaion Kidol, DIV

TRoeT
(ITETSIN
MR K[aT

NAMA KDGIATAN

Pengadusn Madiog Masjid

[becait Linghengae

Sovtalisani Program KKN

 Nusulul Qor'an

abutsn Tabongan Swmpsh

Bimbingan TPA

Lowbe Axsk - Anak TFA

nyuishes Kesebatan

oluhen Bask Su

Peuyaluban Pembos

| Rapat Karang Tarios

Pesbuntan Pon Kondx

Keteramgan . R (Reves
P (Pelatssnasn)

Mewgetabal | Masyetajel,

Kepala Dusun Jetis Wetan Dosen l‘tm*rwp&-.! Lapangan

fa e
e i) ( / 4
w-hmdq Adbt )dumhb.\l,. M.5¢,

Boadl Cath e Suparlam P SOV, A A e

Kepals Deta Pacire,

b






Lampiran 03. Dana Serapan
REKAPITULASI SERAPAN DANA HASIL KERJA KKN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL/GENAP/KHUSUS*) 

TAHUN 2015/2016
Nomor Lokasi
:  2222
Nama Lokasi
:  Jetis Wetan
 
Alamat Lokasi
:  Dusun Jetis Wetan, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, DIY
	No
	Nama Kegiatan
	Hasil Kualitatif/ kuantitatif
	Serapan Dana (dalam Rupiah)
	Jumlah

	
	
	
	Swadaya Masy
	Mhs
	Pem Prop.
	Pem Kab.
	UNY
	Sponsor/

 Lbg lain
	

	1
	Sosialisasi Program KKN 
	Rencana program kerja KKN untuk 1 bulan kedepan  telah disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat. 
	-
	94.500
	-
	-
	-
	-
	94.500

	2
	Penyuluhan dan Pembuatan Bioactivator
	EM4 dari bahan alami siap digunakan untuk pembuatan pupuk kompos.
	208.000
	146.000
	-
	-
	-
	-
	354.000

	3
	Penyuluhan Bank Sampah
	Masyarakat mengetahui macam – macam sampah dan bagaimana mengelola sampah
	-
	110.000
	-
	-
	-
	
	110.000

	4
	Pembuatan Tabungan Sampah
	Buku tabungan bank sampah digunakan untuk sarana mengelola masuk dan keluarnya sampah. Dalam kegiatan ini dibuat 50 buku tabungan.
	-
	26.000
	-
	-
	-
	-
	26.000

	5
	Bimbingan TPA
	Anak-anak belajar membaca iqra’ dan al – qur’an serta menulis iqra'. Kegiatan ini diikuti 50 santri TPA At Taslim, 10 santri Al Iklas, dan 30 santri TPA Al Ma’un.
	-
	700.000
	-
	-
	-
	-
	700.000

	6
	Festival Anak Sholeh
	Anak – anak mengikuti kegiatan perlombaan wudhu, adzan, sholat fardhu, hafalan surat pendek, dan mewarnai. Kegiatan ini diikuti oleh 20 anak. 
	-
	432.000
	-
	-
	-
	-
	432.000

	7
	Tadarus Al – Qur’an
	Keimanan dan ketaqwaan warga jamaah  masjid Al-Iklas, Mushola Al-Maun, Masjid At-Taslim semakin bertambah. 
	315.000
	-
	-
	-
	-
	-
	315.000

	8
	Pengajian Nuzulul Qur’an
	Meningkatkan iman dan taqwa bagi para jamaah Mushola Al Ma’un
	2.113.000
	-
	-
	-
	-
	-
	2.113.000

	9
	Pengadaan Mading Masjid
	Telah dibuat kepengurusan untuk mading.
	-
	76.000
	-
	-
	-
	-
	76.000

	10
	Bersih Lingkungan
	Lingkungan KKN Jetis Wetan bersih.
	
	86.600
	-
	-
	-
	-
	86.500

	11
	Persiapan Takbiran
	Kegiatan persiapan takbiran guna menyambut takbiran dan lomba takbiran serta menghasilkan juara harapan 3
	905.800
	-
	-
	-
	-
	-
	905.800

	12
	Syawalan
	Kegiatan berisi halal ni halal dan ramah tamah warga Dusun Jetis Wetan.
	678.500
	-
	-
	-
	-
	-
	678.200

	13
	Takziyah
	Menyampaikan rasa bela sungkawa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14


	Rapat Karang Taruna
	Telah terbentuk panitia 17 Agustus dan terumuskan perlombaan akan dilakasanakan pada acara tersebut.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Pembuatan Pos Ronda
	Pembutan pos ronda sebagai fasitas keamanan di RT 6 
	6.310.000
	750.000
	-
	-
	-
	-
	7.060.000

	16
	Administrasi TK ABA Jetis Wetan
	Membantu administrasi TK ABA Jetis Wetan berupa dokumen , buku induk dan catatan harian.
	-
	150.000
	-
	-
	-
	-
	150.000

	17
	Pembuatan Media pembelajaran TK ABA Jetis Wetan
	Pembuatan media yang akan digunakan untuk murid TK ABA Jetis Wetan sebagai bahan pembelajaran.

	-
	150.000
	-
	-
	-
	-
	150.000

	18
	Resapan Limbah
	Telah dibuat resapan limbah dengan ukuran 2x1,5x1m di rumah Pak Dukuh Jetis Wetan
	-
	350.000
	-
	-
	-
	-
	350.000

	19
	Penyuluhan Kesehatan Jiwa 
	Masyarakat mengetahui bagaimana menjaga kesehatan jiwa.
	-
	157.000
	-
	-
	-
	-
	157.000

	TOTAL
	10.530.300
	3.228.100
	-
	-
	-
	-
	13.758.400


Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat

Mengetahui/Menyetujui

	Kepala Desa Pacarejo
Budi Setiyono
NIK. 19801003 200801 1 015
	Kepala Dusun Jetis Wetan 

Suparlam
	Dosen Pembimbing Lapangan

Mahendra Adhi Nugroho, SE. , M.Sc.
NIP. 19831120 200812 1 002
	Ketua Kelompok

Syaifudin Al Fajri
NIM. 12520244003

	
	


Lampiran 05. Dokumentasi Program KKN UNY 2015 Jetis Wetan
A. Sosialisasi Program KKN

[image: image4.jpg]



B. Bimbingan TPA

[image: image5.jpg]A
N M i\




C. Tadarus Al-Qur’an

[image: image6.jpg]



D. Pengajian Nuzulul Qur’an

[image: image7.jpg]



E. Bersih Lingkungan

[image: image8.jpg]



F. Pembuatan Boiactivator

[image: image9.jpg]



G. Penyuluhan Bank Sampah

[image: image10.jpg]



H. Mading Masjid/Mushola

[image: image11.jpg]&

e S ———





I. Persiapan Takbir Keliling

[image: image12.jpg]



J. Festival Anak Sholeh

[image: image13.jpg]



K. Penyuluhan Kesehatan

[image: image14.jpg]



*) Coret yang tidak perlu





vii

[image: image1.emf]