LAPORAN KELOMPOK

KULIAH KERJA NYATA (KKN) KELOMPOK 2228

NGAMPO, PACAREJO, SEMANU, GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1 JULI 2015 – 31 JULI 2015

Oleh :

M. M. Izzatur Rochman	12520244014

Endi Yoga Saputra		12205241045

Singgih Ismono Jati		12601244017

Wasito			12208244034

Witi Uswatun Hasanah	12511244002

Siti Badriyah			12803241054

Shendiana Pahwana		12203241012

Dian Ambarwati		12108241005

Luh Mitha Priyanka		 12315244027

Anggraini Lufi Hakim	12406244025

Rusmiasih			11308141002

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami untuk menyelesaikan pelaksanaan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN)ini dengan lancar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

- Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajarannya.

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

- Tim KKN UNY yang telah memberikan pembekalan KKN.

- Bapak Endra Murti Sagoro, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing kami selama pelaksanaan KKN.

- Bapak Budi Setiono selaku Kepala Desa Pacarejo atas kerja samanya.

- Bapak Wugiyanto selaku Kepala Padukuhan Ngampo yang telah banyak membimbing dan bekerjasama dengan kami.

- Rekan-rekan mahasiswa KKN 2228 atas bantuan, kritik, saran, dan sebagainya, semoga persahabatan danpersaudaraankita  tetap erat.

- Seluruh warga masyarakat Padukuhan Ngampo yang telah ikut berpartisipasi dalam setiap program kerja yang kami laksanakan.

- Pemuda-pemudi Padukuhan Ngampo yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam semua program kerja yang kami laksanakan.

Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini disusun sebagai pertanggungjawaban kami yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama satu bulan di Dusun Ngampo, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

,

Penyusun,

KKN UNY Kelompok 2228

LAMPIRAN

- Susunan Personalia Kuliah Kerja Nyata

- Matriks Program Kerja KKN Kelompok 2228

- Laporan Keuangan

- Dokumentasi Program KKN Kelompok 2228

- Artikel Program Unggulan

- Presensi Kegiatan

# KULIAH KERJA NYATA

# UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

# Semester Khusus Tahun Akademik 2014/ 2015

##### ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan langkah strategis untuk melengkapi kompetensi mahasiswa. Dengan adanya program KKN di masyarakat dan sekolah, maka mahasiswa dapat mendarmabaktikan ilmu akademiknya di lapangan. Sebaliknya, mahasiswa juga dapat belajar dari lapangan. Adapun tujuan KKN di masyarakat di antaranya adalah untuk memberikan bantuan pemikiran, tenaga, dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan program pengembangan dan pembangunan baik di masyarakat maupun di sekolah.

Program KKN di masyarakat dilaksankan di Dusun Ngampo, Pacarejo, Semanu, GunungKidul. Dusun Ngampo tersebut terdiri dari 7 RT yakni RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07. Padukuhan ini tergolong padat penduduk dengan jumlah kurang lebih 964 jiwa. Adapun sebaran penduduk terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia. Dari hasil observasi ditemukan masalah seperti tingginya angka oernikahan dini di kalangan remaja, kurangnya peran pemuda dalam memajukan perekonomian Dusun Ngampo, banyaknya potensi ekonomi seperi usaha souvenir dan home industry makanan yang kurang teroganisir. Berdasarkan hasil observasi, maka ditentukan program kerja KKN yang akan dilaksanakan. Secara keseluruhan, program kerja dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Setelah KKN berakhir, diharapkan seluruh pemuda dan pemudi Dusun Ngampo terus berkreasi mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya dan alam sekitarnya.

Program KKN secara keseluruhan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dengan baik dan lancar meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan. Akan tetapi, semua hambatan dapat teratasi dengan baik dan lancar. Di samping itu, ada pula program tambahan dan insidental yang diselenggarakan atas kerja sama antara mahasiswa dengan pihak masyarakat Dusun Ngampo.

### BAB I

### PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK.

- Analisis Situasi

Kegiatan KKN tahun 2014 ini dilaksanakan di Dusun Ngampo, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan lokasi KKN adalah sebagai berikut:

- Padukuhan Ngampo

Padukuhan Dengok Ngampo merupakan bagian dari Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Profinsi Daerah Istimewa Yigyakarta.

Desa Pacarejo mempunyai 28 Padukuhan, Salah satunya adalah Padukuhan Ngampo. Pelaksanaan KKN UNY semester khusus 2015 di Desa Pacarejo mengambil lokasi di Padukuhan Ngampo. Padukuhan ini terdiri dari 7 RT yakni RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07. Gambaran umum mengenai Padukuhan Ngampo sebagai lokasi KKN UNY semester khusus 2015 adalah sebagai berikut:

  - Letak Geografis Padukuhan Ngampo

Padukuhan Dengok Ngampo merupakan salah satu padukuhan yang terletak di Desa Pacarejo. Padukuhan Ngampo terletak sekitar 7 km dari Kota Wonosari.

Batas–batas wilayah Padukuhan Ngampo adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara	: Padukuhan Jasem Kidul

- Sebelah timur	: Hutan

- Sebelah selatan	: Padukuhan Trukan Ngampo

- Sebelah barat	: Padukuhan Dengok Kidul

  - Keadaan Alam dan Potensi Fisik

Secara umum, kondisi alam di Padukuhan Ngampo adalah agraris yang digunakan untuk pertanian, di Padukuhan Ngampo terdapat satu telaga besar yang akan kering di musim kemarau dan terdapat di tengah-tengah Padukuhan. Pada saat musim hujan wilayah padukuhan Ngampo berpotensi untuk tanaman Palawija. Komoditas pertanian unggulan adalan singkong dan orok-orok. Singkong kerap sekali dimanfaatkan untuk pembuatan gaplek, sedangkan orok-orok diolah menjadi tempe

  - Keadaan Perekonomian

Mata pencaharian penduduk Padukuhan Ngampo sebagian besar adalah petani. Selain itu sebagian kecil bekerja sebagai Wiraswasta dan buruh. Banyak usaha yang berkembang di Dukuh Ngampo, seperti usaha souvenir berupa gelang dan gantungan pintu, serta home industry kriping ketela. Selain itu, mata pencaharian warga Dusun Ngampo juga di merantau ke Kota Bandung dan Kota Yogyakarta untuk berjualan.

  - Keadaan Sosial Budaya

Organisasi kemasyarakat yang berkembang di Padukuhan Ngampo adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Remaja Masjid, Karang Taruna dan Kelompok Tani. Minat kesenian di Dusun Ngampo juga tinggi terlihat dari tingginya minat belajar seni karawitan oleh remaja Dusun Ngampo dimana mereka memilih jurusan karawitan di SMKI. Sedangkan untuk kegiatan olahraga sudah teroganisir dan rutin dilakukan berupa olahraga voly. Adapun agama yang dianut oleh penduduk Padukuhan Ngampo semua masyarakat beragama Islam dan kegiatan keagamaan dilakukan di 3 tempat peribadatan, yaitu Masjid Al-Mustaqim, Mushola Al Hidayah, dan Mushola Al-Hikmah.

- Perumusan Program Kerja KKN

Perumusan program kerja KKN dilakukan setelah proses observasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun berdasarkan masukan dan pertimbangan–pertimbangan yang matang, sehingga tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan program. Adapun hal–hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan program antara lain:

    - Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat

    - Kemampuan dan kompetensi mahasiswa

    - Dukungan dan swadaya masyarakat

    - Waktu yang tersedia

    - Sarana dan prasarana yang tersedia

Dari hasil indentifikasi dan penentuan program maka program kerja yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

- Program Kerja Fisik

- Kerja Bakti Dusun Ngampo

- Pembaruan monografi penduduk

- Program Kerja Non Fisik

- Sosialisasi program kerja KKN UNY Kelompok 2228

- Pengajian Nuzulul Qur’an

- Bimbingan Belajar untuk siswa kelas 2-6 SD

- Pendampingan TPA

- Sosialisasi pentingnya pendidikan dalam mengantisipasi pernikahan dini

- Posdaya kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan dan pengolahan kencur menjadi serbuk kencur instan Lomba anak sholeh

- Penyuluhan pengolahan kotoran ternak

- Penyuluhan pemanfaatan dan pengolahan sampah

- Program Kerja Tambahan

- Pembangunan tugu di Dusun Ngampo

- Bazar pakaian bekas

- Program Kerja Insidental

- Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan untuk Sapi Betina

- Silaturahmi dengan warga Dusun Ngampo

- Buka Bersama Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul

- Evaluasi program setiap minggu

- Khataman Al-Qur’an

- Takziah

- Lomba takbir keliling

BAB II

PEMBAHASAN

- Persiapan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah wajib tempuh yang berbobot 3 SKS praktik. KKN merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya berupa pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai agent of change diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapatnya di bangku kuliah kemudian diimplementasikan ke dalam dunia nyata (masyarakat).

Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam KKN tentu tidak terlepas dari suatu persiapan yang matang. Adapun fungsi dari persiapan ini bertujuan agar program yang telah disusun dapat terlaksana dengan maksimal dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Persiapan rangkaian kegiatan KKN yang dilakukan oleh tim mahasiswa KKN Dusun Ngampo, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dirancang oleh LPPM UNY. Langkah awal didahului dengan adanya pembayaran registrasi sebesar Rp 300.000,00 dan pendaftaran secara online oleh semua mahasiswa yang belum mengikuti KKN. Adapun tahapan setelah registrasi antara lain pembekalan KKN di Gedung Auditorium UNY, tes sebelum penerjunan KKN yang berisi materi pembekalan. Selanjutnya diadakan koordinasi internal tim KKN mahasiswa yang pertama kali dilakukan setalah pembagian kelompok dari LPPM dan berkoordinasi dengan DPL KKN yaitu Bapak Endra Murti Sagoro, SE., M.Sc. untuk melakukan diskusi dan pemberian informasi tentang beberapa hal yang terkait KKN. Penerjunan KKN dilaksanakan di Balai Desa Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul pada tanggal 29 Juni 2015. Tim KKN 2228 UNY diterima oleh Bapak Budi Setiyono selaku Kepala Desa Pacarejo. Tahap observasi dilakukan sejak tanggal 1 sampai 25 Juni 2015. Kegiatan observasi tersebut meliputi observasi lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Adapun bentuk observasi adalah sebagai berikut.

- Lingkungan Fisik

Observasi lingkungan fisik Padukuhan Ngampo dilakukan dengan mengamati kondisi jalan, gardu, plang, papan pengumuman, dan fasilitas umum (masjid, TK, PAUD, Balai Dusun, Lapangan Sepakbola, voli, Telaga).

- Lingkungan Non Fisik

Observasi lingkungan non fisik Padukuhan Ngampo dilakukan dengan mewawancarai Kepala Dukuh Ngampo dan tokoh masyarakat tentang kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di masyarakat.

Setelah kegiatan observasi ini dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan tahap analisis situasi dan penyusunan program kerja. Analisis situasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata PadukuhanNgampo sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat dan menentukan program kerja yang akan dilakukan. Adapun tahap-tahap dalam menyusun program kerja adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi berbagai macam permasalahan atau kendala yang dihadapi masyarakat. Identifikasi dan analisis bertujuan untuk melihat perkembangan, kebutuhan, dan rencana ke depan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja.

- Melakukan diskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selaku penanggung jawab dan pembimbing yang dapat memberikan pertimbangan mengenai program kerja yang telah disusun.

- Melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat Padukuhan Ngampo. Hal ini bertujuan supaya program kerja yang akan disusun oleh mahasiswa KKN sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya mampu dilakukan oleh mahasiswa KKN.

- Menentukan program kerja dan pembuatan matrik KKN. Program kerja yang disusun dibagi menjadi program kerja kelompok dan program kerja individu. Martik dibuat dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai manajemen waktu yang jelas dan sesuai dengan target jam kerja.

- Pelaksanaan ProgramKerja KKN

Pelaksanaan program kerja KKN di Padukuhan Kuwon Lor secara resmi dimulai pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. Uraian yang terlaksana berdasarkan rumusan program adalah sebagai berikut.

- Program Kelompok

- Program Kelompok Fisik

| - Kerja Bakti Dukuh Ngampo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Fisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Bersih-bersih lingkungan |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan program kerja bakti: - yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015, pukul 07.00 – 09.00 WIB - Pelaksanaan program kerja bakti yang kedua adalah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2015, pukul 08.00 – 11.00 WIB. |
| 4) | Tempat kegiatan | Masjid Al Mustaqim dan jalan RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07. |
| 5) | Tujuan | Menciptakan lingkungan yang bersih, menciptakan kehidupan masyarakat yang bergotong – royong. |
| 6) | Manfaat | Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta sarana dan prasarana yang lebih baik. |
| 7) | Sasaran | Sasaran dari program kerja bakti ini adalah pemuda dan masyarakat setempat. |
| 8) | Hambatan | Tidak terdapat hambatan dalam melaksanakan kerja bakti. Masyarakat langsung menuju lokasi kerja bakti baik pria maupun wanita. Masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kerja bakti. |
| 9) | Faktor pendukung | Kesadaran masyarakat yang tinggi akan pelaksanaan kerja bakti. |
| 10) | Jumlah Peserta | Jumlah peserta yang hadir dari kegiatan kerja bakti, yaitu: - Jumlah peserta yang hadir dalam kerja bakti yang pertama adalah 25 orang. 11 orang dari KKN dan 14 orang dari remaja masjid. - Jumlah peserta kerja bakti yang kedua yaitu kurang lebih 50 orang. 11 orang dari KKN. |
| 13) | Uraian Kegiatan | - Kegiatan kerja bakti yang pertama dilaksanakan di Masjid Al Mustaqim untuk membersihkan tempat yang akan digunakan untuk sholat Idul Fitri. Berlangsung dari pukul 07.00 – 09.00. Adapun kegiatan kerja bakti meliputi membersihkan bagian dalam dan halaman masjid, dan merapikan Al Quran dan Iqro. - Kegiatan kerja bakti yang kedua yaitu mengecor jalan. Berlangsung dari pukul 08.00 – 11.00 di wilayah RT 04/ RT 05 dan RT 06/ RT 07. Masyarakat baik pria maupun wanita turut melakukan kerja bakti dengan sistem rantai (mengulurkan). |
| 14) | Sumber Dana | Pemerintah Dusun |
| 15) | Biaya | - |
| 16) | Hasil Kegiatan | Pada saat kegiatan kerja bakti, kami membantu membersihkan Masjid Al Mustaqim dan Mushola Al Hidayah, menyapu halaman. Tempat diadakannya kerja bakti ini adalah di Masjid Al Mustaqim dan Mushola Al Hidayah. Untuk kerja bakti yang kedua tempat kerja bakti berlokasi di RT 04/ 05 dan RT 06/ 07. Kami membantu membawa adonan semen dan memeratakannya di jalan. |
| - Pembaruan Monografi Penduduk dan Plangisasi |  |  |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Fisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Pembuatan dan pembaruan monografi dan Plangisasi |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | - Monografi dicetak pada hari kamis, 30 Juli 2015 - 13 Juli (2,5 jam) dan 24 Juli (5 jam) |
| 4) | Tempat kegiatan | - Monografi bertempat di Percetakan “Dua Empat“ - Posko KKN dan Rumah RT dan RW |
| 5) | Tujuan | Mempermudah dan memberikan informasi seputar kependudukan terbaru dan lokasi rumah tokoh masyarakat Padukuhan Dengok Ngampo |
| 6) | Manfaat | Masyarakat mengetahui informasi terbaru mengenai kependudukan di Padukuhan Dengok Ngampo |
| 7) | Sasaran | Seluruh masyarakat Padukuhan Dengok Ngampo |
| 8) | Hambatan | - Banyaknya jumlah warga di Padukuhan Dengok Ngampo membuat proses pendataan dalam monografi membutuhkan waktu yang lama - Sempat gagal saat menggunakan pilox dalam kegiatan plangisasi |
| 9) | Faktor pendukung | Adanya dukungan penuh dari tokoh masyarakat Padukuhan Dengok Ngampo seperti ketua RW dan ketua RT |
| 10) | Jumlah Peserta | 900 warga Padukuhan Dengok Ngampo |
| 11) | Sambutan peserta | Sambutan tokoh masyarakat Padukuhan Dengok Ngampo sangat senang |
| 12) | Cara Mengatasi | Perlu adanya penjadwalan dalam update informasi seputar kependudukan |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan dilakukan di posko KKN 2228 dengan bekerja sama membagi tugas antara memfilter data terbaru yang kemudian di salin di MS. Excel berupa data nama lengkap, tanggal lahir, asal, status pendidikan, dan agama serta NIK. Kemudian di cetak dalam bentuk baner |
| 14) | Sumber Dana | Mahasiswa |
| 15) | Biaya | Rp 212.000,- |
| 16) | Hasil Kegiatan | Dihasilkan data penduduk Padukuhan Dengok Ngampo dalam bentuk baner |

- Program Kelompok Non Fisik

| - Sosialisasi Program KKN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Non Fisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Sosialisasi |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | Sabtu, 01 Juli 2015 |
| 4) | Tempat kegiatan | Posko KKN |
| 5) | Tujuan | Mensosialisasikan prorag-program KKN yang akan dilaksanakan. |
| 6) | Manfaat | Masyarakat mengetahui pelaksanaan KKN dan program-program yang akan dilaksanakan. |
| 7) | Sasaran | Perangkat Padukuhan |
| 8) | Hambatan | Perangkat padukuhan tidak sempat menghadiri kegiatan ini. |
| 9) | Faktor pendukung | Program didukung penuh Tim KKN dan Pak Dukuh. Persiapan sudah matang. |
| 10) | Jumlah Peserta | Seluruh anggota KKN UNY dan ..... orang. |
| 11) | Sambutan peserta | Sambutan perangkat padukuhan sangat baik dan menerima program-program KKN. |
| 12) | Cara Mengatasi | Tim KKN memberikan undangan kepada perangkat padukuhan. |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan ini diawali dengan perkenalan semua personil KKN. Pak Dukuh memberikan sedikit sambutan dilanjutkan dengan pemaparan program-program KKN. Perangkat padukuhan dianggap sudah sesuai dan menyetujui semua program dengan beberapa tambahan program. |
| 14) | Sumber Dana | Mahasiswa |
| 15) | Biaya | Rp 159. 250,00 |
| 16) | Hasil Kegiatan | Diikuti oleh 11 anggota KKN dan 7 orang perangkat padukuhan. Program-program KKN telah mendapat persetujuan dan dukungan dari semua perangkat padukuhan. |

| - Nuzullul Qur’an |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | JenisKegiatan | Program UtamaKelompok |
| 2) | BentukKegiatan | PengajianNuzullulQur’an |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | Pengajian NuzullulQur’an dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 pada pukul 20.00-22.00 WIB. |
| 4) | Tempatkegiatan | Masjid Al-Mustaqim Padukuhan Ngampo, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul |
| 5) | Tujuan | Menyambung tali silaturahim jamaah muslim di Padukuhan Dengok Ngampo sekaligus memperingati hari turunnya Al-Quran |
| 6) | Manfaat | Seluruh jamaah muslim Padukuhan Dengok Ngampo saling bertemu dalam satu kegiatan sehingga terwujud tali silaturahim yang baik antara satu dengan yang lain |
| 7) | Sasaran | Sasaran dari program kelompok pengajian NuzullulQur’an adalah seluruh warga muslim Padukuhan Dengok Ngampo. |
| 8) | Hambatan | Hambatan dari pelaksanaan pengajian NuzullulQur’an adalah waktu dimulainya yang agak mundur dari perencanaan. Hal ini dikarenakan pembicara yaitu Ustad Gunawan yang merupakan ketua pengajian MUI Semanu sedang mengisi acara di tempat lain sehingga waktu dimulainya pengajian NuzullulQur’an di Masjid Al-Mustaqim agak mundur. |
| 9) | Faktorpendukung | Pengajian diisi oleh ustad yang sudah sangat familier di masyarakat sehingga masyarakat sangat antusias dalam kegiatan tersebut. |
| 10) | JumlahPeserta | Jumlah peserta yang mengikuti pengajian NuzullulQur’an adalah seluruh warga muslim Padukuhan Ngampo. |
| 11) | Sambutan peserta | Warga Dengok Ngampo sangat antusias terhadap diadakannya pengajian NuzullulQur’an. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya warga yang bersemangat hadir mengikuti pengajian di Masjid Al-Mustaqim. |
| 12) | Cara Mengatasi | Kegiatan perlu dilakukan di setiap tahunnya, sehingga agenda ini bisa menjadi sebuah kegiatan positif yang sekaligus mampu mempertemukan seluruh jamaah di Padukuhan Dengok Ngampo. |
| 13) | UraianKegiatan | Kegiatan diawali dengan sholat isya dan taraweh bersama, kemudian dilanjut dengan pengajian. Sebelumnya pengajian diisi oleh bapak Dukuh dari Mulo sekaligus menunggu bapak ustad hadir karena terlambat masih ada kegiatan di tempat yang lain. Setelah bapak Gunawan hadir langsung dilanjut dengan pengajian dari beliau. |
| 14) | Sumber Dana | Mahasiswa |
| 15) | Biaya | Rp181.600,00 |
| 16) | HasilKegiatan | Terlaksananya program pengajian Nuzullul Qur’an |

| - Bimbingan Belajar SD (Kelas 2-6 SD) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Nonfisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Bimbingan belajar |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | - Persiapan: 1 Juli (4 jam), 2 Juli (4 jam), 3 Juli (4 jam) - Pelaksanaan: 6 Juli (4 jam), 8 Juli (4 jam), 10 Juli (4 jam), 13 Juli (4 jam), 15 Juli (4 jam) - Evaluasi: - Total waktu: 32 jam. |
| 4) | Tempat kegiatan | Balai dusun dan posko KKN 2228 |
| 5) | Tujuan | - Meningkatkan kemauan belajar siswa SD - Sebagai fasilitator dalam mengatasi kesulitan belajar anak |
| 6) | Manfaat | - Anak-anak di Pedukuhan Dengok Ngampo dapat meningkatkan kemampuan akademik - Dapat mengurangi masalah kesulitan belajar |
| 7) | Sasaran | Masyarakat khususnya anak-anak kelas 2-6 SD di pedukuhan Dengok Ngampo. |
| 9) | Hambatan | Anak terkadang susah untuk diatur. Beberapa kesuliatan belajar sulit dipecahkan. |
| 10) | Faktor pendukung | Tentor sudah dibekali materi SD |
| 11) | Jumlah Peserta | 30 Anak |
| 12) | Sambutan peserta | Siswa bimbel antusias dalam mengikuti bimbingan belajar |
| 13) | Cara Mengatasi | Menggunakan metode permainan saat anak jenuh. Menggunakan kesabaran dalam mengatasi anak yang mengalami kesulitan belajar. |
| 14) | Uraian Kegiatan | Kegiatan bimbel dilakukan di balai dusun dan posko KKN. Tentor adalah mahasiswa KKN, materi yang diajarkan disesuaikan dengan jenjang kelas siswa. |
| 15) | Sumber Dana | Mahasiswa |
| 16) | Biaya | Rp. 74.400,- |
| 17) | Hasil Kegiatan | Kemampuan akademis siswa meningkat, kesulitan belajar dapat terkurangi. |

| - Pendampingan TPA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Nonfisik |
|  | Bentuk Kegiatan | Mengajar Iqro’, Hafalan Doa dan Surat-surat Pendek, Praktik Sholat |
| 2) | Waktu Pelaksanaan | Setiap hari selama ramadhan |
| 3) | Tempat kegiatan | Balai dusun dan posko KKN 2228 |
| 4) | Tujuan | - Memberikan pengajaran tentang iqra dan Alqur’an - Santri mampu menghafal doa-doa harian dan surat-surat pendek - Santri mampu mempraktikkan gerakan sholat dengan benar beserta hafalannya |
| 5) | Manfaat | - Membantu membaca Iqra dan Al Qur’an dengan benar - Peserta didik mampu mengamalkan doa-doa harian dalam kehidupan sehari-hari - Peserta didik mampu mempraktikkan sholat dengan benar |
| 6) | Sasaran | Anak-anak Dusun Ngampo |
| 7) | Hambatan | Kurangnya sumber daya pengajar TPA dan sarana prasarana pengajaran yang kurang lengkap |
| 8) | Faktor pendukung | Antusiasme peserta sangat tinggi saat diajar oleh KKN dan sambutan remaja masjid juga sangat baik sehingga koordinasi pengajaran TPA berjalan dengan lancar. |
| 9) | Jumlah Peserta | 110 anak |
| 10) | Sambutan peserta | Peserta didik dan sumber daya pengajar sangat antusias menerima kehadiran kami |
| 11) | Cara Mengatasi | Mengusulkan kepada takmir untuk menambahkan tenaga pengajar dan fasilitas TPA. |
| 12) | Uraian Kegiatan | Kegiatan Pendampingan TPA dilaksanakan setiap sore di bulan Ramadhan pukul 16.00 sampai Adzan Magrib. Jadwal kegiatan TPA diantaranya yaitu ngaji Iqro dan Al Qur’an, hafalan doa-doa harian dan surat-surat pendek, praktik sholat. Materi disampaikan oleh remaja masjid dan tim KKN UNY. Saat materi berlangsung, anak-anak memperhatikan dan didampingi oleh remaja masjid dan KKN yang lain. |
| 13) | Sumber Dana | - |
| 14) | Biaya | - |
| 15) | Hasil Kegiatan | Anak anak semakin bertambah pengetahuan mengenai bacaan iqra dan alqur’an yang benar, hafalan doa-doa harian dan surat-surat pendek semakin pendek, dan dapat mempraktikkan gerakan dan hafalan sholat dengan benar. |

| - Sosialisasi pentingnya pendidikan dalam mengantisipasi pernikahan dini |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Nonfisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Workshop |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | - Persiapan - Tanggal 27 Juli, Rapat koordinasi dan penyebaran undangan - Tanggal 28 Juli, Persiapan konsumsi - Pelaksanaan Tanggal 28 Juli pukul 16.00-18.00 - Evaluasi Tanggal 28 Juli: Pukul 21.00 |
| 4) | Tempat kegiatan | Balai Dusun Ngampo |
| 5) | Tujuan | - Memberikan pengertian kepada remaja tentang pentingnya pendidikan dan perannya dakam kehidupan. - Memberikan pengertian kepada remaja tentang resiko pernikahan usia dini. - Menumbuhkan motivasi kepada diri remaja untuk bersekolah. - Tujuan jangka panjangnya adalah menekan angka pernikahan dini di Dusun Ngampo. |
| 6) | Manfaat | Mampu meningkatkan motivasi belajar remaja dan menekan angka pernikahan dini di Dusun Ngampo. |
| 7) | Sasaran | Remaja dan Orang Tua Dusun Ngampo |
| 8) | Hambatan | - Waktu pelaksanaan molor - Orang tua yang memiliki banyak kesibukan terutama di kebun, sehingga tidak bisa datang di acara sosialisasi. |
| 9) | Faktor pendukung | Pemateri dapat dikatakan berkompeten dan berasal dari Dinas PLKB Kecamatan Semanu. |
| 10) | Jumlah Peserta | 30 Remaja |
| 11) | Sambutan peserta | Remaja sangat antusias mengikuti sosialisasi dan mereka banyak bertanya kepada pemateri seputar pendidikan dan pernikahan dini. |
| 12) | Cara Mengatasi | - Disipakan undangan terlebih dahulu dan disebar beberapa hari sebelum pelaksanaan sosialisasi. - Memilih timing yang tepat dimana kemungkinan besar warga berada di rumah dan memiliki wkatu luang sehingga akan menyempatkan datang. |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan sosialisasi di laksanakan di Balai Dusun Ngampo. Kegiatan dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan pembicara kepada peserta sosialisasi. Uraian materi disampaikan dengan begitu rapi oleh pemateri. Dimulai dengan gambaran singkat mengenai pernikahan dini, resiko, dan bahaya melahirkan dalam usia dini. Selanjutnya dijabarkan tentang pentingnya pendidikan supaya remaja lebih termotivasi untuk sekolah daripada menikah dalam usia dini, atau setidaknya mereka mampu mencari pengalaman hidup melalui dunia kerja untuk menunda pernikahan. |
| 14) | Sumber Dana | Swadana Mahasiswa |
| 15) | Biaya | Rp 217.000 |
| 16) | Hasil Kegiatan | Motivasi intern remaja untuk melanjutkan sekolah semakin meningkat, dapat dilihat dari antusiasme mereka dalam bertanya mengenai informasi pendidikan. |

| - POSDAYA KEWIRAUSAHAAN (Pengolahan Kencur menjadi Serbuk Kencur dan Souvenir) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Nonfisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | POSDAYA |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | Selama proses KKN berlangsung |
| 4) | Tempat Kegiatan | Padukuhan Dengok Ngampo |
| 5) | Tujuan | Menjadikan masyarakat Padukuhan Dengok Ngampo menjadi lebih mandiri dengan adanya POSDAYA KEWIRAUSAHAAN |
| 6) | Manfaat | Masyarakat Padukuhan Dengok Ngampo menjadi lebih mandiri dan mampu menghasilkan sesuatu yang positif |
| 7) | Sasaran | Seluruh warga masyarakat khususnya ibu-ibu di Dusun Ngampo |
| 8) | Hambatan | Membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan POSDAYA tersebut |
| 9) | Faktor Pendukung | Ibu-ibu mendukung dengan adanya kegiatan dan pembuatan POSDAYA ini |
| 10) | Jumlah Peserta | 25 orang |
| 11) | Sambutan Peserta | Peserta sangat antusias dan ikut serta dalam proses persiapan, pengolahan (pemasakan) dan pengemasan |
| 12) | Cara Mengatasi | Perlu waktu yang tidak sebentar untuk pengembangan POSDAYA ini. Sehingga hasilnya akan lebih maksimal |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan POSDAYA terbagi menjadi 2 yakni souvenir dan serbuk kencur. Souvenir lebih menekankan dalam bagian pemasaran dan pembukuan dikarenakan dalam proses pembuatan sudah dilakukan oleh ibu-ibu setempat. Sedangkan untuk serbuk kencur masih dalam tahap pelatihan pembutan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengemasan dan pemasaran |
| 14) | Sumber Dana | Iuran Kelompok |
| 15) | Biaya | Rp. 50.000,- |
| 16) | Hasil Kegiatan | Dihasilkan pembukuan dan katalog online untuk souvenir dan produk jadi dari serbuk kencur |

| - Lomba Anak Sholeh |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Non Fisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Perlombaan |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | Minggu, 12 Juli 2015 |
| 4) | Tempat kegiatan | Masjid Al Mustaqim |
| 5) | Tujuan | Untuk mengukur kemampuan santri |
| 6) | Manfaat | Memotivasi santri agar lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama. |
| 7) | Sasaran | Santri |
| 8) | Hambatan | Format dan teknis penilaian kurang modern dan kurang jelas. |
| 9) | Faktor pendukung | Dilaksanakan oleh remaja masjid beserta tim KKN. |
| 10) | Jumlah Peserta | 20 orang remaja masjid dan tim KKN. |
| 11) | Sambutan peserta | Santri sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan. |
| 12) | Cara Mengatasi | Mengikuti format penilaian yang sudah ada dari tahun sebelumnya. |
| 13) | Uraian Kegiatan | Lomba meliputi lomba adzan, cerdas cermat, shalawatan, menyusun huruf Hijaiyah, Pildacil, hafalan surat pendek dan doa sehari-hari, praktik sholat dan praktik wudhu. |
| 14) | Sumber Dana | Takmir masjid |
| 15) | Biaya | Rp 100.000,00 |
| 16) | Hasil Kegiatan | Lomba berjalan lancar. Pengumuman dan pemberian hadiah diumumkan saat lomba takbir. |

| - Penyuluhan pengolahan kotoran ternak |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Non Fisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Sosialisasi dan pelatihan |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | - |
| 4) | Tempat kegiatan |  |
| 5) | Tujuan | Untuk memaksimalkan potensi yang ada di dukuh Ngampo,salah satunya adalah kotoran ternak. |
| 6) | Manfaat | Membantu warga dalam pengolahan kotoran ternak supaya lebih bermanfaat. |
| 7) | Sasaran | Warga Dukuh Ngampo |
| 8) | Hambatan | Kurang mendapat apresiasi dari warga |
| 9) | Faktor pendukung | - |
| 10) | Jumlah Peserta | - |
| 11) | Sambutan peserta | - |
| 12) | Cara Mengatasi | Melakukan pendekatan kepada warga |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan oleh KKN UNY Kelompok 2228. Akan tetapi warga kurang mengapresiasi kegiatan trsebut karena mereka lebih suka menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk secara langsung tanpa pengolahan. Dan pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk dianggap kurang bermanfaat, karena kurang diterapkan oleh warga melihat kesibukan warga yang padat sebagai petani. |
| 14) | Sumber Dana | - |
| 15) | Biaya | - |
| 16) | Hasil Kegiatan |  |

| - Penyuluhan pemanfaatan dan pengolahan sampah |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Non Fisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Sosialisasi dan pelatihan |
| 3) | Waktu Pelaksanaan |  |
| 4) | Tempat kegiatan |  |
| 5) | Tujuan | Melatih warga dalam memaksimalkan pemanfaatan sampah |
| 6) | Manfaat | Warga memiliki kemampuan dalam mengolah sampah |
| 7) | Sasaran | Warga dusun Ngampo |
| 8) | Hambatan | Warga kurang mnegapresiasi kegiatan ini |
| 9) | Faktor pendukung |  |
| 10) | Jumlah Peserta |  |
| 11) | Sambutan peserta |  |
| 12) | Cara Mengatasi | Mengikuti format penilaian yang sudah ada dari tahun sebelumnya. |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan oleh KKN UNY Kelompok 2228 karena melihat potensi pemanfaatan sampah di Dusun Ngampo. Akan tetapi kegiatan tersebut kurang diapesiasi oleh warga karena warga kurang mendukung penggunaan yang membutuhkan banyak pengolahan. Warga lebih memilih membakar sampah daripada mengolahnya. |
| 14) | Sumber Dana |  |
| 15) | Biaya |  |
| 16) | Hasil Kegiatan |  |

- Program Kelompok Tambahan

| - Pembangunan tugu dukuh Ngampo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompo Fisik Tambahan |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Kerja Bakti pembangunan fisik |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | Setelah ramadhan dengan ekspektasi waktu yang belum dapat dipastikan. |
| 4) | Tempat Kegiatan | Dusun Ngampo |
| 5) | Tujuan | Pembangunan tugu dengan tujuan sebagi pembatas antar padukuhan |
| 6) | Manfaat | Memudahkan warga uintuk mengetahui batas padukuhan Ngampo |
| 7) | Sasaran | Semua warga dukuh Ngampo |
| 8) | Hambatan | Dana belum dapat dipasktikan turunnya |
| 9) | Faktor Pendukung | Kesiapan dan dukungan penuh dari warga |
| 10) | Jumlah Peserta | - |
| 11) | Sambutan Peserta | - |
| 12) | Cara Mengatasi | Terus melakukan komunikasi dan kroscek ke Ketua Karang Taruna sebagai penanggung jawab pembangunan. |
| 13) | Uraian Kegiatan | Pembanguna tugu tersebut belum dapat dilaksanakan keran dana yang direncanakan turun dari pemerintah desa setelah lebaran ternyata tidak turun sampai dengan KKN berakhir. |
| 14) | Sumber Dana | Pemerintah Desa Pacarejo |
| 15) | Biaya | - |
| 16) | Hasil Kegiatan | - |

| - Bazar Pakaian Murah |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Non Fisik Tambahan |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Menjual segala jenis pakaian dengan harga yang sangat murah |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | Pelaksanaan bazar pakaian murah diadakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 puku 14.00-15.00 WIB |
| 4) | Tempat kegiatan | Balai Pedukuhan Ngampo |
| 5) | Tujuan | Membantu warga masyarakat Ngampo untuk mendapatkan segala jenis pakaian dengan harga murah, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas yang ingin beramal menyumbangkan pakaian bekas yang masih layak pakai |
| 6) | Manfaat | -Warga Padukuhan Ngampo dapat memperoleh segala jenis pakaian yang mereka butuhkan dengan harga yang sangat murah |
| 7) | Sasaran | Sasaran program kerja kelompok bazar murah adalah seluruh warga masyarakat Ngampo |
| 8) | Hambatan | Hambatan dari program bazar pakaian murah ini adalah sulitnya mengkondisikan warga yang terlalu antusias dalam membeli pakaian murah. Mereka sudah mendahului memilih-milih pakaian walaupun acara bazar belum dimulai. Hal ini menimbulkan sedikit kekacauan pada saat mahasiswa KKN belum siap dalam melayani transaksi penjualan pakaian bekas. Ditambah lagi banyak warga yang bertanya tentang harga satu potong pakaian walaupun sudah tertera di kardus yang digunakan untuk meletakkan pakaian berapa harga pakaian per potong. |
| 9) | Faktor pendukung | Terdapat banyak kelompok masyarakat yang dengan ikhlas membantu menyumbangkan pakaian layak pakai mereka. Mulai dari kelompok KKN 2221 sampai 2228. Beberapa mahasiswa KKN juga secara pribadi menyumbangkan beberapa helai pakaian layak pakai mereka. Selain itu empat karung besar pakaian bekas layak pakai juga disumbangkan oleh Rumah Zakat. |
| 10) | Jumlah Peserta | Hampir seluruh warga masyarakat Ngampo hadir dalam acara bazar pakaian murah. Mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak tidak ketinggalan menghadiri acara bazar ini |
| 11) | Sambutan peserta | Sambutan warga masyarakat Ngampo terhadap adanya bazar pakaian murah sangat antusias. Hal ini dibuktikan dari begitu banyaknya warga yang datang ke balai padukuhan untuk ikut membeli beberapa potong pakaian murah yang mereka butuhkan. Ditambah lagi sebelum waktu dimulainya bazar pakaian murah, mereka telah lebih dulu hadir di balai padukuhan. |
| 12) | Cara Mengatasi | Dengan menempelkan harga di setiap stan penjualan pakaian murah, warga masyarakat Ngampo tidak perlu bertanya-tanya lagi mengenai berapa harga pakaian per potong. |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan bazar pakaian murah bagi warga masyarakat padukuhan Ngampo diadakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 di balai padukuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga masyarakat mendapatkan pakaian dengan harga murah. Teknis kegiatan bazar ini adalah dengan mendirikan enam stan penjualan pakaian yang dikategorikan berdasarkan harga pakaian yang dijual. Stan pertama menjual segala jenis pakaian dengan harga Rp 2.000,- stan kedua menjual segala jenis pakaian dengan harga Rp 3.000,- stan ketiga menjual segala jenis pakaian dengan harga Rp 4.000,- stan keempat menjual pakaian dengan harga Rp 5.000,- stan kelima menjual pakaian dengan harga Rp 7.000,- dan stan keenam menjual pakaian dengan harga Rp 10.000,- Dari masing-masing stan ini dijual beraneka jenis pakaian baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Kami memberikan waktu selama 45 menit bagi warga untuk membeli pakaian murah. Namun setelah 45 menit waktu berjalan, masih terdapat beberapa potong pakaian yang belum terjual. Untuk itu kami memberikan potongan harga yaitu sepotong pakaian kami hargai sebesar Rp 1.000,- Dengan menjual beberapa potong pakaian yang belum terjual dengan harga yang sangat murah pakaian cepat laku. Sisa pakaian yang belum laku juga ketika kami telah menjualnya dengan harga yang sangat murah, kami memutuskan untuk memberikan pakaian tersebut secara cuma-cuma kepada warga tanpa perlu membayar. |
| 14) | Sumber Dana | Donatur dan Rumah Zakat |
| 15) | Biaya | - |
| 16) | Hasil Kegiatan | Hasi kegiatan bazar pakaian murah adalah Rp 700.000,- yang rencananya akan digunakan untuk acara perpisahan dengan warga masyarakat Ngampo. |

- Program Kelompok Insidental

| - Gertak Birahi |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kleompok Non Fisik Insidental |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Proses pengecekan dan penyuntikan kepada sapi yang sudah siap kawin |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | Rabu, 1 Juli 2015 Pukul 07.00-12.00 WIB |
| 4) | Tempat Kegiatan | Dusun Ngampo |
| 5) | Tujuan | Memilah sapi yang siap kawin dan belum siap kawin,yang selanjutnya nanti diberikan obat sesuai kebutuhanya. Yang siap kawin diberikan obat perangsang,yang belum siap dibenahi ovariumnya. |
| 6) | Manfaat | Mengetahui ternak warga yang sudah siap kawin dan membenahi ternak yang belum siap kawin supaya lekas bisa untuk kawin,sehingga warga dapat segera mengawinkan ternaknya supaya bisa mendapatkan ternak baru. |
| 7) | Sasaran | Sapi warga yang berjenis kelamin betina |
| 8) | Hambatan | Tidak semua ternak menurut saat diperiksa |
| 9) | Faktor Pendukung | Kesiapan warga dalam membuat tempat eksekusi pemeriksaan |
| 10) | Jumlah Peserta | 12 sapi betina |
| 11) | Sambutan Peserta | Peserta sangat antusias dan ikut serta dalam proses persiapan, dan pelaksanaan |
| 12) | Cara Mengatasi | Dilakukan persiapan yang matang sebelum proses pemeriksaaan dengan membuat kandang skat untuk setiap ternak,sejenis tempat khusus sebagai pengunci ternak agar tidak banyak bergerak saat diperiksa. |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan dimulai dengan persiapan membuat kandang, dilanjutkan pendataan ternak, pemeriksaan dilanjutkan penandaan pada ternak yang siap kawin dan belum siap kawin.Cat merah untuk ternak yang siap kawin, dan cat biru untuk ternak yang belum siap kawin |
| 14) | Sumber Dana | - |
| 15) | Biaya | - |
| 16) | Hasil Kegiatan | Sapi diberi tanda. Cat merah untuk ternak yang siap kawin, dan cat biru untuk ternak yang belum siap kawin. |

| - Silaturahmi dengan warga |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Non Fisik Insidental |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Silaturahmi |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | 14 Juli, 22 Juli, 23 Juli, 25 Juli dan 26 Juli |
| 4) | Tempat kegiatan | Kediaman perangkat padukuhan dan kediaman warga |
| 5) | Tujuan | Untuk menjalin tali silaturahmi denagn masyarakat. |
| 6) | Manfaat | Mempererat hubungan bermasyarakat dan mengakrabkan diri dengan masyarakat sekiat. |
| 7) | Sasaran | Masyarakat |
| 8) | Hambatan | Pemilihan waktu silatuurahmi yang kurang tepat, masyarakat masih sibuk di tempat kerja. |
| 9) | Faktor pendukung | Dilaksanakan oleh tim KKN. |
| 10) | Jumlah Peserta | Tim KKN |
| 11) | Sambutan peserta | Masyarakat sangat senang dengan kedatangan Tim KKN 2228. |
| 12) | Cara Mengatasi | Memilih waktu di luar jam kerja masyarakat. |
| 13) | Uraian Kegiatan | Kegiatan diikuti semua tim KKN. Tim KKN berkunjung ke kediaman perangkat padukuhan dan kediaman warga di Dusun Dengok Ngampo. |
| 14) | Sumber Dana | - |
| 15) | Biaya | - |
| 16) | Hasil Kegiatan | Kegiatan berjalan dengan lancar. Tim KKN semakin akrab dengan masyarakat. 7 ekor sapi mendapatkan suntik inseminasi. |

| - Buka Bersama |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Nonfisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Buka Bersama Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul |
| 4) | Waktu Pelaksanaan | 9 Juli 2015 (2 jam) |
| 5) | Tempat kegiatan | Balai Dusun Dengok Ngampo |
| 6) | Tujuan | - Memperat persaudaraan dan tali silaturahmi - Sebagai kegiatan saling berbagi antar sesama dan bentuk silaturahmi |
| 7) | Manfaat | Mempererat tali silaturahmi antara pemimpin dan rakyat |
| 8) | Sasaran | Perwakilan warga dusun Dengok Ngampo |
| 9) | Hambatan | Rp 750. 000, 00 |
| 10) | Faktor pendukung | Beberapa persiapan sudah dilakukan oleh pihak wakil rakyat |
| 11) | Jumlah Peserta | 100 orang |
| 12) | Sambutan peserta | Antusias dalam mengikuti acara buka bersama |
| 13) | Cara Mengatasi | - |
| 14) | Uraian Kegiatan | Kegiatan buka bersama wakil rakyat adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh ketua DPRD yang dilakukan secara bergiliran |
| 15) | Sumber Dana | - |
| 16) | Biaya | - |
| 17) | Hasil Kegiatan | Kegiatan berlangsung dengan lancar dan baik |

| - Evaluasi Program Setiap Minggu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Kelompok Nonfisik |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Evaluasi |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | 5 Juli 2015 (3 jam) 12 Juli 2015 (3 jam) Total waktu : 6 jam |
| 4) | Tempat kegiatan | Alun-alun Wonosari dan pantai Baron |
| 5) | Tujuan | Memperbaiki dan menjadi wadah sarana masukan bagi kinerja KKN 2228 |
| 6) | Manfaat | Menjalin keakraban setiap anggota Mendapat masukan dari hambatan-hambatan yang dialami |
| 7) | Sasaran | Mahasiswa KKN 2228 |
| 8) | Hambatan | Beberapa permasalahan sulit dipecahkan |
| 9) | Faktor pendukung | Mahasiswa saling lapang dada dalam |
| 10) | Jumlah Peserta | 11 mahasiswa |
| 11) | Sambutan peserta | Antusias |
| 12) | Cara Mengatasi | Meminta saran dari orang lain di luar kelompok semisal kepala dukuh dan jajarannya |
| 13) | Uraian Kegiatan | Evaluasi adalah salah satu program yang dilakukan kelompok 2228 yang digunakan sebagai sarana untuk saling memberi informasi dan saran |
| 14) | Sumber Dana | - |
| 15) | Biaya |  |
| 16) | Hasil Kegiatan | Evaluasi berjalan dengan lancar dan mendapat masukan guna kemajuan proker |

| - Takziah |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jenis Kegiatan | Program Insidental Kelompok |
| 2) | Bentuk Kegiatan | Doa, persiapan pemakaman |
| 3) | Waktu Pelaksanaan | 10 Juli 2015 (1 jam), 14 Juli 2015 (2 jam), 15 Juli 2015 (1 jam) |
| 4) | Tempat kegiatan | Rumah warga yang berkabung |
| 5) | Tujuan | Membantu acara pemakaman |
| 6) | Manfaat | Acara pemakaman dapat berjalan dengan lancar |
| 7) | Sasaran | Keluarga yang berkabung |
| 8) | Hambatan | - |
| 9) | Faktor pendukung | Tersedianya panitia pembantu pemakaman di dusun Dengok Ngampo |
| 10) | Jumlah Peserta | 11 mahasiswa dan 15 warga |
| 11) | Sambutan peserta | Rukun dalam membantu persiapan pemakaman |
| 12) | Cara Mengatasi | - |
| 13) | Uraian Kegiatan | Takziah adalah salah satu bentuk pengingat terhadap kematian dan salah satu bentuk bela sungkawa kepada warga lain yang meninggal. Hal ini menjadi salah satu kewajiban bagi sesama manusia untuk saling membantu dalam keadaan senang maupun sedih. |
| 14) | Sumber Dana | Swadana masyarakat |
| 15) | Biaya | Rp. 100.000 |
| 16) | Hasil Kegiatan | Pemakaman berjalan dengan lancar |

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebab didalam masyarakat bukan ilmu saja yang diterapkan tetapi juga bagaimana kita dapat berbaur dengan masyarakat.

Pelaksanaan program KKN di Dusun Ngampo, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kab. Gunungkidul selama kurang lebih 1 bulan sejak diterjunkan tanggal 29 Juni sampai 31 Juli merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksana dan pelapor hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya.

- Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat terutama masalah pendidikan.

- Program KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat.

- Keberhasilan program-program KKN pada akhirnya akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Manfaat bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan memperluas pemikiran. Sedangkan bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk maju, sikap mental positif, dan pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan.

Peran masyarakat, baik secara materi maupun non materi sangat membantu terlaksananya program KKN. Dengan adanya respon yang baik dari masyarakat, membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi dengan warga, belajar bersikap dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Disamping itu, peran serta masyarakat juga mendukung dalam kelancaran program.

- Saran-saran

- Untuk Kelurahan dan Pemerintahan Setempat

  - Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan.

  - Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat.

  - Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih sesuai dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang madani dan mandiri.

- Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya

- Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok.

- Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan koordinasi antar masing–masing mahasiswa.

- Ketersiapan keterampilan diharapkan lebih matang.

- Pandai–pandailah menjaga diri dan bersosialisasi dengan masyarakat sehingga akan dapat memetik pelajaran dan pengalaman yang paling berharga dalam hidup.

- Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan sering–seringlah melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa dengan warga atau aparat pemerintah setempat.

- Agar program–program dalam pelaksanaan KKN terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pendekatan kepada seluruh warga masyarakat melalui tokoh masyarakat atau perangkat dusun yang terkait dengan program yang ditawarkan.

- Untuk Lembaga-Lembaga yang Bersangkutan

  - Universitas

      - KKN masih perlu dilaksanakan karena dapat melatih mahasiswa dalam bersosilisasi dengan masyarakat.

      - Dengan adanya KKN dapat memberi kontribusi dalam memajukan masyarakat.

      - KKN harus tetap dilaksanakan kerena memberikan mahasiswa pengetahuan yang tidak diberikan di perkuliahan. Contohnya seperti sopan santun yang berlaku di kalangan masyarakat.

  - LPPM

LPPM sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat sudah seharusnya dengan siap membantu mahasiswa KKN yang diterjunkan di masyarakat dan memberikan berbagai saran dalam pelaksanaan KKN.

  - Panitia KKN

Panitia KKN sudah baik, akan tetapi perlu ditingkatkan agar lebih baik. Untuk ke depannya akan sangat baik apabila lokasi KKN sudah jelas sejak 1 bulan sebelum penerjunan KKN, sehingga mahasiswa KKN dapat lebih mengetahui kondisi lapangan agar semua program yang disusun tepat sasaran dan terlaksana dengan baik. Kunjungan panitia dan DPL harusnya dilakuakan setiap minggu agar dapat mengevaluasi program yang sudah dijalankan maupun memberi arahan untuk program yang akan dilaksanakan. Selain itu akan sangat baik apabila panitia KKN langsung meninjau ke lokasi kelompok KKN yang bersangkutan sehingga dapat benar-benar mengetahui kondisi mahasiswa di lokasi KKN.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2015. Kumpulan Makalah Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2015. Panduan Kuliah Kerja Nyata UNY. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN

| REKAPITULASI DANA HASIL KEGIATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEMESTER KHUSUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAHUN 2014/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMOR LOKASI |  | : 2228 |  |  |  |  |  |  |  |
| NAMA LOKASI |  | : DENGOK NGAMPO |  |  |  |  |  |  |  |
| ALAMAT LOKASI |  | : PACAREJO, SEMANU, GUNUNGKIDUL |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Nama Kegiatan | Hasil Kualitatif/ Kuantitatif | Serapan Dana (dalam Rupiah) |  |  |  |  |  | Jumlah |
|  |  |  | Swadaya Masyarakat | Mahasiswa | Pem. Prop | Pem. Kab | UNY | Sponsor |  |
| 1 | Kerja Bakti Dusun Ngampo | Masjid tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri menjadi bersih dan Jalan yang rusak menjadi baik | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pembaruan Monografi Penduduk | Dihasilkan data penduduk Padukuhan Dengok Ngampo dalam bentuk banner | - | 212.000,00 | - | - | - | - | 212.000,00 |
| 3 | Sosialisasi program kerja KKN UNY Kelompok 2228 | Diikuti oleh 11 anggota KKN dan 7 orang perangkat padukuhan. Program-program KKN telah mendapat persetujuan dan dukungan dari semua perangkat padukuhan | - | 159.250,00 | - | - | - | - | 159.250,00 |
| 4 | Pengajian Nuzulul Qur’an | Terlaksananya program pengajian Nuzullul Qur’an | - | 181.600,00 | - | - | - | - | 181.600,00 |
| 5 | Bimbingan Belajar untuk siswa kelas 2-6 SD | Kemampuan akademis siswa meningkat, kesulitan belajar dapat terkurangi. | - | 74.400,00 | - | - | - | - | 74.400,00 |
| 6 | Pendampingan TPA | Anak anak semakin bertambah pengetahuan mengenai bacaan iqra dan alqur’an yang benar, hafalan doa-doa harian dan surat-surat pendek semakin pendek, dan dapat mempraktikkan gerakan dan hafalan sholat dengan benar. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sosialisasi pentingnya pendidikan dalam mengantisipasi pernikahan dini | Motivasi intern remaja untuk melanjutkan sekolah semakin meningkat, dapat dilihat dari antusiasme mereka dalam bertanya mengenai informasi pendidikan. | - | 217.000,00 | - | - | - | - | 217.000,00 |
| 8 | Posdaya kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan |  | - | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| 9 | Posdaya pengolahan kencur menjadi serbuk kencur instan | Pelatihan serbuk kencur berjalan lancar dan para peserta sangat antusias untuk bisa mempraktikkanya di rumah serta mencoba untuk membuka usaha minuman serbuk dari bahan selain kencur. | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| 10 | Lomba anak sholeh | Lomba berjalan lancar. Pengumuman dan pemberian hadiah diumumkan saat lomba takbir. | 100.000,00 | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 11 | Bazar pakaian bekas | Hasi kegiatan bazar pakaian murah adalah Rp 700.000,- yang rencananya akan digunakan untuk acara perpisahan dengan warga masyarakat Ngampo. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan untuk Sapi Betina | Sapi diberi tanda. Cat merah untuk ternak yang siap kawin, dan cat biru untuk ternak yang belum siap kawin. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Silaturahmi dengan warga Dusun Ngampo | Tim KKN semakin akrab dengan masyarakat. | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Buka Bersama Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul | Kegiatan buka bersama wakil rakyat adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh ketua DPRD yang dilakukan secara bergiliran | 750.000,00 | - | - | - | - | - | 750.000,00 |
| 15 | Evaluasi program setiap minggu | Evaluasi berjalan dengan lancar dan mendapat masukan guna kemajuan proker | - | 175.000,00 | - | - | - | - | 175.000,00 |
| 16 | Khataman Al-Qur’an | Terlaksananya program khataman AL-Quran dan syukurannya. | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 |
| 17 | Takziah | Pemakaman berjalan dengan lancar | 100.000,00 | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| 18 | Lomba takbir keliling | Santri TPA antar ketiga tempat ibadah menjadi saling bertemu untuk bekerja sama menghasilkan kekompakan seluruh santri Ngampo | 145.000,00 | 55.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Jumlah |  |  | 2.095.000,00 | 1.131.250,00 | - | - | - | - | 3.226.250,00 |
| Keterangan |  | Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mengetahui/menyetujui : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Yang Membuat |  |
|  | Kepala Desa Pacarejo | Kepala Dukuh Ngampo |  | DPL |  |  |  | Ketua Kelompok |  |
|  | Budi Setiyono | Wugiyanto |  | Endra Murti Sagoro, M.Sc |  |  |  | Endi Yoga Saputra |  |
| NIP 19801003 200801 1 015 |  |  |  | NIP 19850409 201012 1 005 |  |  |  | NIM 12205241045 |  |