LAPORAN KULIAH KERJA NYATA

DUSUN GLODOGAN

Laporan ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2015

Disusun Oleh Kelompok 2201 :

- Annas Nur Fadhila 		(P. Bahasa Inggris/FBS)

- David Surya Aji Saputra	(P.Teknik Informatika/FT)

- Eko Setyo Raharjo		(PJKR/FIK)

- Emanuel Budiyuwono		(P. Seni Musik/FBS)

- Fajar Dwi Safitri		(P.Teknik Boga/FT)

- Fi’liyatul Hasanah		(B.Sastra Indonesia/FBS)

- Isti Pratiwi Mukharromah	(P.Sejarah/FIS)

- Lutviani Dasusanti		(PG. PAUD/FIP)

- Renita Larasati		(P.Bahasa Jawa/FBS)

- Seruni Purbaningtyas		(P.Akuntansi /FE)

LOKASI DUSUN GLODOGAN, PULUTAN, WONOSARI, GUNUNG KIDUL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua KKN kelompok 2201 menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Glodogan, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beranggotakan :

- Annas Nur Fadhila (P. Bahasa Inggris/FBS)

- David Surya Aji Saputra (P.Teknik Informatika/FT)

- Eko Setyo Raharjo (PJKR/FIK)

- Emanuel Budiyuwono (P. Seni Musik/FBS)

- Fajar Dwi Safitri (P.Teknik Boga/FT)

- Fi’liyatul Hasanah (B.Sastra Indonesia/FBS)

- Isti Pratiwi Mukharromah (P.Sejarah/FIS)

- Lutviani Dasusanti (PG. PAUD/FIP)

- Renita Larasati (P.Bahasa Jawa/FBS)

- Seruni Purbaningtyas (P.Akuntansi /FE)

Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan kelompok KKN Semester Khusus Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Glodogan, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yogyakarta,  31 Juli 2015

| Kepala Desa Pulutan | Dukuh Dusun Glodogan | Dosen Pembimbing Lapangan | Ketua Kelompok |
| --- | --- | --- | --- |
| Tri Untaro | Wasito | Dr. Aman, M.Pd | David Surya Aji S |
|  |  | NIP.1974101520031221001 | NIM.12520241029 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha Esa  yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehinga kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan laporan KKN semester Khusus tahun akademik 2014/2015 yang berlokasi di Dusun Glodogan, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai keseluruhan rangkaian kegiatan KKN kami selama satu bulan, serta untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian KKN UNY yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY program S1. Program KKN ini telah dilaksanakan selama satu bulan dari tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015.

Melalui kesempatan yang baik ini, kami segenap Tim KKN UNY Kelompok 2201 mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik material maupun immaterial, kepada:

- Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA, selaku rektor Universitas    Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

- Dr. Aman, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing selama KKN.

- Kepala Desa Pulutan, Bapak Tri Untaro yang telah mengizinkan untuk melaksanakan KKN di Desa Pulutan.

- Dukuh Glodogan, Bapak Wasito yang telah membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN ini dengan sabar.

- Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Ketua RT 04, Ketua RW 03 Dusun Glodogan, yang telah membantu secara fisik maupun moral kepada Kelompok 2201 KKN UNY 2015.

- Warga Dusun Glodogan yang telah mendukung dan ikut berpartisipasi dalam program kerja dari KKN.

- Dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Tim KKN UNY 2201 menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu kami sangat mangharapkan segala masukan baik barupa saran maupun kritik demi lebih sempurnanya kinerja kami selaku Tim KKN 2201 di masa mendatang.

Kami selaku Tim KKN 2201 berharap semoga laporan KKN ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang telah membaca laporan ini.

Yogyakarta,  31 Juli  2015

Ketua KKN

David Surya Aji Saputra

LAPORAN KELOMPOK

KKN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

KELOMPOK 2201

Dusun Glodogan, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan tinggi kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills(ketrampilan hidup).

Observasi dilakukan dengan metode: (1) Silaturahmi, (2) Tanya jawab, (3) Dokumentasi,  dan (4) Melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN kelompok yang akan dilaksanakan meliputi program kelompok fisik dan program kelompok non fisik serta program unggulan yang dapat dilaksanankan di Dusun tersebut dengan melihat potensi masyarakat dan keadaan lingkungan yang mendukung. Program kelompok fisik yaitu meliputi Plangisasi, Pembaharuan Alat Kebersihan Masjid, Kerja Bakti Masjid, Pengadaan Perpustakaan Mini Iqro’ dan Al-Qur’an, Pembaharuan Administrasi Dusun, Posterisasi. Potensi masyarakat dan keadaan lingkungan yang sangat menunjang untuk diadakannya program unggulan yang harapannya kegiatan ini dapat berlangsung terus-menerus dengan dukungan seluruh masyarakat Dusun. Program non fisik kami meliputi KKN UNY Cup, Pentas dan Perpisahan, Sosialisasi Program Kerja, Pendampingan TPA, Pendampingan Buka Bersama, Pendampingan POSYANDU, dan Lomba Ramadhan.Dilihat dari program-program tersebut maka mahasiswa berperan sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator.

Secara keseluruhan semua program kerja terlaksana sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan dilihat dari jumlah partisipasi dan dukungan masyarakat Dusun Glodogan dalam semua kegiatan. Semua kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik, hal itu terbukti dari opini masyarakat secara umum. Dengan demikian, setelah kegiatan KKN berakhir diharapkan para warga Dusun Glodogan dapat terus mengembangkan segala potensi yang ada.

Kata Kunci : KKN Semester Khusus, Dusun Glodogan.

BAB I

PENDAHULUAN

- ANALISIS SITUASI

- Letak Geografis

- Letak Geografis Desa Pulutan

Desa Pulutan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta. Desa Pulutan memiliki 9 Dusun, salah satunya adalah Dusun Glodogan, yang merupakan lokasi KKN UNY kelompok 2201 semester khusus tahun 2015.

Desa Pulutan  berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya, baik dengan desa di Kecamatan Berbah maupun kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman. Batas-batas desanya yaitu sebagai berikut.

- Utara: Desa Logandeng(Kecamatan Wonosari)

- Timur: Desa Siraman (Kecamatan Wonosari)

- Selatan: Desa wareng (Kecamatan Wonosari)

- Barat: Desa Plembutan (Kecamatan Wonosari)

- Letak Geografis Dusun Glodogan

Dusun Glodogan merupakan salah satu dusun yang dimiliki oleh Desa Pulutan. Dusun  Glodogan dibagi empat  RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 dengan satu RW 03. Dusun Glodogan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Dusun Ngaliyan

- Sebelah Selatan: Desa Wareng

- Sebelah Timur: Desa Siraman

- Sebelah Barat: Dusun Semenrejo

- Kondisi Wilayah

- Kondisi Alam

Dusun Glodogam merupakan dusun yang terletak diantara kota dan desa namun didalamnya masih dikelilingi oleh persawahan yang cukup luas, potensi yang terdapat di dusun Glodogan adalah keadaan persawahan yang cukup luas dan subur berpotensi untuk mengembangkan pertanian.

- Kondisi Sosial

- Pemerintahan, kelembagaan, dan organisasi

Dusun Glodogan memiliki 4 RT, meliputi RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan satu RW yaitu RW 03. Dusun Glodogan dipimpin oleh seorang kepala dukuh yang bernama Bapak Wasito. Disamping itu terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani di Dusun Glodogan.

Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di Dusun Glodogan di antaranya: TPA, remaja masjid (RISMA), PKK, paguyuban ronda, arisan-arisan setiap RT, Posyandu Kelompok Kewirausahaan seperti; Kelompok Wanita Tani dan Kelompok ternak dsb.

- Keagamaan

Warga Dusun Glodogan mayoritas beragama islam, dan adapula yang memeluk agama kristen. Kegiatan keagamaan di Dusun Sembung sangat maju, di dusun ini terdapat tiga masjid  yang bernama Masjid Al- Mukharromah, Masjid Al- Muttaqien,  Masjid Al-Fadullah  Kegiatan keagamaan  di  Dusun Glodogan meliputi: pengajian rutin  malam jum’at wage oleh warga RT 01 dan  RT 02 dan TPA anak- anak setiap satu sekali.

- Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Dusun Glodogan sebagian besar adalah Petani, pedagang, buruh, PNS dan pegawai swasta. Selain itu di wilayah Dusun  Glodogan terdapat beberapa kelompok usaha. Adapun kelompok usaha yang ada di Dusun Glodogan diantaranya kelompok wanita tani yang membuat krupuk beras.

- Kondisi Budaya

Kegiatan budaya (kesenian) yang ada di Dusun Glodogan adalah  Jathilan yang kegiatan ini dilaksanakan oleh  seluruh warga Dusun Glodogan .

- Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Dusun  Glodogan sangat beragam, mulai dari yang tidak lulus sekolah dasar, lulusan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Di wilayah Dusun Glodogan tidak terdapat sarana pendidikan formal.

- Potensi Wilayah

Secara keseluruhan dari kondisi wilayah yang ada di Dusun  Glodogan memiliki potensi, antara lain : dari kondisi alam yang ada, berpotensi untuk pertanian serta dari lahan yang dimiliki oleh warga berpotensi untuk  pemanfaatan lahan (warung hidup).

Kegiatan keagamaan yang sudah maju berpotensi untuk meningkatkan moral masyarakat. Kondisi sosial yang ada di Dusun  Glodogan berpotensi untuk di adakan program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dusun  Glodogan.

- PERUMUSAN PROGRAM KELOMPOK

Dari hasil analisis situasi Dusun  Glodogan serta diskusi dengan kepala dusun, ketua RW, ketua RT dan Tokoh Masyarakat serta pemuda.Ditemukan beberapa permasalahan yang ada di lokasi yang meliputi ekonomi, pendidikan dan potensi dari masyarakat.Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diseleksi menurut skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan masyarakat serta tingkat kepentingan untuk kebutuhan masyarakat.

Pemilihan program kerja didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : dapat dilaksanakan, dapat diterima, berkelanjutan dan partisipatif. Setelah keempat kriteria itu terpenuhi maka rancangan program kemudian dikonsultasikan dan dipadukan dengan masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan ada program yang disarankan oleh masyarakat dan ada juga program yang tidak begitu diperlukan oleh masyarakat.Program-program ini kemudian kami tuangkan dalam bentuk matrik rencana Program Kerja. Dalam membuat matrik program kerja tersebut tidak terlepas dari pertimbangan antara lain :

- Maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas program

- Potensi alam dan penduduknya

- Biaya pelaksanaan program

- Kebutuhan masyarakat dan pemerintah

- Waktu yang tersedia

- Alat dan Fasilitas yang tersedia

- Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN

- Dukungan instansi terkait.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kami memutuskan program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Kerja KKN Kelompok 2201

| No | Nama Program |
| --- | --- |
| Program Fisik |  |
| 1 | Plangisasi |
| 2 | Pembaharuan Alat Kebersihan Masjid |
| 3 | Kerja Bakti Masjid |
| 4 | Pengadaan Perpustakaan Mini, Iqro' dan Al-Quran |
| 5 | Pembaharuan Administrasi Dusun |
| 6 | Posterisasi Masjid |
| Program Non Fisik |  |
| 1 | KKN UNY Cup 2015 |
| 2 | Pentas Perpisahan |
| 3 | Sosialisasi Program Kerja |
| 4 | Pendampingan TPA |
| 5 | Pendampingan Buka Bersama |
| 6 | Pendampingan POSYANDU |
| 7 | Lomba Ramadhan (adzan, hafalan surat pendek, praktik sholat) |
| Program Tambahan |  |
| 1 | Pembuatan Lampion |
| Program Insidental |  |
| 1 | Rapat RT |
| 2 | Pengajian |
| 3 | Pengajian malam 21 ramadhan |
| 4 | Pengajian khotmil Qur'an |
| 5 | Rapat Takbir Keliling |
| 6 | Syawalan Se-Desa Pulutan |
| 7 | Syawalan dengan Perangkat Dusun |
| 8 | Membantu Ibu-Ibu KWT Membuat Lempeng |

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN

- PELAKSANAAN PROGRAM

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan Dusun Glodogan, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul merupakan langkah UNY untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. UNY melalui program KKN merupakan salah satu langkah konkrit dalam upaya ikut serta memajukan bangsa, demi tercapainya cita-cita kemerdekaan bangsa ini, menuju masyarakat Indonesia yang mandiri dan merdeka dalam segala bidang.

Semua anggota, di setiap Tim KKN berusaha semaksimal mungkin mengimplemetasikan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat demi membantu kemajuan di masyarakat. Ilmu, gagasan, tenaga, pemikiran, merupakan sumbangan utama tim KKN menuju kemandirian masyarakat di Dusun Glodogan, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul. Seluruh program yang dirancang berdasarkan hasil analisis dan observasi ditujukan untuk membantu masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kemandiriannya. Melalui KKN ini mahasiswa sebagai bagian dari universitas benar-benar berperan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta berperan dalam terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa.

- Program Kelompok Fisik

- Plangisasi

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Persiapan pembuatan papan penunjuk arah yang akan dilaksanakan di Dusun Glodogan. |
| Penanggung Jawab | : | Eko Setyo Raharjo |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan. |
| Tempat Kegiatan | : | Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 1 - 7 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 1, 2, 3, 4,6,7,9,12 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 4 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, 3 jam, 2,5 jam, 2,5 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 24 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dilaksanakan dengan baik dan lancar disertai kerjasama dengan Bapak Dukuh Glodogan dan mendapat masukan-masukan dari Bapak Lurah Desa Pulutan. |
| Biaya | : | Rp 452.000,- |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY dan dana LPPM UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana. |
| Faktor Pendukung | : | Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari kelompok KKN 2201 dan masyarakat Dusun Glodogan. |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Dengan diadakannya kegiatan ini menghasilkan 11 plang yang dipasang pada tempat strategis sebagai penunjuk arah tempat penting. |

- Pembaharuan Alat Kebersihan Masjid

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk memperbaharui dan menambah alat kebersihan di masjid Dusun Glodogan. |
| Penanggung Jawab | : | Annas Nur Fadhila |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 2 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 2, 3, 12 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 0,6 jam, 0,4 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat tanggapan positif dari takmir masjid. |
| Biaya | : | Rp 115.000,- |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor Pendukung | : | Pembaharuan alat kebersihan masjid mendapat tanggapan positif dari pengurus takmir masjid dan remaja Islam masjid. |
| Faktor penghambat | : | Terdapat 3 masjid di Dusun Glodogan yang masing-masing masjid memiliki acara, sehingga pembagian alat kebersihan masjid tidak dapat dilakukan secara serempak |
| Solusi Hasil | : : | Pembagian dilakukan pada waktu yang berbeda pada setiap masjid pada waktu luang. Sebanyak 2 buah keset, 2 buah sapu, dan 1 buah tempat sampah sudah diterima oleh masing-masing masjid. |

- Kerja Bakti Masjid

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk menjalin hubungan yang baik antara mahasiswa KKN dengan remaja Islam masjid. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan masjid sehingga nyaman digunakan untuk beribadah. |
| Penanggung Jawab | : | David Surya Aji Saputra |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Mukarromah |
| Waktu Perencanaan | : | 5, 12 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 5 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 1 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pada pelaksanaannya program ini dapat terlaksana dengan baik serta mendapat apresiasi baik dari masyarakat. |
| Biaya | : | Rp 10.000,- |
| Sumber Dana | : | Swadaya Masyarakat |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Antusiasme remaja masjid Al-Mukarromah untuk kerja bakti membersihkan masjid sangat tinggi. |
| Faktor penghambat | : | Pada tanggal 12 Juli 2015 mahasiswa KKN tidak dapat mengikuti kerja bakti karena terdapat kegiatan yaitu memasang plang. |
| Solusi Hasil | : : | Kegiatan yang diprioritaskan yaitu pemasangan plang dan persiapan perpisahan KKN. Masjid menjadi bersih sehingga nyaman untuk beribadah. |

- Pengadaan Perpustakaan Mini, Iqro' dan Al-Quran

| JenisKegiatan | : | Program Kelompok Fisik. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk meningkatkan minat baca dan meningkatkan minat belajar terhadap Al-Qur’an masyarakat Dusun Glodogan sehingga memiliki wawasan yang luas. |
| Penanggung Jawab | : | Fi’liyatul Hasanah |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Fadhlullah, Masjid Al-Mukarromah, dan Masjid Al-Muttaqien. |
| Waktu Perencanaan | : | 7, 8, 21 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 14, 15, 21 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 4 jam, 4 jam, 2,5 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 10,5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pada tanggal 14 Juli 2015 dan 15 Juli 2015, mahasiswa KKN kelompok 2201 menyebar proposal bantuan berupa buku sebanyak 11 proposal di Kota Yogyakarta. |
| Biaya | : | Rp 1.000.000,- |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY, dana dari LPPM UNY, dan Sponsor |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | Terdapat 2 masjid yang tidak memiliki rak buku. |
| Solusi | : | Membeli rak buku karena jika membuat rak buku sendiri akan menghabiskan waktu yang lebih lama. |
| Hasil | : | Berhasil mendapat 78 buah buku. |

- Pembaharuan Administrasi Dusun

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk memperbaiki pembukuan mengenai pemilik Kartu Keluarga. |
| Penanggung Jawab | : | Isti Pratiwi Mukharromah |
| Sasaran Kegiatan | : | Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Posko KKN 2201 |
| Waktu Perencanaan | : | 21 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 19, 20, 23 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam, 4 jam, 5 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 10 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pembenahan administrasi dusun meliputi pembenahan KK ganda di 4 RT Dusun Glodogan. |
| Biaya | : | Rp 100.000,- |
| Sumber Dana | : | Dana dari LPPM UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Adanya motivasi dan dukungan dari Bapak Dukuh untuk mengarahkan mahasiswa dalam membenahi administrasi dusun. |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Pembenahan administrasi dusun sebanyak 145 KK di Dusun Glodogan. |

- Posterisasi Masjid

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Memberikan pengetahuan mengenai tata cara sholat, bacaan doa sehari-hari, tata cara wudhu melalui poster. |
| Penanggung jawab | : | Lutviani Dasusanti |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Fadhullah, Masjid Al-Mukarromah, Masjid Al-Muttaqien |
| Waktu Perencanaan | : | 5, 12, 26 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 6, 9, 11, 12 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1 jam, 1 jam, 1 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1,5 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 4,5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana namun seluruh poster dapat terpasang dengan baik. |
| Biaya | : | Rp 30.000,- |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Remaja Islam masjid menanggapi dengan positif mengenai pengadaan poster dan membantu pemasangan poster di masjid. |
| Faktor Penghambat | : | Terdapat kegiatan lain yang berjalan pada waktu yang bersamaan dengan rencana. |
| Solusi | : | Waktu pemasangan poster diajukan. |
| Hasil | : | Sebanyak 19 buah poster sudah dipasang di Masjid Al-Fadhullah, Masjid Al-Mukarromah, Masjid Al-Muttaqien. |

- Program Kelompok Non Fisik

- Turnament KKN UNY CUP 2015 dan Lomba Tumpeng

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Mewadahi minat dan bakat masyarakat desa Pulutan, dan menumbuhkan sikap sportivitas. Mempererat tali silaturahmi antar dusun. |
| Penanggung Jawab | : | Eko Setyo Raharjo |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Praon, Dusun Butuh, Dusun Ngaliyan, dan Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Lapangan Surya Muda Butuh dan Balai Desa |
| Waktu Perencanaan | : | 24, 25, 26 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 24, 25, 26 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 8 jam, 8 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 4 jam, 4 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 10 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | 1. Turnamen bulutangkis dan tenis meja antar dusun yang ditempati KKN UNY Pulutan. 2. Lomba Hias Tumpeng antar dusun sedesa Pulutan |
| Biaya | : | Rp 1.301.000,- |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Adanya koordinasi yang baik antar kelompok KKN di Desa Pulutan, Karang Taruna desa, dan Kepala Desa Pulutan. |
| Faktor Penghambat | : | 1. Terdapat beberapa miss¬ komunikasi dalam melaksanakan persiapan untuk kegiatan turnamen olahraga. 2. Kedatangan peserta turnamen olahraga terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dan diumumkan, sedangkan kedatangan peserta lomba tumpeng lebih awal dari yang telah dijadwalkan. 3. Anggota kkn kurang menguasai situasi dan kondisi dusun yang ada di pulutan saat melaksanakan program dalam lingkup satu desa. |
| Solusi | : | 1. Dilakukan briefing satu jam sebelum acara. 2. Peserta turnamen olahraga yang terlambat didiskualifikasi dari perlombaan, sedangkan untuk lomba tumpeng dilakukan penilaian lebih awal. 3. Anggota KKN meminta bantuan wara setempat dan karang taruna untuk membantu mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan. |
| Hasil | : | 1. Turnamen bulutangkis dan tenis meja antar dusun yang ditempati KKN UNY Pulutan. 2. Lomba Hias Tumpeng antar dusun sedesa Pulutan |

- Pentas dan Perpisahan KKN Pulutan

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non Fisik. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Memberikan Wadah bagi masyarakat desa pulutan untuk menampilkan kreatifitas Pentas seni yang dimiliki. |
| Penanggung Jawab | : | Dimas Pradana Adi |
| Sasaran Kegiatan | : | Seluruh warga Pulutan khususnya Dusun Praon, Butuh, Ngaliyan dan Glodogan. |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Desa Pulutan |
| Waktu Perencanaan | : | 29 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 26 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 6 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 6 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Acara Perpisahan dan Pentas Seni berjalan dengan lancar. Masyarakat antusias dengan diadakan acara tersebut dengan cukup banyaknya masyarakat yang menonton maupun antusias mengisi acara pentas seni |
| Biaya | : | Rp 2.350.550,- |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Adanya koordinasi yang baik antar kelompok serta antusias warga 4 dusun yang tinggi untuk mengikuti pentas perpisahan. |
| Faktor Penghambat | : | Adanya penarikan mahasiswa KKN pada tanggal 26 Juli 2015. |
| Solusi | : | Waktu pentas perpisahan diajukan pada tanggal 26 Juli 2015 sekaligus sebagai perpisahan setelah penarikan mahasiswa KKN. |
| Hasil | : | Acara Perpisahan dan Pentas Seni berjalan dengan lancar. Masyarakat antusias dengan diadakan acara tersebut dengan cukupbanyaknya masyarakat yang menonton maupun antusias mengisi acara pentas seni. |

- Sosialisasi Program Kerja

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk memperkenalkan kelompok 2201 KKN UNY 2015 beserta rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan di dusun Glodogan. |
| Penanggung Jawab | : | Seluruh anggota Kelompok KKN UNY 2201 di Dusun Glodogan |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 2 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 2 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dilaksanakan dengan baik dan lancar disertai keaktifan masyarakat Dusun Glodogan. |
| Biaya | : | Rp. 110.000,- |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY 2201 |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana. |
| Faktor Pendukung | : | Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari kelompok 2201 KKN UNY 2015 dengan kepala desa, Kepala Dusun Glodogan dan masyarakat dusun Glodogan.. |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Dengan diadakannya kegiatan ini menghasilkan 100% rencana program kerja kelompok 2201 KKN UNY 2015 di dusun Glodogan disetujui oleh semua perangkat dusun dan masyarakat dusun Glodogan. |

- Pendampingan TPA

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk mendampingi, membimbing, dan mengajari anak-anak dalam mengaji, baik membaca Iqra’ maupun Al-Qur’an. |
| Penanggung Jawab | : | Seruni Purbaningtyas |
| Sasaran Kegiatan | : | Santri TPA Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Muttaqien, Masjid Al-Mukarromah dan Masjid Fadhlullah |
| Waktu Perencanaan | : | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, dan 13 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 1,2,3,4,6,7, 9, 10 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1,5 jam x 11 |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1,5 jam x 8 |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 12 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan kegiatan TPA dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak memiliki minat yang cukup tinggi dalam mengaji. Pada setiap kegiatan selesai mengaji, anak-anak melakukan hafalan surat pendek dan do’a sehari-hari dan diisi materi yang berkaitan dengan Islam, misalnya rukun iman, rukun islam, dan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. |
| Biaya | : | Rp 50.000,- |
| Sumber Dana | : | Makasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pendamping dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Tersedianya sarana dan prasarana berupa tempat, buku Iqra’, dan Al-Qur’an untuk mengaji. Selain itu adanya minat dan motivasi yang tinggi dari anak-anak TPA untuk datang dan belajar mengaji baik membaca Iqra’ maupun Al-Qur’an. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Kegiatan TPA dilaksanakan rutin setiap hari selama bulan Ramadhan. Anak-anak sudah dapat membaca Iqra’ dan Al-Qur’an meskipun masih ada beberapa anak yang belum lancar dalam membacanya. Selain itu anak-anak juga melakukan hafalan surat-surat pendek dan bacaan do’a sehari-hari usai mengaji |

- Pendampingan Buka Bersama

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk mendampingi buka bersama dan mempererat silaturahim dengan santri TPA, RISMA, dan takmir masjid Dusun Glodogan |
| Penanggung Jawab | : | Seruni Purbaningtyas |
| Sasaran Kegiatan | : | Santri TPA Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Muttaqien, Masjid Al-Mukarromah dan Masjid Fadlulloh |
| Waktu Perencanaan | : | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 1,2,3,4,6,7,9,10,11 dan 12 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1 jam x 13 |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 2,5 jam, 2,5 jam, dan 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 15 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat Dusun Glodogan. |
| Biaya | : | Rp 1.104.000,- |
| Sumber Dana | : | Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pendamping dan Pelaksana |
| Faktor Pendukung | : | Adanya koordinasi yang baik antara Kelompok 2201 KKN UNY 2015 dengan santri TPA, RISMA, dan takmir masjid Dusun Glodogan |
| Faktor Penghambat | : | Terdapat 3 masjid di Dusun Pulutan. |
| Solusi | : | Pendampingan buka bersama dibuat jadwal untuk pendampingan buka bersama. |
| Hasil | : | Kegiatan berjalan lancar. Anak – anak setelah mengikuti TPA berkumpul bersama ibu-ibu dan risma untuk buka bersama. |

- Pendampingan Posyandu

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Mendampingi, membantu pengukuran lingkar kepala, TB, BB dan pengarahan mengenai pengolahan makananan yang tidak over cook untuk balita. |
| Penanggung Jawab | : | Fajar Dwi Safitri |
| Sasaran Kegiatan | : | Balita Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 3 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 3 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1,5 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 1,5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dengan berdatangannya balita dan ibunya yang ada di Dusun Glodogan |
| Biaya | : | Rp 45.000,- |
| Sumber Dana | : | Swadaya Masyarakat |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Adanya kerjasama dari pendamping Posyandu Dusun Glodogan dan mahasiswa dalam melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap balita. |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Pendampingan Posyandu berjalan dengan baik. Ibu yang memiliki anak balita diberi pengarahan cara memasak sayuran agar gizi yang terkandung tidak hilang. |

- Lomba Ramadhan

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk mempererat dan menambah jalinan silaturahmi antara Anggota Kelompok KKN dengan santri TPA dusun Glodogan melalui kegiatan Agamis. |
| Penanggung Jawab | : | Renita Larasati |
| Sasaran Kegiatan | : | Santri TPA Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Muttaqien |
| Waktu Perencanaan | : | 9, 10 dan 11 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 3, 6 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1,5 jam, 1,5 jam, 1,5 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 4 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Lomba dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Santri TPA memiliki antusias yang tinggi untuk mengikuti lomba. |
| Biaya | : | Rp 500.000,- |
| Sumber Dana | : | Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Santri TPA dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat di TPA dengan ikut serta dalam lomba. Lomba ramadhan ini diikuti oleh 3 masjid di Dusun Glodogan. |

- Program Tambahan

- Pembuatan Lampion

| Jenis Kegiatan | : | Program Tambahan. |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk mempersiapkan lomba takbir tingkat desa. |
| Penanggung Jawab | : | Emanuel Budi Yuwono |
| Sasaran Kegiatan | : | RISMA Masjid Al-Mukarromah |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Mukaromah, Balai Dusun, dan Rumah Warga |
| Waktu Perencanan | : | 4, 5Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanan | : | 4, 5, 11 Juli 2015 |
| Durasi Perencanan | : | 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanan | : | 2,5 jam, 3 jam, 5 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 10,5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pada pelaksanaannya program ini dapat terlaksana dengan baik dan RISMA memiliki semangat yang tinggi untuk membuat lampion. |
| Biaya | : | Rp 135.000,- |
| Sumber Dana | : | Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Koordinasi yang cukup baik antara mahasiswa KKN dengan RISMA Masjid Al-Mukarromah |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Menghasilkan 84 buah lampion yang digunakan untuk lomba takbir keliling tingkat desa. |

- Program Insidental

- Rapat RT

| Jenis Kegiatan | : | Program Insidental |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk mengetahui kegiatan yang berjalan di Dusun Glodogan dan perkenalan. |
| Penanggung Jawab | : | Kelompok |
| Sasaran Kegiatan | : | Kepala Keluarga Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Rumah Warga Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanan | : | - |
| Waktu Pelaksanan | : | 1, 4 Juli 2015 |
| Durasi Perencanan | : | - |
| Durasi Pelaksanan | : | 1 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pada pelaksanaannya program ini dapat terlaksana dengan baik dan mahasiswa KKN mengenal lebih jauh kegiatan yang ada di Dusun Glodogan. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran Mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Mahasiswa mengenal lebih jauh mengenai kegiatan di Dusun Glodogan dan dapat bersosialisasi lebih jauh melalui rapat RT. |

- Pengajian

| Jenis Kegiatan | : | Program Insidental |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk mengetahui kegiatan yang berjalan di Dusun Glodogan dan perkenalan. |
| Penanggung Jawab | : | Kelompok |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Fadhlullah |
| Waktu Perencanan | : | - |
| Waktu Pelaksanan | : | 6 Juli 2015 |
| Durasi Perencanan | : | - |
| Durasi Pelaksanan | : | 1 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 1 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Program ini dapat terlaksana dengan baik. Mahasiswa dan masyarakat mendapatkan siraman rohani melalui pengajian. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran Mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Mahasiswa dan masyarakat mendapatkan siraman rohani melalui pengajian. |

- Pengajian Malam 21 Ramadhan

| Jenis Kegiatan | : | Program Insidental |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk memperingati malam Lailatul Qodar. |
| Penanggung Jawab | : | Kelompok |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Fadhlullah |
| Waktu Perencanan | : | - |
| Waktu Pelaksanan | : | 7 Juli 2015 |
| Durasi Perencanan | : | - |
| Durasi Pelaksanan | : | 1 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 1 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Program ini dapat terlaksana dengan baik. Mahasiswa dan masyarakat mendapatkan siraman rohani melalui pengajian. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran Mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Mahasiswa dan masyarakat mendapatkan siraman rohani melalui pengajian. |

- Pengajian Khotmil Qur’an

| Jenis Kegiatan | : | Program Insidental |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk memperingati setelah khatam Al-Qur’an dan untuk memberikan semangat kepada jamaah untuk khatam lagi. |
| Penanggung Jawab | : | Kelompok |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Fadhlullah |
| Waktu Perencanan | : | - |
| Waktu Pelaksanan | : | 11 Juli 2015 |
| Durasi Perencanan | : | - |
| Durasi Pelaksanan | : | 2,5 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 2,5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Program ini dapat terlaksana dengan baik. Mahasiswa dan masyarakat dapat saling mengingatkan pentingnya membaca Al-Qur’an. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran Mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | .Mahasiswa dan masyarakat dapat saling mengingatkan pentingnya membaca Al-Qur’an. |

- Rapat Takbir Keliling

| Jenis Kegiatan | : | Program Insidental |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri 1436 H |
| Penanggung Jawab | : | Kelompok |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al-Mukarromah |
| Waktu Perencanan | : | - |
| Waktu Pelaksanan | : | 10 Juli 2015 |
| Durasi Perencanan | : | - |
| Durasi Pelaksanan | : | 1 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 1 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Program ini dapat terlaksana dengan baik. Mahasiswa dan masyarakat dapat berdiskusi mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk lomba takbir keliling. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran Mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Rapat menghasilkan rute yang dilalui, hadiah lomba, peserta lomba, dan keamanan lomba. |

- Syawalan Se-Desa Pulutan

| Jenis Kegiatan | : | Program Insidental |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Memaafkan kesalahan antar sesama manusia. |
| Penanggung Jawab | : | Kelompok |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat Desa Pulutan |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Desa Pulutan |
| Waktu Perencanan | : | - |
| Waktu Pelaksanan | : | 22 Juli 2015 |
| Durasi Perencanan | : | - |
| Durasi Pelaksanan | : | 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Program ini dapat terlaksana dengan baik. Mahasiswa dan masyarakat desa mendapat siraman rohani serta dapat saling memaafkan antar sesama. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran Mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Mahasiswa dan masyarakat desa mendapat siraman rohani serta dapat saling memaafkan antar sesama. |

- Membantu Ibu-Ibu KWT Membuat Lempeng

| Jenis Kegiatan | : | Program Insidental |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Membantu ibu-ibu Kelompok Wanita Tani untuk membuat lempeng. |
| Penanggung Jawab | : | Kelompok |
| Sasaran Kegiatan | : | Kelompok Wanita Tani Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Rumah Bapak Dukuh Glodogan |
| Waktu Perencanan | : | - |
| Waktu Pelaksanan | : | 10 Juli 2015 |
| Durasi Perencanan | : | - |
| Durasi Pelaksanan | : | 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Program ini dapat terlaksana dengan baik. Mahasiswa dan masyarakat desa mendapat siraman rohani serta dapat saling memaafkan antar sesama. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran Mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | - |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Mahasiswa dan masyarakat desa mendapat siraman rohani serta dapat saling memaafkan antar sesama. |

- PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Program Kelompok Fisik

- Plangisasi

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Plangisasi adalah ingin mempermudah orang asing yang ingin mengunjungi Dusun Glodogan namun tidak mengetahui arah tempat-tempat penting di Dusun Glodogan.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebanyak 11 plang sudah terpasang sesuai tempatnya. Dukungan Bapak Dukuh sangat mempengaruhi kesuksesan program kerja ini.

- Pembaharuan Alat Kebersihan Masjid

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Pembaharuan Alat Kebersihan Masjid adalah ingin memperbanyak alat kebersihan yang terdapat di 3 masjid Dusun Glodogan.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Keaktifan Remaja Islam Masjid di Dusun Glodogan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program kerja ini.

- Kerja Bakti Masjid

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Kerja Bakti Masjid adalah ingin membantu Remaja Islam Masjid di Dusun Glodogan untuk membersihkan masjid karena kebersihan masjid merupakan salah satu faktor pendukung kenyamanan beribadah.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Keaktifan Remaja Islam Masjid di Dusun Glodogan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program kerja ini.

- Pengadaan Perpustakaan Mini, Iqro' dan Al-Quran

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Pengadaan Perpustakaan Mini, Iqro’ dan Al-Quran adalah memperluas wawasan masyarakat Dusun Glodogan baik dari segi pengetahuan alam maupun dari segi agama.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Antusias warga yang menginginkan perpustakaan mini menjadi pendukung suksesnya program kerja ini. Keaktifan mahasiswa KKN UNY 2201 dalam mencari buku juga merupakan faktor pendukung terlaksananya program kerja ini.

- Pembaharuan Administrasi Dusun

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Pembaharuan Administrasi Dusun adalah membantu memperbaiki administrasi dusun karena akan ada pengecekan sekaligus penilaian salah satunya yaitu masalah administrasi dusun.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Bimbingan dari Bapak Dukuh Dusun Glodogan menjadi faktor pendukung terlaksananya program kerja ini.

- Posterisasi Masjid

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Posterisasi Masjid adalah memperluas pengetahuan agama masyarakat Dusun Glodogan melalui poster yang ditempel di masjid Dusun Glodogan.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Antusias Remaja Islam Masjid yang tinggi dalam menanggapi program kerja Posterisasi Masjid menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya program kerja.

- Program Kelompok Non Fisik

- KKN UNY Cup 2015

- Pentas dan Perpisahan

- Sosialisasi Program Kerja

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Sosialisasi Program Kerja adalah ingin memperkenalkan anggota kelompok KKN 2201 yang akan melaksanakan program kerja selama 1 bulan dan mendiskusikan dengan masyarakat rencana program kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di Dusun Glodogan, Pulutan.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar, besarnya dukungan dari masyarakat Dusun Glodogan dan keaktifan masyarakat Dusun Glodogan dalam mendiskusikan rencana program kerja sangat mendukung kesuksesan program ini.

- Pendampingan TPA

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Pendampingan TPA yaitu mendampingi santri TPA agar lebih tekun dalam mengaji serta membantu Remaja Islam Masjid Dusun Glodogan dalam mendampingi santri TPA mengaji.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Besarnya keaktifan masyarakat serta santri TPA sangat mendukung terlaksananya program kerja ini.

- Pendampingan Buka Bersama

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Pendampingan Buka Bersama adalah untuk mendampingi adik-adik santri TPA buka bersama.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Besarnya keaktifan masyarakat serta santri TPA sangat mendukung terlaksananya program kerja ini.

- Pendampingan POSYANDU

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Pendampingan POSYANDU adalah untuk membantu anggota Posyandu mengukur lingkar kepala, mengukur berat badan, dan mengukur tinggi badan. Selain itu, mahasiswa KKN membuat pengarahan mengenai cara membuat makanan untuk balita agar vitamin yang terkandung di dalam bahan makanan tidak hilang setelah dimasak.

Program ini berjalan dengan baik dan lancar. Besarnya keaktifan masyarakat serta anggota Posyandu menjadi faktor pendukung suksesnya acara.

- Lomba Ramadhan

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Lomba Ramadhan adalah untuk mewadahi santri TPA untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh selama TPA.

Program ini terlaksana dengan baik dengan adanya antusias peserta lomba yang tinggi serta Remaja Islam Masjid yang ingin mengadakan lomba ramadhan.

- Program Tambahan

- Pembuatan Lampion

Latar belakang kelompok 2201 KKN UNY merumuskan program Pembuatan Lampion adalah persiapan untuk takbir keliling yang akan dilaksanakan pada lebaran tanggal 17 Juli 2015.

Program ini terlaksana dengan baik karena antara mahasiswa KKN dan Remaja Islam Masjid dapat bekerja sama dalam pembuatan lampion ini.

- Program Insidental

- Rapat RT

Program kerja ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi anggota KKN dalam acara rutin bulanan ditiap RT yang didalam acara tersebut membahas tentang persiapan lomba dan kesenian, bersih desa dan pembuatan tugu, jimpitan dan ronda di Dusun Glodogan Pulutan Wonosari.

- Pengajian

Program kerja ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi anggota KKN dalam kegiatan yang dilakukan di salah satu masjid dusun Glodogan dalam rangka mengisi kegiatan rutin masjid tersebut. Pengajian yang diberikan berupa siraman rohani oleh ustadz.

- Pengajian Malam 21 Ramadhan

Program kerja ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi anggota KKN dalam kegiatan yang dilakukan di salah satu masjid dusun Glodogan dalam rangka memperingati malam-malam terakhir pada bulan ramadhan pada tanggal-tanggal ganjil yaitu malam Lailatul Qadar. Disunahkan untuk lebih banyak berdzikir di masjid ataupun di rumah masing-masing.

- Pengajian Khotmil Qur’an

Program ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi anggota KKN dalam pengajian rutin pada bulan ramadhan setelah khatam membaca Al-Qur’an yang ditujukan kepada seluruh jamaah masjid supaya lebih bersemangat lagi dalam membaca Al-Qur’an dan semoga bisa meresapi sampai maknanya.

- Rapat Takbir Keliling

Program kerja ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi anggota KKN yang dalam kegiatan ini membahas tentang takbir keliling yang akan dilaksanakan pada lebaran yang akan datang pada tanggal 17 Juli 2015.

- Syawalan Se-Desa Pulutan

Program kerja ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi anggota KKN dengan jamaah Muhammadiyah dalam acara syawalan se-desa Pulutan guna mempererat tali persaudaraan antara mahasiswa KKN dengan warga desa Pulutan Wonosari.

- Syawalan dengan Perangkat Dusun

Program kerja ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi anggota KKN dengan seluruh perangkat dusun Glodogan guna mempererat tali persaudaraan antara mahasiswa KKN dengan perangkat dusun Glodogan yang merupakan tempat KKN 2201.

- Membantu Ibu-Ibu KWT Membuat Lempeng

Program kerja ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi anggota KKN terhadap ibu-ibu KWT dalam pembuatan lempeng yang akan disetorkan disetiap tempat-tempat yang telah memesan lempeng atau warung-warung yang sudah menjadi langganan penitipan lempeng yang dibuat. Adapun lempeng yang dipesan adalah lempeng yang masih mentah belum digoreng.

- Program Individu

- Pendidikan Teknik Boga

- Pelatihan Memasak Membuat Kacang Disco

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk melatih dan mengembangkan hasil pertanian melalui pelatihan memasak membuat kacang disco dari kacang tanah.. |
| Penanggung jawab | : | Fajar Dwi Safitri |
| Sasaran Kegiatan | : | Ibu-ibu PKK dan KWT Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 9 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 9 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan pelatihan memasak membuat kacang disco berjalan dengan baik, ibu-ibu PKK dan KWT sangat aktif dan antusias. |
| Biaya | : | Rp 52.500,00 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak-anak dusun Sembung dengan kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Melatih pembuatan kacang disco yaitu : memproduksi kacang tanah mentah sebanyak 1450 gram kemudian diolah dan diikuti 13 orang ibu-ibu PKK dan KWT dusun Glodogan. |

- Demo Memasak (Susu Kedelai)

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk melatih dan mengembangkan hasil pertanian melalui demo memasak membuat susu kedelai dari kedelai kering. |
| Penanggung jawab | : | Fajar Dwi Safitri |
| Sasaran Kegiatan | : | Ibu-ibu PKK dan KWT Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 22 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 22 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan pelatihan memasak membuat susu kedelai berjalan dengan baik, ibu-ibu PKK dan KWT sangat aktif dan antusias. |
| Biaya | : | Rp 20.000,00 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias ibu-ibu PKK dan KWT Dusun Glodogan dengan kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Melatih pembuatan susu kedelai yaitu : memproduksi kedelai kering sebanyak 500 gram kemudian diolah dan diikuti 13 orang ibu-ibu PKK dan KWT dusun Glodogan. |

- Demo Memasak (Tahu Ekonomis)

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk melatih dan mengembangkan hasil pertanian melalui pelatihan memasak membuat tahu ekonomis dari kedelai kering. |
| Penanggung jawab | : | Fajar Dwi Safitri |
| Sasaran Kegiatan | : | Ibu-ibu PKK dan KWT Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 24 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 24 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan pelatihan memasak membuat tahu ekonomis berjalan dengan baik, ibu-ibu PKK dan KWT sangat aktif dan antusias. |
| Biaya | : | Rp 32.000,00 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias ibu-ibu PKK dan KWT dusun Glodogan dengan kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Melatih pembuatan tahu ekonomis yaitu : memproduksi kedelai kering sebanyak 900 gram kemudian diolah dan diikuti 16 orang ibu-ibu PKK dan KWT dusun Glodogan. |

- Pendidikan Bahasa Inggris

- English For Children

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa inggris anak-anak di Dusun Glodogan. |
| Penanggung jawab | : | Annas Nur Fadhila |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak – Anak Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 23, 24, dan 27 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 12 dan 25 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam, 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 6 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan English for children berjalan dengan baik. Anak-anak dusun Glodogan sangat antusias dalam belajar bahasa inggris khususnya tentang hobbies dan color. |
| Biaya | : | Rp 100.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak-anak dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | Bahasa inggris adalah bahasa asing yang berbeda dengan bahasa ibu anak-anak sehingga merekakesulitan dalam mengucapkan pelafalan bahasa inggris. Selain itu, anak-anak juga malu-malu dalam berbahasa inggris. |
| Cara mengatasi | : | Anak-anak dituntun secara perlahan dalam melafalkan kosakata bahasa inggris dengan cara menirukan apa yang diucapkan oleh mahasiswa KKN(guru). Setelah itu mereka diberi pancingan hadiah berupa stiker agar mau untuk maju ke depan dan melafalkan sendiri kosakata bahasa inggris yang telah dipelajari. Anak-anak juga diajarkan tarian hokey-pokey agar mereka mau melafalkan juga mengurangi rasa malu-malu dalam berbahasa inggris. |
| Hasil | : | Pengajaran bahasa inggris dalam English for children menjadikan anak tahu tentang macam-macam hobi dan warna dalam bahasa inggris. |

- Fun Learning

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk mengajarkan bahasa inggris dan pelafalan kosakata bahasa inggris melalui media berupa film. |
| Penanggung jawab | : | Annas Nur Fadhila |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak – anak Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Posko KKN UNY 2201 |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 8 dan 21 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 16 dan 21 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 2,5 dan 2,5 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam dan 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 5 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan fun learning berjalan dengan baik. Anak-anak sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. |
| Biaya | : | Rp 50.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak – anak Dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | Tidak adanya proyektor untuk menayangkan film. |
| Cara mengatasi | : | Menggunakan laptop dan mengelompokkan anak-anak agar semua dapat menonton dan menirukan pelafalan bahasa inggrisnya. |
| Hasil | : | Kegiatan fun learning menjadikan anak tertarik untuk belajar bahasa inggris khususnya melalui film animasi. |

- Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

- Pemutaran Film Edukasi

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk meningkatkan kemampuan emotional quotion anak-anak di Dusun Glodogan. |
| Penanggung jawab | : | Eko Setyo Raharjo |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak – Anak Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Posko KKN 2201 |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 10, 16 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 7,8 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam, 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 6 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan pemutaran film edukasi berjalan dengan baik, anak-anak sangat antusias untuk melihat film yang sedang diputar. |
| Biaya | : | Rp 20.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak-anak dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Penyampaian pesan-pesan moral terhadap anak-anak di Dusun Glodogan. Pesan-pesan yang tersampaikan seperti jangan mudah berputus asa, mencintai keluarga. |

- Olahraga Rekreasi

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk menanamkan kepada anak bahwa olahraga merupakan hal yang penting untuk menunjang kelangsungan hidup. |
| Penanggung jawab | : | Eko Setyo Raharjo |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak – anak Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 9 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 20 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan berjalan dengan baik, anak-anak sangat aktif dan antusias. |
| Biaya | : | Rp 150.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY dan Masyarakat Dusun Glodogan |
| Peran mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak – anak Dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Mengajak anak-anak untuk jalan sehat mengelilingi dusun Glodogan kemudian dilanjutkan dengan beristirahat dan makan bersama. Setelah itu istirahat kembali dan melakukan permainan-permainan seperti sepakbola. |

- Pendidikan Sejarah

- Education History For Kids

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk meningkatkan kemampuan belajar sejarah anak-anak di Dusun Glodogan. |
| Penanggung jawab | : | Isti Pratiwi Mukharromah |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak – Anak Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 11 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 11, 12 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 3,5 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam, 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 6 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan education for kids berjalan dengan baik, anak-anak sangat antusias untuk belajar sejarah. |
| Biaya | : | Rp 10.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak-anak dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Belajar sejarah itu menyenangkan dan anak-anak tidak menganggap bahwa sejarah itu membosankan. |

- Puzzle Sejarah

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk menanamkan kepada anak bahwa belajar sejarah dengan berbagai media dan permainan. |
| Penanggung jawab | : | Isti Pratiwi Mukharromah |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak – anak Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 22 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 15, 22 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 3 jam, 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 jam, 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 6 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan berjalan dengan baik, anak-anak sangat aktif dan antusias. |
| Biaya | : | Rp 35.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY dan Masyarakat Dusun Glodogan |
| Peran mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak – anak Dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Mengajak anak-anak untuk belajar sejarah dengan berbagai media bermainan dan anak – anak sangat kreatif dalam menggabungkan puzzle menjadi satu kesatuan . |

- Pendidikan Teknik Informatika

- Pelatihan Power Point

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk mengajarkan poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika membuat slide presentasi. |
| Penanggung jawab | : | David Surya Aji Saputra |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak SMP-SMA Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 7 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 7 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 2 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan berjalan dengan baik, anak-anak sangat aktif dan antusias. |
| Biaya | : | Rp 23.500,00 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY dan Masyarakat Dusun Glodogan |
| Peran mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak – anak Dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Anak-anak yang ikut dalam pelatihan, dapat membuat slide presentasi yang sesuai dengan kaidah Interaksi Manusia dan Komputer. |

- Pelatihan Media Flash

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk mengajarkan dasar-dasar membuat media pembelajaran berbasis flash. |
| Penanggung jawab | : | David Surya Aji Saputra |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak SMP-SMA Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 15 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 14 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 2 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan berjalan dengan baik, anak-anak sangat aktif dan antusias. |
| Biaya | : | Rp 25.300,00 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY dan Masyarakat Dusun Glodogan |
| Peran mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak – anak Dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Anak-anak yang ikut dalam pelatihan, mengerti dasar-dasar membuat media pembelajaran dengan flash. |

- Pelatihan Corel Draw

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk mengajarkan kaidah yang harus diperhatikan ketika membuat poster dengan Corel Draw. |
| Penanggung jawab | : | David Surya Aji Saputra |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak SMP-SMA Dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 14 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 15 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 2 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan berjalan dengan baik, anak-anak sangat aktif dan antusias. |
| Biaya | : | Rp 24.700,00 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY dan Masyarakat Dusun Glodogan |
| Peran mahasiswa | : | Pendukung |
| Faktor pendukung | : | Adanya keaktifan dan antusias anak – anak Dusun Glodogan dalam kegiatan ini. |
| Faktor penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Anak-anak yang ikut dalam pelatihan, dapat membuat media informasi dengan Corel Draw. |

- Pendidikan Guru PAUD

- Kumpul Bocah

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Memberikan pengetahuan anak-anak dusun Glodogan tentang apa yang ada di alam semesta, apa saja macam-macam pekerjaan, diri sendiri tentang identitas diri antara lain nama lengkapnya sendiri, nama orang tua, nama saudara, tanggal lahir, lagu-lagu anak-anak, cara menghargai, cara bereterima kasih yang baik, cara meminta tolong yang baik dan memberikan keterampilan anak-anak membuat kerajinan tangan, membuat finger painting bebas, origami. |
| Penanggung Jawab | : | Lutviani Dasusanti |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-anak Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 5, 8,10, 13,23 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 5, 8, 9, 10, 13, 22 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 4 X 2,5 jam, 1X 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 X 3 jam, 3 X 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 15 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik lancar, dan menyenangkan. Anak-anak yang datang antara 20an anak setiap kegiatannya di Dusun Glodogan |
| Biaya | : | Rp. 240.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Adanya kerjasama orang tua yang mengijinkan anak-anak untuk ikut kegiatan kumpul bocah dan mengantar jemput anak-anaknya serta kerjasama anak-anak yang berangkat ikut Kumpul Bocah. |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Kegiatan Kumpul Bocah berjalan dengan baik, lancar, menyenangkan. Anak-anak yang ikut antusias cukup banyak sekitar 20an anak setiap pertemuannya. Anak-anak senang dengan lagu anak-anak yang diajarkan. Pengetahuan anak-anak dusun Glodogan sangat berkembang tentang apa yang ada di alam semesta, apa saja macam-macam pekerjaan, diri sendiri tentang identitas diri antara lain nama lengkapnya sendiri, nama orang tua, nama saudara, tanggal lahir, cara menghargai, cara bereterima kasih yang baik, cara meminta tolong yang baik dan memberikan keterampilan anak-anak membuat kerajinan tangan, membuat finger painting bebas, origami. |

- Pelatihan Nari

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Mengenalkan tarian baru kepada anak-anak, memberikan keterampilan anak-anak dalam menari dan melatih keluwesan anak-anak. |
| Penanggung Jawab | : | Lutviani Dasusanti |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-anak Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 19, 20, 24, 25 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 16, 24, 25, 26 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 4 X 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 X 2,5 jam, 1 X 4,5 jam, 2 X 4 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 15 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik lancar, dan menyenangkan. Anak-anak yang datang ada 6 anak untuk tari sarung dan 16 anak untuk tari making melodies setiap kegiatannya di Dusun Glodogan |
| Biaya | : | Rp. 300.000 |
| Sumber Dana | : | Masyarakat |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan Pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Adanya kerjasama orang tua yang mengijinkan anak-anak untuk ikut pelatihan menari dan yang mengantar jemput anak-anaknya. Anak-anak yang antusias ikut pelatihan menari. |
| Faktor Penghambat | : | Rumah anak-anak yang jauh dari balai dusun harus melewati alas/hutan dan tidak ada motor untuk mengaantar anak-anak. |
| Solusi | : | Orang tua meminjam motor tetangga untuk mengantar anak-anaknya. Selain itu meminta bantuan kepada RISMA untuk mengantar anak-anak untuk berlatih menari. Dan terkadang kami mahasiswa KKN yang menjemput anak-anak dengan menggunakan motor ke rumah salah satu anak yang ikut menari. |
| Hasil | : | Anak-anak senang dan semangat berlatih menari. Anak-anak bisa menghafal gerakan, luwes, kompak dalam menari, dan ketika dipentaskan anak-anak bisa tampil memusakan bisa menghibur penonton. |

- Pendidikan Seni Musik

- Pelatihan Toklik

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk membantu membuka wawasan dalam bermusik melalui kesenian toklik. |
| Penanggung jawab | : | Emanuel Budiyuwono |
| Sasaran Kegiatan | : | Bapak-bapak dusun Glodogan |
| Tempat kegiatan | : | Cakruk/pos ronda di RT 01, RT 02, RT 03 RT 04 |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 21, 30 Juli |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 27,28 Juli |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 4 jam, 5 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 9 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan pendampingan toklik berjalan dengan baik. Bapak-bapak dapat menangkap materi dengan cepat dan mempraktekkannya dengan baik. |
| Biaya | : | Rp 40.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Antusias bapak-bapak untuk mengikuti lomba toklik sebagai rangkaian dari kegiatan rasulan desa tanggal 31 agustus besok |
| Faktor penghambat | : | Waktu pelaksanaan yang tidak sesuai perencanaan |
| Cara mengatasi | : | Mencari/mencuri waktu senggang |
| Hasil | : | Dalam bermain musik, kekompakan amat dibutuhkan. Dibalik kekompakan itu, dibutuhkan sikap saling memahami dan melengkapi. Tindakan paling nyata untuk memenuhinya adalah saling mendengarkan tempo dan memainkan iramanya. |

- Pendidikan Akuntansi

- Gemar Menabung

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Untuk menanamkan kebiasaan menabung kepada anak anak,. Supaya anak anak tidak menjadi boros saat menggunakan uang. Agar mereka tidak terbawa gaya hidup konsumerisme, seperti yang terjadi saat ini. |
| Penanggung Jawab | : | Seruni Purbaningtyas |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-anak Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 12 , 23Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 12 , 23 , 24Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 3 Jam x2 |
| Durasi Pelaksanaan | : | 3 Jam x3 |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 9 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Waktu perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai. |
| Biaya | : | Rp |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor Pendukung | : | Karena pesertanya anak-anak sehingga tidak sulit untuk mengumpulkannya. |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | Sosialisasi dihadiri sebanyak 22-28 anak dan anak anak memahami tentang arti penting menabung, tujuan menabung, dan apa saja yang kita bisa miliki saat kita menabung. . Pengajaran lagu gemar menabung untuk meningkatkan antusias anak-anak dalam menabung Pengadaan dan menghias buku tabungan. Membuat celengan dari botol bekas kemudian menghiasnya. |

- Bahasa dan Sastra Indonesia

- Dongeng dan Puisi

| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Memperkenalkan tentang dongeng dan puisi dalam bentuk sebuah cerita dan di akhir cerita ada pesan moral yang disampaikan untuk anak-anak yang berguna untuk kehidupan. |
| Penanggung Jawab | : | Fi’liyatul Hasanah |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-anak |
| Tempat Kegiatan | : | Masjid Al Muttaqien |
| Waktu Perencanaan | : | 6, 8 dan 25 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 3, 7 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam, 2 jam. |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2,5 jam, 2,5 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 5 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dilaksanakan dengan baik dan lancar disertai dukungan dan kerjasama dengan orang tua anak-anak yang mengikuti kegiatan ini. |
| Biaya | : | Rp 150.000 |
| Sumber Dana | : | Masyarakat. |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana dan pendukung |
| Faktor Pendukung | : | Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antarakelompok KKN 2201 dan orang tua anak-anak yang mengikuti kegiatan di Dusun Glodogan. |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Dengan diadakannya kegiatan ini anak-anak mendapat pengalaman baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena ada pelajaran yang dapat dipetik dalam setiap puisi dan cerita yang disampaikan. |

- Pendidikan Bahasa Jawa

- Pelatihan Menulis dan Membaca Aksara Jawa

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Memberikan pengetahuan anak-anak dusun Glodogan tentang materi aksara Jawa legena/carakan, pasangan, sandhangan, aksara Murda, anak-anak diberi tugas untuk belajar menulis nama lengkapnya dan menulis kalimat menggunakan aksara Jawa, serta anak-anak belajar membaca kalimat pendek beraksara Jawa. |
| Penanggung Jawab | : | Renita Larasati |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-anak Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 4, 9 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 4, 8 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 X 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 X 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 6 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik lancar, dan menyenangkan. Anak-anak yang hadir pada pertemuan pertama 15 anak, sedangkan pada pertemuan ke dua yang hadir 10 anak dusun Glodogan |
| Biaya | : | Rp. 75.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor Pendukung | : | Adanya kerjasama orang tua yang mengijinkan anak-anak untuk ikut pelatihan menulis dan membaca aksara Jawa. Adanya kerjasama dari anak-anak yang antusias dan aktif dalam kegiatan ini. |
| Faktor Penghambat | : | Pengetahuan anak-anak tentang aksara Jawa masih kurang, pola pikir dari anak-anak yang menganggap materi aksara Jawa sulit. |
| Solusi | : | Anak-anak diberikan materi aksara Jawa dan diberikan soal-soal untuk berlatih menulis dan membaca aksara Jawa agar anak-anak lebih mudah memahami materi yang diberikan. Anak-anak diberikan motivasi belajar aksara Jawa dan dibimbing satu per satu tentang kesulitan belajar aksara Jawa. |
| Hasil | : | Kegiatan pelatihan membaca dan menulis akasara Jawa berjalan dengan baik, lancar, dan menyenangkan. Anak-anak dari usia SD, SMP, dan SMA yang hadir semangat dan termotivasi untuk belajar aksara jawa. Anak-anak mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dalam belajar aksara Jawa. |

- Permainan Tradisional

| Jenis Kegiatan | : | Program Individu Utama Non-Fisik |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Kegiatan | : | Memberikan pengetahuan kepada anak-anak dusun Glodogan tentang jenis-jenis permainan tradisional dan sebagai hiburan untuk anak-anak. Permainan tradisional anak-anak yang dilaksanakan adalah boy-boynan, kayu-kayuan/bethengan, kucing-tikus, dan adipoditoseie. |
| Penanggung Jawab | : | Renita Larasati |
| Sasaran Kegiatan | : | Anak-anak Dusun Glodogan |
| Tempat Kegiatan | : | Balai Dusun Glodogan |
| Waktu Perencanaan | : | 24 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 21 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 1 X 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 1 X 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 3 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik lancar, dan menyenangkan. Anak-anak yang datang 29 anak dusun Glodogan. |
| Biaya | : | Rp. 60.000 |
| Sumber Dana | : | Mahasiswa KKN UNY |
| Peran Mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor Pendukung | : | Adanya kerjasama orang tua yang mengijinkan anak-anak untuk ikut permainan tradisional dan yang mengantar jemput anak-anaknya. Semangat dan antusias anak-anak yang ikut permainan tradisional. |
| Faktor Penghambat | : | - |
| Solusi | : | - |
| Hasil | : | Kegiatan permainan tradisional berjalan dengan baik, lancar, menyenangkan. Anak-anak yang ikut semangat dan antusias sebanyak 29 anak. |

BAB  III

PENUTUP

- KESIMPULAN

Kesimpulan akhir selama kami melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Glodogan, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, antara lain:

- Program Kelompok Fisik

Program fisik kami meliputi Plangisasi, Pembaharuan Alat Kebersihan Masjid, Kerja Bakti Masjid, Pengadaan Perpustakaan Mini Iqro’ dan Al-Qur’an, Pembaharuan Administrasi Dusun, Posterisasi. Dari program tersebut, kami telah berhasil melaksanakannya dengan baik. Kami berharap semua program yang telah kami laksanakan dapat memberikan manfaat positif bagi seluruh warga di Dusun Glodogan. Walaupun terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan program-program tersebut namun hambatan tersebut berhasil kami atasi dengan baik.

- Program Kelompok Non Fisik

Program non fisik kami meliputi KKN UNY Cup, Pentas dan Perpisahan, Sosialisasi Program Kerja, Pendampingan TPA, Pendampingan Buka Bersama, Pendampingan POSYANDU, dan Lomba Ramadhan. Seperti hal nya pada program fisik, dalam pelaksanaan program non fisik ini kami juga berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi warga di Dusun Glodogan.

- Program Kelompok Tambahan

Pembuatan lampion merupakan program tambahan kelompok yang kami laksanakan di Dusun Glodogan. Dalam pelaksanaannya pembuatan lampion dapat berjalan dengan lancar. Kami berharap lampion dapat digunakan kembali tahun depan untuk mengikuti lomba takbir keliling selanjutnya.

- Program Kelompok Insidental

Program kelompok insidental di antaranya: Rapat RT, Pengajian, Pengajian Malam 21 Ramadhan, Pengajian Khotmil Qur’an, Rapat Takbir Keliling, Syawalan Se-Desa Pulutan, Syawalan dengan Perangkat Dusun, Membantu Ibu-Ibu KWT Membuat Lempeng.

- SARAN

Untuk meningkatkan keberhasilan serta optimalisasi Kuliah Kerja Nyata dan pembangunan masyarakat di Dusun Glodogan, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul, pada tahun yang akan datang, maka mahasiswa/mahasiswi KKN mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- Kepada Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY

- Materi saat pemberian pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya dilaksanakan dengan praktis dan mudah dipahami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di mana saja. Sehingga saat berhadapan dengan realita di lapangan dapat menerapkan bekal yang sudah diberikan oleh TIM KKN UNY 2015.

- Pihak UNY hendaknya lebih awal dalam mengevaluasi kinerja KKN agar tidak mepet dalam mengerjakan laporan serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan KKN.

- Bagi mahasiswa peserta KKN UNY

- Mahasiswa diharapkan lebih bisa bermasyarakat dengan warga sekitar  walaupun dengan wilayah KKN yang luas, sehingga dapat lebih persuasif dalam melaksanakan program yang melibatkan warga sekitar terutama yang rumahnya jauh dari posko kkn.

- Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah dilakukan hendaknya benar-benar dijadikan sebagai pengalaman hidup dan media praktek lapangan bagi peserta KKN untuk hidup bermasyarakat dan beradaptasi dengan baik.

- Sebagai pembelajaran bagi peserta KKN untuk lebih belajar arti kerja sama satu sama lain sehingga tercipta tim yang solid dan saling menghargai.

- Bagi masyarakat

- Masyarakat hendaknya dapat memelihara dan juga melestarikan program yang sudah terlaksana  dan secara berkelanjutan menjadi  program rutin di Dusun Glodogan.