## Matriks PPL Mingguan
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
TAHUN 2014
| NOMOR LOKASI | : 334
| NAMA SEKOLAH | : SMP Negeri 1 Klaten
| ALAMAT LOKASI | : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 20, Klaten Utara, Klaten
No | Program/Kegiatan KKN | Jumlah Jam per Minggu | [16 empty] | Jml Jam
|  |  | Feb | Mar | Mei | Jun | Juli - Agustus - September
|  |  | IV | II | V | V | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Penerjunan oleh DPL | R | IV: 4 | [5 empty] | 4
|  | P | [16 empty] | 0
2 | Observasi Sekolah dan Kelas | R | II: 8; V: 10; I: 3 | [5 empty] | 21
|  | P | [16 empty] | 0 | bar: IV
3 | Pendampingan PPDB | R | V: 20 | [5 empty] | 20
|  | P | [16 empty] | 0 | bar: IV
4 | Rangkaian Kegiatan MOPD
| a. Rapat Panitia | R | I: 2; II: 3; IV: B | [5 empty] | 5
|  | P | [16 empty] | 0
| b. TM (Technical Meeting) | R | II: 4; IV: U | [5 empty] | 4
|  | P | [16 empty] | 0
| c. Pendampingan MOPD Kelas VII | R | III: 15; IV: R | [5 empty] | 15
|  | P | [16 empty] | 0
| d. Pengawasan Ujian Seleksi Siswa Unggulan | R | III: 5 | [5 empty] | 5
|  | P | [16 empty] | 0 | bar: IV
5 | Halal Bihalal Sekolah | R | VI: 3 | [5 empty] | 3
|  | P | [16 empty] | 0 | bar: IV
6 | Perkenalan dan Observasi Kelas
| Persiapan | R | [16 empty] | 0 | bar: IV
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | IV: A; VI: 6 | [5 empty] | 6
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi | R | [16 empty] | 0 | bar: IV
|  | P | [16 empty] | 0
7 | Pengajaran Greetings and Leave Taking | bar: IV
Persiapan
| a. Pendalaman Materi | R | IV: N; VI: 2; VII: 1 | [5 empty] | 3
|  | P | [16 empty] | 0
| b. Persiapan Materi dan Alat | R | VI: 4; VII: 1 | [5 empty] | 5
|  | P | [16 empty] | 0
| c. Penyusunan RPP | R | VI: 5 | [5 empty] | 5
|  | P | [16 empty] | 0
| d. Pembuatan Media Pembelajaran | R | VI: 2 | [5 empty] | 2
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | VII: 5 | [5 empty] | 5
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi & Tindak lanjut | R | VII: 2 | 3 |  |  |  |  | 5
|  | P | [16 empty] | 0
8 | Pengajaran Thanking and Apologizing
Persiapan
| a. Pendalaman Materi | R | VI: 2 | [5 empty] | 2
|  | P | [16 empty] | 0
| b. Persiapan Materi dan Alat | R | [16 empty] | 2 | bar: VI to VII
|  | P | [16 empty] | 0
| c. Penyusunan RPP | R | VII: 3 | [5 empty] | 3
|  | P | [16 empty] | 0
| d. Pembuatan Media Pembelajaran | R | [16 empty] | 0
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | VII: 6 | [5 empty] | 6
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi & Tindak lanjut | R | VII: 2 | 3 |  |  |  |  | 5
|  | P | [16 empty] | 0
9 | Pengajaran Introducing Self and Others
Persiapan
| a. Pendalaman Materi | R | [16 empty] | 1 | bar: VII
|  | P | [16 empty] | 0
| b. Persiapan Materi dan Alat | R | VII: 2 | [5 empty] | 2
|  | P | [16 empty] | 0
| c. Penyusunan RPP | R | VII: 5 | [5 empty] | 5
|  | P | [16 empty] | 0
| d. Pembuatan Media Pembelajaran | R | VII: 3 | [5 empty] | 3
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | [11 empty] | 6 | 6 |  |  |  | 12
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi & Tindak lanjut | R | [11 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 6
|  | P | [16 empty] | 0
10 | Pengajaran Time
Persiapan
| a. Pendalaman Materi | R | [11 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
|  | P | [16 empty] | 0
| b. Persiapan Materi dan Alat | R | [11 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
|  | P | [16 empty] | 0
| c. Penyusunan RPP | R | [11 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  | P | [16 empty] | 0
| d. Pembuatan Media Pembelajaran | R | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | [12 empty] | 12 | 6 |  |  | 18
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi & Tindak lanjut | R | [12 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | P | [16 empty] | 0
Pengajaran People Around Me
Persiapan
| a. Pendalaman Materi | R | [12 empty] | 2 | 2 |  |  | 4
|  | P | [16 empty] | 0
| b. Persiapan Materi dan Alat | R | [13 empty] | 3 |  |  | 3
|  | P | [16 empty] | 0
| c. Penyusunan RPP | R | [13 empty] | 4 |  |  | 4
|  | P | [16 empty] | 0
| d. Pembuatan Media Pembelajaran | R | [13 empty] | 3 |  |  | 3
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | [13 empty] | 6 | 6 |  | 12
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi & Tindak lanjut | R | [13 empty] | 2 | 2 |  | 4
|  | P | [16 empty] | 0
Evaluasi dan Observasi Siswa
Persiapan
| a. Penyusunan | R | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | bar: VI to VII
|  | P | [16 empty] | 0
| b. Pencetakan | R | VII: 2 |  | 2 |  | 2 |  | 6
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | [13 empty] | 8 |  |  | 8
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi dan tindak lanjut | R | [13 empty] | 4 | 2 |  | 6
|  | P | [16 empty] | 0
Bimbingan Guru Pembimbing
| Persiapan | R | [16 empty] | 0
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | VI: 2; VII: 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi dan tindak lanjut | R | [16 empty] | 0
|  | P | [16 empty] | 0
Bimbingan DPL PPL
| Persiapan | R | [16 empty] | 0
|  | P | [16 empty] | 0
| Pelaksanaan | R | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | bar: VI to VII
|  | P | [16 empty] | 0
| Evaluasi dan tindak lanjut | R | [16 empty] | 0
|  | P | [16 empty] | 0
Pembuatan Laporan PPL Individual
| a. Persiapan | R | [16 empty] | 0
|  | P | [16 empty] | 0
| b. Pelaksanaan | R | III: 4; VI: 2; VII: 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 35
|  | P | [16 empty] | 0
| c. Evaluasi | R | [16 empty] | 0
|  | P | [16 empty] | 0
JUMLAH JAM PERENCANAAN |  |  | 4 | 8 | 10 | 20 | 5 | 7 | 24 | 0 | 0 | 30 | 40 | 38 | 35 | 43 | 26 | 10 | 300
JUMLAH JAM PELAKSANAAN | [18 empty] | 0
Mengetahui/Menyetujui,
| Kepala Sekolah |  | IV: Dosen Pembimbing Lapangan; VI: Mahasiswa
| H. Ismadi, S.Pd., M.M. |  | IV: Margana, M.Hum.; VI: Ghazie Arsalan Syihaabullah
| NIP. 19641201198601 1 003 |  | IV: NIP.19680407 199412 1 001; VI: NIM. 11202241061
F 01
Kelompok Mahasiswa

## Matriks PPL Harian
MATRIKS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PPL
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
TAHUN 2014
| NOMOR LOKASI |  | : 334
| NAMA SEKOLAH |  | : SMP Negeri 1 Klaten | [18 empty] | NAMA MAHASISWA | [8 empty] | : GHAZIE ARSALAN SYIHAABULLAH
| ALAMAT LOKASI |  | : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 20, Klaten Utara, Klaten | [18 empty] | NOMOR MAHASISWA | [8 empty] | : 11202241061
No | Program/ Kegiatan PPL |  | Bulan
|  |  | Feb | Mar | Mei | Jun | Juli | [30 empty] | Agustus | [30 empty] | September | [16 empty] | Jumlah | Jumlah
|  |  | I | II | III | IV | I | [5 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V | [6 empty] | VI | [6 empty] | VII | [6 empty] | VIII | [6 empty] | IX | [6 empty] | X | [6 empty] | XI | [6 empty] | XII |  |  | Jam | Jam
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | R | P
1 | Penerjunan oleh DPL | R | 4 | [82 empty] | 4
|  | P | 5 | [83 empty] | 5
2 | Observasi Sekolah dan Kelas | R |  | 6 | 6 |  | VI 4: 2; VI 5: 2; VI 6: 4; VI 7: 2; VI 9: 2 | 24
|  | P |  | 10 | 10 |  | VI 5: 2; VI 6: 2 |  | 24
3 | Pendampingan PPDB | R |  |  |  | 26 | [79 empty] | 26
|  | P |  |  |  | 26 | [80 empty] | 26
4 | Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) | R |  |  |  |  | I 2: 3; I 3: 3; II 10: 3; II 12: 3; III 14: 6; III 15: 6; III 16: 6 | 30
|  | P |  |  |  |  | I 2: 4; I 3: 5; II 10: 2; II 12: 3; III 14: 6; III 15: 6; III 16: 6; III 17: 3 |  | 35
6 | Bimbingan DPL | R | [83 empty] | 5 | bar: VII 16; VIII 23; IX 30; X 6; XI 13
|  | P | [84 empty] | 1 | bar: XI 11
7 | Bimbingan Guru Pembimbing | R | [83 empty] | 10 | bar: VI 4 to VI 5; VI 7; VI 9; VII 11; VIII 18; IX 25; X 1; XI 8; XII 15
|  | P |  |  |  |  | III 14: 1; III 19: 2; VI 4: 2; VI 5: 1; VII 13: 1; VII 14: 1; VII 16: 1; VIII 18: 1; VIII 21: 1; X 5: 1 |  | 12
8 | Persiapan Materi Pembelajaran | R |  |  |  |  | VI 9: 2; VI 10: 2; VII 16: 2; VII 17: 2; VIII 23: 2; VIII 24: 2 | 12
|  | P |  |  |  |  | VI 5: 3; VI 6: 3; VI 9: 2; VII 12: 2; VII 17: 1; VIII 18: 2; VIII 19: 3; VIII 23: 2 |  | 18
9 | Penyusunan RPP | R |  |  |  |  | VI 7: 4; VI 8: 1; VI 9: 1; VI 10: 1; VII 11: 1; VII 12: 4; VII 13: 1; VII 14: 1; VII 15: 1; VII 16: 1; VII 17: 4; VIII 18: 1; VIII 19: 1; VIII 20: 4; VIII 21: 1; VIII 22: 1; VIII 23: 4; IX 31: 4 | 36
|  | P |  |  |  |  | VI 7: 2; VI 8: 4; VI 9: 2; VI 10: 4; VII 11: 4; VII 12: 4; VII 15: 3; VIII 18: 2; VIII 19: 2; VIII 20: 2; VIII 21: 3; VIII 22: 3; VIII 24: 2; IX 25: 1; X 6: 2 |  | 40
10 | Pembuatan Media Pembelajaran | R |  |  |  |  | III 20: 1; VI 8: 1; VI 9: 2; VI 10: 3; VII 15: 1; VII 16: 2; VII 17: 3; VIII 22: 1; VIII 23: 2; VIII 24: 3 | 19
|  | P |  |  |  |  | III 20: 1; VI 10: 2; VII 12: 1; VII 17: 4; VIII 19: 2; VIII 23: 2; VIII 24: 5; IX 25: 2; XI 11: 3 |  | 22
11 | Praktek Mengajar Terbimbing / Mandiri | R |  |  |  |  | VII 11: 2; VII 12: 2; VII 13: 4; VII 14: 2; VII 16: 2; VIII 18: 2; VIII 19: 2; VIII 20: 4; VIII 21: 2; VIII 23: 2; IX 25: 2; IX 26: 2; IX 27: 4; IX 28: 2; IX 30: 2 | 36
|  | P |  |  |  |  | VI 7: 2; VI 9: 2; VII 11: 2; VII 12: 2; VII 13: 4; VII 14: 2; VII 16: 2; VIII 18: 2; VIII 19: 2; VIII 20: 4; VIII 21: 2; IX 25: 2; IX 27: 4; IX 28: 2; IX 30: 2 |  | 36
12 | Evaluasi | R |  |  |  |  | VII 13: 3; VII 16: 3; VIII 20: 3; VIII 23: 3; IX 27: 3; IX 30: 2; IX 31: 3; X 1: 4; X 2: 4; X 6: 3; X 7: 3 | 34
|  | P |  |  |  |  | VII 13: 1; VII 14: 1; VII 15: 3; VII 16: 3; VIII 22: 4; IX 26: 4; IX 28: 2; IX 29: 2; IX 30: 2; IX 31: 4; X 1: 5; X 2: 3; X 3: 2; X 4: 2; X 5: 2; X 6: 2; X 7: 3; XI 8: 1; XI 10: 2; XI 12: 3 |  | 51
13 | Pengadaan Kamus Bahasa Inggris | R |  |  |  |  | X 3: 4 | 4
|  | P |  |  |  |  | X 3: 4 |  | 4
14 | Pelaporan Mingguan / Akhir | R |  |  |  |  | I 6: 1; II 13: 1; III 20: 1; VI 10: 1; VII 17: 1; VIII 24: 1; IX 31: 1; X 7: 1; XI 13: 5; XI 14: 5; XII 15: 5; XII 16: 5 | 28
|  | P |  |  |  |  | III 20: 1; VI 10: 1; VII 17: 1; VIII 24: 1; IX 29: 4; IX 30: 3; IX 31: 1; X 7: 1; XI 12: 4; XI 13: 5; XI 14: 4; XII 15: 6; XII 16: 5 |  | 37
15 | Penarikan Oleh DPL | R | [83 empty] | 1 | bar: XII 17
|  | P | [84 empty] | 1 | bar: XII 16
I N S I D E N T A L
16 | Halal Bihalal | P |  |  |  |  | VI 4: 2 |  | 2
17 | Pendampingan Jam Kosong Kelas VII | P |  |  |  |  | III 17: 3; III 18: 6 |  | 9
18 | Koreksi Hasil Ujian Seleksi Siswa Unggulan | P | [84 empty] | 1 | bar: III 17
19 | Penjurian Lomba Pesantren | P |  |  |  |  | III 19: 6 |  | 6
20 | Pengajaran Insidental (Menggantikan Guru) | P |  |  |  |  | VI 6: 1; VII 12: 1; VII 16: 1; IX 27: 1; XI 8: 4; XI 12: 1 |  | 9
21 | Jalan Sehat Sekolah | P | [84 empty] | 2 | bar: VII 15; XI 9
22 | Penjurian Lomba Hari Olahraga Nasional | P |  |  |  |  | XI 9: 5 |  | 5
TOTAL PERENCANAAN |  |  | 4 | 6 | 6 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 269
TOTAL PELAKSANAAN |  |  | 5 | 10 | 10 | 26 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 |  | 346
Klaten, September 2014
Mengetahui
|  |  | Dosen Pembimbing Lapangan |  |  |  | VI 4: Guru Pembimbing; IX 29: Mahasiswa
|  |  | Dr. Margana, M. Hum., M. A. |  |  |  | VI 4: Endah Sri Setyorini, M.Pd.; IX 27: Ghazie Arsalan Syihaabullah
|  |  | NIP. 19680407 199412 1 001 |  |  |  | V 3: NIP. 19641118 198602 2 004; IX 28: 11202241011
F 01
Kelompok Mahasiswa

## matrik harian
|  | MATRIKS PROGRAM KERJA KKN-PPL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | [79 empty] | F01
|  | TAHUN 2014 | [79 empty] | MATRIK PROGRAM KERJA
NOMOR LOKASI | [12 empty] | : 335
NAMA LOKASI | [12 empty] | : Sekarsuli Rw 03 dan Rw 06
ALAMAT LOKASI | [12 empty] | : Sekarsuli, Klaten Utara
MINGGU/HARI KE- / TANGGAL MINGGU/HARI KE -/ TANGGAL MINGGU/HARI KE-/TANGGAL
|  | Sebelum penerjunan (Juni) | [16 empty] | I | [6 empty] | II | [6 empty] | III | [6 empty] | IV | [6 empty] | V | [6 empty] | VI | [6 empty] | VII | [6 empty] | VIII | [6 empty] | IX | [6 empty] | X | [6 empty] | XI | [6 empty] | XII | [6 empty] | Jml Jam
NO | Program/Kegiatan KKN |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[46 empty] | lebaran | [19 empty] | 17an
| Penerjunan | R | I 2: 2 | 2
P
| Observasi | R | I 2: 3; I 3: 2; I 5: 4; I 7: 4; VI 7: 4 | 17
|  | P | I 2: 3; I 3: 2; I 5: 4; I 7: 4
| Penyusunan Program | R | I 3: 4; I 4: 3; I 5: 5; I 7: 2 | 14
|  | P | I 3: 4; I 4: 3; I 5: 5; I 7: 2
KKN MASYARAKAT
A | FISIK
| 1. Pengadaan plang denah desa | R | II 12: 2; II 13: 4; III 19: 6; III 20: 5 | 17
P
| 2. Kerja Bakti Menjelang 17 Agustus | R | VI 11: 4 | 4
P
| 3. Pendampingan pemasangan Bendera dan umbul-umbul | R | VI 9: 8 | 8
P
| 4. Pembenahan lingkungan masjid | R
P
| a. Pembersihan karpet | R | III 15: 3; III 17: 3 | 6
P
| b. Pengadaan mukena | R | III 16: 2 | 2
P
| c.Pembenahan papan pengumuman masjid | R | [100 empty] | 1 | bar: 15 to XII 22
P
| 5. Revitalisasi perpustakaan masjid | R | III 21: 2; VII 15: 2 | 4
P
B | NON FISIK
| 1. Jalan sehat | R | VI 10: 4 | 4
P
| 2. Lomba 17 Agustus | R | VII 14: 5 | 5
P
| 3. Pendampingan TPA | R | II 13: 2; II 14: 2; III 15: 2; III 16: 2; III 17: 2; III 18: 2; III 19: 2; III 20: 2; III 21: 2; IV 22: 2; IV 23: 2; IV 24: 2; VI 5: 2; VI 7: 2; VI 9: 2; VII 12: 2; VII 14: 2; VII 16: 2; VIII 19: 2; VIII 21: 2; VIII 23: 2; IX 26: 2; IX 28: 2; IX 30: 2; X 2: 2; X 4: 2; X 6: 2; XI 9: 2; XI 11: 2; XI 13: 2; XII 16: 2 | 62
P
| 4. Pengajian | R | I 6: 2; II 13: 2; III 20: 2 | 6
|  | P | I 6: 2
| 5. Pendampingan ibu-ibu PKK | R | X 6: 2 | 2
P
| a. Pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu PKK | R | VI 6: 3 | 3
P
| 6.Pendampingan Posyandu | R
P
| a. Posyandu anak | R | VI 10: 3; XI 10: 3 | 6
P
| b. Posyandu lansia | R | VI 5: 3; X 6: 3 | 6
P
| 7. Pendampingan malam tirakatan | R | III 16: 4 | 4
P
C | TAMBAHAN
D | INSIDENTAL
KKN SEKOLAH
A | FISIK
| a. Plangisasi taman kelas | R | 19: 6; 20: 6; 21: 6 | 18
P
| b. Tamanisasi | R | 16: 3 | 3
P
B | NON FIISK
| a. PPDB | R | 25: 7; 26: 7; 27: 4; 28: 6 | 24
P
| b. Pendampingan MOS | R | I 2: 3; II 10: 2; II 14: 5; III 15: 5; III 16: 5 | 20
|  | P | I 2: 3; II 10: 2
| d. Pesantren Ramadhan | R | III 19: 8; III 20: 9 | 17
P
C | TAMBAHAN
D | INSIDENTAL
| JUMLAH JAM | [101 empty] | 255
Mengetahui/Menyetujui,
| Kepala Desa, |  | III 17: Dosen Pembimbing Lapangan; IX 26: Klaten, 8 juli 2014
Ketua
| FX. Siswanto |  | III 17: Nurhadi M.Pd; IX 26: Ghazie Arsalan Syihaabullah
11202241061
Catatan:
1) Matrik ini harus sudah jadi dan disyahkan setelah 1 minggu penerjunan
2) *coret yang tidak perlu | http://blog.uny.ac.id/uppl/
3) dapat diunduh di http://blog.uny.ac.id/uppl/