NOMOR LOKASI			:

NAMA LEMBAGA			: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

(Sekretariat dan Bangdik)

ALAMAT LEMBAGA		: Jalan Hayam Wuruk No 11, Yogyakarta

| No | Nama Kegiatan | Februari- Maret (Pra PPL) | Jumlah Jam Minggu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Jam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II |  |
| 1 | PROGRAM INDIVIDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observasi dan Penyusunan Program | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Konsultasi dan Revisi Program | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Perijinan dan koordinasi |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | - Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi dengan Kabag Umum dan Pengurus Barang, Penyimpan Barang (Informan) |  | 5 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Penyusunan Pedoman Wawancara |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Pengumpulan Data (Wawancara dan studi dokumen) |  |  |  |  | 24 | 23 |  |  |  | 5 |  | 52 |
|  | Pengolahan Data dan analisis data (Data Reduksi, Data Display, Kesimpulan) |  |  |  |  |  |  | 12 | 14 |  | 6 |  | 32 |
|  | Penyusunan Laporan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 15 | 20 |
|  | - Evaluasi Tindak Lanjut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 3 | PROGRAM KELOMPOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi dengan Pihak Dinas |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Perancangan Program |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Pembagian Kelompok untuk Tugas Pencarian Data |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  | Perijinan dan Sosialisasi dengan Pihak Sekolah |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |
|  | - Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi dengan Sekolah (SMA 11 YK dan SMP 8 YK |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 9 |
|  | Pengambilan Data |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 18 |  |  | 35 |
|  | Pengolahan dan Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 13 |  | 25 |
|  | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 |
|  | - Evaluasi Tindak Lanjut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | TOTAL jam | 25 | 14 | 7 | 14 | 24 | 33 | 28 | 35 | 30 | 29 | 42 | 281 |

Yogyakarta, 26 September 2013

Mengetahui :

| Pembimbing di Lembaga Agus Fatkhurokhman, SE NIP : 19630812 198903 1 013 | Dosen Pembimbing Lapangan Ariefa Efianingrum, M.Si NIP. 19740411 199802 2 001 | Ketua Kelompok PPL Elok Fatriyatillah NIM. 10110241029 |
| --- | --- | --- |