| MATRIK PROGRAM KERJA PPL JURUSAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK 2013. |
| --- |
| UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMK MUHAMMADIYAH 1 PATUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F01 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMOR LOKASI |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MATRIKS PROGRAM KERJA |  |  |  |  |  |  |  |
| NAMA LOKASI |  |  | : SMK MUHAMMADIYAH 1 PATUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALAMAT LOKASI |  |  |  | : Jl.Jogja-Wonosari km 23 Putat Patuk Gunungkidul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | PROGRAM KEGIATAN KKN UMUM |  |  |  | BULAN / MINGGU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUMLAH JAM PROGRAM KERJA |  |
|  |  |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  |  | JULI |  |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | PROGRAM PPL INDIVIDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Observasi sekolah dan kelas |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 2 | Rapat kerja jurusan |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 3 | Penyusunan program semester dan buku kerja guru |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 |  |  | 48 |  |
| 4 | Konsultasi RPP, Silabus, dan materi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 12 |  |
| 5 | Penyusunan RPP, Silabus, dan materi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 6 | Penyusunan materi dan modul CCTV dan Dok Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 7 | Praktik mengajar CCTV kelas XII Audio Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | 24 |  |
| 8 | Praktik mengajar Dokumentasi Video kelas XII AV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 20 |  |
| 9 | Membantu Praktik mengajar Alat ukur kelas X AV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 24 |  |
| 10 | Membantu Praktik mengajar Digitak kelas X AV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 24 |  |
| 11 | Membantu membuat administrasi guru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 84 |  |
| 12 | Penilaian tugas dan ujian siswa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 12 |  |
| 13 | Penyusunan laporan KKN-PPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 18 |  |
| JUMLAH JAM MINGGUAN |  |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 32 | 46 | 14 | 0 | 0 | 4 | 58 | 46 | 46 | 38 | 30 | 0 | 0 | 344 |  |
|  | Mengetahui, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wonosari, 16 September 2013 |  |  |  |  |  |
|  | Dosen Pembimbing Lapangan |  |  |  |  |  |  |  | Guru Pembimbing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mahasiswa KKN-PPL |  |  |  |  |  |
|  | ADI DEWANTO, M.Kom |  |  |  |  |  |  |  | Kuncoro Kresno,A.md |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suradi |  |  |  |  |  |
|  | NIP. 19721228 200501 1 001 |  |  |  |  |  |  |  | NBM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIM:10502241012 |  |  |  |  |  |