NAMA LEMBAGA		: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

ALAMAT LEMBAGA		: Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta

| NO | NamaKegiatan | Jumlah jam per Minggu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KET Jam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Juni | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II |  |
| - PROGRAM INDIVIDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prapendataan | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2 | Perijinandankoordinasi |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| - Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sosialisasi pada pihak terkait dengan pendataan |  |  | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 2 | Pengumpulan data |  |  |  | 20 | 24 | 17 |  |  |  |  |  | 61 |
| 3 | Pengolahan data dananalisis |  |  |  |  |  |  | 22 | 15 | 10 |  |  | 47 |
| 4 | Penyusunansecarasistematis |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 |  | 11 |
| 5 | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 |
| - EvaluasidanTindakLanjut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| - PROGRAM KELOMPOK PPDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PembagianTugas |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Perijinan |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 6 |
| - Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sosialisasikepadapihakterkait |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 14 |
| 4 | Pengambilan data |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 10 |  |  | 22 |
| 5 | Pengolahan data dananalisis data |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 |  | 25 |
| 6 | Penyusunansecarasistematis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 7 | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| - EvaluasidanTindakLanjut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Jumlah |  | 5 | 15 | 9 | 30 | 24 | 21 | 34 | 35 | 34 | 32 | 28 | 267 |

Mengetahui:

| DosenPembimbingLapangan AriefaEfianingrum, M.Si NIP. 19740411 199802 2 001 | PembimbingLembaga Agus Fatkhurokhman, SE. NIP : 19630812 198903 1 013 | Mahasiswa, Ela Sri H NIM: 10110241027 |
| --- | --- | --- |