**MATRIK PELAKSANAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**SEMESTER GENAP TAHUN 2012/2013**

**KELOMPOK SMP N 4 WATES dan SMK MUHAMMADIYAH 1 WATES**

NOMOR LOKASI :

NAMA LOKASI : Dusun Klegen

ALAMAT LOKASI : Klegen, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kegiatan | Ket | Distribusi Jam | | | | Distribusi Jam | | | | Distribusi Jam | | | | Distribusi Jam | | | | Distribusi Jam | | | | Jumlah Jam |
|  | Bulan |  | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | |
|  | Minggu Ke |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| A. | Program Kelompok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Program Fisik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Plangisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pembuatan Denah RT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Program Non Fisik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kerja Bakti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bimbingan Belajar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pendampingan PAUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Perpisahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Program Insidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kumpulan RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kumpulan PKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengajian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Program Tambahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembuatan Proposal Pengadaan Jamban untuk Warga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Jam | R | 13 | 16 | 19 | 6 | 14 | 14 | 18 | 21 | 14 | 11 | 16 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 189 |
| P | 16 | 20 | 24 | 7 | 15 | 13 | 19 | 23 | 15 | 11 | 16 | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 |  |  |  |  | 211 |

Keterangan :

1. untuk distribusi jam dalam satuan jam
2. R = Rencana
3. P = Pelaksanaan
4. = PAUD libur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengetahui, | | | |
| Lurah/Kepala Desa  ( Sumbogo ) | Kepala Dukuh  ( Sumardi ) | Dosen Pembimbing Lapangan  ( Suhadi, M.Pd )  NIP. 19600505 198803 1 001 | Ketua Kelompok  ( Adista Hadma Putra )  NIM : 10601241081 |