# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih data menikmati indahnya hidup dalam lindungan-Nya. Penulisan proposal ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan KKN-PPL yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta program S1-Kependidikan. Program KKN-PPL dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2013 di SMA N  I Purworejo.

Proposal KKN-PPL ini diperuntukkan untuk semua program kegiatan yang akan dilaksanakan selama KKN-PPL di SMA N  I Purworejo, baik program kegiatan selama PPL, KKN kelompok, maupun KKN individu.  Selain itu proposal ini juga berisi mengenai rincian biaya serta jadwal pelaksanaan program kegiatan KKN-PPL.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal ini telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.  Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

- Kepala LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.

- Bapak Ahmad Rithaudin, M.Or selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan pembekalan kepada kami sebelum diterjunkan ke lapangan.

- Ibu Dra. Budiastuti S, M. Pd. selaku Kepala Sekolah SMA N  I Purworejo yang telah memberikan izin untuk melaksanakan KKN-PPL di SMA N  I Purworejo.

- Bapak Jazim Wahyudi, S. Pd. selaku koordinator KKN-PPL atas kesediaannya untuk membimbing kami selama pelaksanaan KKN-PPL berlangsung.

- Seluruh guru dan staf, karyawan/karyawati yang selalu bersedia membantu kami.

- Semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan proposal KKN-PPL ini.

Penulis sudah berusaha maksimal dalam penyusunan proposal ini, namun jika masih ada kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya proposal ini, sehingga kegiatan KKN-PPL di SMA N  I Purworejo ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Yogyakarta, 27 Maret 2013

Kelompok KKN-PPL

SMA N  I Purworejo

PROPOSAL PROGRAM KERJA

KKN-PPL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2013/2014

DI SMA N  I PURWOREJO

- JUDUL

“ Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Lokasi SMA N  I Purworejo ”. Adapun tema kegiatan ini adalah “Internalisasi Pendidikan Karakter untuk Mewujudkan Lingkungan yang Sehat”.

- BIDANG KEGIATAN

Bidang kegiatan KKN-PPL yang akan dilaksanakan mengacu pada kegiatan yang bermanfaat bagi iklim kehidupan sekolah. Secara garis besar bidang kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi dua bidang,yaitu :

    - Bidang fisik

Bidang fisik direncanakan dalam rangkaian pengadaan, pemeliharaan, dan pengoptimalan sarana prasarana yang dimiliki sekolah dalam rangka peningkatan kualitas serta profesionalisme dan membantu dalam kemudahan kegiatan pembelajaran maupun umum di SMA N  I Purworejo.

    - Bidang Non Fisik

Bidang nonfisik direncanakan untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan, wawasan, dan pengetahuan warga SMA N  I Purworejo dalam rangka peningkatan kualitas serta profesionalisme warga SMA N  I Purworejo menuju persaingan global.

C.   PROGRAM PPL

Rencana program PPL ini bertujuan untuk menjadikan kegiatan PPL lebih terarah dan terprogram dengan baik. Sebagai persiapan sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan, maka mahasiswa dibekali dengan pengajaran mikro (micro teaching). Pengajaran mikro merupakan serangkaian kegiatan praktik pelatihan mengajar yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan rangkaian kegiatan PPL.

Kegiatan PPL akan dilaksanakan oleh mahasiswa PPL bekerjasama dengan guru mata pelajaran yang dimonitor oleh dosen DPL PPL masing-masing jurusan. Kolaborasi dan kerjasama antar subjek kegiatan PPL diharapkan dapat berjalan sebaik mungkin demi keberhasilan bersama.

- Bidang Fisik

      - Pengadaan Jas Laboratorium

Tujuan	: Menfasilitas keamanan Penggunaan Laboratorium

dengan standar keamanan dalam pemakaian Lab.

Sasaran		: Siswa dan siswi pengguna Laboratorium

Bentuk			: Jas Laboratorium

Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama bulan Juli 2012

Rencana dana		: Rp 3.180.000,00

Sumber dana 		: SMA N 1 Purwprejo

Koordinator		: Fahmi Fadli dan Hesti Parbuntari

      - Inventarisasi barang

Tujuan	: Mempermudah pendataan berbagai barang yang ada dan

pelabelan ulang barang-barang fasilitas.

Sasaran		: Barang-barang Fasilitas

Bentuk			: Data dan pelabelan

Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama bulan Juli 2012

Rencana dana		: Rp 30.000,00

Koordinator		:  Aini Qismatul A dan Liesyana Dwiarista Pandiangan

      - Pengadaan MSDS

Tujuan		 	:Untuk mempermudah siswa memahami senyawasenyawa

kimia di laboratorium.

Meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja dalam

laboratorium.

Sasaran		: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu Pelaksanaan	: 8 April- 31 Mei 2013

Rencana dana		: Rp 200.000,00

Penanggung jawab	: Liesyana Dwiarista Pandiangan.

      - Pengadaan tabel sistem periodik unsur terbaru

Tujuan			: Untuk mengenalkan tabel sistem periodik unsur yang

baru kepada siswa.

Untuk mempermudah siswa dalam mempelajari sifat 			  fisik suatu unsur.

Sasaran 		: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu pelaksanaan	: 25 Maret – 6 April 2013

Rencana dana		: Rp 80.000,00

Penanggung jawab	: Hesty Parbuntari.

      - Penataan gudang penyimpanan alat-alat olahraga

Tujuan			: Untuk membuat gudang lebih rapi dan nyaman.

Penataan diklasifikasikan sesuai cabang olahraga, untuk

mempermudah mencari alat-alat.

Alat-alat olahraga lebih awet dan tidak cepat rusak.

Sasaran		: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu Ke- 3bulan Juli.

Dana			: Rp 30.000,00

Penanggungjawab	: Wira Surya R.M

      - Pengadaan Maket Batuan

Tujuan	 	: -Mengenalkan siswa beberapa contoh batuan dan

memudahkan guru dalam mengenalkan batuan serta

- Menambah koleksi maket batuan agar dapat menambah

alat peraga pembelajaran

Sasaran		: Guru dan siswa Siswa kelas X SMA Negeri 1 Purworejo

yang mendapatkan materi pelajaran “Lithosfer”.

Bentuk Kegiatan		: Pengadaan jenis batuan yang sudah tertempel di atas

kertas disertai dengan penjelasan

Waktu			: Juli pekan ke-4

Dana			: Rp 80.000,-

Penanggung jawab	: Ristiyani dan Fajar Sulaiman

      - Pembuatan Penamaan Green House

Tujuan			: Mengetahui klasifikasi nama dari tanama pada green

house.

Menambah pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman.

Sasaran		: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu Pelaksanaan	: April minggu ke 3

Dana			: Rp 500.000,00

Penanggungjawab	: Aziz Purnomosidi dan Prasetyo Anggun P

      - Apotik Hidup

Tujuan			: Menambah pengetahuan tentang tanaman apotik hidup.

Sebagai sarana pembelajaran tentang tanama apotik hidup yang sekarang masih sedikit dikaji secara langsung manfaatnya.

Sasaran		: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu Pelaksanaan	: April minggu ke 1 dan ke 3

Dana			: Rp 200.000,00

Penanggungjawab	: Prasetyo Anggun P dan Aziz Purnomosidi

      - Pendampingan Masa Orientasi Siswa (MOS)

Tujuan	: Membantu pihak sekolah dalam Masa Orientasi Siswa

baru.

Sasaran 		: Siswa dan siswi baru.

Bentuk 		: Menyesuaikan  pihak sekolah.

Waktu Pelaksanaan	: Menyesuaikan jadwal sekolah.

Rencana Dana		: Menyesuaikan sekolah.

Koordinator		: Menyesuaikan sekolah.

      - Peringatan 17 Agustus dan Karnaval

Tujuan	: Memperingati hari kemerdekaaan dan meramaikan

momentum hari kemerdekaan

Sasaran		: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu Pelaksanaan	: Menyesuaikan jadwal sekolahan

Dana			: Menyesuaikan sekolah

Penanggungjawab	: Menyesuaikan sekolah

      - Kegiatan Ramadhan

Tujuan	: Membantu pihak sekolah dalam melaksanakan kegiatan

selama bulan Ramadhan

Sasaran		: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu Pelaksanaan	: Menyesuaikan jadwal sekolahan

Dana			: Menyesuaikan sekolah

Penanggungjawab	: Prasetyo Anggun P

      - Pramuka

Tujuan	: Membantu pihak sekolah dalam kegiatan ekstra kuliku-

ler pramuka

Sasaran		: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu Pelaksanaan	: Menyesuaikan jadwal sekolahan

Dana			: Menyesuaikan sekolah

Penanggungjawab	: Daim Nur Hidayah

- Bidang Non-Fisik

      - Pendampingan KIR

Tujuan			: Membantu siswa mengembangkan kegiatan ilmiah

Membantu pendamping ekstrakulikuler dalam menjalankan tugas

Sasaran		: anggota KIR

Dana			: Rp 25.000,00

Waktu Pelaksanaan	: selama bulan Juli dan Agustus

PJ			: Daim Nur Hidayah dan Okta Adetya

      - Pendampingan Jurnalistik

Tujuan			: Membangun budaya menulis di kalangan siswa SMA N

1 Purworejo

Memberikan skill di bidang jurnalistik

Sasaran		: anggota ekstrakulikuler jurnalistik

Dana			: Rp 25.000,00

Waktu Pelaksanaan	: selama bulan Juli dan Agustus

PJ			: Okta Adetya dan Daim Nur Hidayah

PROGRAM  KKN INDIVIDU

- Pendidikan Fisika

  - Pengadaan Media Pembelajaran Fisika

Tujuan	: Untuk mempermudah siswa memahami dan

mempelajari fisika

Sasaran			: Seluruh siswa SMA N 1 Purworejo

Rencana Dana		:  Rp 360.000,00

Waktu			: Maret – April 2013

Penanggung jawab		: Linda Dwi Astuti

- Pendidikan Kimia

  - Pengadaan petunjuk penggunaan alat-alat laboratorium.

Tujuan			: Untuk memberikan petunjuk kepada siswa dalam

penggunaan alat-alat laboratorium yang aman dan benar.

Untuk membantu guru menjelaskan cara menggunakan alat-alat laboratorium.

Sasaran			: Siswa dan guru kimia SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu Pelaksanaan		: 25 Maret – 6 April 2013

Dana			: Rp 100.000,00

Penanggung jawab		: Liesyana D. Pandiangan

  - Penataan Laboratorium Kimia dan Labelisasi Larutan Kimia

Tujuan			: Untuk membuat laboratorium kimia yang lebih

rapi, nyaman, dan aman bagi siswa dalam praktikum kimia

Sasaran			: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo

Waktu Pelaksanaan		: Bulan Juli – Agustus

Rencana Dana		: Rp 100.000,00

Penanggungjawab		: Hesty Parbuntari

- Program KKN Individu Program Studi Pendidikan Geografi

  - Pengadaan Peta Persebaran Fauna Dunia

Tujuan 			: Memberikan informasi tentang  Peta Persebaran 					  Fauna Dunia

Sasaran 			: Siswa-siswi SMA Negeri 1 Purworejo

Bentuk Kegiatan 		: Pengadaan peta  Peta Persebaran Flora dan Fauna 					  Dunia

Waktu 			: Juli pekan ke-4

Dana			: Rp 120.000,-

Penanggung jawab	: Fajar Sulaiman dan Ristiyani

- Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

  - Senam bersama guru-guru dan staff karyawan

Tujuan			: Menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani

guru-guru dan staff karyawan

Meningkatkan tali silaturahmiantar guru dan staff.

Sasaran 			: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu pelaksanaan		: Minggu Ke- 2 bulan Maret.

Penanggung jawab		: Agilia Alun Jati

  - Pembuatan Ladder

Tujuan			: Untuk latihan meningkatkan kebugaran 				            (kelincahan, kecepatan, dll)

Sasaran 			: Siswa SMA Negeri 1 Purworejo.

Waktu pelaksanaan		: Minggu Ke- 4 bulan Juli.

Rencana dana 		: Rp 150.000,00

Penanggung jawab		: Wira Surya R.M.

- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

5.1 Pembentukan Komunitas Sastra Ganesha

Tujuan		:  Memberikan wadah kegiatan bersastra bagi siswa SMA 	                           N 1 Purworejo

Mengembangkan potensi kesastraan yang dimiliki oleh siswa SMA N 1 Purworejo

Sasaran		: seluruh siswa SMA N 1 Purworejo

PJ			: Okta Adetya

Dana		: Rp 50.000,00

Waktu Pelaksanaan: selama bulan Juli dan Agustus

5.2  Pembuatan Antologi Cerpen dan Puisi

Tujuan		: Menumbuhkan budaya menulis di kalangan siswa

Merangsang kreativitas dan produktivitas siswa di bidang tulis menulis

Memfasilitasi dan mengapresiasi siswa di bidang sastra

Sasaran		: seluruh siswa SMA N 1 Purworejo

PJ			: Daim Nur Hidayah

Dana			: Rp 350.000,00

Waktu Pelaksanaan	: Maret minggu ke-4

- Pendidikan Biologi

6.1 Pembuatan Media Pembelajaran Biologi

Tujuan	: Untuk mempermudah siswa memahami dan

mempelajari Biologi

Sasaran			: Seluruh siswa SMA N 1 Purworejo

Rencana Dana		:  Rp 300.000,00

Waktu			: April 2013

Penanggung jawab		: Prasetyo Anggun P

- WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat	: SMA N 1 Purworejo

Waktu		: Bulan Maret s.d. Agustus 2012

Kegiatan 	: KKN-PPL SMA N 1 Purworejo

- LAMPIRAN

- Daftar Peserta KKN-PPL UNY 2012

- Susunan Personalia

- Rincian Biaya

- PENUTUP

Demikian proposal ini kami susun sebagai acuan dalam melaksanakan program-program yang telah kami rencanakan. Dukungan dari semua pihak baik dalam segi moril maupun materiil sangat kami harapkan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

- LAMPIRAN

- Daftar Peserta KKN-PPL UNY Tahun 2012 di SMA N 1 Purworejo

| NIM | Nama | Prodi |
| --- | --- | --- |
| 10201241016 | OKTA ADETYA | PEND. BHS & SASTRA IND. - S1 |
| 10201241056 | DAIM NUR H | PEND. BHS & SASTRA IND. - S1 |
| 10314244018 | LIESYANA DWIARISTA PANDIANGAN | PEND. KIMIA (INTER) - S1 |
| 10314244023 | HESTI PARBUNTARI | PEND. KIMIA (INTER) - S1 |
| 10316244009 | LINDA DWI ASTUTI | PEND. FISIKA (INTER) - S1 |
| 10316244019 | FAHMI FADLI | PEND. FISIKA (INTER) - S1 |
| 10316244032 | AINI QISMATUL ADLHIAH | PEND. FISIKA (INTER) - S1 |
| 10317244009 | AZIZ PURNOMOSIDI | PEND. BIOLOGI (INTER) - S1 |
| 10317244021 | PRASETYO ANGGUN P | PEND. BIOLOGI (INTER) - S1 |
| 10405244009 | FAJAR SULAIMAN | PEND. GEOGRAFI - S1 |
| 10405244028 | RISTIYANI | PEND. GEOGRAFI - S1 |
| 10601241074 | WIRA SURYA RIANTO M | PEND. PJKR-S1 |
| 10601244227 | AGILIA ALUN JATI | PEND. PJKR-S1 |

- Susunan Personalia

SUSUNAN PERSONALIA KKN-PPL UNY 2012

SMA N 1 Purworejo

Pelindung 	: Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Kepala LPPM Universitas Negeri Yogyakarta

Penasehat	: Bapak Ahmad Rithaudin, M.Or selaku Dosen Pembimbing Lapangan

Ibu Dra. Budiastuti S, M. Pd. selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Purworejo

Bapak Jazim Wahyudi, S. Pd. selaku koordinator KKN-PPL SMA N 1 Purworejo.

Ketua I		: Fahmi Fadli

#### Ketua II	: Okta Adetya

Sekretaris I	: Linda Dwi Astuti

Sekretaris II	: Agilia Alun Jati

Bendahara	: Liesyana Dwiarista Pandiangan

Anggota 	:

- Daim Nur H

- Hesti Parbuntari

- Aini Qismatul Adlhiah

- Aziz Purnomosidi

- Prasetyo Anggun P

- Fajar Sulaiman

- Ristiyani

- Wira Surya Rianto M

- Agilia Alun Jati

- Rincian Biaya

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN

Pemasukan

| Iuran anggota | 13 x @R140.000,00 | Rp | 1.820.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dana dari SMA N 1 Purworejo | Rp 3.330.000,00 | Rp | 3.330.000,00 |
| Sponsor | Rp 761.000,00 | Rp | 760.000,00 |
| Total Rencana Penerimaan |  | Rp | 5.911.000,00 |

Pengeluaran

| A. Kesekretariatan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Print | Rp 200.000,00 |  | Rp | 200.000,00 |
| - Stampel | Rp 25.000,00 |  | Rp | 25.000,00 |
| - ATK | Rp 80.000,00 |  | Rp | 80.000,00 |
| - ID Card | 13 x Rp 2.000,00 |  | Rp | 26.000,00 |
| Total |  |  | Rp | 331.000,00 |
| B. Program Kerja Kelompok Fisik |  |  |  |  |
| - Pengadaan Jas Laboratorium |  |  |  |  |
| - Jas Laboratorium | 60 buah x @ Rp 53.000,00 |  | Rp | 3.180.000,00 |
| Total |  |  | Rp | 3.180.000,00 |
| - Inventarisasi Barang Berbasis IT |  |  |  |  |
| - Inventaris |  |  | Rp | 30.000,00 |
| Total |  |  | Rp | 30.000,00 |
| - Pengadaan MSDS |  |  |  |  |
| - Pengadaan MSDS | Rp 200.000,00 |  | Rp | 200.000,00 |
| Total |  |  | Rp | 200.000,00 |
| - Pengadaan Tabel Periodik Sistem Terbaru |  |  |  |  |
| - Tabel Periodik | Rp 80.000,00 |  | Rp | 80.000,00 |
| Total |  |  | Rp | 80.000,00 |
| - Penataan Gudang Penyimpanan Alat-alat Olahraga |  |  |  |  |
| - Inventaris | Rp 30.000,00 |  | Rp | 30.000,00 |
| Total |  |  | Rp | 30.000,00 |
| - Pengadaan Maket Batuan |  |  |  |  |
| - Pengadaan batuan | Rp 60.000,00 |  | Rp | 60.000,00 |
| - Desain maket ba-tuan | Rp 20.000,00 |  | Rp | 20.000,00 |
| Total |  |  | Rp | 80.000,00 |
| - Pembuatan Penamaan Green House |  |  |  |  |
| - Seng | Rp 300.000,00 | Rp |  | 300.000,00 |
| - Cat besi | Rp 100.000,00 | Rp |  | 100.000,00 |
| - Pilok | Rp 50.000,00 | Rp |  | 50.000,00 |
| - Kayu | Rp 50.000,00 | Rp |  | 50.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 500.000,00 |
| - Apotek Hidup |  |  |  |  |
| - Tanaman | Rp 200.000,00 | Rp |  | 200.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 200.000,00 |
| - Program Kerja Kelompok Non Fisik |  |  |  |  |
| - Pendampingan KIR |  |  |  |  |
| - Materai dan kese-kretariatan | Rp 25.000,00 | Rp |  | 25.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 25.000,00 |
| - Pendampingan Jurnalistik |  |  |  |  |
| - Materi dan kese-kretariatan | Rp 25.000,00 | Rp |  | 25.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 25.000,00 |
| - Program Individu |  |  |  |  |
| - Pendidikan Fisika |  |  |  |  |
| - Pengadaan Media Belajar Fisika |  |  |  |  |
| - Kaset DVD | 3 x @Rp 10.000,00 | Rp |  | 30.000,00 |
| - Tempat kaset | 3 x @Rp 3.000,00 | Rp |  | 9.000,00 |
| - Cover DVD | 3 x @Rp 7.000,00 | Rp |  | 21.000,00 |
| - Jangka sorong | Rp 100.000,00 | Rp |  | 100.000,00 |
| - Alat pembiasan | Rp 100.000,00 | Rp |  | 100.000,00 |
| - Peraga Fisika | Rp 100.000,00 | Rp |  | 100.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 360.000,00 |
| - Pendidikan Kimia |  |  |  |  |
| - Pengadaan Petunjuk Penggunaan Alat-alat Laboratorium |  |  |  |  |
| - Petunjuk Lab | Rp 100.000,00 | Rp |  | 100.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 100.000,00 |
| - Penataan Laboratorium Kimia dan Labelisasi Larutan Kimia |  |  |  |  |
| - Labelisasi | Rp 100.000,00 |  |  | 100.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 100.000,00 |
| - Pendidikan Geografi |  |  |  |  |
| - Pengadaan Peta Persebaran Fauna Dunia |  |  |  |  |
| - Desain dan akse-soris peta | Rp 10.000,00 | Rp |  | 10.000,00 |
| - Pencetakan peta | Rp 110.000,00 | Rp |  | 110.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 120.000,00 |
| - PJKR |  |  |  |  |
| - Pembuatan Ladder |  |  |  |  |
| - Pralon | Rp 125.000,00 | Rp |  | 125.000,00 |
| - Tali plastik | Rp 25.000,00 | Rp |  | 25.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 150.000,00 |
| - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |  |  |  |  |
| - Pembentukan Forum Sastra Ganesha |  |  |  |  |
| - Penggandaan ma-teri dan publikasi | Rp. 50.000,00 | Rp |  | 50.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 50,000,00 |
| - Pembuatan Antologi Cerpen dan Puisi |  |  |  |  |
| - Publikasi | Rp 25.000,00 | Rp |  | 25.000,00 |
| - Layout dan cetak | 10 eks x @Rp 21.000,00 | Rp |  | 210.000,00 |
| - Sertifikat dan ke-sekretariatan | Rp 65.000,00 | Rp |  | 65.000,00 |
| - Piala juara I | Rp 50.000,00 | Rp |  | 50.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 350.000,00 |
| - Pendidikan Biologi |  |  |  |  |
| - Media Pembelajaran Biologi |  |  |  |  |
| - Media Biologi | Rp 300.000 | Rp |  | 300.000,00 |
| Total |  | Rp |  | 300.000,00 |
| JUMLAH |  | Rp |  | 5.911.000,00 |