**NOMOR LOKASI : B.007**

**NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMA NEGERI 1 JETIS**

**ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : JL. IMOGIRI BARAT KM 11, KERTAN, SUMBERAGUNG, JETIS, BANTUL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Program/ Kegiatan KKN | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah Jam |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Penataan Gudang Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Persiapan |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
|  | b. Pelaksanaan |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | **12** |
|  | c. Evaluasi &Tindak Lanjut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | **8** |
| 2. | Penambahan Peralatan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Persiapan
 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | **4** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | **6** |
|  | 1. Evaluasi dan tindak lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | **8** |
| 3. | Pendampingan Ekstrakurikuler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Persiapan
 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | **4** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  | **16** |
|  | 1. Evaluasi dan tindak lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | **2** |
| 4. | Penambahan Tanaman Gantung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
|  | 1. Pelaksanaan
 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | **8** |
| 5. | Pendampingan Try out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pendampingan Tadarus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | **8** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pendampingan Pesantren Kilat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | **50** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Persiapan soal PMA dan Tes Penjurusan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | **6** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pendampingan Lomba Tonti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | **6** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | **13** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Persiapan Syawalan Alumni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | **4** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | **8** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lomba Debat B.Ind & B.Ing SMA se-Kab. Bantul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | **4** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | **12** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | MTQ SD, SMP,SMA se-Kab. Bantul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | **4** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | **8** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Mengisi kekosongan Jam Sekolah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | **6** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 18 |  | **32** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pembuatan Banner (Pesantren kilat, HUT Bantul, dan MTQ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | **6** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | **12** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kerja Bakti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | **2** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | **8** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Persiapan Penyambutan Tamu dari Laos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | **6** |
|  | 1. Pelaksanaan
 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | **8** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pembaharuan Papan Nama TU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rencana
 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6** |
|  | 1. Pelaksanaan
 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16** |
|  | 1. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH |  | **350** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Bantul, September 2013 |
| Mengetahui, |  |
| Dosen Pembimbing Lapangan,**Pamuji Sukoco M. Pd.**NIP. 19620806 198803 1 001 | Guru Pembimbing Lapangan**Much. Kasmadi, S.Pd.**NIP 19670905 198903 1 011 | Mahasiswa, **Renindya Titis Juanita** NIM. 10601241109 |
|  |  |  |