**Program KKN Pendidikan Bahasa Jerman**

1. Pengadaan Kamus Langenscheit Jerman – Indonesia, Indonesia – Jerman

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tujuan | : | * Mempermudah Peserta Didik untuk memperdalam pemahaman terhadap materi,
* Memperkaya penguasaan kosakata Bahasa Jerman
 |
| Sasaran | : | Siswa Kelas X dan XI SMA Negeri 2 Wates |
| Waktu | : | Juli 2013 |
| Dana | : | Rp. 450.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa KKN-PPL |
| Penanggung jawab | : | Runi Perwitasari |
| Rincian dana | : |  |
| No | Detail | Satuan | Banyak | Jumlah |
| 1. | Pembelian kamus | 30.000 | 15 | 450.000 |
| **Jumlah** | **450.000** |

1. Pengadaan poster *modal-verben*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tujuan | : | Mempermudah peserta didik untuk menghafal *modal Verben* |
| Sasaran | : | Siswa Kelas X, XI SMA Negeri 2 Wates |
| Waktu | : | Juli 2013 |
| Dana | : | Rp. 50.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa KKN-PPL |
| Penanggung jawab | : | Melan Listia Utari |
| Rincian dana | : |  |
| No | Detail | Satuan | Banyak | Jumlah |
| 1. | Cetak poster  | 5.000 | 2 | 10.000 |
| 2. | Bingkai | 20.000 | 2 | 40.000 |
| **Jumlah** | **50.000** |

1. Mengadakan *Zusammen Lernen* (belajar bersama)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tujuan | : | * Menambah jam belajar Bahasa Jerman peserta didik
* Menambah wawasan mengenai Bahasa Jerman oleh peserta didik
 |
| Sasaran | : | Siswa Kelas X, XI SMA Negeri 2 Wates |
| Waktu | : | Juli – September 2013 |
| Dana | : | Rp. 200.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa KKN-PPL |
| Penanggung jawab | : | Erny Supriyani |
| Rincian dana | : |  |
| No | Detail | Satuan | Banyak | Jumlah |
| 1. | Fotokopi modul | 5.000 | 40 | 200.000 |
| **Jumlah** | **200.000** |

1. Nonton film Jerman (bersama)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tujuan | : | Mengenalkan kultur/sastra Jerman |
| Sasaran | : | Siswa SMA Negeri 2 Wates |
| Waktu | : | Juli 2013 |
| Dana | : | Rp. 100.000,00 |
| Sumber dana | : | Mahasiswa KKN-PPL |
| Penanggung jawab | : | Runi Perwitasari |
| Rincian dana | : |  |
| No | Detail | Satuan | Banyak | Jumlah |
| 1. | Snack/ cemilan | 100.000 | 1 | 100.000 |
| **Jumlah** | **100.000** |

**Hasil**

1. Pengadaan Kamus Saku *Langenscheit*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bentuk kegiatan | : | Pengadaan Kamus Saku Langenscheit sejumlah 10 buah |
| Tujuan | : | Untuk mempermudah peserta didik menemukan kosakata dalam bahasa Jerman. |
| Sasaran | : | Seluruh peserta didik SMA 2 Wates |
| Tempat | : | SMA Negeri 2 Wates |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Anggaran | : | Rp. 300.000,00 |
| Waktu | : | 22 Juli 2013 |
| Koordinator | : | Erny Supriyanti |
| Rincian | : |  |

1. Persiapan

 Mahasiswa memesan kamus Langenscheit kepada Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman.

1. Pelaksanaan

 Penyerahan kamus dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 setelah pelajaran bahasa Jerman di ruang kelas bahasa Jerman kepada Ibu Florentina Nurwati selaku guru mata pelajaran Bahasa Jerman SMA N 2 Wates.

1. Analisa hasil

 Kamus dapat diterima dengan baik oleh Ibu Florentina Nurwati.

1. Refleksi

 Dalam proses pengadaan ini terdapat beberapa hambatan, yakni pengiriman kamus *Langenscheit* cukup lama karena kamus dikirm dari Jakarta (Penerbit Katalis)

1. Menonton film Bahasa Jerman

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bentuk kegiatan | : | Menonton film”Wickie und die Starken Männer” bersama. |
| Tujuan | : | Menambah wawasan siswa-siswi tentang film yang menggunakan bahasa Jerman dan hiburan agar tidak jenuh di kelas |
| Sasaran | : | Siswa-siswi kelas XI dan XII SMA Negeri 2 Wates |
| Tempat | : | Ruang Kelas Bahasa jerman SMA 2 Wates |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Anggaran | : | - |
| Waktu | : | 27 Agustus 2013 |
| Koordinator | : | Melan Listia U |
| Rincian | : |  |

1. Persiapan

Memilih film dan menyeleksi berbagai macam film yang berbahasa Jerman khususnya sehingga dapat disepakati bersama film apa yang akan di putarkan untuk siswa.

1. Pelaksanaan

Kegiatan nonton film bersama ini dilakukan setelah selesai pelajaran atau setelah penyampaian materi di kelas.

1. Analisa hasil

Seluruh siswa sangat antusias menonton film Jerman bersama dan mereka sangat terhibur dengan adanya kegiatan ini.

1. Refleksi

Dalam proses menonton film ini terdapat beberapa hambatan, yaitu :

* Penyesuaian waktu yang seharusnya dilakukan di luar jam pelajaran akhirnya di lakukan di waktu jam pelajaran.
* Persiapan memilih film yang kurang matang sehingga dalam memutarkan film ada film yang berbeda dengan kelas lainnya.
1. Pengadaan poster modal *verben*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bentuk kegiatan | : | Pengadaan Poster Modal Verben berbingkai. |
| Tujuan | : | Untuk mempermudah peserta didik dalam menghafal modal verben serta konjugasinya. |
| Sasaran | : | Seluruh peserta didik SMA 2 Wates |
| Tempat | : | SMA Negeri 2 Wates |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Anggaran | : | Rp. 65.000,00 |
| Waktu | : | 9 September 2013 |
| Koordinator | : | Runi Perwitasari |
| Rincian | : |  |

1. Persiapan

 Mencetak poster dalam bentuk hardfile, kemudian membingkainya. Hal ini berlangsung sekitar 4 hari.

1. Pelaksanaan

 Penyerahan kamus dilaksanakan pada tanggal 9 September 2013 setelah pelajaran bahasa Jerman di ruang kelas bahasa Jerman kepada Ibu Florentina Nurwati selaku guru mata pelajaran Bahasa Jerman SMA N 2 Wates.

1. Analisa hasil

 Poster modal verben dapat diterima dengan baik oleh Ibu Florentina Nurwati.

1. Refleksi

 Dalam proses pengadaan poster modal verben ini terdapat beberapa hambatan, yaitu harus menunggu beberapa hari untuk membuat desain poster dan pemesanan.

1. *Zusammen Lernen* (Belajar bersama)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bentuk kegiatan | : | Mengadakan kegiatan belajar bersama materi bahasa Jerman seperti penambahan jam pelajaran di luar jam sekolah. |
| Tujuan | : | Untuk menambah pengetahuan siswa tentang kebudayaan Jerman dan menambah materi-materi yang tidak disampaikan dalam pelajaran di kelas. Terutama untuk menarik siswa lebih semangat mempelajari bahasa Jerman.  |
| Sasaran | : | Pesera didik kelas XI dan XII |
| Tempat | : | Di joglo atau halaman SMA 2 wates |
| Sumber dana | : | Mahasiswa |
| Anggaran | : | - |
| Waktu | : | Setelah libur lebaran bulan Agustus |
| Koordinator | : | Erny S, Melan LU, Runi P |
| Rincian | : | Program kerja tidak terlaksana, karena sulit menentukan waktu yang tepat dengan peserta didik dengan banyaknya kegiatan peserta didik di luar jam pelajaran |